## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Obra: Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Dagostin
Data de preço: Sinapi Janeiro/2021 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 25%
Planilha Orçamentária
|  |  | Escola Municipal Mário Dagostin | un | 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO DAGOSTIN
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1.0.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Administração da obra | meses | 6 | 4436.24 | 5545.3 | 33271.8
[6 empty] | Subtotal |  | 33271.8
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.2.0.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | Mobilização | txkm | 1 | 131 | 163.75 | 163.75
1.2.0.2 | 3 | COMPOSIÇÃO | Desmobillização | txkm | 1 | 131 | 163.75 | 163.75
[6 empty] | Subtotal |  | 327.5
1.3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3.0.1 | 4813 | SINAPI-I | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 2.25 | 200 | 250 | 562.5
1.3.0.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 130 | 43.27 | 54.0875 | 7031.375
[6 empty] | Subtotal |  | 7593.875
1.4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
1.4.0.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA | M³ | 32.56 | 107.04 | 133.8 | 4356.528
1.4.0.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL | m² | 32.56 | 4.37 | 5.4625 | 177.859
1.4.0.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 19.34 | 36.12 | 45.15 | 873.201
1.4.0.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 140.7 | 6.74 | 8.425 | 1185.3975
[6 empty] | Subtotal |  | 6592.9855
1.5 |  |  | SUPERESTRUTURA
1.5.1 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - SAPATAS
1.5.1.1 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | kg | 536 | 11.35 | 14.1875 | 7604.5
1.5.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 24 | 14.75 | 18.4375 | 442.5
1.5.1.3 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 9.9 | 669.25 | 836.5625 | 8281.9688
[6 empty] | Subtotal |  | 16328.9688
1.5.2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - BALDRAMES
1.5.2.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. | m² | 140.88 | 133.02 | 166.275 | 23424.822
1.5.2.2 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | kg | 477 | 12.81 | 16.0125 | 7637.9625
1.5.2.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 194 | 14.75 | 18.4375 | 3576.875
1.5.2.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 9.39 | 464.34 | 580.425 | 5450.1907
1.5.2.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 9.39 | 154.5 | 193.125 | 1813.4438
[6 empty] | Subtotal |  | 41903.294
1.5.3 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES
1.5.3.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 145.1 | 92.79 | 115.9875 | 16829.7863
1.5.3.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | kg | 942 | 12.81 | 16.0125 | 15083.775
1.5.3.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 288 | 14.75 | 18.4375 | 5310
1.5.3.4 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 6.38 | 669.25 | 836.5625 | 5337.2688
[6 empty] | Subtotal |  | 42560.83
1.5.4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS DE RESPALDO
1.5.4.1 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 145.1 | 154.82 | 193.525 | 28080.4775
1.5.4.2 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | kg | 942 | 12.81 | 16.0125 | 15083.775
1.5.4.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 288 | 14.75 | 18.4375 | 5310
1.5.4.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 9.36 | 464.34 | 580.425 | 5432.778
1.5.4.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 9.36 | 154.5 | 193.125 | 1807.65
[6 empty] | Subtotal |  | 55714.6805
1.6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.6.0.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 28.24 | 31.84 | 39.8 | 1123.952
1.6.0.2 | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. | m² | 468.7 | 8.17 | 10.2125 | 4786.5988
[6 empty] | Subtotal |  | 5910.5508
1.7 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
1.7.0.1 | 87507 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 572.79 | 73 | 91.25 | 52267.0875
1.7.0.2 | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. | m | 190.93 | 21.63 | 27.0375 | 5162.2699
[6 empty] | Subtotal |  | 57429.3574
1.8 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
1.8.0.1 | 92552 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | un | 40 | 1925.58 | 2406.975 | 96279
1.8.0.2 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 543.65 | 59.63 | 74.5375 | 40522.3119
1.8.0.3 | 94201 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 543.65 | 33.55 | 41.9375 | 22799.3219
1.8.0.4 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | m | 20.5 | 34.53 | 43.1625 | 884.8313
1.8.0.5 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | m | 26 | 54.69 | 68.3625 | 1777.425
[6 empty] | Subtotal |  | 162262.89
1.9 |  |  | ESQUADRIAS
1.9.1 |  |  | Portas em madeira
1.9.1.1 | 91313 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210 CM, ESPESSURA DE3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 572.92 | 716.15 | 2864.6
1.9.1.2 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210 CM, ESPESSURA DE3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 602.8 | 753.5 | 3767.5
1.9.1.3 | 913135 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210 CM, ESPESSURA DE3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 7 | 664.96 | 831.2 | 5818.4
1.9.2 |  |  | Portão de ferro
1.9.2.1 | 4948 | SINAPI-I | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m² | 6 | 346.63 | 433.2875 | 2599.725
1.9.3 |  |  | Janelas
1.9.3.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 29.2 | 89.01 | 111.2625 | 3248.865
1.9.3.2 | 102168 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE | m² | 26.92 | 323.03 | 403.7875 | 10869.9595
[6 empty] | Subtotal |  | 29169.0495
1.10 |  |  | REVESTIMENTOS
1.10.0.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l | m² | 1145.58 | 3.48 | 4.35 | 4983.273
1.10.0.2 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 E 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 213.7 | 33.8 | 42.25 | 9028.825
1.10.0.3 | 87529 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas. | m² | 931.88 | 34.74 | 43.425 | 40466.889
1.10.0.4 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. | m² | 213.7 | 54.03 | 67.5375 | 14432.7637
[6 empty] | Subtotal |  | 68911.7508
1.11 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
1.11.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
1.11.1.1 | 101750 | SINAPI | PISO CIMENTADO (CONTRAPISO), TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | m² | 411.8 | 45.13 | 56.4125 | 23230.6675
1.11.1.2 | 87260 | SINAPI | Piso cerâmico com placas tipo porcelanato - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 411.8 | 100 | 125 | 51475
1.11.1.3 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 13.1 | 51.2 | 64 | 838.4
1.11.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
1.11.2.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m³ | 4.05 | 605 | 756.25 | 3062.8125
[6 empty] | Subtotal |  | 78606.88
1.12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
1.12.0.1 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 931.88 | 1.95 | 2.4375 | 2271.4575
1.12.0.2 | 88497 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 538.28 | 10.35 | 12.9375 | 6963.9975
1.12.0.3 | 96130 | SINAPI | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, 1 demão | m² | 393.6 | 13.38 | 16.725 | 6582.96
1.12.0.4 | 95626 | SINAPI | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 931.88 | 13.21 | 16.5125 | 15387.6685
1.12.0.5 | 100757 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético pulverizada sobre superfície metálica, executado em obra | m² | 12 | 33.08 | 41.35 | 496.2
1.12.0.6 | 102204 | SINAPI | Pintura em verniz uso interno, 1 demão | m² | 55.02 | 7.09 | 8.8625 | 487.6148
[6 empty] | Subtotal |  | 32189.8983
1.13 |  |  | FORROS
1.13.0.1 | 9616 | SINAPI | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 411.8 | 49 | 61.25 | 25222.75
[6 empty] | Subtotal |  | 25222.75
1.14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.14.1 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES
1.14.1.1 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 389.22 | 486.525 | 973.05
1.14.1.2 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 116.49 | 145.6125 | 291.225
1.14.1.3 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12 | 11.99 | 14.9875 | 179.85
1.14.1.4 | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13 | 54.41 | 68.0125 | 884.1625
1.14.1.5 | 39465 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | un | 8 | 52 | 65 | 520
1.14.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.14.2.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") | m | 487 | 5.84 | 7.3 | 3555.1
1.14.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") | m | 19 | 9.8 | 12.25 | 232.75
1.14.2.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 16.5 | 10.27 | 12.8375 | 211.8187
1.14.2.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 32 | 14.97 | 18.7125 | 598.8
1.14.2.5 | 1872 | SINAPI-I | Caixa de passagem PVC 4 x 2", para eletroduto flexível corrugado | un | 88 | 1.48 | 1.85 | 162.8
1.14.2.6 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un | 44 | 7.52 | 9.4 | 413.6
1.14.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
1.14.3.1 | 91925 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm² anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 600 | 2.56 | 3.2 | 1920
1.14.3.2 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 1300 | 2.65 | 3.3125 | 4306.25
1.14.3.3 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm² anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 500 | 4.28 | 5.35 | 2675
1.14.3.4 | 91930 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 46.2 | 5.84 | 7.3 | 337.26
1.14.3.5 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm² anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 80 | 14.64 | 18.3 | 1464
1.14.3.6 | 43435 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE0,40 X 0,40 X 0,40 M | un | 1 | 89.2 | 111.5 | 111.5
1.14.3.7 | 13255 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM | un | 1 | 45.09 | 56.3625 | 56.3625
1.14.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.4.1 | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 84 | 6.2 | 7.75 | 651
1.14.4.2 | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 18.26 | 22.825 | 22.825
1.14.4.3 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 7 | 13.63 | 17.0375 | 119.2625
1.14.4.4 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 28.84 | 36.05 | 144.2
1.14.4.5 | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 46.05 | 57.5625 | 57.5625
1.14.4.6 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 36.81 | 46.0125 | 46.0125
1.14.4.7 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 25.22 | 31.525 | 126.1
1.14.4.8 | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 34.45 | 43.0625 | 43.0625
1.14.4.9 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 64 | 17.28 | 21.6 | 1382.4
1.14.4.10 | 38105 | SINAPI-I | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM | un | 4 | 9.53 | 11.9125 | 47.65
1.14.4.11 | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 74.21 | 92.7625 | 927.625
1.14.4.12 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 34 | 96.81 | 121.0125 | 4114.425
[6 empty] | Subtotal |  | 26575.6538
1.15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.15.0.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" fornecido e instalado em ramal de água | un | 6 | 32.75 | 40.9375 | 245.625
1.15.0.2 | 89970 | SINAPI | Kit de registro de pressão bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação | un | 1 | 37.67 | 47.0875 | 47.0875
1.15.0.3 | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 6.2 | 7.75 | 23.25
1.15.0.4 | 89534 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 3.27 | 4.0875 | 4.0875
1.15.0.5 | 94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 36.1 | 45.125 | 45.125
1.15.0.6 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13 | 4.76 | 5.95 | 77.35
1.15.0.7 | 818 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 4 | 5 | 5
1.15.0.8 | 813 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL | un | 1 | 3.07 | 3.8375 | 3.8375
1.15.0.9 | 816 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL | un | 5 | 6.64 | 8.3 | 41.5
1.15.0.10 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 23 | 6.66 | 8.325 | 191.475
1.15.0.11 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8 | 11.84 | 14.8 | 118.4
1.15.0.12 | 8940 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 26 | 19.48 | 24.35 | 633.1
1.15.0.13 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 14 | 6.29 | 7.8625 | 110.075
1.15.0.14 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2 | 24.92 | 31.15 | 62.3
1.15.0.15 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 3 | 6.85 | 8.5625 | 25.6875
1.15.0.16 | 8956 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 28.04 | 35.05 | 70.1
1.15.0.17 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 4 | 7.57 | 9.4625 | 37.85
1.15.0.18 | 3497 | SINAPI-I | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARAAGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 10.83 | 13.5375 | 13.5375
1.15.0.19 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 3 | 8.77 | 10.9625 | 32.8875
1.15.0.20 | 7136 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 4.52 | 5.65 | 11.3
1.15.0.21 | 7128 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 3 | 7.41 | 9.2625 | 27.7875
1.15.0.22 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 5 | 31.86 | 39.825 | 199.125
1.15.0.23 | 119 | SINAPI-I | Adesivo plástico para PVC, bisnaga com 75 g | un | 8 | 6 | 7.5 | 60
[6 empty] | Subtotal |  | 2086.4875
1.16 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.16.0.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 9 | 14.32 | 17.9 | 161.1
1.16.0.2 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014 | m | 1 | 8.81 | 11.0125 | 11.0125
1.16.0.3 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014 | m | 1 | 1.14 | 1.425 | 1.425
1.16.0.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 36 | 41.4 | 51.75 | 1863
1.16.0.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 19 | 21.35 | 26.6875 | 507.0625
1.16.0.6 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 35.21 | 44.0125 | 88.025
1.16.0.7 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 5.36 | 6.7 | 13.4
1.16.0.8 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015 | un | 3 | 8.72 | 10.9 | 32.7
1.16.0.9 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2016 | un | 7 | 8.24 | 10.3 | 72.1
1.16.0.10 | 10836 | SINAPI-I | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 40 X 1.1/2" SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 3 | 14.82 | 18.525 | 55.575
1.16.0.11 | 1933 | SINAPI-I | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 5 | 3.33 | 4.1625 | 20.8125
1.16.0.12 | 89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V ENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 1 | 10.91 | 13.6375 | 13.6375
1.16.0.13 | 38423 | SINAPI-I | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAISPREDIAIS | un | 3 | 44.44 | 55.55 | 166.65
1.16.0.14 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2 014 | un | 1 | 8.51 | 10.6375 | 10.6375
1.16.0.15 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | un | 4 | 20.34 | 25.425 | 101.7
1.16.0.16 | 43436 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | un | 5 | 156.1 | 195.125 | 975.625
1.16.0.17 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/202 | un | 1 | 76.77 | 95.9625 | 95.9625
[6 empty] | Subtotal |  | 4190.425
1.17 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
1.17.0.1 | 86916 | SINAPI | Torneira plástica 3/4" para tanque, fornecimento e instalação | un | 2 | 28.82 | 36.025 | 72.05
1.17.0.2 | 11762 | SINAPI-I | Torneira cromada com bico para jardim 1/2" ou 3/4" | un | 1 | 46.21 | 57.7625 | 57.7625
1.17.0.3 | 86911 | SINAPI | Torneira cromada longa , de parede, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 3 | 34.96 | 43.7 | 131.1
1.17.0.4 | 86915 | SINAPI | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação | un | 3 | 69.19 | 86.4875 | 259.4625
1.17.0.5 | 7608 | SINAPI-I | Chuveiro plástico branco simples 5" para acoplar em haste | un | 1 | 4.86 | 6.075 | 6.075
1.17.0.6 | 11680 | SINAPI | Braço ou haste com com canopla plástica 1/2" para chuveiro | un | 1 | 5.86 | 7.325 | 7.325
1.17.0.7 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 21.74 | 27.175 | 135.875
1.17.0.8 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 277.74 | 347.175 | 1041.525
1.17.0.9 | 86931 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco 1/2 x 40 cm - fornecimento e instalação | un | 3 | 363.89 | 454.8625 | 1364.5875
1.17.0.10 | 100649 | SINAPI | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação | un | 3 | 28.54 | 35.675 | 107.025
1.17.0.11 | 6138 | SINAPI-I | Vedação PVC 100 mm para saída de vaso sanitário | un | 3 | 1.9 | 2.375 | 7.125
1.17.0.12 | 86899 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 342.59 | 428.2375 | 856.475
1.17.0.13 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TO RNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPU LAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 610.7 | 763.375 | 1526.75
1.17.0.14 | 36790 | SINAPI-I | Tanque duplo em mármore sintético com cuba lisa e esfregador | un | 1 | 176 | 220 | 220
[6 empty] | Subtotal |  | 5793.1375
1.18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.18.0.1 | 86889 | SINAPI | Bancada de granito cinza polido, de 2,35 x 0,60 m para secretaria - fornecimento e instalação | un | 1 | 529.93 | 662.4125 | 662.4125
1.18.0.2 | 42439 | SINAPI | Bancada de granito cinza polido, de 2,20 x 0,60 m para sala de professores - fornecimento e instalação | un | 1 | 505.36 | 631.7 | 631.7
1.18.0.3 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. SALA DE PROFESSORES AF_01/2 021 | m² | 3 | 372.16 | 465.2 | 1395.6
1.18.0.4 | 10853 | SINAPI-I | Letra aço inox, chapa num, 22, recortado, h=20 cm (sem relevo) | un | 33 | 75.15 | 93.9375 | 3099.9375
[6 empty] | Subtotal |  | 5789.65
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.19.0.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 479.04 | 1.36 | 1.7 | 814.368
1.19.0.2 | 10848 | SINAPI-I | Placa de inauguração metálica 0,40x0,60 m | un | 1 | 602.58 | 753.225 | 753.225
[6 empty] | Subtotal |  | 1567.593
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 709999.9971
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto de restauração da fachada e sala de aula da Escola de Ensino Fundamental Mário Dagostin. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final foi feito com base na planilha SINAPI 01-2021, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Obra: Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Dagostin
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
Cronograma de Planejamento
12 Meses
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 33271.8 | 4.686% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
|  |  |  | 2994.462 | 2994.462 | 2994.462 | 2994.462 | 2661.744 | 2661.744 | 2661.744 | 2661.744 | 2661.744 | 2661.744 | 2661.744 | 2661.744
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 327.5 | 0.04613% | 50% | [10 empty] | 50%
|  |  |  | 163.75 | [10 empty] | 163.75
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7593.875 | 1.07% | 100%
7593.875
4 | MOVIMENTO DE TERRAS | 6592.9855 | 0.9286% | 20% | 40% | 40%
|  |  |  | 1318.5971 | 2637.1942 | 2637.1942
5 | SUPERESTRUTURA E FUNDAÇÕES | 156507.7732 | 22.04% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 39126.9433 | 39126.9433 | 39126.9433 | 39126.9433
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5910.5508 | 0.8325% |  |  | 20% |  |  |  |  | 80%
[6 empty] | 1182.1102 |  |  |  |  | 4728.4406
7 | ALVENARIAS | 57429.3574 | 8.089% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
[7 empty] | 22971.7429 | 22971.7429 | 11485.8715
8 | SISTEMAS DE COBERTURAS | 162262.89 | 22.85% |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
[8 empty] | 32452.578 | 48678.867 | 48678.867 | 32452.578
9 | ESQUADRIAS | 29169.0495 | 4.108% | [8 empty] | 50% | 50%
[12 empty] | 14584.5248 | 14584.5248
10 | REVESTIMENTOS | 68911.7508 | 9.706% | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
[10 empty] | 17227.9377 | 17227.9377 | 17227.9377 | 17227.9377
11 | SISTEMAS DE PISOS | 78606.88 | 11.07% | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[9 empty] | 15721.376 | 15721.376 | 15721.376 | 15721.376 | 15721.376
12 | PINTURAS | 32189.8983 | 4.534% | [8 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[12 empty] | 6437.9797 | 9656.9695 | 9656.9695 | 6437.9797
13 | FORROS | 25222.75 | 3.552% | [9 empty] | 50% | 50%
[13 empty] | 12611.375 | 12611.375
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26575.6538 | 3.743% | [5 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
[9 empty] | 2657.5654 | 2657.5654 | 5315.1308 | 5315.1308 | 5315.1308 | 5315.1308
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2086.4875 | 0.2939% | [5 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
[9 empty] | 208.6487 | 208.6487 | 417.2975 | 417.2975 | 417.2975 | 417.2975
16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 4190.425 | 0.5902% | [5 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
[9 empty] | 419.0425 | 419.0425 | 838.085 | 838.085 | 838.085 | 838.085
17 | LOUÇAS E METAIS | 5793.1375 | 0.8159% | [10 empty] | 50% | 50%
[14 empty] | 2896.5687 | 2896.5687
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5789.65 | 0.8154% | [11 empty] | 100%
5789.65
19 | SERVIÇOS FINAIS | 1567.593 | 0.2208% | [11 empty] | 100%
156759%
Valores totais |  | 710000.0071 | 100% | 12070.6841 | 44758.5995 | 45940.7097 | 65093.1483 | 97213.0083 | 81833.1151 | 87575.1813 | 79362.5895 | 63204.0753 | 79034.4402 | 34397.1705 | 19517.2854
Acumulados |  |  |  | 12070.6841 | 56829.2836 | 102769.9933 | 167863.1415 | 265076.1498 | 346909.2649 | 434484.4462 | 513847.0357 | 577051.1111 | 656085.5513 | 690482.7217 | 709999.9971