## Plan1
ANEXO VI CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM III
Obra: Reforma e Ampliação Centro de Educação Infantil Diethelm Birk
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - AMPLIAÇÃO | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30559.54 | 6.051% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 5271.14 | 1.044% | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 22324.51 | 4.421% | 60% | 40%
4 | SUPERESTRUTURA | 71572.11 | 14.17% |  | 60% | 40%
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 22202.58 | 4.397% |  | 70% | 30%
6 | ESQUADRIAS | 25070.37 | 4.964% |  | 40% | 60%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 23122.79 | 4.579% |  | 70% | 30%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4921.3 | 0.9745% | 100%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 58812.77 | 11.65% |  | 40% | 60%
10 | SISTEMAS DE PISOS | 24957.4 | 4.942% |  | 30% | 70%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 17081.3 | 3.382% |  |  |  | 100%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 7708.91 | 1.527% |  | 20% | 40% | 40%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4431.84 | 0.8776% | 80% | 20%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 6904 | 1.367% |  | 20% | 40% | 40%
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 11715.41 | 2.32% |  | 20% | 40% | 40%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 674.81 | 0.1336% |  |  | 60% | 40%
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V/220V) | 20611.92 | 4.082% |  | 20% | 20% | 60%
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 192.34 | 0.03809% |  | 100%
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 8172.5 | 1.618% | 20% | 40% | 20% | 20%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6924.18 | 1.371% |  |  | 50% | 50%
21 | SERVIÇOS FINAIS | 1111.61 | 0.2201% |  |  |  | 100%
Valores totais da ampliação |  | 374343.33 | 74.13% | 59326.658 | 138377.061 | 130181.707 | 46457.904
Valores totais da ampliação acumulado |  |  |  | 59326.658 | 197703.719 | 327885.426 | 374343.33
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - REFORMA | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ADMINISTRAÇÃO | 23290.26 | 4.612% | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 687.76 | 0.1362% | 50% |  |  | 50%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1401.41 | 0.2775% | 100%
4 | ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA | 22972.69 | 4.549% |  | 20% | 40% | 40%
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 12402.81 | 2.456% | 50% | 50%
6 | REVESTIMENTOS | 1524.23 | 0.3018% | 40% | 60%
7 | SISTEMAS DE PISOS | 12514.69 | 2.478% |  | 70% | 30%
8 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 48592.42 | 9.622% |  | 20% | 40% | 40%
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 7270.4 | 1.44% |  | 20% | 40% | 40%
Valores totais da reforma |  | 130656.67 | 25.87% | 14378.952 | 37465.893 | 41111.176 | 37700.649
Valores totais da reforma acumulados |  |  |  | 14378.952 | 51844.845 | 92956.021 | 130656.67
Valores totais da ampliação e reforma |  | 505000 | 100% | 73705.61 | 175842.954 | 171292.883 | 84158.553
Valores totais da ampliação e reforma acumulados |  |  |  | 73705.61 | 249548.564 | 420841.447 | 505000
Novo Progresso-PA, 29 de Novembro de 2021. ______________________________ ANDERSON FERNANDO LISIAK ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT N° 122020342-4
ENGENHARIA & CONSTRUTORA
CNPJ: 18.432.076/0001-51