## Plan1
ANEXO VI CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM I
Obra: Reforma de Creche Primeiros Passos
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - AMPLIAÇÃO | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2
1 | ADMINISTRAÇÃO | 11645.13 | 6.157% | 50% | 50%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 687.76 | 0.3637% | 50% | 50%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9580.29 | 5.066% | 100%
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 317.11 | 0.1677% | 100%
5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1797.19 | 0.9503% | 60% | 40%
6 | ESQUADRIAS | 25672.38 | 13.57% | 40% | 60%
7 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 521.6 | 0.2758% | 100%
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 2045.42 | 1.082% | 60% | 40%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 26775.64 | 14.16% | 100%
10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 2103.07 | 1.112% |  | 100%
11 | SISTEMAS DE PISOS | 5489.1 | 2.902% |  | 100%
12 | RODAPÉS E PEITORIS | 413.02 | 0.2184% |  | 100%
13 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 52646.85 | 27.84% | 30% | 70%
14 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 31095.24 | 16.44% | 40% | 60%
15 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 10894.19 | 5.76% | 80% | 20%
16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 5006.54 | 2.647% | 30% | 70%
17 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1349.07 | 0.7133% |  | 100%
18 | SERVIÇOS FINAIS | 1081.72 | 0.572% |  | 100%
Valores totais da ampliação |  | 189121.32 | 100%
Percentuais mensais |  |  |  | 50% | 50%
Valores mensais |  |  |  | 94385.068 | 94736.252
Valores mensais acumulados |  |  |  | 94385.068 | 189121.32
Novo Progresso-PA, 29 de Novembro de 2021. ______________________________ ANDERSON FERNANDO LISIAK ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT N° 122020342-4
ENGENHARIA & CONSTRUTORA
CNPJ: 18.432.076/0001-51