## orçamento
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C - Reforma
Município: Novo Progresso
Endereço: Av. João Atiles da Silva, Bairro Jardim Planalto |  |  |  | Tabela de custos: SINAPI 07/21 - BDI: 31,25%
Planilha Orçamentária - REFORMA DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. (R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Administração local da obra | vb | 2 | 4436.24 | 5822.565 | 11645.13
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 11645.13
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | Mobilização | vb | 1 | 262 | 343.875 | 343.88
2.2 | 3 | COMPOSIÇÃO | Desmobilização | vb | 1 | 262 | 343.875 | 343.88
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 687.76
3.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | 4813 | SINAPI-I | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 2.5 | 225 | 295.3125 | 738.28
3.2 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 9 | 748.53 | 982.4456 | 8842.01
Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 9580.29
4.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
4.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 6.8 | 35.53 | 46.6331 | 317.11
Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 317.11
5.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
5.1 | 97633 | SINAPI | Demolição de revestimento cerâmico sem reaproveitamento | m² | 62.94 | 15.93 | 20.9081 | 1315.96
5.2 | 97644 | SINAPI | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 9.03 | 3.36 | 4.41 | 39.82
5.3 | 97645 | SINAPI | Remoção de janelas, de forma, sem reaproveitamento | m² | 0.36 | 22.81 | 29.9381 | 10.78
5.4 | 97660 | SINAPI | Remoção de interruptores/tomadas, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 6 | 0.46 | 0.60375 | 3.62
5.5 | 97661 | SINAPI | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento | m | 36 | 0.46 | 0.60375 | 21.74
5.6 | 97663 | SINAPI | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 3 | 8.41 | 11.0381 | 33.11
5.7 | 21532 | SEDOP | Retirada de divisórias em granito | m² | 25.83 | 7.36 | 9.66 | 249.52
5.8 | 97622 | SINAPI | Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 2.38 | 39.26 | 51.5287 | 122.64
Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 1797.19
6.0 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90063 | SEDOP | Porta de Madeira - com caixilho, aduela e alisar 80x210 cm | und | 30 | 618.9 | 812.3062 | 24369.19
6.2 |  |  | JANELAS DE FERRO
6.2.1 | 94562 | SINAPI | Janela de Ferro EF-19 (1,20 x 1,20 x0,90) - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 1.44 | 689.52 | 904.995 | 1303.19
Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 25672.38
7.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
7.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
7.1.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 6.7 | 51.91 | 68.1319 | 456.48
7.1.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (e= 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 2.23 | 22.25 | 29.2031 | 65.12
Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 521.6
8.0 |  |  | COBERTURA
8.1 | 94201 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m² | 20 | 34.38 | 45.1238 | 902.48
8.2 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 26 | 20.2 | 26.5125 | 689.33
8.3 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 33 cm | m | 6.5 | 53.17 | 69.7856 | 453.61
2045.42
Subtotal item 8.0
9.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO
9.1 | 98546 | SINAPI | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 239.33 | 85.24 | 111.8775 | 26775.64
Subtotal item 9.0 | [7 empty] | 26775.64
10.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 16 | 3.6 | 4.725 | 75.6
10.2 | 87527 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 8.6 | 37.88 | 49.7175 | 427.57
10.3 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes - branca | m² | 6.7 | 62.18 | 81.6112 | 546.8
10.4 | 87529 | SINAPI | Massa única para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400 l, aplicado manualmente em faces de paredes internas, espessura de 20 mm | m² | 16 | 35.2 | 46.2 | 739.2
10.5 | 110581 | SEDOP | Revestimento cerâmico paredes PEI III - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte | m² | 3 | 79.72 | 104.6325 | 313.9
Subtotal item 10.0 | [7 empty] | 2103.07
11.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 25 | 34.53 | 45.3206 | 1133.02
11.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm | m² | 25 | 26.65 | 34.9781 | 874.45
11.3 | 4786 | SINAPI-I | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento | m² | 12 | 92 | 120.75 | 1449
11.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 4.6 | 52.47 | 68.8669 | 316.79
11.5 | 100323 | SINAPI | Lastro de areia para o playground | m³ | 0.68 | 87.07 | 114.2794 | 77.71
11.6 | 98679 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 25 | 32.39 | 42.5119 | 1062.8
11.7 | 92393 | SINAPI | Blocrete intertravado de concreto | m² | 8.5 | 51.57 | 67.6856 | 575.33
Subtotal item 11.0 | [7 empty] | 5489.1
12.0 |  |  | RODAPÉS E PEITORIS
12.1 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito | m | 4 | 51.2 | 67.2 | 268.8
12.2 | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito ( 2 x 18 ) cm | m | 1.2 | 91.57 | 120.1856 | 144.22
Subtotal item 12.0 | [7 empty] | 413.02
13.0 |  |  | PINTURA
13.1 | 88497 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 257.4 | 10.39 | 13.6369 | 3510.13
13.2 | 88496 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em tetos, duas demãos | m² | 617.89 | 19.55 | 25.6594 | 15854.67
13.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1029.62 | 12.61 | 16.5506 | 17040.85
13.4 | 88488 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 617.89 | 14.06 | 18.4537 | 11402.39
13.5 | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 133.92 | 10.91 | 14.3194 | 1917.65
13.6 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 132.4 | 16.81 | 22.0631 | 2921.16
Subtotal item 13.0 | [7 empty] | 52646.85
14.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
14.1.1 | 89402 | SINAPI | Tubo PVC soldável diâmetro 25 mm, inclusive conexões | m | 12 | 8.01 | 10.5131 | 126.16
14.1.2 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 50 mm, inclusive conexões | m | 24 | 16.85 | 22.1156 | 530.78
14.1.3 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 75mm, inclusive conexões | m | 6 | 46.3 | 60.7687 | 364.61
14.1.4 | 250658 | SEDOP | Torre em concreto armado para caixa d'água altura de 6.00 m, base 2.00 x 2.00 m | un | 1 | 13793.31 | 18103.7194 | 18103.72
14.1.5 | 180838 | SEDOP | Reservatório em fibra de vidro, capacidade 10.000 litros | un | 1 | 7713.25 | 10123.6406 | 10123.64
14.1.6 | 94796 | SINAPI | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 29.25 | 38.3906 | 38.39
14.1.7 | 94666 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75 mm x 2.1/2" instalado em reservação de água. | un | 1 | 29.62 | 38.8762 | 38.88
14.1.8 | 89383 | SINAPI | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 25mm x ¾" | un | 1 | 5.11 | 6.7069 | 6.71
14.1.9 | 89436 | SINAPI | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 32mm x 1" | un | 1 | 5.38 | 7.0613 | 7.06
14.1.10 | 89517 | SINAPI | Curva PVC 90º soldável Ø 75mm | un | 2 | 67.26 | 88.2788 | 176.56
14.1.11 | 89366 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável com bucha de latão Ø 25mm x ¾" | un | 13 | 13.61 | 17.8631 | 232.22
14.1.12 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 17 | 4.57 | 5.9981 | 101.97
14.1.13 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm | un | 8 | 11.7 | 15.3562 | 122.85
14.1.14 | 89513 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 75mm | un | 2 | 108.48 | 142.38 | 284.76
14.1.15 | 89381 | SINAPI | Luva PVC soldável com bucha de latão Ø 25mm x ¾" | un | 9 | 11.43 | 15.0019 | 135.02
14.1.16 | 89593 | SINAPI | Luva PVC soldável com rosca Ø 50mm x 1½" | un | 4 | 30.9 | 40.5562 | 162.23
14.1.17 | 89388 | SINAPI | Luva de redução PVC soldável Ø 50mm x 25mm | un | 2 | 9.85 | 12.9281 | 25.86
14.1.18 | 89611 | SINAPI | Luva de redução PVC soldável Ø 75mm x 50mm | un | 2 | 30.7 | 40.2937 | 80.59
14.1.19 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria 30x30 cm - com tampa em concreto | un | 2 | 165.04 | 216.615 | 433.23
Subtotal item 14.0 | [7 empty] | 31095.24
15.0 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
15.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
15.1.1 | 89578 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 48 | 42.79 | 56.1619 | 2695.77
15.1.2 | 89580 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 21 | 85.03 | 111.6019 | 2343.64
15.2 |  |  | ACESSÓRIOS
15.2.1 | 11708 | SINAPI-I | Ralo semiesférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 25.58 | 33.5737 | 402.89
15.2.2 | 180678 | SEDOP | Caixa de inspeção em alvenaria com tampo em concreto, 60x60cm | un | 8 | 460 | 603.75 | 4830
15.2.3 | 180413 | SEDOP | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 1 | 250.57 | 328.8731 | 328.87
15.2.4 | 11235 | SINAPI-I | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 1 | 223.25 | 293.0156 | 293.02
Subtotal item 15.0 | [7 empty] | 10894.19
16.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
16.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 12 | 45.49 | 59.7056 | 716.47
16.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 6 | 15.73 | 20.6456 | 123.87
16.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 4 | 23.79 | 31.2244 | 124.9
16.4 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 7 | 35.99 | 47.2369 | 330.66
16.5 | 99255 | SINAPI | Caixa de inspeção em alv. de tijolo medindo 800x800x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 3 | 712.74 | 935.4713 | 2806.41
16.6 | 98109 | SINAPI | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, 312 L, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 688.94 | 904.2338 | 904.23
Subtotal item 16.0 | [7 empty] | 5006.54
17.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
17.1 |  |  | COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO
17.1.1 | 86914 | SINAPI | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2 | 35.33 | 46.3706 | 92.74
17.1.2 | 86911 | SINAPI | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 4 | 38.8 | 50.925 | 203.7
17.1.3 | 86909 | SINAPI | Torneira cromada tubo movel para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 5 | 91.63 | 120.2644 | 601.32
17.2 |  |  | SALAS (Creche l, Creche ll, Creche lll, Pré-Escola)
17.2.1 | 95547 | SINAPI | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação - Tipo dispenser | un | 4 | 72.95 | 95.7469 | 382.99
17.3 |  |  | JARDINS E PÁTIOS
17.3.1 | 86913 | SINAPI | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3 | 17.35 | 22.7719 | 68.32
Subtotal item 17.0 | [7 empty] | 1349.07
18.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
18.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 564.5 | 1.46 | 1.9163 | 1081.72
Subtotal item 18.0 | [7 empty] | 1081.72
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 189121.32

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A | BONIFICAÇÃO (LUCRO) | 8.5%
B | DESPESAS INDIRETAS | 8.09%
B.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
B.2 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2%
B.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.45%
B.4 | RISCO | 0.64%
C | IMPOSTOS | 10.65%
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | ISS | 5%
C.3 | COFINS | 3%
C.4 | INSS | 2%
| BDI = {[(1+A) x (1+B)] / (1-C)} -1 | 31.25%
TOTAL - BDI

## Comp.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Obra: Creche Primeiros Passos - Proinfância Tipo C
Data de preço: Sinapi setembro/2021 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 25%
Planilha de Composições
|  |  | CRECHE PRIMEIROS PASSOS | un | 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | COEF. | CUSTO UNIT. DESONERADO (R$) | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO (R$) | VALOR (R$)
COMPOSIÇÕES
1 |  | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | 2706 | SINAPI-I | Engenheiro civil de obra júnior | h | 16 | 79.43 | 99.2875 | 1270.88
1.2 | 4083 | SINAPI-I | Encarregado geral de obras | h | 44 | 14.7 | 18.375 | 646.8
1.3 | 253 | SINAPI-I | Almoxarife | h | 176 | 14.31 | 17.8875 | 2518.56
[6 empty] | Subtotal |  | 4436.24
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO
2.1 | 100946 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9 T, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm) | txkm | 200 | 1.31 | 1.34 | 262
[6 empty] | Subtotal |  | 262
3 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO
3.1 | 100946 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9 T, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm) | txkm | 200 | 1.31 | 1.34 | 262
[6 empty] | Subtotal |  | 262

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Reforma de Creche tipo C - Primeiros Passos
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - AMPLIAÇÃO | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2
1 | ADMINISTRAÇÃO | 11645.13 | 6.157% | 50% | 50%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 687.76 | 0.3637% | 50% | 50%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9580.29 | 5.066% | 100%
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 317.11 | 0.1677% | 100%
5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1797.19 | 0.9503% | 60% | 40%
6 | ESQUADRIAS | 25672.38 | 13.57% | 40% | 60%
7 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 521.6 | 0.2758% | 100%
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 2045.42 | 1.082% | 60% | 40%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 26775.64 | 14.16% | 100%
10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 2103.07 | 1.112% |  | 100%
11 | SISTEMAS DE PISOS | 5489.1 | 2.902% |  | 100%
12 | RODAPÉS E PEITORIS | 413.02 | 0.2184% |  | 100%
13 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 52646.85 | 27.84% | 30% | 70%
14 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 31095.24 | 16.44% | 40% | 60%
15 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 10894.19 | 5.76% | 80% | 20%
16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 5006.54 | 2.647% | 30% | 70%
17 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1349.07 | 0.7133% |  | 100%
18 | SERVIÇOS FINAIS | 1081.72 | 0.572% |  | 100%
Valores totais da ampliação |  | 189121.32 | 100%
Percentuais mensais |  |  |  | 50% | 50%
Valores mensais |  |  |  | 94385.068 | 94736.252
Valores mensais acumulados |  |  |  | 94385.068 | 189121.32

## 220-380V
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C
Município:
Endereço:
Planilha Orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 4 | 0 | 0
1.2 | Ligação provisória de água | unid | 1 | 0 | 0
1.3 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão | unid | 1 | 0 | 0
1.4 | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 20 | 0 | 0
1.5 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 564.5 | 0 | 0
Subtotal item 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 225.6 | 0 | 0
2.2 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 137.64 | 0 | 0
2.3 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 121.3 | 0 | 0
2.4 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 74.88 | 0 | 0
Subtotal item 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico - inclusive aditivo | m² | 84.94 | 0 | 0
3.1.2 | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 26.34 | 0 | 0
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto. | m² | 87.74 | 0 | 0
3.2.2 | Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 26.32 | 0 | 0
Subtotal item 3.0 |  |  |  |  | 0
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES
4.1.1 | Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 10.22 | 0 | 0
4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 | Concreto armado - para Vigas nível 3,15 m - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 34.58 | 0 | 0
4.3 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m³ | 1.6 | 0 | 0
4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA
4.4.1 | Laje pré-moldada para cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra, conforme projeto. | m² | 617.89 | 0 | 0
Subtotal item 4.0 |  |  |  |  | 0
5.0 | PAREDES E PAINEIS
5.1 | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | Cobogó de concreto - (7,0x30,0x30,0cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 48.65 | 0 | 0
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) em volume | m² | 1019.74 | 0 | 0
5.2.3 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 33.85 | 0 | 0
Subtotal item 5.0 |  |  |  |  | 0
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | Porta de Madeira - P01 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 9 | 0 | 0
6.1.2 | Porta de Madeira - P02 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 6 | 0 | 0
6.1.3 | Porta de Madeira - P03 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 6 | 0 | 0
6.1.4 | Porta de Madeira - P05 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 9 | 0 | 0
6.1.5 | Porta de Madeira - PM04B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 0 | 0
6.1.6 | Porta de Madeira - PM04C - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 0 | 0
6.1.7 | Porta de Madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive targeta metálica | und | 13 | 0 | 0
6.2 | PORTAS DE FERRO
6.2.1 | Porta de Ferro - PF1 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1 | 0 | 0
6.2.2 | Porta de Ferro - PF2 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1 | 0 | 0
6.3 | JANELAS DE FERRO
6.3.1 | Janela de Ferro EF-17-A - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm | m² | 3.6 | 0 | 0
6.3.2 | Janela de Ferro EF-17-B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm | m² | 2.52 | 0 | 0
6.3.3 | Janela de Ferro EF-19 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 12.96 | 0 | 0
6.3.4 | Janela de Ferro EF-28 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 2.16 | 0 | 0
6.3.5 | Janela de Ferro EF-31 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 34.56 | 0 | 0
6.3.6 | Janela de Ferro EF-32 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm | m² | 8.28 | 0 | 0
6.4 | FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHE I)
6.4.1 | Estrutura metálica com vidro fixo 8 mm | m² | 5.75 | 0 | 0
Subtotal item 6.0 |  |  |  |  | 0
7.0 | COBERTURA
7.1 | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 595.08 | 0 | 0
7.2 | Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m² | 595.08 | 0 | 0
7.3 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 159 | 0 | 0
7.4 | Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 33 cm | m | 6.5 | 0 | 0
Subtotal item 7.0 |  |  |  |  | 0
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÀO
8.1 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo | m² | 148.52 | 0 | 0
8.2 | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 239.33 | 0 | 0
Subtotal item 8.0 |  |  |  |  | 0
9.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
9.1 | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 1872.27 | 0 | 0
9.2 | Chapisco de aderência em lajes prémoldadas | m² | 617.89 | 0 | 0
9.3 | Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 698.15 | 0 | 0
9.4 | Reboco tipo paulista para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm | m² | 1174.12 | 0 | 0
9.5 | Reboco tipo paulista para lajes - espessura 2,0 cm | m² | 617.89 | 0 | 0
9.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 493.21 | 0 | 0
9.7 | Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 204.94 | 0 | 0
Subtotal item 9.0 |  |  |  |  | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 739.05 | 0 | 0
10.2 | Camada regularizadora e=3cm | m² | 739.05 | 0 | 0
10.3 | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento | m² | 513.25 | 0 | 0
10.4 | Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 14.58 | 0 | 0
10.5 | Lastro de areia para o playground | m³ | 28.4 | 0 | 0
10.6 | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 211.22 | 0 | 0
10.7 | Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm | m² | 59.93 | 0 | 0
10.8 | Piso de pedra rolada | m² | 168.15 | 0 | 0
10.9 | Blocrete intertravado de concreto | m² | 83.4 | 0 | 0
Subtotal item 10.0 |  |  |  |  | 0
11.0 | RODAPÉS E PEITORIS
11.1 | Rodapé em massa granilítica h=10 cm | m² | 157.35 | 0 | 0
11.2 | Soleira em granito | m | 19.6 | 0 | 0
11.3 | Peitoril em granito ( 2 x 18 ) cm | m | 2.4 | 0 | 0
11.4 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 99.45 | 0 | 0
Subtotal item 11.0 |  |  |  |  | 0
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1029.62 | 0 | 0
12.2 | Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 617.89 | 0 | 0
12.3 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1029.62 | 0 | 0
12.4 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 617.89 | 0 | 0
12.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 133.92 | 0 | 0
12.6 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 132.4 | 0 | 0
Subtotal item 12.0 |  |  |  |  | 0
13.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V
13.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
13.1.1 | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão de embutir, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 125A e Dispositivo de proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QDG - conforme projeto) | un | 1 | 0 | 0
13.1.2 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios(QD1 - conforme projeto) | un | 1 | 0 | 0
13.1.3 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 40A e 06 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto) | un | 1 | 0 | 0
13.1.4 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (02 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 40A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto) | un | 1 | 0 | 0
13.1.5 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 24 circuitos (17 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor tripolar de 70A e 13 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto) | un | 1 | 0 | 0
13.1.6 | Quadro de Comando de motor,de embutir, para 02 motores de 3/4 cv (1 de reserva), completo, para controle automático de nível de reservatórios, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves, lâmpadas e acessórios, conforme detallhes de projeto, com porta e trinco e acessórios | un | 1 | 0 | 0
13.2 | Eletrodutos e Acessórios
13.2.1 | Eletroduto PVC flexível, Ø16mm2 (DN 3/8") | m | 380 | 0 | 0
13.2.2 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm2 (DN 1/2") | m | 125 | 0 | 0
13.2.3 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm2 (DN 3/4") | m | 90 | 0 | 0
13.2.4 | Eletroduto Ø31mm (DN 1") | m | 55 | 0 | 0
13.2.5 | Eletroduto Ø41mm (DN 1.1/4") | m | 19 | 0 | 0
13.2.6 | Eletroduto Ø59mm (DN 2") | m | 16 | 0 | 0
13.2.7 | Caixa de passagem 40x40 em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 2 | 0 | 0
13.3 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, c/ as seguintes seções nominais:
13.3.1 | #1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
13.3.2 | #2,5mm2 | m | 2350 | 0 | 0
13.3.3 | #4mm2 | m | 770 | 0 | 0
13.3.4 | #6mm2 | m | 10 | 0 | 0
13.3.5 | #10mm2 | m | 152 | 0 | 0
13.3.6 | #16mm2 | m | 21 | 0 | 0
13.3.7 | #25mm2 | m | 104 | 0 | 0
13.3.8 | #50mm2 | m | 80 | 0 | 0
13.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
13.4.1 | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | un | 84 | 0 | 0
13.4.2 | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa | un | 20 | 0 | 0
13.4.3 | Interruptor simples 10 A, completa | un | 38 | 0 | 0
13.4.4 | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 1 | 0 | 0
13.4.5 | Interruptor com dimmer, completa | un | 1 | 0 | 0
13.4.6 | Luminárias 2x40 W completa | un | 52 | 0 | 0
13.4.7 | Luminárias 2x20 W completa | un | 8 | 0 | 0
13.4.8 | Luminárias incandescentes 100W | un | 6 | 0 | 0
13.4.9 | Arandelas 100W | un | 12 | 0 | 0
13.4.10 | Caixas de passagem 4x4"para tomada/interruptor | un | 32 | 0 | 0
13.4.11 | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 79 | 0 | 0
13.4.12 | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 70 | 0 | 0
13.5 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
13.5.1 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
13.5.1.1 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 0 | 0
13.5.1.2 | Switch de 24 portas | un | 2 | 0 | 0
13.5.1.3 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 0 | 0
13.5.1.4 | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 4 | 0 | 0
13.5.1.5 | Guia de Cabos Traseiro | un | 4 | 0 | 0
13.5.1.6 | Trava Path Panel | un | 4 | 0 | 0
13.5.1.7 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 0 | 0
13.5.1.8 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 0 | 0
13.5.2 | CABOS EM PAR TRANÇADOS
13.5.2.1 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms-Categoria 6 | m | 480 | 0 | 0
13.5.2.2 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 6 | 0 | 0
13.5.2.3 | Cabo coaxial | m | 35 | 0 | 0
13.5.3 | CABOS DE CONEXÃO
13.5.3.1 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 pontas - 1,50m | un | 24 | 0 | 0
13.5.3.2 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 0 | 0
13.5.3.3 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 em 1 ponta - 1,50m | un | 24 | 0 | 0
13.5.3.4 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 pontas - 3,0m | un | 24 | 0 | 0
13.5.4 | TOMADAS
13.5.4.1 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 24 | 0 | 0
13.5.4.2 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 4 | 0 | 0
13.5.5 | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.5.5.1 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | un | 1 | 0 | 0
13.5.5.2 | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 0 | 0
13.5.5.3 | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada | un | 12 | 0 | 0
13.5.5.4 | Derivação "T" de 59 mm conforme detalhe de projeto | un | 8 | 0 | 0
13.5.5.5 | Derivação "L" de 59 mm conforme detalhe de projeto | un | 3 | 0 | 0
13.5.6 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
13..5.6.1 | Eletroduto Ø100mm, inclusive curvas | m | 22 | 0 | 0
13..5.6.2 | Eletroduto Ø59mm, inclusive curvas | m | 61 | 0 | 0
Subtotal item 13.0 |  |  |  |  | 0
14.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
14.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
14.1.1 | Chuveiro eletrico sendo chuveiro de plastico - 110 e 220 V | un | 12 | 0 | 0
14.1.2 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 2 | 0 | 0
14.1.3 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/4" | un | 1 | 0 | 0
14.1.4 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 4 | 0 | 0
14.1.5 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2" | un | 1 | 0 | 0
14.1.6 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 8 | 0 | 0
14.1.7 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 23 | 0 | 0
14.1.8 | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 12 | 0 | 0
14.1.9 | Tubo PVC soldável diâmetro 25 mm, inclusive conexões | m | 179 | 0 | 0
14.1.10 | Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 50 mm, inclusive conexões | m | 128.3 | 0 | 0
14.1.11 | Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 75mm, inclusive conexões | m | 60 | 0 | 0
14.1.12 | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 15 | 0 | 0
14.1.13 | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 | 0 | 0
14.1.14 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 10.000 litros | un | 1 | 0 | 0
14.1.15 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 0 | 0
14.1.16 | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | m | 24 | 0 | 0
14.1.17 | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 | 0 | 0
14.1.18 | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 2 | 0 | 0
14.1.19 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 0 | 0
14.1.20 | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 | 0 | 0
14.1.21 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 | 0 | 0
14.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
14.2.1 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12 | 0 | 0
14.2.2 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18 | 0 | 0
14.2.3 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 | 0 | 0
14.3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.3.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
14.3.1.1 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 48 | 0 | 0
14.3.1.2 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 21 | 0 | 0
14.3.1.3 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 78 | 0 | 0
14.3.2 | ACESSÓRIOS
14.3.2.1 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 7 | 0 | 0
14.3.2.2 | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 8 | 0 | 0
14.3.2.3 | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 8 | 0 | 0
14.3.2.4 | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 1 | 0 | 0
14.3.2.5 | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 2 | 0 | 0
14.3.2.6 | Caixa de brita 40x40cm | un | 1 | 0 | 0
14.3.2.7 | Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 | 0 | 0
14.3.2.8 | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 0 | 0
14.3.2.9 | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários) | m | 13 | 0 | 0
Subtotal item 14.0 |  |  |  |  | 0
15.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15.1 | Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm | un | 15 | 0 | 0
15.2 | Antiespuma 150mm | un | 1 | 0 | 0
15.3 | Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha 100x140x50 - Redonda | un | 6 | 0 | 0
15.4 | Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 150 x 150 x 50 - Redonda | un | 1 | 0 | 0
15.5 | Cap Série Normal 50mm | un | 1 | 0 | 0
15.6 | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 3 | 0 | 0
15.7 | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 1 | 0 | 0
15.8 | Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm | un | 5 | 0 | 0
15.9 | Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm | un | 5 | 0 | 0
15.10 | Porta Grelha Redondo Branco 100mm | un | 7 | 0 | 0
15.11 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 9 | 0 | 0
15.12 | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | un | 1 | 0 | 0
15.13 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 43.12 | 0 | 0
15.14 | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 43.17 | 0 | 0
15.15 | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 72.07 | 0 | 0
15.16 | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 7 | 0 | 0
15.17 | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 82.48 | 0 | 0
15.18 | Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 1.72 | 0 | 0
15.19 | Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 24.84 | 0 | 0
15.20 | Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 9.57 | 0 | 0
15.21 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 9 | 0 | 0
15.22 | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 0 | 0
15.23 | Tampa de ferro fundido 1100x1100 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 1 | 0 | 0
15.24 | Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 0 | 0
15.25 | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | un | 2 | 0 | 0
Subtotal item 15.0 |  |  |  |  | 0
16.0 | LOUÇAS E METAIS
16.1 | SANIT. PNE - ( Portadores de Necessidades Especiais )
16.1.1 | Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 2 | 0 | 0
16.1.2 | Porta sabonete liquido fornecimento | un | 2 | 0 | 0
16.1.3 | Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | 0 | 0
16.1.4 | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2 | 0 | 0
16.1.5 | Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 2 | 0 | 0
16.1.6 | Barra de apoio em aluminio anodizado para deficientes físicos | m | 4 | 0 | 0
16.2 | SANIT. INFANTIS (Feminino / Masculino/ Banho I/ Creche II )
16.2.1 | Banheira plástica (cor braca de 20x45x77 cm), com dreno para escoamento de água | un | 2 | 0 | 0
16.2.2 | Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1 | 0 | 0
16.2.3 | Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 9 | 0 | 0
16.2.4 | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 11 | 0 | 0
16.2.5 | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 4 | 0 | 0
16.2.6 | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 9 | 0 | 0
16.2.7 | Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 9 | 0 | 0
16.3 | SANIT. ADULTOS ( Fem. e Masc. Funcionários )
16.3.1 | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2 | 0 | 0
16.3.2 | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 5 | 0 | 0
16.3.3 | Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 4 | 0 | 0
16.3.4 | Instalação de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 4 | 0 | 0
16.3.5 | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 0
16.4 | COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO
16.4.1 | Cuba aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 5 | 0 | 0
16.4.2 | Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1 | 0 | 0
16.4.3 | Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1 | 0 | 0
16.4.4 | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2 | 0 | 0
16.4.5 | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 4 | 0 | 0
16.4.6 | Torneira cromada tubo movel para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 5 | 0 | 0
16.4.7 | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 0
16.4.8 | Tanque louca branco sem coluna, completo inclusive torneira metalica | un | 2 | 0 | 0
16.5 | SALAS (Creche l, Creche ll, Creche lll, Pré-Escola)
16.5.1 | Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 4 | 0 | 0
16.5.2 | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0
16.6 | JARDINS E PÁTIOS
16.6.1 | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3 | 0 | 0
Subtotal item 16.0 |  |  |  |  | 0
17.0 | BANCADAS
17.1 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 21.43 | 0 | 0
17.2 | Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 13.88 | 0 | 0
17.3 | Prateleira em mármore branco, inclusive esquadros de apoio - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 7 | 0 | 0
17.4 | Lavatório em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, conforme projeto | m | 9.5 | 0 | 0
17.5 | Banco em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, conforme projeto | m² | 2.94 | 0 | 0
Subtotal item 17.0 |  |  |  |  | 0
18.0 | CASTELO D'AGUA
18.1 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
18.1.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS
18.1.2 | Escavação | m³ | 12 | 0 | 0
18.1.3 | Concreto armado, conforme projeto | m³ | 6.16 | 0 | 0
18.2 | SUPERESTRUTURA
18.2.1 | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES
18.2.1.1 | Concreto armado - para pilares (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 20.18 | 0 | 0
18.2.2 | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS
18.2.2.1 | Concreto armado - para vigas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 6.53 | 0 | 0
18.2.3 | LAJE MACIÇA
18.2.3.1 | Concreto armado - para lajes (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 5.78 | 0 | 0
Subtotal item 18.0 |  |  |  |  | 0
19.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
19.1 | CAPTAÇÃO
19.1.1 | Fita de alumínio 7/8"x1/8"x 6m, instaladas conforme projeto | un | 58 | 0 | 0
19.1.2 | Terminal aéreo de alumínio 7/8"x1/8"x600mm fixação com chapa de encosto horizontal | un | 33 | 0 | 0
19.1.3 | Curva 90º em fita de alumínio 7/8" x 1/8" | un | 22 | 0 | 0
19.1.4 | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | un | 1 | 0 | 0
19.2 | CONDUTORES DE DESCIDA
19.2.1 | Condulete de inspeção c/ tampa em PVC 1" | un | 17 | 0 | 0
19.2.2 | Conector de medição em bronze | un | 17 | 0 | 0
19.2.3 | Abraçadeira tipo "U" simples 1" | un | 68 | 0 | 0
19.2.4 | Eletroduto roscável pvc 1" x 3,0m. | un | 17 | 0 | 0
19.2.5 | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 118 | 0 | 0
19.2.6 | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | un | 5 | 0 | 0
19.2.7 | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | un | 1 | 0 | 0
19.3 | ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
19.3.1 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 19 | 0 | 0
19.3.2 | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 168 | 0 | 0
19.3.3 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 0 | 0
19.3.4 | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 19 | 0 | 0
19.3.5 | Tela para equipotencialização em inox 300mm x 1,4mm para casa de gás | m | 1.9 | 0 | 0
Subtotal item 19.0 |  |  |  |  | 0
20.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
20.1.1 | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 400 | 0 | 0
20.1.2 | Banco em concreto armado tipo 1 (1,30x0,40m), conforme projeto | un | 11 | 0 | 0
20.1.3 | Banco em concreto armado tipo 2 (2,80x0,40m), conforme projeto | un | 5 | 0 | 0
20.1.4 | Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 3 | 0 | 0
Subtotal item 20.0 |  |  |  |  | 0
21.0 | SERVIÇOS FINAIS
21.1.1 | Limpeza final da obra | m² | 564.5 | 0 | 0
Subtotal item 21.0 |  |  |  |  | 0
Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  |  | 0