## AMP B - 220V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Proinfância - Módulo de Ampliação Tipo B - opção 220V com sapatas e Reforma do prédio existente
Data de preço: julho/2021 com desoneração
Unidade federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI : | 31.25%
Planilha Orçamentária
Módulo de Ampliação do Proinfância Tipo B
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 | SINAPI-I | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 2.5 | 225 | 295.3125 | 738.28
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm e h= 2,20m | m² | 46.2 | 110.2 | 144.6375 | 6682.25
1.3 | 101497 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea bifásica com cabo 10 mm², 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1238.32 | 1625.295 | 1625.3
1.4 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 748.53 | 982.4456 | 19648.91
1.5 | 99059 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m | 32 | 44.4 | 58.275 | 1864.8
[5 empty] | Subtotal |  |  | 30559.54
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 38.83 | 35.53 | 46.6331 | 1810.76
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 32.7 | 59.57 | 78.1856 | 2556.67
2.3 | 101616 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m | m² | 19.01 | 4.37 | 5.7356 | 109.03
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 25.71 | 23.55 | 30.9094 | 794.68
[5 empty] | Subtotal |  |  | 5271.14
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 9.58 | 27.51 | 36.1069 | 345.9
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 31.36 | 114.37 | 150.1106 | 4707.47
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 69.27 | 14.04 | 18.4275 | 1276.47
3.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 82.18 | 11.94 | 15.6712 | 1287.86
3.1.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 11.27 | 10.08 | 13.23 | 149.1
3.1.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 22.36 | 14.69 | 19.2806 | 431.11
3.1.7 | 96558 | SINAPI | Concreto bombeado fck 25 MPa; incluso preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.22 | 601.68 | 789.705 | 2542.85
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo de vala | m² | 9.43 | 26.62 | 34.9387 | 329.47
3.2.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 67.43 | 59.63 | 78.2644 | 5277.37
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 109.64 | 13.31 | 17.4694 | 1915.34
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 11.09 | 11.94 | 15.6712 | 173.79
3.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 48.64 | 14.69 | 19.2806 | 937.81
3.2.6 | 96557 | SINAPI | Concreto bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.77 | 596.18 | 782.4862 | 2949.97
[5 empty] | Subtotal |  |  | 22324.51
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92435 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 51.03 | 38.65 | 50.7281 | 2588.66
4.1.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 136.27 | 12.4 | 16.275 | 2217.79
4.1.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 11.82 | 10.41 | 13.6631 | 161.5
4.1.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 56.64 | 16.75 | 21.9844 | 1245.2
4.1.5 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.35 | 562.98 | 738.9112 | 1736.44
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 116.98 | 71.23 | 93.4894 | 10936.39
4.2.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.18 | 14.85 | 19.4906 | 3.51
4.2.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 167.73 | 13.92 | 18.27 | 3064.43
4.2.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 20.45 | 12.4 | 16.275 | 332.82
4.2.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 75.18 | 16.75 | 21.9844 | 1652.79
4.2.6 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.76 | 544.14 | 714.1838 | 4827.88
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES
4.3.1 | 92435 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 145.92 | 38.65 | 50.7281 | 7402.25
4.3.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 428.36 | 14.85 | 19.4906 | 8349
4.3.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 137.27 | 13.92 | 18.27 | 2507.92
4.3.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 230.73 | 16.75 | 21.9844 | 5072.45
4.3.5 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 11.67 | 544.14 | 714.1838 | 8334.52
4.3.6 | 101792 | SINAPI | Escoramento de formas em madeira até h= 3,3m com reaproveitamento | m³ | 479.31 | 13.74 | 18.0338 | 8643.76
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 35.2 | 54 | 70.875 | 2494.8
[5 empty] | Subtotal |  |  | 71572.11
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 2.82 | 166.52 | 218.5575 | 616.33
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 181.23 | 51.91 | 68.1319 | 12347.54
5.2.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (e= 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 68.44 | 22.25 | 29.2031 | 1998.66
5.3 |  |  | ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)
5.3.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 9.41 | 51.91 | 68.1319 | 641.12
5.4 |  |  | ALVENARIA PARA PLATIBANDA
5.4.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 11.24 | 51.91 | 68.1319 | 765.8
5.5 |  |  | DIVISÓRIAS
5.5.1 | 102253 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito cinza com e= de 3 cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.9 | 373.47 | 490.1794 | 5833.13
[5 empty] | Subtotal |  |  | 22202.58
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, e= 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 740.36 | 971.7225 | 1943.45
6.1.2 | 90843 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 4 | 740.36 | 971.7225 | 3886.89
6.1.3 | 90841 | SINAPI | PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x100cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças | un | 8 | 699.75 | 918.4219 | 7347.38
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM1 e PM2 | un | 6 | 233.63 | 306.6394 | 1839.84
6.2.2 | 11026 | SINAPI-I | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | kg | 1.92 | 10.86 | 14.2538 | 27.37
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 94569 | SINAPI | JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 120x60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.44 | 384.9 | 505.1812 | 727.46
6.3.2 | 94569 | SINAPI | JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 220x60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.64 | 384.9 | 505.1812 | 1333.68
6.3.3 | 94570 | SINAPI | JA-3 - Janela de Alumínio, de correr 180x180cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.48 | 239.21 | 313.9631 | 2034.48
6.3.4 | 94570 | SINAPI | JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 300x180cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 10.8 | 239.21 | 313.9631 | 3390.8
6.4 |  |  | JANELA DE MADEIRA
6.4.1 | 40662 | SINAPI-I | Bandeira basculante de madeira, dimensões 25x90cm | un | 4 | 214.54 | 281.5838 | 1126.34
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 11186 | SINAPI-I | Espelho cristal, e= 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura | m² | 2.56 | 420.44 | 551.8275 | 1412.68
[5 empty] | Subtotal |  |  | 25070.37
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92565 | SINAPI | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica | m² | 67 | 29.62 | 38.8762 | 2604.71
7.2 | 92539 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto | m² | 142.33 | 60.18 | 78.9862 | 11242.11
7.3 | 94445 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica colonial | m² | 142.33 | 34.38 | 45.1238 | 6422.46
7.4 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 14.44 | 20.2 | 26.5125 | 382.84
7.5 | 101979 | SINAPI | Pingadeira ou chapim (rufo capa) em aço galvanizado | m | 26.03 | 38.79 | 50.9119 | 1325.24
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado | m | 19.7 | 44.3 | 58.1437 | 1145.43
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23122.79
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 67.43 | 31.17 | 40.9106 | 2758.6
8.2 | 98546 | SINAPI | Impermeabilização de calhas com manta asfáltica | m² | 17.36 | 85.24 | 111.8775 | 1942.19
8.3 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com emulsão asfáltica | m² | 5.39 | 31.17 | 40.9106 | 220.51
[5 empty] | Subtotal |  |  | 4921.3
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 520.81 | 4 | 5.25 | 2734.25
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 147.64 | 4.75 | 6.2344 | 920.44
9.3 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e= 2cm | m² | 383.02 | 31.57 | 41.4356 | 15870.67
9.4 | 87535 | SINAPI | Emboço de teto, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e= 2cm | m² | 147.64 | 31.57 | 41.4356 | 6117.56
9.5 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual, e= 2,5 cm | m² | 137.79 | 36.38 | 47.7488 | 6579.3
9.6 | 87543 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa pré-fabricada, e= 0,5cm | m² | 249.89 | 21.11 | 27.7069 | 6923.67
9.7 | 87543 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa pré-fabricada, e= 0,5cm | m² | 147.64 | 21.11 | 27.7069 | 4090.64
9.8 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes - branca | m² | 139.9 | 62.18 | 81.6112 | 11417.41
9.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes - azul | m² | 43.98 | 62.35 | 81.8344 | 3599.08
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes - vermelho | m² | 6.84 | 62.35 | 81.8344 | 559.75
[5 empty] | Subtotal |  |  | 58812.77
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 103.4 | 34.53 | 45.3206 | 4686.15
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 103.4 | 26.65 | 34.9781 | 3616.74
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 103.4 | 52.47 | 68.8669 | 7120.83
10.1.4 | 101094 | SINAPI | Piso tátil de alerta em placas de borracha 30x30cm | m | 10.2 | 143.93 | 188.9081 | 1926.86
10.1.5 | 101095 | SINAPI | Piso tátil direcional em placas de borracha 30x30cm | m² | 10.5 | 143.93 | 188.9081 | 1983.54
10.1.6 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 5.4 | 51.2 | 67.2 | 362.88
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 41.1 | 32.39 | 42.5119 | 1747.24
10.2.2 | 4786 | SINAPI-I | Piso em granitina, espessura 7mm | m² | 25.34 | 88 | 115.5 | 2926.77
10.2.3 | 10544 | SINAPI -I | Canaleta em concreto com grelha furada, dimensões 60x40cm | m | 8.65 | 51.65 | 67.7906 | 586.39
[5 empty] | Subtotal |  |  | 24957.4
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 88497 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 74.08 | 10.39 | 13.6369 | 1010.22
11.2 | 88496 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em tetos, duas demãos | m² | 147.64 | 19.55 | 25.6594 | 3788.35
11.3 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 39.78 | 12.79 | 16.7869 | 667.78
11.4 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 334.76 | 12.61 | 16.5506 | 5540.49
11.5 | 88488 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 147.64 | 14.06 | 18.4537 | 2724.51
11.6 | 7304 | SINAPI-I | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 39.78 | 49.8 | 65.3625 | 2600.12
11.7 | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 41.4 | 10.91 | 14.3194 | 592.82
11.8 | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 4 | 10.91 | 14.3194 | 57.28
11.9 | 100742 | SINAPI | Pintura esmalte fosco para superfície metálica, 2 demãos | m² | 4.52 | 16.81 | 22.0631 | 99.73
[5 empty] | Subtotal |  |  | 17081.3
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89402 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm | m | 33.6 | 8.01 | 10.5131 | 353.24
12.1.2 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm | m | 17.7 | 16.85 | 22.1156 | 391.45
12.1.3 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60mm | m | 87.32 | 27.94 | 36.6713 | 3202.13
12.1.4 | 89383 | SINAPI | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 25mm x ¾" | un | 9 | 5.11 | 6.7069 | 60.36
12.1.5 | 89436 | SINAPI | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 32mm x 1" | un | 4 | 5.38 | 7.0613 | 28.25
12.1.6 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 50mm x 1½" | un | 8 | 9.24 | 12.1275 | 97.02
12.1.7 | 89507 | SINAPI | Curva PVC 90º soldável Ø 60mm | un | 8 | 47.34 | 62.1338 | 497.07
12.1.8 | 89366 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável com bucha de latão Ø 25mm x ¾" | un | 13 | 13.61 | 17.8631 | 232.22
12.1.9 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 17 | 4.57 | 5.9981 | 101.97
12.1.10 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm | un | 8 | 11.7 | 15.3562 | 122.85
12.1.11 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 60mm | un | 4 | 33.3 | 43.7062 | 174.83
12.1.12 | 89381 | SINAPI | Luva PVC soldável com bucha de latão Ø 25mm x ¾" | un | 9 | 11.43 | 15.0019 | 135.02
12.1.13 | 89593 | SINAPI | Luva PVC soldável com rosca Ø 50mm x 1½" | un | 4 | 30.9 | 40.5562 | 162.23
12.1.14 | 89388 | SINAPI | Luva de redução PVC soldável Ø 50mm x 25mm | un | 2 | 9.85 | 12.9281 | 25.86
12.1.15 | 89605 | SINAPI | Luva de redução PVC soldável Ø 60mm x 50mm | un | 2 | 18.06 | 23.7037 | 47.41
12.1.16 | 89395 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 8 | 9.26 | 12.1538 | 97.23
12.1.17 | 89625 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 50mm | un | 4 | 18.74 | 24.5962 | 98.39
12.1.18 | 89628 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 60mm | un | 2 | 42.26 | 55.4662 | 110.93
12.1.19 | 89627 | SINAPI | Tê de redução PVC 90º soldável Ø 60mm x 25mm | un | 1 | 17.49 | 22.9556 | 22.96
12.1.20 | 89630 | SINAPI | Tê de redução PVC 90º soldável Ø 60mm x 50mm | un | 2 | 67.64 | 88.7775 | 177.56
12.1.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm | un | 8 | 7.18 | 9.4238 | 75.39
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada ¾" | un | 4 | 74.91 | 98.3194 | 393.28
12.2.2 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾" | un | 5 | 78.89 | 103.5431 | 517.72
12.2.3 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 4 | 111.15 | 145.8844 | 583.54
[5 empty] | Subtotal |  |  | 7708.91
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89580 | SINAPI | Tubo PVC Ø 150mm | m | 22 | 85.03 | 111.6019 | 2455.24
13.1.2 | 89591 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 150mm | un | 4 | 104.2 | 136.7625 | 547.05
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 | 21059 | SINAPI-I | Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 150mm (tipo abacaxi) | un | 2 | 64.18 | 84.2363 | 168.47
13.2.2 | 43435 | SINAPI-I | Caixa de areia em alvenaria sem grelha | un | 2 | 174.7 | 229.2937 | 458.59
13.2.3 | 11235 | SINAPI-I | Grelha de ferro para caixas em alvenaria | m² | 0.32 | 223.25 | 293.0156 | 93.77
13.2.4 | 41628 | SINAPI-I | Caixa de areia em alvenaria com tampa | un | 2 | 269.99 | 354.3619 | 708.72
[5 empty] | Subtotal |  |  | 4431.84
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm | m | 16.2 | 15.73 | 20.6456 | 334.46
14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm | m | 1.8 | 23.79 | 31.2244 | 56.2
14.3 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 75mm | m | 29.6 | 35.99 | 47.2369 | 1398.21
14.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm | m | 19.2 | 45.49 | 59.7056 | 1146.35
14.5 | 20088 | SINAPI-I | CAP PVC 100mm (tampão) | un | 2 | 15.84 | 20.79 | 41.58
14.6 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm | un | 5 | 5.68 | 7.455 | 37.28
14.7 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 75mm | un | 6 | 17.29 | 22.6931 | 136.16
14.8 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 40mm | un | 20 | 8.36 | 10.9725 | 219.45
14.9 | 89737 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 75mm | un | 2 | 16.39 | 21.5119 | 43.02
14.10 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm | un | 8 | 21.24 | 27.8775 | 223.02
14.11 | 89785 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm x 50mm | un | 2 | 19.47 | 25.5544 | 51.11
14.12 | 89795 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm x 75mm | un | 8 | 32.11 | 42.1444 | 337.16
14.13 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 50mm | un | 2 | 42.02 | 55.1513 | 110.3
14.14 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm | un | 8 | 42.02 | 55.1513 | 441.21
14.15 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitário 50mm x 50mm | un | 2 | 17.67 | 23.1919 | 46.38
14.16 | 89786 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm x 75mm | un | 2 | 29.64 | 38.9025 | 77.81
14.17 | 89796 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm x 75mm | un | 8 | 36.22 | 47.5388 | 380.31
14.18 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 57.06 | 74.8912 | 149.78
14.19 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 2 | 57.06 | 74.8912 | 149.78
14.20 | 99253 | SINAPI | Caixa enterrada de inspeção 60x60cm | un | 2 | 516.89 | 678.4181 | 1356.84
14.21 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100x40mm | un | 1 | 9.15 | 12.0094 | 12.01
14.22 | 91795 | SINAPI | Terminal de Ventilação 75mm | un | 2 | 59.27 | 77.7919 | 155.58
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6904
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 8 | 330.98 | 434.4112 | 3475.29
15.2 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado | un | 8 | 296.06 | 388.5788 | 3108.63
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 8 | 96.32 | 126.42 | 1011.36
15.4 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 | 78.28 | 102.7425 | 410.97
15.5 | 37399 | SINAPI-I | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 52 | 20.38 | 26.7487 | 1390.94
15.6 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 8 | 38.07 | 49.9669 | 399.74
15.7 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 8 | 45.8 | 60.1125 | 480.9
15.8 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 6 | 72.95 | 95.7469 | 574.48
15.9 | 37400 | SINAPI-I | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 2 | 68.35 | 89.7094 | 179.42
15.10 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 2 | 260.45 | 341.8406 | 683.68
[5 empty] | Subtotal |  |  | 11715.41
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | 101909 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 1 | 206.88 | 271.53 | 271.53
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 2 | 27.39 | 35.9494 | 71.9
16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un | 1 | 98 | 128.625 | 128.63
16.4 | 91942 | SINAPI | Caixa de passagem de PVC 4x4" | un | 2 | 25.56 | 33.5475 | 67.1
16.5 | 37560 | SINAPI-I | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 3 | 34.45 | 45.2156 | 135.65
[5 empty] | Subtotal |  |  | 674.81
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores | un | 1 | 352.13 | 462.1706 | 462.17
17.1.2 | 101876 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores | un | 1 | 57.8 | 75.8625 | 75.86
17.2 |  |  | DISJUNTORES
17.2.1 | 93655 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 2 | 10.82 | 14.2012 | 28.4
17.2.2 | 93656 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 3 | 10.82 | 14.2012 | 42.6
17.2.3 | 93663 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 25A | un | 4 | 50.9 | 66.8062 | 267.23
17.2.4 | 93666 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 2 | 59.38 | 77.9363 | 155.87
17.2.5 | 39446 | SINAPI | Dispositivo residual diferencial 30A | un | 10 | 122.82 | 161.2012 | 1612.01
17.2.6 | 39467 | SINAPI-I | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | un | 4 | 84.39 | 110.7619 | 443.05
17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.3.1 | 91852 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 20mm | m | 67.6 | 6.14 | 8.0587 | 544.77
17.3.2 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm | m | 65.3 | 6.8 | 8.925 | 582.8
17.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 50mm | m | 55 | 12.82 | 16.8263 | 925.44
17.3.4 | 97881 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa | un | 1 | 111.44 | 146.265 | 146.27
17.3.5 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 26 | 11.24 | 14.7525 | 383.57
17.3.6 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC octogonal 3" | un | 18 | 8.92 | 11.7075 | 210.74
17.4 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.4.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 467.4 | 4.01 | 5.2631 | 2459.98
17.4.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 109.2 | 6.71 | 8.8069 | 961.71
17.4.3 | 91932 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V | m | 385.4 | 15.38 | 20.1863 | 7779.78
17.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
17.5.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa | un | 17 | 24.82 | 32.5763 | 553.8
17.5.2 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | un | 4 | 21.07 | 27.6544 | 110.62
17.5.3 | 91969 | SINAPI | Interruptor Three-way 10 A, completo | un | 4 | 60.26 | 79.0913 | 316.37
17.5.4 | 97585 | SINAPI | Luminária 2x18W completa | un | 6 | 81.38 | 106.8113 | 640.87
17.5.5 | 97586 | SINAPI | Luminária 2x36W completa | un | 2 | 110.76 | 145.3725 | 290.75
17.5.6 | 97586 | SINAPI | Luminária 2X36W com aletas completa | un | 8 | 110.76 | 145.3725 | 1162.98
17.5.7 | 97608 | SINAPI | Arandela 60W em alumínio com refletor alto brilho | un | 4 | 86.53 | 113.5706 | 454.28
[5 empty] | Subtotal |  |  | 20611.92
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
18.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm | m | 11.5 | 10.56 | 13.86 | 159.39
18.2 | 89866 | SINAPI | Joelho 90º PVC Ø 25mm | un | 4 | 3.91 | 5.1319 | 20.53
18.3 | 89867 | SINAPI | Joelho 45º PVC Ø 25mm | un | 2 | 4.73 | 6.2081 | 12.42
[5 empty] | Subtotal |  |  | 192.34
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
19.1 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA-25 Ø 10mm | m | 3.5 |  | 0 | 0
19.2 | 98463 | SINAPI | Conector mini-bar em bronze estanhado | un | 4 | 22.82 | 29.9513 | 119.81
19.3 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 4 | 86.12 | 113.0325 | 452.13
19.4 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm² | m | 39.82 | 42.41 | 55.6631 | 2216.51
19.5 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm² | m | 41.43 | 53.65 | 70.4156 | 2917.32
19.6 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 6.21 | 59.57 | 78.1856 | 485.53
19.7 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 6.21 | 23.55 | 30.9094 | 191.95
19.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 4 | 21.01 | 27.5756 | 110.3
19.9 | 1577 | SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 40 | 1.78 | 2.3363 | 93.45
19.10 | 12732 | SINAPI-I | Solda exotermica | un | 4 | 302 | 396.375 | 1585.5
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8172.5
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20.1 |  |  | GERAIS
20.1.1 | 11692 | SINAPI-I | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 3.97 | 342.81 | 449.9381 | 1786.25
20.1.2 | 11692 | SINAPI-I | Assento de granito para banco em alvenaria, espessura 2cm | m² | 1.21 | 342.81 | 449.9381 | 544.43
20.1.3 | 120162 | SEDOP | Roda meio em madeira boleada parafusado em parede | m | 40 | 26.95 | 35.3719 | 1414.88
20.1.4 | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito cinza andorinha, largura 17cm, espessura 2cm | m | 15.2 | 91.57 | 120.1856 | 1826.82
20.1.5 | 3324 | SINAPI-I | Grama batatais em placa, sem plantio | m² | 7.49 | 25 | 32.8125 | 245.77
20.1.6 | 98504 | SINAPI | Grama - plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 7.49 | 9.13 | 11.9831 | 89.75
20.2 |  |  | ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIS METÁLICOS
20.2.1 | 90623 | SEDOP | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 1.8 | 430.17 | 564.5981 | 1016.28
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6924.18
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
21.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 115.46 | 1.46 | 1.9163 | 221.25
21.2 | 10848 | SINAPI-I | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 678.37 | 890.3606 | 890.36
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1111.61
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI da Ampliação |  |  | 374343.33
Reforma do Espaço Escolar do Proinfância Tipo B
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Administração local da obra | vb | 4 | 4436.24 | 5822.565 | 23290.26
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 23290.26
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | Mobilização | vb | 1 | 262 | 343.875 | 343.88
2.2 | 3 | COMPOSIÇÃO | Desmobilização | vb | 1 | 262 | 343.875 | 343.88
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 687.76
3.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | 97633 | SINAPI | Demolição de revestimento cerâmico sem reaproveitamento | m² | 48.6 | 15.93 | 20.9081 | 1016.13
3.2 | 97644 | SINAPI | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 1.68 | 3.36 | 4.41 | 7.41
3.3 | 97645 | SINAPI | Remoção de janelas, de forma, sem reaproveitamento | m² | 2.1 | 22.81 | 29.9381 | 62.87
3.4 | 97660 | SINAPI | Remoção de interruptores/tomadas, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 2 | 0.46 | 0.60375 | 1.21
3.5 | 97661 | SINAPI | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento | m | 12 | 0.46 | 0.60375 | 7.25
3.6 | 97663 | SINAPI | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 4 | 8.41 | 11.0381 | 44.15
3.7 | 21532 | SEDOP | Retirada de divisórias em granito | m² | 25.83 | 7.36 | 9.66 | 249.52
3.8 | 97622 | SINAPI | Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 0.25 | 39.21 | 51.4631 | 12.87
Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 1401.41
4.0 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
4.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, e= 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 20 | 735.2 | 964.95 | 19299
4.2 | 90841 | SINAPI | PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x100cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças | un | 4 | 699.75 | 918.4219 | 3673.69
[5 empty] | Subtotal |  |  | 22972.69
5.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
5.1 | 92565 | SINAPI | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica | m² | 6 | 29.62 | 38.8762 | 233.26
5.2 | 92539 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto | m² | 6 | 60.18 | 78.9862 | 473.92
5.3 | 94445 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica colonial | m² | 142.33 | 34.38 | 45.1238 | 6422.46
5.4 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 3 | 20.2 | 26.5125 | 79.54
5.5 | 94229 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical | m | 26.03 | 135 | 177.1875 | 4612.19
5.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado | m | 10 | 44.3 | 58.1437 | 581.44
[5 empty] | Subtotal |  |  | 12402.81
6.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
6.1 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes - azul | m² | 12 | 82.35 | 108.0844 | 1297.01
6.2 | 37329 | SINAPI-I | Rejunte epóxi, qualquer cor | kg | 2 | 86.56 | 113.61 | 227.22
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1524.23
7.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
7.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
7.1.1 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto desempenado 20 Mpa, espessura de 7,0 cm | m² | 125 | 76.28 | 100.1175 | 12514.69
[5 empty] | Subtotal |  |  | 12514.69
8.0 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
8.1 | 88497 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 98 | 10.39 | 13.6369 | 1336.41
8.2 | 88496 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em tetos, duas demãos | m² | 42 | 19.55 | 25.6594 | 1077.69
8.3 | 96130 | SINAPI | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas | m² | 144 | 13.43 | 17.6269 | 2538.27
8.4 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 1322.26 | 12.61 | 16.5506 | 21884.23
8.5 | 88488 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 732.68 | 14.06 | 18.4537 | 13520.69
8.6 | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 257.6 | 10.91 | 14.3194 | 3688.67
8.7 | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 54.8 | 10.91 | 14.3194 | 784.7
8.8 | 100742 | SINAPI | Pintura esmalte fosco para superfície metálica, 2 demãos | m² | 170.5 | 16.81 | 22.0631 | 3761.76
[5 empty] | Subtotal |  |  | 48592.42
9.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
9.1 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
9.1.1 | 101654 | SINAPI | Luminária de LED para iluminação pública de 33 a 50W completa, fornecimento e instalação - pátio coberto | un | 12 | 280 | 367.5 | 4410
9.1.2 | 97586 | SINAPI | Luminária 2x36W completa | un | 3 | 110.59 | 145.1494 | 435.45
9.1.3 | 97586 | SINAPI | Luminária 2X36W com aletas completa | un | 12 | 110.7 | 145.2938 | 1743.53
9.1.4 | 97608 | SINAPI | Arandela 60W em alumínio com refletor alto brilho | un | 6 | 86.53 | 113.5706 | 681.42
[5 empty] | Subtotal |  |  | 7270.4
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO DA REFORMA |  |  |  |  | 130656.67
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 505000

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Módulo de Ampliação Tipo B
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - AMPLIAÇÃO | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30559.54 | 6.051% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 5271.14 | 1.044% | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 22324.51 | 4.421% | 60% | 40%
4 | SUPERESTRUTURA | 71572.11 | 14.17% |  | 60% | 40%
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 22202.58 | 4.397% |  | 70% | 30%
6 | ESQUADRIAS | 25070.37 | 4.964% |  | 40% | 60%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 23122.79 | 4.579% |  | 70% | 30%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4921.3 | 0.9745% | 100%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 58812.77 | 11.65% |  | 40% | 60%
10 | SISTEMAS DE PISOS | 24957.4 | 4.942% |  | 30% | 70%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 17081.3 | 3.382% |  |  |  | 100%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 7708.91 | 1.527% |  | 20% | 40% | 40%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4431.84 | 0.8776% | 80% | 20%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 6904 | 1.367% |  | 20% | 40% | 40%
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 11715.41 | 2.32% |  | 20% | 40% | 40%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 674.81 | 0.1336% |  |  | 60% | 40%
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V/220V) | 20611.92 | 4.082% |  | 20% | 20% | 60%
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 192.34 | 0.03809% |  | 100%
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 8172.5 | 1.618% | 20% | 40% | 20% | 20%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6924.18 | 1.371% |  |  | 50% | 50%
21 | SERVIÇOS FINAIS | 1111.61 | 0.2201% |  |  |  | 100%
Valores totais da ampliação |  | 374343.33 | 74.13% | 59326.658 | 138377.061 | 130181.707 | 46457.904
Valores totais da ampliação acumulado |  |  |  | 59326.658 | 197703.719 | 327885.426 | 374343.33
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - REFORMA | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ADMINISTRAÇÃO | 23290.26 | 4.612% | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 687.76 | 0.1362% | 50% |  |  | 50%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1401.41 | 0.2775% | 100%
4 | ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA | 22972.69 | 4.549% |  | 20% | 40% | 40%
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 12402.81 | 2.456% | 50% | 50%
6 | REVESTIMENTOS | 1524.23 | 0.3018% | 40% | 60%
7 | SISTEMAS DE PISOS | 12514.69 | 2.478% |  | 70% | 30%
8 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 48592.42 | 9.622% |  | 20% | 40% | 40%
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 7270.4 | 1.44% |  | 20% | 40% | 40%
Valores totais da reforma |  | 130656.67 | 25.87% | 14378.952 | 37465.893 | 41111.176 | 37700.649
Valores totais da reforma acumulados |  |  |  | 14378.952 | 51844.845 | 92956.021 | 130656.67
Valores totais da ampliação e reforma |  | 505000 | 100% | 73705.61 | 175842.954 | 171292.883 | 84158.553
Valores totais da ampliação e reforma acumulados |  |  |  | 73705.61 | 249548.564 | 420841.447 | 505000