## Table 2
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau d
#PUB
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[5 empty] | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | 02/24
1 | Construção de Quadra Poliesportiva Cobert |  | 106796.59 | % Período: | 1: 45.59%; 2: 54.41%
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1571.22 | % Período: | 1: 50%; 2: 50%
[5 empty] | 50% | 50% | 0% | 0%
1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1877.33 | % Período: | 1: 100%
[5 empty] | 100% | 0% |  | 0%
1.3. | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | 9024.63 | % Período: | 1: 100%
[5 empty] | 100% | 0%
1.4. | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | 7989.14 | % Período: | 1: 100%
[5 empty] | 100% | 0% | 0%
1.5. | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 36340.04 | % Período: | 1: 60%; 2: 40%
[5 empty] | 60% | 40% | 0% | 0%
1.6. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 11720.11 | % Período: | 1: 50%; 2: 50%
[5 empty] | 50% | 50% | 0% | 0%
1.7. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAR |  | 2702.9 | % Período: | 1: 50%; 2: 50%
[5 empty] | 50% | 50% | 0% | 0%
1.8. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 31899.56 | % Período: | 2: 100%
[6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0%
1.9. | SERVIÇOS FINAIS |  | 3671.66 | % Período: | 2: 100%
[6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total: R$ 106.796,59 |  | Período: | %: |  | 1: 45.59%; 2: 54.41%
|  |  | Repasse: |  | 1: 48692.24; 2: 58104.35
Contrapartida: | bar: 1 to #PUB 11
Outros: | bar: 1 to 2
|  |  | Investimento: |  | 1: 48692.24; 2: 58104.35
|  | Acumulado: | %: |  | 1: 45.59%; 2: 100%
|  |  | Repasse: |  | 1: 48692.24; 2: 106796.59
Contrapartida: | bar: 1 to #PUB 11
Outros: | bar: 1 to 2
|  |  | Investimento: |  | 1: 48692.24; 2: 106796.59