## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VIII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Revitalização do Centro Cultural
Data de Preço: Sedop Setembro/2022 SINAPI Outubro/2022 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 30%
Planilha Orçamentária
|  |  | Centro Cultural de Novo Progresso | un | 1 |  |  | 696863.31
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | ÁREA EXTERNA CENTRO CULTURAL |  |  |  |  | 696863.31
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1.1 | 200004 | SEDOP | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | meses | 4 | 3524.4 | 4581.72 | 18326.88
1.1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 | 70 | 91 | 7280
SUBTOTAL | [7 empty] | 25606.88
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.2.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | unid. | 1 | 2000 | 2600 | 2600
1.2.2 | 2 | COMPOSIÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | unid. | 1 | 2000 | 2600 | 2600
SUBTOTAL | [7 empty] | 5200
1.3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3.1 | 11340 | SEDOP | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | m² | 2.5 | 159.67 | 207.571 | 518.9275
1.3.2 | 10000 | SEDOP | LICENÇAS E TAXAS DE OBRA (ACIMA DE 500 m²) | cj | 1 | 1500 | 1950 | 1950
SUBTOTAL | [7 empty] | 2468.9275
1.4 |  |  | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRAS
1.4.1 | 20016 | SEDOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - MURO | m³ | 23.39 | 61.33 | 79.729 | 1864.8613
1.4.2 | 30010 | SEDOP | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50 m DE PROFUNDIDADE | m³ | 2.56 | 72.64 | 94.432 | 241.7459
1.4.3 | 30254 | SEDOP | REATERRO COMPACTADO | m³ | 1.8 | 16.32 | 21.216 | 38.1888
SUBTOTAL | [7 empty] | 2144.796
1.5 |  |  | FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA
1.5.1 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - SAPATAS
1.5.1.1 | 50681 | SEDOP | CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/ FORMA MAD BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | m³ | 0.5 | 3384.41 | 4399.733 | 2199.8665
1.5.2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - BALDRAMES
1.5.2.1 | 40284 | SEDOP | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | m³ | 0.8 | 2864.8 | 3724.24 | 2979.392
1.5.3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PILARES
1.5.3.1 | 50729 | SEDOP | CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA C/ FORMA MAD BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | m³ | 1.2 | 3409.75 | 4432.675 | 5319.21
1.5.4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS DE RESPALDO DO MURO
1.5.4.1 | 50729 | SEDOP | CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA C/ FORMA MAD BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | m³ | 3.22 | 3409.75 | 4432.675 | 14273.2135
SUBTOTAL | [7 empty] | 24771.682
1.6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.6.1 | 80293 | SEDOP | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME | m² | 13.5 | 73 | 94.9 | 1281.15
SUBTOTAL | [7 empty] | 1281.15
1.7 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - MURO
1.7.1 | 260652 | SEDOP | MURO EM ALVENARIA REBOCADO E PINTADO 2 FACES (h=2,50m) | m | 76 | 759.43 | 987.259 | 75031.684
SUBTOTAL | [7 empty] | 75031.684
1.8 |  |  | ESQUADRIAS
1.8.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO
1.8.1.1 | 90620 | SEDOP | PORTÃO DE FERRO 7/8" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) | m² | 18 | 685 | 890.5 | 16029
1.8.1.2 | 90825 | SEDOP | GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) | m² | 87.5 | 356.55 | 463.515 | 40557.5625
1.8.1.3 | 61458 | SEDOP | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) | m² | 12 | 626.65 | 814.645 | 9775.74
SUBTOTAL | [7 empty] | 66362.3025
1.9 |  |  | REVESTIMENTOS
1.9.1 | 110143 | SEDOP | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 24.44 | 11.69 | 15.197 | 371.4147
1.9.2 | 110763 | SEDOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | m² | 24.44 | 47.73 | 62.049 | 1516.4776
SUBTOTAL | [7 empty] | 1887.8922
1.10 |  |  | PISOS
1.10.1 | 130507 | SEDOP | CAMADA IMPERMEABILIZADORA e=10cm C/ SEIXO | m² | 336 | 75.73 | 98.449 | 33078.864
1.10.2 | 130110 | SEDOP | CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 | m² | 336 | 39.01 | 50.713 | 17039.568
1.10.3 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃOE TRANSPORTE | m³ | 132 | 10.77 | 14.001 | 1848.132
1.10.4 | 101134 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100 HP/LÂMINA 2,19 m³) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³. DMT ATÉ 200 m | m³ | 132 | 14.95 | 19.435 | 2565.42
1.10.5 | 100575 | SINAPI | REGURALIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | m² | 951.39 | 0.1 | 0.13 | 123.6807
1.10.6 | 4746 | SINAPI | PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO, RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | m³ | 132 | 110.04 | 143.052 | 18882.864
1.10.7 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | m³ x km | 264 | 2.94 | 3.822 | 1009.008
1.10.8 | 95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE | m³ | 26.4 | 2051.76 | 2667.288 | 70416.4032
1.10.9 | 100969 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, EM VIA URBANA COM LEITO NATURAL | T x km | 79.2 | 2.4 | 3.12 | 247.104
1.10.10 | 260520 | SEDOP | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30 m X 0,12 m SEM LÂMINA D'ÁGUA | m | 732 | 57.25 | 74.425 | 54479.1
1.10.11 | 130492 | SEDOP | CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) | m² | 392 | 128 | 166.4 | 65228.8
SUBTOTAL | [7 empty] | 264918.9439
1.11 |  |  | COBERTURA
1.11.1 | 71361 | SEDOP | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS - VÃO 20 m | m² | 37.17 | 289.46 | 376.298 | 13986.9967
1.11.2 | 71497 | SEDOP | COBERTURA - TELHA TERMOACÚSTICA | m² | 37.17 | 190.29 | 247.377 | 9195.0031
1.11.3 | 71466 | SEDOP | CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO | m | 5.9 | 71.17 | 92.521 | 545.8739
SUBTOTAL | [7 empty] | 23727.8737
1.12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
1.12.1 | 150180 | SEDOP | ACRÍLICA FOSCA INT. E EXT. SEM MASSA C/ SELADOR | m² | 200.44 | 26.04 | 33.852 | 6785.2949
1.12.2 | 150207 | SEDOP | ACRÍLICA PARA PISO | m² | 336 | 20.51 | 26.663 | 8958.768
1.12.3 | 150302 | SEDOP | ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) | m² | 165.64 | 39.9 | 51.87 | 8591.7468
1.12.4 | 150491 | SEDOP | ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO (SUPERF. APARELHADA) | m² | 87.5 | 55.41 | 72.033 | 6302.8875
SUBTOTAL | [7 empty] | 30638.6972
1.13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.13.1 | 180299 | SEDOP | PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | un | 4 | 601.92 | 782.496 | 3129.984
SUBTOTAL | [7 empty] | 3129.984
1.14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.14.1 |  |  | CABOS
1.14.1.1 | 170744 | SEDOP | CABO DE COBRE 4 mm² - 1KV | m | 250 | 10.86 | 14.118 | 3529.5
1.14.1.2 | 170745 | SEDOP | CABO DE COBRE 6 mm² - 1KV | m | 500 | 13.11 | 17.043 | 8521.5
1.14.1.3 | 101134 | SEDOP | CABO DE COBRE 10 mm² - 1KV | m | 25 | 17.45 | 22.685 | 567.125
1.14.1.4 | 100575 | SEDOP | CABO DE COBRE 16 mm² - 1KV | m | 350 | 25.92 | 33.696 | 11793.6
1.14.1.5 | 4746 | SEDOP | CABO DE COBRE 25 mm² - 1KV | m | 325 | 37.34 | 48.542 | 15776.15
1.14.1.6 | 93588 | SEDOP | CABO DE COBRE 35 mm² - 1KV | m | 400 | 51.56 | 67.028 | 26811.2
1.14.1.7 | 95996 | SEDOP | CABO DE COBRE 50 mm² - 1KV | m | 85 | 70.68 | 91.884 | 7810.14
SUBTOTAL | [7 empty] | 74809.215
1.14.2 |  |  | LUMINÁRIAS
1.14.2.1 | 170371 | SEDOP | CONJUNTO ILUM. TIPO PÉTALA C/ 1 LAMP. V. MERCURIO/POSTE DE AÇO | un | 10 | 3196.19 | 4155.047 | 41550.47
1.14.2.2 | 170983 | SEDOP | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA - CASCO DE TARTARURA | un | 3 | 123.42 | 160.446 | 481.338
1.14.2.3 | 171532 | SEDOP | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E2 LÂMPADAS DE LED DE 18 W | un | 6 | 345.11 | 448.643 | 2691.858
1.14.2.4 | 170989 | SEDOP | PROJETOR RETANGULAR 400 W | un | 2 | 165.59 | 215.267 | 430.534
SUBTOTAL | [7 empty] | 45154.2
1.15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.15.1 | 180520 | SEDOP | CANALETA EM CONCRETO SIMPLES (0,40x0,30m) | m | 40 | 277.6 | 360.88 | 14435.2
1.15.2 | 260168 | SEDOP | PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) | m² | 447 | 28.78 | 37.414 | 16724.058
1.15.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 m | un | 10 | 67.6 | 87.88 | 878.8
1.15.4 | 251511 | SEDOP | LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO | un | 2 | 378 | 491.4 | 982.8
1.15.5 | 241318 | SEDOP | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO (40x30 cm) | un | 1 | 790.74 | 1027.962 | 1027.962
1.15.6 | 10853 | SINAPI | LETRA AÇO INOX, CHAPA NUM. 22, RECORTADO h=20 cm (SEM RELEVO) | un | 46 | 122.19 | 158.847 | 7306.962
SUBTOTAL | [7 empty] | 41355.782
1.16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.16.1 | 270220 | SEDOP | LIMPEZA GERAL | m² | 950 | 6.78 | 8.814 | 8373.3
SUBTOTAL | [7 empty] | 8373.3
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO R$: | [7 empty] | 696863.31
Novo Progresso - PA, 23 de Maio de 2023
_____________________________________________________________
TONELLI LTDA
CNPJ: 41.947.624/0001-06
ROBERTO TONELLI JUNIOR
ENG. CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA Nº 121506816-6

## CRONOGRAMA
ANEXO VI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Revitalização do Centro Cultural
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
Cronograma de Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 25606.88 | 3.675% | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 5200 | 0.7462% | 50% |  |  | 50%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2468.9275 | 0.3543% | 100%
4 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRAS | 2144.796 | 0.3078% | 100%
5 | FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA | 24771.682 | 3.555% | 20% | 50% | 30%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1281.15 | 0.1838% |  | 100%
7 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - MURO | 75031.684 | 10.77% |  | 50% | 50%
8 | ESQUADRIAS | 66362.3025 | 9.523% |  |  | 50% | 50%
9 | REVESTIMENTOS | 1887.8922 | 0.2709% |  |  |  | 100%
10 | PISOS | 264918.9439 | 38.02% |  | 70% | 30%
11 | COBERTURA | 23727.8737 | 3.405% |  |  | 100%
12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 30638.6972 | 4.397% |  |  | 40% | 60%
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3129.984 | 0.4492% |  |  |  | 100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 119963.415 | 17.21% | 15% | 15% | 40% | 30%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 41355.782 | 5.935% |  |  | 50% | 50%
16 | SERVIÇOS FINAIS | 8373.3 | 1.202% |  |  |  | 100%
VALORES TOTAIS (R$) |  | 696863.31 | 100% | 36564.2922 | 261022.326 | 268652.5105 | 130624.1813
ACUMULADOS (R$) |  |  |  | 36564.2922 | 297586.6182 | 566239.1287 | 696863.31
Novo Progresso - PA, 23 de Maio de 2023
_____________________________________________________________
TONELLI LTDA
CNPJ: 41.947.624/0001-06
ROBERTO TONELLI JUNIOR
ENG. CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA Nº 121506816-6

## BDI
ANEXO V
BDI
Obra: Construção de Estacionamento e Revitalização de Canteiro Central
Local: Bairro Bela Vista - Novo Progresso - PA
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A | BONIFICAÇÃO (LUCRO) | 8.08%
B | DESPESAS INDIRETAS | 7.47%
B.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
B.2 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2%
B.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.47%
C | IMPOSTOS | 10.65%
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | ISS | 5%
C.3 | COFINS | 3%
C.4 | INSS | 2%
BDI={[(1+A)x(1+B)]/(1-C)}-1 |  | 30%
TOTAL - BDI
Novo Progresso - PA, 23 de Maio de 2023
_________________________________________________
TONELLI LTDA
CNPJ: 41.947.624/0001-06
ROBERTO TONELLI JUNIOR
ENG. CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA Nº 121506816-6