## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO JUSCELANDIA
Tempo de execução: 6 meses Valor da Obra: R$ 377.111,91
Itens | Atividades | Valores | Peso | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados
|  | R$ | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 48156.72 | 12.7699 | 35% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
2 | MOVIMENTO EM TERRA | 2224.42 | 0.58986 | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 63368.5 | 16.8036 | 50% | 50%
4 | ALVENARIAS | 37168.55 | 9.8561 | 40% | 30% | 30%
5 | ESQUADRIAS | 12107.83 | 3.2107 |  | 20% | 30% | 30% | 20%
6 | COBERTURA |  | 0 | 30% | 50% | 20%
6 | QUADRA DE ESPORTES | 21595.82 | 5.7266 | [5 empty] | 100%
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 34989.06 | 9.2782 |  |  | 25% | 30% | 45%
8 | REVESTIMENTO DE PISO | 59644.21 | 15.8161 |  |  | 40% | 30% | 30%
9 | PINTURA | 43359.43 | 11.4978 |  |  |  | 30% | 30% | 40%
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 5189.28 | 1.3761 |  | 40% | 30% | 30%
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 11351.3 | 3.0101 |  | 40% | 30% | 30%
12 | LOUÇAS E METAIS | 9383.02 | 2.4881 | [5 empty] | 100%
13 | FORROS | 5298.41 | 1.405 |  |  |  |  | 100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17300.56 | 4.5876 |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 40%
15 | SERVIÇOS FINAIS | 5974.8 | 1.5844 | [5 empty] | 100%
VALOR TOTAL |  | 377111.91 | 100
Valor Simples |  |  |  | 2.5 | 11.7 | 12.5 | 14.1 | 20.6 | 35.6
Percentual Simples |  |  |  | 0.00066293 | 0.0031025 | 0.0033147 | 0.0037389 | 0.0054626 | 0.0094402
Valor Acumulado |  |  |  | 2.5 | 14.2 | 26.7 | 40.8 | 61.4 | 97
Percentual Acumulado |  |  |  | 0.00066293 | 0.0037655 | 0.0070801 | 0.010819 | 0.016282 | 0.025722
Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.