## planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO RUI PIRES DE LIMA | [9 empty] | BDI : | 29.9%
Local: Rua das Palmeiras, BAIRRO: Rui Pires de Lima - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA |  |  |  |  | BDI : | 29.9%
Planilha Orçamentária |  |  |  | Obs: Referência de preços tabela SINAPI E SEDOP FEV./2023.
|  |  | REFORMA - QUADRA COBERTA | [5 empty] | 244587.6155 |  | 353480.7 | 108893.0845
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | SINAPI | BDI | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 34872.641
1.1 | 10004 | SEDOP | Placa de obra em chapa galvanizada (2,00 X 1,20 M), instalada | m² | 2.4 | 547.52 | 163.7204 | 711.2404 | 1706.977
1.2 | 93584 | SINAPI | Barracão para depósito de materiais de obra porte pequeno | m² | 9 | 897.68 | 268.4259 | 1166.1059 | 10494.9532
1.3 | COMP. | SINAPI | Administração de obra | un | 1 | 17452.14 | 5218.5707 | 22670.7107 | 22670.7107
1.4 | 41598 | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica trifásica 40A em poste de madeira | un | 0 | 1270.13 | 381.039 | 1651.169 | 0
Subtotal item 1.0 | [8 empty] | 34872.641
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 2544.9425
2.1 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com material argiloso (entre baldrames) | m³ |  | 11 | 3.2892 | 14.2892 | 0
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 18.72 | 76.03 | 22.7346 | 98.7646 | 1848.8739
2.3 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 18.72 | 5.58 | 1.6685 | 7.2485 | 135.6927
2.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete de vala com material da obra | m³ | 13.1 | 32.93 | 9.8468 | 42.7768 | 560.3759
Subtotal item 2.0 | [8 empty] | 2544.9425
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 53828.8188
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1 | 95240 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 18.72 | 22.78 | 6.8117 | 29.5917 | 553.9569
3.2 | 96535 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=2,5 cm, 4 utilizações | m² | 0 | 91.57 | 27.3814 | 118.9514 | 0
3.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 352 | 14.01 | 4.1893 | 18.1993 | 6406.1521
3.4 | 104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 7 | 20.27 | 6.0612 | 26.3312 | 184.3182
3.5 | 96556 | SINAPI | Concretagem de sapatas, Fck 30 Mpa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 5.61 | 1035.56 | 309.655 | 1345.215 | 7546.6564
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0
3.6 | 96536 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para baldrame, em madeira serrada, e=2,5 cm, 4 utilizações | m² | 24.39 | 73.43 | 21.9572 | 95.3872 | 2326.4931
3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. | kg | 58 | 15.71 | 4.6976 | 20.4076 | 1183.6427
3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 46 | 14.01 | 4.1893 | 18.1993 | 837.1676
3.9 | 104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 34 | 20.27 | 6.0612 | 26.3312 | 895.2599
3.10 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.71 | 1127.28 | 337.0813 | 1464.3613 | 2504.0579
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURAS - PILARES
3.10 | 92269 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilares, em madeira serrada, e=2,5 cm | m² | 34.08 | 210.5 | 62.9441 | 273.4441 | 9318.9747
3.11 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 218 | 12.41 | 3.7109 | 16.1209 | 3514.3477
3.12 | 104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 52 | 20.27 | 6.0612 | 26.3312 | 1369.221
3.13 | 43066 | SINAPI INSUMO | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS M 5,21 INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | m |  | 5.21 | 1.5579 | 5.21 | 0
3.14 | 40536 | SINAPI INSUMO | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | kg |  | 6.46 | 1.9317 | 6.46 | 0
3.13 | 103669 | SINAPI | Concretagem de pilares, Fck 25 Mpa, com uso de baldes, lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 2.04 | 1111.51 | 332.3657 | 1443.8757 | 2945.5065
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA - VIGAS DOS DEGRAUS
3.14 | 96536 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para baldrame, em madeira serrada, e=2,5 cm, 4 utilizações | m² | 47.87 | 73.43 | 21.9572 | 95.3872 | 4566.184
3.15 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. | kg | 165 | 15.71 | 4.6976 | 20.4076 | 3367.2594
3.16 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg |  | 14.01 | 4.1893 | 18.1993 | 0
3.17 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. | kg |  | 11.85 | 3.5434 | 15.3934 | 0
3.18 | 104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 65 | 20.27 | 6.0612 | 26.3312 | 1711.5262
3.19 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 3.14 | 1127.28 | 337.0813 | 1464.3613 | 4598.0946
Subtotal item 3.0 | [8 empty] | 53828.8188
4.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 33366.6103
4.1 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² |  | 153.13 | 45.939 | 199.069 | 0
4.1 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). | m² | 134.85 | 155.43 | 46.477 | 201.907 | 27227.1538
4.2 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 80.79 | 58.5 | 17.4928 | 75.9928 | 6139.4564
Subtotal item 4.0 | [8 empty] | 33366.6103
5.0 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1546.8981
PORTAS E PORTÃO
5.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 991.43 | 297.429 | 1288.859 | 0
5.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 907.25 | 272.175 | 1179.425 | 0
5.5 | 90801 | SINAPI | Aduela, marco, batente para porta de 70x210 cm, padrão médio, fornecimento e montagem | un |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | 90068 | SEDOP | PORTAO DE FERRO 1/2", COM FERRAGENS (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) (PORTÕES DE ACESSO) | m² | 3.36 | 354.41 | 105.9763 | 460.3863 | 1546.8981
5.6 | 90821 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,70x2,10m , incluso dobradiças, fornecimento e instalação | un |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² |  | 460.45 | 138.135 | 598.585 | 0
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
5.5 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas externas | un |  | 158.18 | 47.454 | 205.634 | 0
5.8 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  |  | 0 | 0 | 0
JANELAS DE ALUMÍNIO/VIDRO
5.9 | 94559 | SINAPI | Janela de aço, basculante, inclusive ferragens, com vidro | m² |  |  | 0 | 0 | 0
5.9 | 94579 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. | m² |  |  | 0 | 0 | 0
5.10 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. | m² |  |  | 0 | 0 | 0
Subtotal item 5.0 | [8 empty] | 1546.8981
6.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0
6.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² |  | 14.08 | 4.224 | 18.304 | 0 | 5,62x18,25
6.2 | 92255 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.(FECHAMENTO LATERAL) | m² |  | 33.67 | 10.101 | 43.771 | 0 | 4,00x40,30x2,00
6.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.(FECHAMENTO LATERAL E DO LANTERNIN) | m² |  | 42.12 | 12.636 | 54.756 | 0 | (4,00x40,30x2,00) + (1,00x40,00)
6.4 | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | m |  | 51.31 | 15.393 | 66.703 | 0
6.5 | 55960 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² |  | 4.66 | 1.398 | 6.058 | 0 | 5,62x18,25
6.6 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² |  | 47.7 | 14.31 | 62.01 | 0 | 5,62x18,25
6.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m |  | 28.27 | 8.481 | 36.751 | 0
6.8 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m |  | 56.35 | 16.905 | 73.255 | 0
6.9 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m |  | 110.27 | 33.081 | 143.351 | 0
Subtotal item 6.0 | [8 empty] | 0
6.0 |  |  | QUADRA DE ESPORTES | [5 empty] | 21579.5714
6.1 | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | cj | 1 | 16612.17 | 4967.4014 | 21579.5714 | 21579.5714
7.2 |  | MERCADO | REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA, LATERAL E FUNDO, FIO 4, MALHA EM CORDA TRANÇADA ALTURA 5 METROS | m² |  | 4.62 | 1.386 | 6.006 | 0 | ((20,24+31,12)x2)x5,00
Subtotal item 7.0 | [8 empty] | 21579.5714
7.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 10299.5941
7.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 161.58 | 4.75 | 1.4204 | 6.1704 | 997.0057
8.2 | 87527 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | 87529 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 161.58 | 44.32 | 13.2526 | 57.5726 | 9302.5883 |  | máis ser
8.4 | 20021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² |  | 69.63 | 20.889 | 90.519 | 0
Subtotal item 8.0 | [8 empty] | 10299.5941
8.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [5 empty] | 44865.4659
8.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4, preparo mecânico com betoneira 400 l (ASSENTOS ARQUIBANCADA) | m² | 59.48 | 58.2 | 17.4031 | 75.6031 | 4496.8706
9.2 | 20628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² |  |  | 0 | 0 | 0
9.3 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m² |  | 59.01 | 17.6453 | 76.6553 | 0
8.3 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. | m |  | 9.27 | 2.7719 | 12.0419 | 0
8.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 471.78 | 65.87 | 19.6966 | 85.5666 | 40368.5952
9.5 | 20235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² |  |  | 0 | 0 | 0
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO
9.6 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² |  |  | 0 | 0 | 0
9.7 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS | m |  |  | 0 | 0 | 0
9.8 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS | m |  |  | 0 | 0 | 0
9.9 | 85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² |  |  | 0 | 0 | 0
9.10 | 94992 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação - calçadas 1,00 m | m² |  |  | 0 | 0 | 0
Subtotal item 9.0 | [8 empty] | 44865.4659
9.0 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 26854.653
9.1 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas e internas, uma demão | m² | 161.58 | 2.33 | 0.69672 | 3.0267 | 489.0576
9.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS | m² | 161.58 | 17.65 | 5.2777 | 22.9277 | 3704.6635
9.3 | 95626 | SINAPI | Aplicação manual de tinta latex acrílica 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 161.58 | 16.98 | 5.0774 | 22.0574 | 3564.0332
9.4 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | m² |  | 23.45 | 7.0121 | 30.4621 | 0
9.4 | 100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | m² | 3.36 | 23.72 | 7.0928 | 30.8128 | 103.531
9.5 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.(PISO DA QUADRA E ARQUIBANCADA) | m² | 531.26 | 25.21 | 7.5383 | 32.7483 | 17397.8832
9.6 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | m | 141.5 | 8.68 | 2.5955 | 11.2755 | 1595.4846
9.8 | 74065/001 | SINAPI | Pintura esmalte fosco sobre madeira, duas demãos | m² |  |  | 0 | 0 | 0
9.8 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | m² |  | 15.06 | 4.518 | 19.578 | 0
Subtotal item 10.0 | [8 empty] | 26854.653
10.0 |  |  | FORROS | [5 empty] | 0
10.1 | 96116 | SINAPI | Forro em réguas de PVC, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² |  | 81.4 | 24.42 | 105.82 | 0
Subtotal item 11.0 | [8 empty] | 0
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | [5 empty] | 0
11.1 | 89987 | SINAPI | Kit Registro de gaveta bruto, Ø 3/4", com acabamento e canopla cromados | un |  | 73.98 | 22.194 | 96.174 | 0
11.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 83.17 | 24.951 | 108.121 | 0
11.3 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 103.19 | 30.957 | 134.147 | 0
11.4 | 89985 | SINAPI | Kit Registro de pressão bruto, Ø 3/4", com acabamento e canopla cromados | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.4 | 99635 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | un |  | 324.25 | 97.275 | 421.525 | 0
11.6 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.7 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.8 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.9 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.5 | 89402 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m |  | 11.64 | 3.492 | 15.132 | 0
11.6 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m |  | 17.75 | 5.325 | 23.075 | 0
11.7 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m |  | 19.62 | 5.886 | 25.506 | 0
11.8 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | un |  | 31.59 | 9.477 | 41.067 | 0
11.14 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões | m |  |  | 0 | 0 | 0
11.9 | 89362 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm | un |  | 8.23 | 2.469 | 10.699 | 0
11.10 | 89497 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 40mm | un |  | 12.66 | 3.798 | 16.458 | 0
11.11 | 89501 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 50mm | un |  | 13.41 | 4.023 | 17.433 | 0
11.12 | 89505 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 60mm | un |  | 42.08 | 12.624 | 54.704 | 0
11.13 | 89502 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 45º agua fria 50mm | un |  | 16.21 | 4.863 | 21.073 | 0
11.20 | 89363 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 45º agua fria 25mm | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.14 | 103971 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, | un |  | 25.26 | 7.578 | 32.838 | 0
11.15 | 103999 | SINAPI | Bucha de redução PVC soldável, 50 x 25 mm, fornecimento e instalação | un |  | 11.64 | 3.492 | 15.132 | 0
11.16 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | un |  | 11.39 | 3.417 | 14.807 | 0
11.17 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | un |  | 21.64 | 6.492 | 28.132 | 0
11.18 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | un |  | 48.06 | 14.418 | 62.478 | 0
11.19 | 89627 | SINAPI | Tê de redução PVC soldável, 50 mm x 25 mm, fornecimento e instalação | un |  | 19.54 | 5.862 | 25.402 | 0
11.20 | 89630 | SINAPI | Tê de redução PVC soldável, 60 mm x 50 mm, fornecimento e instalação | un |  | 62.05 | 18.615 | 80.665 | 0
11.21 | 89366 | SINAPI | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável 25 mm X 3/4'', fornecimento e instalação | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.21 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável 25 mm X 1/2'', fornecimento e instalação | un |  | 12.4 | 3.72 | 16.12 | 0
Subtotal item 12.0 | [8 empty] | 0
12.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 0
13.1 | 89482 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 0 | 17.76 | 5.328 | 23.088 | 0
12.1 |  | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un |  | 83.34 | 25.002 | 108.342 | 0
12.2 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m |  | 36.41 | 10.923 | 47.333 | 0
12.3 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m |  | 20.08 | 6.024 | 26.104 | 0
12.4 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m |  | 26.17 | 7.851 | 34.021 | 0
12.5 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un |  | 10.88 | 3.264 | 14.144 | 0
12.6 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM | un |  | 21.75 | 6.525 | 28.275 | 0
12.7 | 180249 | SEDOP | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | un |  | 47.33 | 14.199 | 61.529 | 0
12.8 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM | un |  | 54.25 | 16.275 | 70.525 | 0
12.9 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | un |  | 75.27 | 22.581 | 97.851 | 0
12.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 40 mm | un |  | 9.55 | 2.865 | 12.415 | 0
12.11 | 89802 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 50 mm | un |  | 11.54 | 3.462 | 15.002 | 0
12.12 | 89810 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 100 mm | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.12 | 89514 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 40 mm | un |  | 8 | 2.4 | 10.4 | 0
12.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 50 mm | un |  | 15.11 | 4.533 | 19.643 | 0
12.14 | 89744 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 100 mm | un |  | 28.44 | 8.532 | 36.972 | 0
12.16 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.15 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, | un |  | 42.78 | 12.834 | 55.614 | 0
12.16 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un |  | 8.78 | 2.634 | 11.414 | 0
12.17 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un |  | 16.84 | 5.052 | 21.892 | 0
12.20 | 74051/1 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.18 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | un |  | 1922.99 | 576.897 | 2499.887 | 0
12.19 | 180544 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto | un |  | 3600.7 | 1080.21 | 4680.91 | 0
12.20 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, RETANGULAR, EM ALVENARIA | un |  | 375.97 | 112.791 | 488.761 | 0
Subtotal item 13.0 | [8 empty] | 0
13.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
14.1 | 86875 | SINAPI | Tanque de mármore sintético 22 l | un | 0 | 274.36 | 82.308 | 356.668 | 0
13.1 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. (MICTÓRIOS) | un |  | 63.02 | 18.906 | 81.926 | 0
13.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | 302.48 | 90.744 | 393.224 | 0
13.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 764.34 | 229.302 | 993.642 | 0
13.4 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 677.3 | 203.19 | 880.49 | 0
13.5 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 393.6 | 118.08 | 511.68 | 0
13.6 | 86928 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 333.6 | 100.08 | 433.68 | 0
14.4 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrao médio | un |  | 29.23 | 8.769 | 37.999 | 0
14.3 | 86909 | SINAPI | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha | un |  | 75.22 | 22.566 | 97.786 | 0
13.7 | 93442 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO -FORNEC. E INSTALAÇÃO. | un |  | 1392.95 | 417.885 | 1810.835 | 0
14.5 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | un |  | 21.48 | 6.444 | 27.924 | 0
14.8 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 0 | 65.83 | 19.749 | 85.579 | 0
14.9 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD | un | 0 | 585.71 | 175.713 | 761.423 | 0
14.10 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO | un | 0 | 342.55 | 102.765 | 445.315 | 0
14.11 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE | un | 0 | 658.63 | 197.589 | 856.219 | 0
14.12 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICOE COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 0 | 272.15 | 81.645 | 353.795 | 0
Subtotal item 14.0 | [8 empty] | 0
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V | [5 empty] | 9313.7501
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
10.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, para 18 disjuntores | un | 1 | 358.44 | 107.1814 | 465.6214 | 465.6214
14.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 11.17 | 3.3401 | 14.5101 | 0
10.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 11.72 | 3.5045 | 15.2245 | 0
10.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 12.83 | 3.8365 | 16.6665 | 16.6665
10.3 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 64.14 | 19.1793 | 83.3193 | 83.3193
14.5 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto BT-CAT-8KA-127V | un |  | 82.66 | 24.7171 | 107.3771 | 0
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
10.4 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 80 | 9.11 | 2.7241 | 11.8341 | 946.7271
14.7 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m |  | 12.17 | 3.6391 | 15.8091 | 0
15.6 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC de 2" | m |  |  | 0 | 0 | 0
15.6 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" BAIXA - fornecimento e instalação | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.5 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" MEDIA - fornecimento e instalação | un | 1 | 14.5 | 4.3358 | 18.8358 | 18.8358
15.9 | 91939 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" ALTA - fornecimento e instalação | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.6 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un | 12 | 11.34 | 3.3909 | 14.7309 | 176.7709
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
14.10 | 91925 | SINAPI | #1,5 mm² | m |  | 3.45 | 1.035 | 4.485 | 0
14.11 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m |  | 4.11 | 1.233 | 5.343 | 0
10.7 | 91928 | SINAPI | #4,0 mm² | m | 156.3 | 6.36 | 1.9018 | 8.2618 | 1291.316
15.11 | 91930 | SINAPI | #6,0 mm² | m |  |  | 0 | 0 | 0
14.13 | 91935 | SINAPI | #16,0 mm² | m |  | 24.09 | 7.2034 | 31.2934 | 0
15.16 | 92983 | SINAPI | #25,0 mm² | m |  |  | 0 | 0 | 0
15.17 | 92987 | SINAPI | #50,0 mm² | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0
15.12 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  |  | 0 | 0 | 0
14.14 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 28.93 | 8.6507 | 37.5807 | 0
15.17 | 91922 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  |  | 0 | 0 | 0
15.18 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  |  | 0 | 0 | 0
14.15 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  | 43.1 | 12.8878 | 55.9878 | 0
15.18 | 91994 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un |  |  | 0 | 0 | 0
15.19 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un |  |  | 0 | 0 | 0
15.15 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples (1 Módulo) 10 A/250 V, completo | un |  |  | 0 | 0 | 0
14.16 | 91959 | SINAPI | Interruptor simples (2 Módulos) 10 A/250 V, completo | un |  | 38.51 | 11.5153 | 50.0253 | 0
15.22 | 91967 | SINAPI | Interruptor simples (3 Módulos) 10 A/250 V, completo | un |  |  | 0 | 0 | 0
15.23 | 91965 | SINAPI | Interruptor paralelo (2 módulos), fornecimento e instalação | un |  |  | 0 | 0 | 0
15.16 | 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  |  | 0 | 0 | 0
14.17 | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | 72.45 | 21.6641 | 94.1141 | 0
14.18 | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | 27.08 | 8.0975 | 35.1775 | 0
10.8 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 12 | 405.08 | 121.1278 | 526.2078 | 6314.4931
15.17 | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | un |  |  | 0 | 0 | 0
15.27 | 97593 | SINAPI | Luminárias tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada 15 W, fornecimento e instalação | un | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtotal item 15.0 | [8 empty] | 9313.7501
11.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 5514.6706
11.1 | 27022 | SEDOP | Limpeza geral | m² | 554.21 | 7.66 | 2.2905 | 9.9505 | 5514.6706
Subtotal item 16.0 | [8 empty] | 5514.6706
Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 244587.6155
Novo Progresso - PA, 15 de junho de 2023.
_______________________________________________________________ DJAYSON MANUEL DA CONCEIÇÃO Engenheiro Civil CREA nº 151561898-6

## BDI
Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO RUI PIRES DE LIMA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A | BONIFICAÇÃO (LUCRO) | 8%
B | DESPESAS INDIRETAS | 7.47%
B.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
B.2 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2%
B.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.47%
C | IMPOSTOS | 10.65%
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | ISS | 5%
C.3 | COFINS | 3%
C.4 | INSS | 2%
| BDI = {[(1+A) x (1+B)] / (1-C)} -1 | 29.9%
TOTAL - BDI
Novo Progresso - PA, 15 de junho de 2023.
____________________________________________ DJAYSON MANUEL DA CONCEIÇÃO Engenheiro Civil CREA nº 151561898-6

## CRON.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO RUI PIRES DE LIMA
Tempo de execução: 4 meses | [5 empty] | Valor da Obra: | 244587.6155
Itens | Atividades | Valores | Peso | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados
|  | R$ | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 34872.641 | 14.2577 | 40% | 20% | 20% | 20%
2 | MOVIMENTO EM TERRA | 2544.9425 | 1.0405 | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 53828.8188 | 22.008 | 100%
4 | ALVENARIAS | 33366.6103 | 13.642 | 20% | 80%
5 | ESQUADRIAS | 1546.8981 | 0.63245 |  |  |  | 100%
6 | COBERTURA | 0 | 0 | 30% | 50% | 20%
6 | QUADRA DE ESPORTES | 21579.5714 | 8.8228 |  |  |  | 100%
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 10299.5941 | 4.211 |  | 70% | 30%
8 | REVESTIMENTO DE PISO | 44865.4659 | 18.3433 |  |  | 50% | 50%
9 | PINTURA | 26854.653 | 10.9796 |  |  | 50% | 50%
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0
12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
13 | FORROS | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9313.7501 | 3.8079 |  | 30% | 30% | 40%
12 | SERVIÇOS FINAIS | 5514.6706 | 2.2547 |  |  |  | 100%
VALOR TOTAL |  | 244587.6155 | 100
Valor Simples |  |  |  | 76996.1397 | 43671.6573 | 48718.5909 | 75201.2276 | 0 | 0
Percentual Simples |  |  |  | 31.48 | 17.8552 | 19.9187 | 30.7461 | 0 | 0
Valor Acumulado |  |  |  | 76996.1397 | 120667.797 | 169386.3879 | 244587.6155
Percentual Acumulado |  |  |  | 31.48 | 49.3352 | 69.2539 | 100
Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.
Data do orçamento: Março de 2023
Novo Progresso - PA, 15 de junho de 2023.
_______________________________________________________________ DJAYSON MANUEL DA CONCEIÇÃO Engenheiro Civil CREA nº 151561898-6

## COMPOSIÇÃO ADM
COMPOSIÇÃO DA ADMNISTRAÇÃO DA OBRA
Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO RUI PIRES DE LIMA
Local: Rua das Palmeiras, BAIRRO: Rui Pires de Lima - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA
NATUREZA DO SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | Quantidade | Unid. | Valor Unitário | Valor Total
MÃO DE OBRA
93572 | Encarregado | 4 | Mês | 3626.91 | 14507.64
90777 | Engenheiro | 30 | HORAS | 98.15 | 2944.5
93563 | Almoxarife | 0 | Mês | 2975.57 | 0
88326 | Vigilância noturna (vigia sem arma) | 0 | HORAS | 16.91 | 0
94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | Mês | 4091.63 | 0
93564 | Apontador | 0 | Mês | 2866.22 | 0
SOMATÓRIO GERAL
| MÃO DE OBRA |  |  |  | 17452.14
| ENCARGOS SOCIAIS(50,49%)- JÁ INCLUSO |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 17452.14
Novo Progresso - PA, 15 de junho de 2023.
____________________________________________ DJAYSON MANUEL DA CONCEIÇÃO Engenheiro Civil CREA nº 151561898-6