## ORÇAMENTO
Obra: EXECUÇÃO DE MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL
|  |  | Local: CEMITÉRIO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA |  | BDI : 30 %
|  |  | Planilha Orçamentária | Obs: Referência de preços tabela SINAPI 02/2023 e SEDOP 02/2023.
|  |  | MURO - CEMITÉRIO | m | 384 |  |  |  | 407368.0066
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | SINAPI | BDI | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 8710.1664
1.1 | 10004 | SEDOP | Placa de obra em chapa zincada (2,00 X 1,20 M), instalada | m² | 2.4 | 547.52 | 164.256 | 711.776 | 1708.2624
1.2 | 93584 | SINAPI | Barracão para depósito de materiais de obra porte pequeno | m² | 6 | 897.68 | 269.304 | 1166.984 | 7001.904
Subtotal item 1.0 | [8 empty] | 8710.1664
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 8489.2228
2.1 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com material argiloso (entre baldrames) | m³
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 67.6 | 76.03 | 22.809 | 98.839 | 6681.5164
2.2 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 69.18 | 5.58 | 1.674 | 7.254 | 501.8317
2.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete de vala com material da obra | m³ | 21.79 | 46.1 | 13.83 | 59.93 | 1305.8747
Subtotal item 2.0 | [8 empty] | 8489.2228
3.0 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 92944.6206
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES INCLUSO MURO
3.1 | 92270 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para baldrame, em madeira serrada, e=2,5 cm | m² | 82.5 | 162.79 | 48.837 | 211.627 | 17459.2275
3.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 262.28 | 14.98 | 4.494 | 19.474 | 5107.6407
3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 107.37 | 17.13 | 5.139 | 22.269 | 2391.0225
3.4 | 96555 | SINAPI | Concretagem de baldrames, Fck 30 Mpa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento. BALDRAME | m³ | 6.19 | 958.6 | 287.58 | 1246.18 | 7713.8542
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURAS - PILARES |  |  |  | 0
3.5 | 92269 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilares, em madeira serrada, e=2,5 cm | m² |  | 210.5 | 63.15 | 273.65 | 0
3.5 | 92884 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 426.96 | 13.64 | 4.092 | 17.732 | 7570.8547
3.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 119.89 | 17.13 | 5.139 | 22.269 | 2669.8304
3.7 | 110255 | SEDOP | Placa de argamassa armada (PONTA PILAR) | m² | 56.43 | 197.82 | 59.346 | 257.166 | 14511.8774
3.8 | 103669 | SINAPI | Concretagem de pilares, Fck 25 Mpa, com uso de baldes, lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 6.92 | 1111.51 | 333.453 | 1444.963 | 9999.144
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA - VIGAS RESPALDO |  |  |  | 0
3.9 | 92270 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas, em madeira serrada, e=2,5 cm | m² | 68.75 | 162.79 | 48.837 | 211.627 | 14549.3562
3.10 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 262.28 | 14.98 | 4.494 | 19.474 | 5107.6407
3.11 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 107.37 | 17.13 | 5.139 | 22.269 | 2391.0225
3.12 | 103682 | SINAPI | Concretagem de vigas, Fck 25 Mpa, com uso de baldes, lançamento, adensamento e acabamento. (9X15cm) | m³ | 2.37 | 1127.28 | 338.184 | 1465.464 | 3473.1497
Subtotal item 3.0 | [8 empty] | 92944.6206
4.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES E MURO) | [5 empty] | 35206.0735
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | m² | 314.5 | 86.11 | 25.833 | 111.943 | 35206.0735
4.1 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. | m² |  | 97.75 | 29.325 | 127.075 | 0
Subtotal item 4.0 | [8 empty] | 35206.0735
5.0 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 107695.7616
5.1 | 4948 | SINAPI | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m² | 16.12 | 667.45 | 200.235 | 867.685 | 13987.0822
5.2 | 90825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 176.55 | 408.29 | 122.487 | 530.777 | 93708.6794
Subtotal item 5.0 | [8 empty] | 107695.7616
6.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 6503.133
6.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 124.5 | 40.18 | 12.054 | 52.234 | 6503.133
Subtotal item 6.0 | [8 empty] | 6503.133
7.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 35189.3233
7.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 464.38 | 13.97 | 4.191 | 18.161 | 8433.6052
7.2 | 87529 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 464.38 | 44.32 | 13.296 | 57.616 | 26755.7181
Subtotal item 7.0 | [8 empty] | 35189.3233
8.0 |  |  | PINTURA MURO | [5 empty] | 36914.5101
8.1 | 151285 | SEDOP | Latex acrílica c/ massa e selador - interna e externa | m² | 464.38 | 51.55 | 15.465 | 67.015 | 31120.4257
8.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS | m² | 0 | 17.65 | 5.295 | 22.945 | 0
8.3 | 95626 | SINAPI | Aplicação manual de tinta latex acrílica 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 0 | 16.98 | 5.094 | 22.074 | 0
8.2 | 100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO | m² | 187.9 | 23.72 | 7.116 | 30.836 | 5794.0844
Subtotal item 8.0 | [8 empty] | 36914.5101
9.0 |  |  | MURO PRÉ MOLDADO | [5 empty] | 73225.6954
9.1 | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma - 1 reaproveitamento | m | 0 | 7.24 | 2.172 | 9.412 | 0
9.1 | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma - 1 reaproveitamento | m³ | 5.8 | 3414.85 | 1024.455 | 4439.305 | 25747.969
9.2 | 130521 | SEDOP | Placa cimenticia armada | m² | 398.4 | 91.67 | 27.501 | 119.171 | 47477.7264
Subtotal item 9.0 | [8 empty] | 73225.6954
10.0 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 2489.5
10.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 250 | 7.66 | 2.298 | 9.958 | 2489.5
Subtotal item 10.0 | [8 empty] | 2489.5
Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 407368.0066

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Obra: CEMITÉRIO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
Cronograma de Planejamento
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8710.1664 | 2.138% | 100%
8710.1664
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 8489.2228 | 2.084% | 100%
8489.2228
3 | ESTRUTURA | 92944.6206 | 22.82% | 75% | 25%
|  |  |  | 69708.4654 | 23236.1551
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES E MURO) | 35206.0735 | 8.642% |  | 100%
35206.0735
5 | ESQUADRIAS | 107695.7616 | 26.44% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 53847.8808 | 53847.8808
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6503.133 | 1.596% | 100%
6503.133
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 35189.3233 | 8.638% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 17594.6616 | 17594.6616
8 | PINTURA MURO | 36914.5101 | 9.062% |  |  | 100%
36914.5101
9 | MURO PRÉ MOLDADO | 73225.6954 | 17.98% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 36612.8477 | 36612.8477
10 | DIVERSOS | 2489.5 | 0.6111% |  |  | 100%
2489.5
Valores totais |  | 407368.0066 | 100% | 93410.9877 | 166497.6188 | 147459.4002
Percentual acumulado |  |  |  | 22.93% | 63.8% | 100%
Acumulados (R$) |  |  |  | 93410.9877 | 259908.6064 | 407368.0066

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA
B. D. I.
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %
A | BONIFICAÇÃO (LUCRO) |  | 8.08%
B | DESPESAS INDIRETAS |  | 7.47%
B.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4%
B.2 | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 2%
B.3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.47%
C | IMPOSTOS |  | 10.65%
C.1 | PIS |  | 0.65%
C.2 | ISS |  | 5%
C.3 | COFINS |  | 3%
C.4 | INSS |  | 2%
| BDI = {[(1+A) x (1+B)] / (1-C)} -1 |  | 30%
TOTAL - BDI

## ENCARGOS
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (LS) - SOBRE MÃO DE OBRA
DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
A. | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | FGTS | 8% | 8%
A.3 | Salario-Educação | 2.5% | 2.5%
A.4 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.5 | SENAI | 1% | 1%
A.6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.7 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.8 | Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) | 3% | 3%
B. | ENCARGOS SOCIAIS - COM INCIDÊNCIAS DE A | 47.6% | 16.81%
B.1 | Repouso Semanal remunerado | 18.14% | Não incide
B.2 | Feriados | 4.16% | Não incide
B.3 | Auxilio-enfermidade | 0.93% | 0.7%
B.4 | Licença-paternidade | 0.07% | 0.05%
B.5 | 13o. Salario | 11.1% | 8.33%
B.6 | Faltas justificadas | 0.74% | 0.56%
B.7 | Dias de chuvas | 2.83% | Não incide
B.8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.11% | 0.08%
B.9 | Férias gozadas | 9.49% | 7.07%
B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
C. | ENCARGOS SOCIAIS - SEM INCIDÊNCIAS DE A | 14.7% | 11.15%
C.1 | Aviso prévio indenizado | 5.69% | 4.32%
C.2 | Aviso prévio trabalhado | 0.13% | 0.1%
C.3 | Ferias idenizadas | 4.47% | 3.39%
C.4 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.93% | 2.98%
C.5 | Indenização adicional | 0.48% | 0.36%
D. | TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | 8.38% | 3.18%
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 7.9% | 2.82%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso prévio trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso prévio indenizado | 0.48% | 0.36%
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS |  | 87.48% | 47.94%