## Planilha1
Obra: ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. JAMANXIM
Local: AVENIDA JAMANXIM - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA |  |  |  |  | BDI : 30 %
Planilha Orçamentária |  |  |  | Obs: Referência de preços tabela SINAPI JANEIRO/2023 E SEDOP FEVEREIRO/2023 | [5 empty] | Periodo medição: 06/09/2023 a 18/09/2023
Data: | Maio/2023
|  |  | ILUMINAÇÃO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JAMANXIM | un | 1 |  |  |  | 960342.2036 | 3ª MEDIÇÃO
[10 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  |  | 321302.5725
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | SINAPI/SEDOP | BDI | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$) | QUANTIDADE | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | % MEDIDO NO PERÍODO | VALOR
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 29842.8
1.1 | COMP. | 1 | Administração da obra | unid. | 1 | 22956 | 6886.8 | 29842.8 | 29842.8 | 22956 | 29842.8 | 100% | 0% | 0
Subtotal item 1.0 | [8 empty] | 29842.8 | total item 1.1 | 29842.8 | 100% | 0% | 0
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 60840
2.1 | COMP. | 2 | Mobilização de equipamentos e materiais | unid. | 1 | 37440 | 11232 | 48672 | 48672 | 37440 | 48672 | 100% | 0% | 0
2.2 | COMP. | 3 | Desmobilização de equipamentos | unid. | 1 | 9360 | 2808 | 12168 | 12168 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
Subtotal item 2.0 | [8 empty] | 60840 | total item 1.1 | 48672 | 80% | 0% | 0
3.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 25108.2624
3.1 | 10004 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada (2,00 X 1,20 M), instalada | m² | 2.4 | 547.52 | 164.256 | 711.776 | 1708.2624 | 547.52 | 1708.2624 | 100% | 0% | 0
3.2 | 10175 | SEDOP | Locação da obra a aparelho | m² | 2000 | 9 | 2.7 | 11.7 | 23400 | 9 | 23400 | 100% | 0% | 0
Subtotal item 2.0 | [8 empty] | 25108.2624 | total item 1.1 | 25108.2624 | 100% | 0% | 0
4.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS E FUNDAÇÕES | [5 empty] | 18131.7942
4.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3 m | m³ | 112.2 | 76.03 | 22.809 | 98.839 | 11089.7358 | 76.03 | 11089.7358 | 100% | 0% | 0
4.2 | 101616 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m | m² | 600 | 5.58 | 1.674 | 7.254 | 4352.4 | 5.58 | 4352.4 | 100% | 0% | 0
4.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete de vala com material da obra | m³ | 44.88 | 46.1 | 13.83 | 59.93 | 2689.6584 | 46.1 | 2689.6584 | 100% | 0% | 0
Subtotal item 3.0 | [8 empty] | 18131.7942 | total item 1.1 | 18131.7942 | 100% | 0% | 0
5.0 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 20305.454
5.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto magro aplicado em blocos ou sapatas, espessura de 5,0 cm | m² | 22 | 38.01 | 11.403 | 49.413 | 1087.086 | 38.01 | 1087.086 | 100% | 0% | 0
5.2 | 96555 | SINAPI | Concretagem de blocos de coroamento, Fck 30 Mpa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 16 | 923.96 | 277.188 | 1201.148 | 19218.368 | 923.96 | 19218.368 | 100% | 0% | 0
Subtotal item 4.0 | [8 empty] | 20305.454 | total item 1.1 | 20305.454 | 100% | 0% | 0
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 806113.893
6.1 | 97669 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica | m | 1400 | 18.48 | 5.544 | 24.024 | 33633.6 | 9.24 | 16816.8 | 50% | 50% | 16816.8
6.2 | 171021 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 2 1/2" | m | 100 | 103.02 | 30.906 | 133.926 | 13392.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
6.3 | 180679 | SEDOP | Caixa em alvenaria 50x50x50 cm com tampo de concreto | Unid. | 50 | 511.39 | 153.417 | 664.807 | 33240.35 | 511.39 | 33240.35 | 100% | 75% | 24930.2625
6.4 | 170625 | SEDOP | Poste em fo.go. h=12m (incl.base concr.ciclópico) | Unid. | 50 | 3367.83 | 1010.349 | 4378.179 | 218908.95 | 3367.83 | 218908.95 | 100% | 75% | 164181.7125
6.5 | 101637 | SINAPI | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico | Unid. | 50 | 150.27 | 45.081 | 195.351 | 9767.55 | 150.27 | 9767.55 | 100% | 75% | 7325.6625
6.6 | 171040 | SEDOP | Chave faca HA 100A | Unid. | 3 | 2746.36 | 823.908 | 3570.268 | 10710.804 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
6.7 | 101659 | SINAPI | Luminária de LED para iluminação pública, de 181 W a 239 W, fornecimento e instalação | Unid. | 100 | 1055.11 | 316.533 | 1371.643 | 137164.3 | 1055.11 | 137164.3 | 100% | 75% | 102873.225
6.8 | 91935 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm² anti-chama, 1 kv para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 2500 | 24.15 | 7.245 | 31.395 | 78487.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
6.9 | 92984 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm² anti-chama, 1 kv para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 2500 | 27.89 | 8.367 | 36.257 | 90642.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
6.10 | 92986 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm² anti-chama, 1 kv para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 2500 | 38.67 | 11.601 | 50.271 | 125677.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
6.11 | 34607 | SINAPI-I | Cabo flexível PVC 750 V, 2 condutores de 4,0 mm² | m | 1300 | 18.71 | 5.613 | 24.323 | 31619.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
6.12 | 2484 | SINAPI-I | Conector reto de alumínio para eletroduto de 3" | Unid. | 246 | 28.28 | 8.484 | 36.764 | 9043.944 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
6.13 | 20111 | SINAPI-I | Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750V, em rolo de 19mm x 20 m | Unid. | 75 | 20.65 | 6.195 | 26.845 | 2013.375 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
6.14 | 404 | SINAPI-I | Fita isolante de borracha autofusão, uso até 69 KV (alta tensão) | m | 400 | 2.81 | 0.843 | 3.653 | 1461.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
6.48 | 88247 | SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 180 | 20.01 | 6.003 | 26.013 | 4682.34 | 10.005 | 2341.17 | 50% | 50% | 2341.17
6.49 | 88264 | SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 180 | 24.22 | 7.266 | 31.486 | 5667.48 | 12.11 | 2833.74 | 50% | 50% | 2833.74
Subtotal item 7.0 | [8 empty] | 806113.893 | total item 1.1 | 421072.86 | 52.23% | 39.86% | 321302.5725
Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 960342.2036 | TOTAL MEDIDO | 563133.1706 | 58.64% | 33.46% | 321302.5725
FISCALIZAÇÃO PREFEITURA: |  |  |  | CONTRATADA: | [5 empty] | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM:
|  |  |  | __________________________ ANDERSON FERNANDO LISIAK ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT N° 122020342-4 | [5 empty] | 321302.5725
________________________________________
Assinatura
LC ENGENHARIA
CNPJ: 42.755.414/0001-70