## BOLETIM MEDIÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE MELHORIAS E URBANIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
MUNICÍPIO: NOVO PROGRESSO - PA: PERIODO DA MEDIÇÃO 10/08/2023 A 06/09/2023 | [10 empty] | B M - 03
ENDEREÇO: RUA ITAITUBA CONTRATO Nº 2206001/2023/PMNP – TP Nº 06/2023 | [6 empty] | BDI : | 30%
REFERENCIA DE PREÇOS: SINAPI - 10/2022 - SEDOP - 09/2022 | [10 empty] | Data: 06-09-2023
|  |  | CENTRO CULTURAL | [8 empty] | 200468.2227 | 207398.9023 | 407867.125 | 288996.165
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO C/ BDI (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | ACUM. ANTERIOR (%) | NO PERÍODO (%) | ACUM. ATUAL (%) | EXEC. ANTERIOR (R$) | EXEC. NO PERÍODO (R$) | ACUMULADO (R$) | SALDO (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | 200004 | SEDOP | Encarregado geral de obras com encargos complementares | meses | 4 | 3524.4 | 4581.72 | 18326.88 | 60% | 20% | 80% | 10996.128 | 3665.376 | 14661.504 | 3665.376
1.2 | 90777 | SINAPI | Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares | h | 80 | 70 | 91 | 7280 | 60% | 20% | 80% | 4368 | 1456 | 5824 | 1456
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 25606.88 |  |  |  | 15364.128 | 5121.376 | 20485.504 | 5121.376
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid. | 1 | 2000 | 2600 | 2600 | 100% | 0% | 100% | 2600 | 0 | 2600 | 0
2.2 | 3 | COMPOSIÇÃO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid. | 1 | 2000 | 2600 | 2600 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2600
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 5200 |  |  |  | 2600 | 0 | 2600 | 2600
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | 11340 | SEDOP | Placa da obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 2.5 | 159.67 | 207.571 | 518.93 | 100% | 0% | 100% | 518.93 | 0 | 518.93 | 0
3.4 | 10000 | SEDOP | Licenças e taxas de obra (acima de 500 m²) | cj | 1 | 1500 | 1950 | 1950 | 100% | 0% | 100% | 1950 | 0 | 1950 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2468.93 |  |  |  | 2468.93 | 0 | 2468.93 | 0
4 |  |  | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA
4.1 | 20016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo - Muro | m³ | 23.39 | 61.33 | 79.729 | 1864.86 | 17.35% | 82.65% | 100% | 323.5532 | 1541.3068 | 1864.86 | 0
4.2 | 30010 | SEDOP | Escavação manual até 1,50 m de profundidade | m³ | 2.56 | 72.64 | 94.432 | 241.75 | 99.97% | 0.03% | 100% | 241.6775 | 0.072525 | 241.75 | -1.5363e-14
4.4 | 30254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 1.8 | 16.32 | 21.216 | 38.19 | 100% | 0% | 100% | 38.19 | 0 | 38.19 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2144.8 |  |  |  | 603.4207 | 1541.3793 | 2144.8 | -1.5363e-14
5 |  |  | FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA
5.1 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - SAPATAS
5.1.1 | 50681 | SEDOP | Concreto armado FCK= 15 MPA c/ forma mad. Branca (incl. Lançamento e adensamento) | m³ | 0.5 | 3384.41 | 4399.733 | 2199.87 | 15% | 85% | 100% | 329.9805 | 1869.8895 | 2199.87 | 0
5.2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - BALDRAME
5.2.1 | 40284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amaração | m³ | 0.8 | 2864.8 | 3724.24 | 2979.39 | 15% | 85% | 100% | 446.9085 | 2532.4815 | 2979.39 | 0
5.3 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES
5.3.1 | 50729 | SEDOP | Concreto armado FCK= 20 MPA c/ forma mad. Branca (incl. Lançamento e adensamento) | m³ | 1.2 | 3409.75 | 4432.675 | 5319.21 | 15% | 85% | 100% | 797.8815 | 4521.3285 | 5319.21 | 0
5.4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS DE RESPALDO DO MURO
5.4.1 | 50729 | SEDOP | Concreto armado FCK= 20 MPA c/ forma mad. Branca (incl. Lançamento e adensamento) | m³ | 3.22 | 3409.75 | 4432.675 | 14273.21 | 15% | 85% | 100% | 2140.9815 | 12132.2285 | 14273.21 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 24771.68 |  |  |  | 3715.752 | 21055.928 | 24771.68 | 0
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1.1 | 80293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 13.5 | 73 | 94.9 | 1281.15 | 100% | 0% | 100% | 1281.15 | 0 | 1281.15 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1281.15 |  |  |  | 1281.15 | 0 | 1281.15 | 0
7 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - MURO
7.1.1 | 260652 | SEDOP | Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces (h=2,50m) | m | 76 | 759.43 | 987.259 | 75031.68 | 100% | 0% | 100% | 75031.68 | 0 | 75031.68 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 75031.68 |  |  |  | 75031.68 | 0 | 75031.68 | 0
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO
8.1.1 | 90620 | SEDOP | Portão de ferro 7/8" c/ ferragens (incl. Pint. Anti-corrosiva) | m² | 18 | 685 | 890.5 | 16029 | 50% | 50% | 100% | 8014.5 | 8014.5 | 16029 | 0
8.1.2 | 90825 | SEDOP | Grade de Ferro em metalom (incl. Pint. Anti-corrosiva) | m² | 87.5 | 356.55 | 463.515 | 40557.56 | 0% | 70% | 70% | 0 | 28390.292 | 28390.292 | 12167.268
8.1.3 | 61458 | SEDOP | Painel em ACM - estruturado (fachadas) | m² | 12 | 626.65 | 814.645 | 9775.74 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 9775.74
[5 empty] | Subtotal |  |  | 66362.3 |  |  |  | 8014.5 | 36404.792 | 44419.292 | 21943.008
9 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 24.44 | 11.69 | 15.197 | 371.41 | 0% | 100% | 100% | 0 | 371.41 | 371.41 | 0
9.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast. | m² | 24.44 | 47.73 | 62.049 | 1516.48 | 0% | 100% | 100% | 0 | 1516.48 | 1516.48 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1887.89 |  |  |  | 0 | 1887.89 | 1887.89 | 0
10 |  |  | PISOS
10.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e= 10 cm c/ seixo | m² | 336 | 75.73 | 98.449 | 33078.86 | 70% | 30% | 100% | 23155.202 | 9923.658 | 33078.86 | 0
10.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 336 | 39.01 | 50.713 | 17039.57 | 70% | 30% | 100% | 11927.699 | 5111.871 | 17039.57 | 0
10.3 | 96388 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos de comportamento laterìtico (arenoso) - exclusivo solo, escavação e transporte | m³ | 132 | 10.77 | 14.001 | 1848.13 | 0% | 50% | 50% | 0 | 924.065 | 924.065 | 924.065
10.4 | 101134 | SINAPI | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100 hp /lâmina 2,19 m³) e caminhão basculante de 10 m³. DMT até 200 m | m³ | 132 | 14.95 | 19.435 | 2565.42 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1282.71 | 1282.71 | 1282.71
10.5 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 951.39 | 0.1 | 0.13 | 123.68 | 0% | 50% | 50% | 0 | 61.84 | 61.84 | 61.84
10.6 | 4746 | SINAPI | Pedregulho ou piçarra de jazida, ao natural, para base de pavimentação, retirado na jazida, sem transporte | m³ | 132 | 110.04 | 143.052 | 18882.86 | 0% | 50% | 50% | 0 | 9441.43 | 9441.43 | 9441.43
10.7 | 93588 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m³ em via urbana em leito natural | m³ x km | 264 | 2.94 | 3.822 | 1009.01 | 0% | 50% | 50% | 0 | 504.505 | 504.505 | 504.505
10.8 | 95996 | SINAPI | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusivo carga e transporte | m³ | 26.4 | 2051.76 | 2667.288 | 70416.4 | 0% | 50% | 50% | 0 | 35208.2 | 35208.2 | 35208.2
10.9 | 100969 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico 20.000 L, em via urbana com leito natural | T x km | 79.2 | 2.4 | 3.12 | 247.1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 123.55 | 123.55 | 123.55
10.10 | 260520 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m X 0,12m sem lâmina d'água | m | 732 | 57.25 | 74.425 | 54479.1 | 21% | 49% | 70% | 11440.611 | 26694.759 | 38135.37 | 16343.73
10.11 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl. Alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 392 | 128 | 166.4 | 65228.8 | 0% | 50% | 50% | 0 | 32614.4 | 32614.4 | 32614.4
[5 empty] | Subtotal |  |  | 264918.93 |  |  |  | 46523.512 | 121890.988 | 168414.5 | 96504.43
11 |  |  | COBERTURA
11.1 | 71361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas - vão 20 m | m² | 37.17 | 289.46 | 376.298 | 13987 | 0% | 70% | 70% | 0 | 9790.9 | 9790.9 | 4196.1
11.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura - telha termoacústica | m² | 37.17 | 190.29 | 247.377 | 9195 | 0% | 70% | 70% | 0 | 6436.5 | 6436.5 | 2758.5
11.3 | 71466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | m | 5.9 | 71.17 | 92.521 | 545.87 | 0% | 70% | 70% | 0 | 382.109 | 382.109 | 163.761
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23727.87 |  |  |  | 0 | 16609.509 | 16609.509 | 7118.361
12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
12.1 | 150180 | SEDOP | Acrílica fosca int. e ext. s/ massa c/ selador | m² | 200.44 | 26.04 | 33.852 | 6785.29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 6785.29
12.2 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 336 | 20.51 | 26.663 | 8958.77 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 8958.77
12.3 | 150302 | SEDOP | Esmalte sobre ferro (superf. Lisa) | m | 165.64 | 39.9 | 51.87 | 8591.75 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 8591.75
12.4 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. Aparelhada) | m² | 87.5 | 55.41 | 72.033 | 6302.89 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 6302.89
[5 empty] | Subtotal |  |  | 30638.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30638.7
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de água (incl. Tubos e conexões) | unid. | 4 | 601.92 | 782.496 | 3129.98 | 100% | 0% | 100% | 3129.98 | 0 | 3129.98 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 3129.98 |  |  |  | 3129.98 | 0 | 3129.98 | 0
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 |  |  | CABOS
14.1.1 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4 mm² - 1 kv | m | 250 | 10.86 | 14.118 | 3529.5 | 50% | 0% | 50% | 1764.75 | 0 | 1764.75 | 1764.75
14.1.2 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6 mm² - 1 kv | m | 500 | 13.11 | 17.043 | 8521.5 | 50% | 0% | 50% | 4260.75 | 0 | 4260.75 | 4260.75
14.1.3 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10 mm² - 1 kv | m | 25 | 17.45 | 22.685 | 567.13 | 50% | 0% | 50% | 283.565 | 0 | 283.565 | 283.565
14.1.4 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16 mm² - 1 kv | m | 350 | 25.92 | 33.696 | 11793.6 | 50% | 0% | 50% | 5896.8 | 0 | 5896.8 | 5896.8
14.1.5 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25 mm² - 1 kv | m | 325 | 37.34 | 48.542 | 15776.15 | 50% | 0% | 50% | 7888.075 | 0 | 7888.075 | 7888.075
14.1.6 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35 mm² - 1 kv | m | 400 | 51.56 | 67.028 | 26811.2 | 50% | 0% | 50% | 13405.6 | 0 | 13405.6 | 13405.6
14.1.7 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50 mm² - 1 kv | m | 85 | 70.68 | 91.884 | 7810.14 | 50% | 0% | 50% | 3905.07 | 0 | 3905.07 | 3905.07
14.2 |  |  | LUMINÁRIAS
14.2.1 | 170371 | SEDOP | Conjunto ilum. Tipo pétala c/ 1 lamp. V. mercúrio / poste de aço | unid. | 10 | 3196.19 | 4155.047 | 41550.47 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 41550.47
14.2.2 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela - casco de tartaruga | unid. | 3 | 123.42 | 160.446 | 481.34 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 481.34
14.2.3 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 18W | unid. | 6 | 345.11 | 448.643 | 2691.86 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2691.86
14.2.4 | 170989 | SEDOP | Projetor retangular 400W | unid. | 2 | 165.59 | 215.267 | 430.53 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 430.53
[5 empty] | Subtotal |  |  | 119963.42 |  |  |  | 37404.61 | 0 | 37404.61 | 82558.81
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | 180520 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40m X 0,30m) | m | 40 | 277.6 | 360.88 | 14435.2 | 30% | 20% | 50% | 4330.56 | 2887.04 | 7217.6 | 7217.6
15.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. Terra preta) | m² | 447 | 28.78 | 37.414 | 16724.06 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16724.06
15.3 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m | unid. | 10 | 67.6 | 87.88 | 878.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 878.8
15.4 | 251511 | SEDOP | Lixeira em madeira com estrutura tubular em aço | unid. | 2 | 378 | 491.4 | 982.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 982.8
15.5 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox / letras bx. Relevo (40X30cm) | unid. | 1 | 790.74 | 1027.962 | 1027.96 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1027.96
15.6 | 10853 | SINAPI | Letra aço inox, chapa nº 22, recortado h=20cm (sem relevo) | unid. | 46 | 122.19 | 158.847 | 7306.96 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 7306.96
[5 empty] | Subtotal |  |  | 41355.78 |  |  |  | 4330.56 | 2887.04 | 7217.6 | 34138.18
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral | m² | 950 | 6.78 | 8.814 | 8373.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 8373.3
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8373.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8373.3
Valor TOTAL | [7 empty] | 696863.29 |  |  |  | 200468.2227 | 207398.9023 | 407867.125 | 288996.165
__________________________________________________________
TONELLI LTDA
CNPJ: 41.947.624/0001-06