## RESUMO
AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA EMEIEF JOSÉ LÁZARO BÚBOLA
LOCAL: RUA MARIA MARTA AVELAR MAGALHÃES, BAIRRO: JARDIM PLANALTO - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA |  |  | BDI : | 31.25% | BDI : | 31.25%
RESUMO
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 106063.91 | 4.379%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 33067.36 | 1.365%
3 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 222831.26 | 9.2%
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 322666.74 | 13.32%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 240064.44 | 9.911%
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 105127.4 | 4.34%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 301951.69 | 12.47%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 29004.57 | 1.197%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 273716.84 | 11.3%
10 | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 202484.89 | 8.36%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 57825.73 | 2.387%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 52317.1 | 2.16%
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 57858.01 | 2.389%
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 23517.75 | 0.971%
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 18463.55 | 0.7623%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 3760.05 | 0.1552%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V |  |  |  | 140498.64 | 5.801%
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 74636.33 | 3.081%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 152763.82 | 6.307%
20 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 3478.9 | 0.1436%
|  | Total sem BDI |  | 1845572.03
|  | Total do BDI |  | 576526.95
|  | Total Geral |  | 2422098.98
CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189Endereço: Rodovia Transamazonica – Bela Vista, Nº2004, Sala Comercial 02 CEP: 68180-001 Itaituba – Pa Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com
_____________________________________
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU
ARQUITETO E URBANISTA RESPONSÁVEL
CAU: A132492-6

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI
|  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM 05 | [6 empty] | BDI: 31,25%
DATA: 11-09-2023
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA EMEIEF JOSÉ LÁZARO BÚBOLA
LOCAL: RUA MARIA MARTA AVELAR MAGALHÃES, BAIRRO: JARDIM PLANALTO - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA
CONTRATO Nº 2212003/2022/PMNP - TP Nº 13-2022 - VALOR GLOBAL DA OBRA R$ 2.422.098,98 PERIODO DA MEDIÇÃO 05/08/2023 A 12/09/2023 - PERCENTUAL EXECUTADO NO PERIODO 8,47% PERCENTUAL
205281.3275
ÍTEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO C/ BDI | CUSTO TOTAL | ACUM. ANT. (%) | NO PERÍODO (%) | ACUM. ATUAL (%) | EXEC. ANT. (R$) | NO PERÍODO (R$) | ACUMULADO (R$) | SALDO (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 106063.91 |  |  |  | 105372.062 | 0 | 105372.062 | 691.848
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 7.5 | 159.4 | 209.21 | 1569.07 | 100% | 0% |  | 1569.07 | 0 | 1569.07 | 0
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) | m² | 200 | 123.08 | 161.54 | 32308 | 100% | 0% |  | 32308 | 0 | 32308 | 0
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | UN | 1 | 1305.76 | 1713.81 | 1713.81 | 100% | 0% |  | 1713.81 | 0 | 1713.81 | 0
1.4 | 98461 | SINAPI | Instalação provisória de água | UN | 1 | 4621.66 | 6065.92 | 6065.92 | 100% | 0% |  | 6065.92 | 0 | 6065.92 | 0
1.5 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | UN | 1 | 205.61 | 269.86 | 269.86 | 100% | 0% |  | 269.86 | 0 | 269.86 | 0
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 7.5 | 1009.35 | 1324.77 | 9935.77 | 100% | 0% |  | 9935.77 | 0 | 9935.77 | 0
1.7 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 16 | 1108.88 | 1455.4 | 23286.4 | 100% | 0% |  | 23286.4 | 0 | 23286.4 | 0
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 866.16 | 1136.83 | 22736.6 | 100% | 0% |  | 22736.6 | 0 | 22736.6 | 0
1.9 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 870.25 | 6.06 | 7.95 | 6918.48 | 90% | 0% |  | 6226.632 | 0 | 6226.632 | 691.848
1.10 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2800 | 0.35 | 0.45 | 1260 | 100% | 0% |  | 1260 | 0 | 1260 | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 33067.36 |  |  |  | 29760.624 | 0 | 29760.624 | 3306.736
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 168.5 | 97.24 | 127.62 | 21503.97 | 90% | 0% |  | 19353.573 | 0 | 19353.573 | 2150.397
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | m³ | 94.33 | 67.56 | 88.67 | 8364.24 | 90% | 0% |  | 7527.816 | 0 | 7527.816 | 836.424
2.3 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 184.58 | 4.96 | 6.51 | 1201.61 | 90% | 0% |  | 1081.449 | 0 | 1081.449 | 120.161
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 55.58 | 27.39 | 35.94 | 1997.54 | 90% | 0% |  | 1797.786 | 0 | 1797.786 | 199.754
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 222831.26 |  |  |  | 178520.508 | 24475.14 | 202995.648 | 19835.612
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 101693.43 |  |  |  | 91524.087 | 0 | 91524.087 | 10169.343
3.1.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | M | 441 | 68.74 | 90.22 | 39787.02 | 90% | 0% |  | 35808.318 | 0 | 35808.318 | 3978.702
3.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 61.88 | 34.06 | 44.7 | 2766.03 | 90% | 0% |  | 2489.427 | 0 | 2489.427 | 276.603
3.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 165.15 | 127.17 | 166.91 | 27565.18 | 90% | 0% |  | 24808.662 | 0 | 24808.662 | 2756.518
3.1.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 6.55 | 16.27 | 21.35 | 139.84 | 90% | 0% |  | 125.856 | 0 | 125.856 | 13.984
3.1.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 32.45 | 15.37 | 20.17 | 654.51 | 90% | 0% |  | 589.059 | 0 | 589.059 | 65.451
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 312.36 | 13.73 | 18.02 | 5628.72 | 90% | 0% |  | 5065.848 | 0 | 5065.848 | 562.872
3.1.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 32.64 | 11.54 | 15.14 | 494.16 | 90% | 0% |  | 444.744 | 0 | 444.744 | 49.416
3.1.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 307.55 | 17.04 | 22.36 | 6876.81 | 90% | 0% |  | 6189.129 | 0 | 6189.129 | 687.681
3.1.9 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 16.12 | 840.42 | 1103.05 | 17781.16 | 90% | 0% |  | 16003.044 | 0 | 16003.044 | 1778.116
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 96662.69 |  |  |  | 86996.421 | 0 | 86996.421 | 9666.269
3.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 463.68 | 65.47 | 85.92 | 39839.38 | 90% | 0% |  | 35855.442 | 0 | 35855.442 | 3983.938
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0.73 | 16.27 | 21.35 | 15.58 | 90% | 0% |  | 14.022 | 0 | 14.022 | 1.558
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 829.82 | 15.37 | 20.17 | 16737.46 | 90% | 0% |  | 15063.714 | 0 | 15063.714 | 1673.746
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 100.82 | 13.73 | 18.02 | 1816.77 | 90% | 0% |  | 1635.093 | 0 | 1635.093 | 181.677
3.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 395 | 17.04 | 22.36 | 8832.2 | 90% | 0% |  | 7948.98 | 0 | 7948.98 | 883.22
3.2.6 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 26.87 | 834.25 | 1094.95 | 29421.3 | 90% | 0% |  | 26479.17 | 0 | 26479.17 | 2942.13
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA |  |  |  |  | 24475.14 |  |  |  | 0 | 24475.14 | 24475.14 | 0
3.3.1 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.6 | 127.17 | 166.91 | 934.69 |  | 100% |  | 0 | 934.69 | 934.69 | 0
3.3.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 325 | 13.73 | 18.02 | 5856.5 |  | 100% |  | 0 | 5856.5 | 5856.5 | 0
3.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 82 | 17.04 | 22.36 | 1833.52 |  | 100% |  | 0 | 1833.52 | 1833.52 | 0
3.3.4 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.92 | 840.42 | 1103.05 | 4323.95 |  | 100% |  | 0 | 4323.95 | 4323.95 | 0
3.3.5 | 100897 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | M | 63 | 139.4 | 182.96 | 11526.48 |  | 100% |  | 0 | 11526.48 | 11526.48 | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 322666.74 |  |  |  | 89477.297 | 165953.0855 | 255430.3825 | 67236.3575
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 110925.15 |  |  |  | 0 | 94286.3775 | 94286.3775 | 16638.7725
4.1.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 453.62 | 89.37 | 117.29 | 53205.08 |  | 85% |  | 0 | 45224.318 | 45224.318 | 7980.762
4.1.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0.73 | 16.27 | 21.35 | 15.58 |  | 85% |  | 0 | 13.243 | 13.243 | 2.337
4.1.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 829.82 | 15.37 | 20.17 | 16737.46 |  | 85% |  | 0 | 14226.841 | 14226.841 | 2510.619
4.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 100.82 | 13.73 | 18.02 | 1816.77 |  | 85% |  | 0 | 1544.2545 | 1544.2545 | 272.5155
4.1.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 379 | 17.04 | 22.36 | 8474.44 |  | 85% |  | 0 | 7203.274 | 7203.274 | 1271.166
4.1.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.81 | 840.42 | 1103.05 | 30675.82 |  | 85% |  | 0 | 26074.447 | 26074.447 | 4601.373
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  |  |  |  | 89244.73 |  |  |  | 80320.257 | 0 | 80320.257 | 8924.473
4.2.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 319.27 | 89.37 | 117.29 | 37447.17 | 90% | 0% |  | 33702.453 | 0 | 33702.453 | 3744.717
4.2.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 1063.91 | 13.73 | 18.02 | 19171.65 | 90% | 0% |  | 17254.485 | 0 | 17254.485 | 1917.165
4.2.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 102.27 | 11.54 | 15.14 | 1548.36 | 90% | 0% |  | 1393.524 | 0 | 1393.524 | 154.836
4.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 404.73 | 17.04 | 22.36 | 9049.76 | 90% | 0% |  | 8144.784 | 0 | 8144.784 | 904.976
4.2.5 | 103669 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.15 | 1039.2 | 1363.95 | 22027.79 | 90% | 0% |  | 19825.011 | 0 | 19825.011 | 2202.779
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO |  |  |  |  | 104182.78 |  |  |  | 0 | 62509.668 | 62509.668 | 41673.112
4.3.1 | 050713 | SEDOP | Laje pré-moldada (incl. capeamento) | m² | 647.46 | 122.6 | 160.91 | 104182.78 |  | 60% |  | 0 | 62509.668 | 62509.668 | 41673.112
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 18314.08 |  |  |  | 9157.04 | 9157.04 | 18314.08 | 0
4.4.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | M | 232 | 60.15 | 78.94 | 18314.08 | 50% | 50% |  | 9157.04 | 9157.04 | 18314.08 | 0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 240064.44 |  |  |  | 178900.04 | 0 | 178900.04 | 61164.4
5.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 914.03 | 59.12 | 77.59 | 70919.58 | 90% | 0% |  | 63827.622 | 0 | 63827.622 | 7091.958
5.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | M | 295.3 | 25.58 | 33.57 | 9913.22 | 90% | 0% |  | 8921.898 | 0 | 8921.898 | 991.322
5.3 | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | M | 184 | 627.93 | 824.15 | 151643.6 | 70% | 0% |  | 106150.52 | 0 | 106150.52 | 45493.08
5.4 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 12.92 | 447.48 | 587.31 | 7588.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7588.04
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 105127.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 105127.4
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 26099.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26099.1
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | UN | 21 | 802.61 | 1053.42 | 22121.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22121.82
6.1.2 | 90841 | SINAPI | PM4- Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | UN | 4 | 757.58 | 994.32 | 3977.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3977.28
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4069.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4069.68
6.2.1 | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM7 | UN | 2 | 305.04 | 400.36 | 800.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 800.72
6.2.2 | 90831 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | UN | 5 | 135.86 | 178.31 | 891.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 891.55
6.2.3 | 91338 | SINAPI | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 2.88 | 628.95 | 825.49 | 2377.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2377.41
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 1386.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1386.82
6.3.1 | 91338 | SINAPI | PA1 - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal | m² | 1.68 | 628.95 | 825.49 | 1386.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1386.82
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 71195.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 71195.05
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JA-1 -Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 0.24 | 564.52 | 740.93 | 177.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 177.82
6.4.2 | 94569 | SINAPI | JA-2 -Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.08 | 564.52 | 740.93 | 800.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 800.2
6.4.3 | 94569 | SINAPI | JA-3 -Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 3.2 | 564.52 | 740.93 | 2370.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2370.97
6.4.4 | 94570 | SINAPI | JA-4 -Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 0.6 | 292.23 | 383.55 | 230.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230.13
6.4.5 | 94570 | SINAPI | JA-5 -Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6 | 292.23 | 383.55 | 2301.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2301.3
6.4.6 | 94569 | SINAPI | JA-6 -Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.3 | 564.52 | 740.93 | 2445.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2445.06
6.4.7 | 94569 | SINAPI | JA-7 -Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.8 | 564.52 | 740.93 | 6520.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6520.18
6.4.8 | 94569 | SINAPI | JA-8 -Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 67.76 | 564.52 | 740.93 | 50205.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50205.41
6.4.9 | C1516 | SEINFRA | JA-9 -Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.48 | 522.89 | 686.29 | 4447.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4447.15
6.4.10 | 100674 | SINAPI | JA-10 -Janela de Alumínio, fixa, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.98 | 601.99 | 790.11 | 1564.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1564.41
6.4.11 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2 | 24.03 | 31.53 | 132.42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132.42
6.5 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 2376.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2376.75
6.5.1 | 102168 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6m | m² | 1.98 | 479.5 | 629.34 | 1246.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1246.09
6.5.2 | 250109 | SEDOP | Espelho cristal espessura 4mm sem moldura | UN | 4.4 | 195.79 | 256.97 | 1130.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1130.66
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 301951.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 301951.69
7.1 | 92550 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica | UN | 23 | 1905.19 | 2500.56 | 57512.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57512.88
7.2 | 92549 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica | UN | 10 | 1520.35 | 1995.45 | 19954.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19954.5
7.3 | 92548 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica | UN | 6 | 1224.19 | 1606.74 | 9640.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9640.44
7.4 | 92584 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica | UN | 6 | 951.07 | 1248.27 | 7489.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7489.62
7.5 | 92540 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica | m² | 1189.68 | 70.5 | 92.53 | 110081.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 110081.09
7.6 | 102213 | SINAPI | Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos | m² | 1714.31 | 16.66 | 21.86 | 37474.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37474.81
7.7 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 1189.68 | 33.85 | 44.42 | 52845.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52845.58
7.8 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | M | 213.8 | 24.78 | 32.52 | 6952.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6952.77
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 29004.57 |  |  |  | 26104.113 | 0 | 26104.113 | 2900.457
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 463.48 | 47.68 | 62.58 | 29004.57 | 90% | 0% |  | 26104.113 | 0 | 26104.113 | 2900.457
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 273716.84 |  |  |  | 0 | 3639.468 | 3639.468 | 270077.372
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1969.41 | 4.7 | 6.16 | 12131.56 |  | 30% |  | 0 | 3639.468 | 3639.468 | 8492.092
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 579.57 | 7.59 | 9.96 | 5772.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5772.51
9.3 | 87535 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 1969.41 | 37.15 | 48.75 | 96008.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96008.73
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1307.77 | 24.84 | 32.6 | 42633.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42633.3
9.5 | 87543 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | m² | 579.57 | 24.84 | 32.6 | 18893.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18893.98
9.6 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 439.53 | 69.34 | 91 | 39997.23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39997.23
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 222.12 | 69.49 | 91.2 | 20257.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20257.34
9.8 | C0384 | SEINFRA | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm | M | 257.15 | 112.66 | 147.86 | 38022.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38022.19
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 202484.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 202484.89
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 161883.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 161883.71
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 814.48 | 43.28 | 56.8 | 46262.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46262.46
10.1.2 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 814.48 | 39.01 | 51.2 | 41701.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41701.37
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 65.28 | 56.28 | 73.86 | 4821.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4821.58
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 749.2 | 56.28 | 73.86 | 55335.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55335.91
10.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm | m² | 40.95 | 185.66 | 243.67 | 9978.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9978.28
10.1.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta/direcional em placas pré-moldadas | m² | 5.4 | 112.76 | 147.99 | 799.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 799.14
10.1.7 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | M | 18.5 | 122.94 | 161.35 | 2984.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2984.97
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 40601.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40601.18
10.2.1 | 94994 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 8cm | m² | 250.81 | 105.75 | 138.79 | 34809.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34809.91
10.2.2 | 94994 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 11.98 | 105.75 | 138.79 | 1662.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1662.7
10.2.3 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | M | 27.3 | 34.87 | 45.76 | 1249.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1249.24
10.2.4 | 96624 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m³ | 11.28 | 194.49 | 255.26 | 2879.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2879.33
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 57825.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57825.73
11.1 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 432.55 | 15.63 | 20.51 | 8871.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8871.6
11.2 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 579.57 | 15.63 | 20.51 | 11886.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11886.98
11.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1307.77 | 14.12 | 18.53 | 24232.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24232.97
11.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 579.57 | 14.12 | 18.53 | 10739.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10739.43
11.5 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 25.72 | 13.31 | 17.46 | 449.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 449.07
11.6 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 21.6 | 19.52 | 25.62 | 553.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 553.39
11.7 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 62.56 | 13.31 | 17.46 | 1092.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1092.29
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 52317.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52317.1
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | M | 23 | 9.01 | 11.82 | 271.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 271.86
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | M | 8 | 5.65 | 7.41 | 59.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59.28
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | M | 3 | 11.91 | 15.63 | 46.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.89
12.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação | M | 11 | 17.14 | 22.49 | 247.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 247.39
12.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | M | 4 | 19.71 | 25.86 | 103.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 103.44
12.6 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | M | 69 | 32.59 | 42.77 | 2951.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2951.13
12.7 | 89404 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm | UN | 14 | 5.78 | 7.58 | 106.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 106.12
12.8 | 89481 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | UN | 15 | 4.52 | 5.93 | 88.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88.95
12.9 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | UN | 42 | 7.26 | 9.52 | 399.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 399.84
12.10 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | UN | 8 | 12.1 | 15.88 | 127.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 127.04
12.11 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | UN | 2 | 39.67 | 52.06 | 104.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104.12
12.12 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | UN | 2 | 6.52 | 8.55 | 17.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.1
12.13 | 89622 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | UN | 1 | 13.37 | 17.54 | 17.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.54
12.14 | 89626 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | UN | 2 | 31.46 | 41.29 | 82.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82.58
12.15 | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | UN | 5 | 18.78 | 24.64 | 123.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 123.2
12.16 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | UN | 2 | 76 | 99.75 | 199.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 199.5
12.17 | 89438 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | UN | 6 | 8.14 | 10.68 | 64.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.08
12.18 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | UN | 4 | 6.52 | 8.55 | 34.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.2
12.19 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | UN | 1 | 19.11 | 25.08 | 25.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.08
12.20 | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | UN | 8 | 50.43 | 66.18 | 529.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 529.44
12.21 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | UN | 4 | 57.32 | 75.23 | 300.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300.92
12.22 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | UN | 2 | 78.11 | 102.51 | 205.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 205.02
12.23 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | UN | 1 | 98.9 | 129.8 | 129.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.8
12.24 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | UN | 1 | 136.7 | 179.41 | 179.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 179.41
12.25 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | UN | 2 | 273.9 | 359.49 | 718.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 718.98
12.26 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | UN | 1 | 83.65 | 109.79 | 109.79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.79
12.27 | 180488 | SEDOP | Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP | UN | 1 | 34342.4 | 45074.4 | 45074.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45074.4
13 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 57858.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57858.01
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação | M | 28 | 17.05 | 22.37 | 626.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 626.36
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação | M | 25 | 22.22 | 29.16 | 729 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 729
13.3 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação | M | 77 | 25.68 | 33.7 | 2594.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2594.9
13.4 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação | M | 2 | 54.34 | 71.32 | 142.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142.64
13.5 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | UN | 4 | 7.47 | 9.8 | 39.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.2
13.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | UN | 20 | 10.29 | 13.5 | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 270
13.7 | 89809 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | UN | 8 | 26.94 | 35.35 | 282.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 282.8
13.8 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | UN | 9 | 12.67 | 16.62 | 149.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 149.58
13.9 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | UN | 5 | 48.97 | 64.27 | 321.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 321.35
13.10 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | UN | 3 | 48.97 | 64.27 | 192.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 192.81
13.11 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | UN | 4 | 42.69 | 56.03 | 224.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224.12
13.12 | 89709 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x40mm | UN | 4 | 18.6 | 24.41 | 97.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97.64
13.13 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | UN | 4 | 52.68 | 69.14 | 276.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 276.56
13.14 | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | UN | 10 | 925.9 | 1215.24 | 12152.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12152.4
13.15 | 98110 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | UN | 1 | 377.06 | 494.89 | 494.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 494.89
13.16 | 98099 | SINAPI | Sumidouro, conforme projeto | UN | 4 | 4385.29 | 5755.69 | 23022.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23022.76
13.17 | 98087 | SINAPI | Fossa séptica, conforme projeto | UN | 1 | 10827.71 | 14211.36 | 14211.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14211.36
13.18 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | M | 8.42 | 183.66 | 241.05 | 2029.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2029.64
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 23517.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23517.75
14.1 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 2 | 151.78 | 199.21 | 398.42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 398.42
14.2 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios | UN | 5 | 292.34 | 383.69 | 1918.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1918.45
14.3 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente | UN | 5 | 304.43 | 399.56 | 1997.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1997.8
14.4 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios | UN | 3 | 477.21 | 626.33 | 1878.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1878.99
14.5 | 100858 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente | UN | 1 | 649.62 | 852.62 | 852.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 852.62
14.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | UN | 5 | 140.85 | 184.86 | 924.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 924.3
14.7 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | UN | 6 | 143.78 | 188.71 | 1132.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1132.26
14.8 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | UN | 11 | 56.85 | 74.61 | 820.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 820.71
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | UN | 8 | 36.81 | 48.31 | 386.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 386.48
14.10 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | UN | 3.2 | 336.7 | 441.91 | 1414.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1414.11
14.11 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | UN | 3.2 | 647.8 | 850.23 | 2720.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2720.73
14.12 | CPU NP 0001 | Próprio | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | UND | 9 | 93.65 | 122.91 | 1106.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1106.19
14.13 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | UN | 9 | 94.58 | 124.13 | 1117.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1117.17
14.14 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | UN | 1 | 833.25 | 1093.64 | 1093.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1093.64
14.15 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | UN | 4 | 491.02 | 644.46 | 2577.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2577.84
14.16 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente | UN | 5 | 98.72 | 129.57 | 647.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 647.85
14.17 | 86936 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm | UN | 2 | 491.02 | 644.46 | 1288.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1288.92
14.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | UN | 1 | 159.22 | 208.97 | 208.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208.97
14.19 | 96805 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | UN | 1 | 243.13 | 319.1 | 319.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 319.1
14.20 | 86915 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | UN | 5 | 108.68 | 142.64 | 713.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713.2
15 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 18463.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18463.55
15.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.8 | 575.68 | 755.58 | 604.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 604.46
15.2 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.16 | 499.85 | 656.05 | 104.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 104.96
15.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | M | 7.2 | 36.24 | 47.56 | 342.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 342.43
15.4 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | UN | 2 | 12.05 | 15.81 | 31.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.62
15.5 | 00039634 | SINAPI | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 4 | 5.83 | 7.65 | 30.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30.6
15.6 | CPU NP 0002 | Próprio | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | M | 7.28 | 22.75 | 29.85 | 217.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 217.3
15.7 | 101917 | SINAPI | Regulador 1º estagio com manometro | UN | 1 | 139.82 | 183.51 | 183.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 183.51
15.8 | 103029 | SINAPI | Regulador 2º estágio com registro | UN | 2 | 42.35 | 55.58 | 111.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.16
15.9 | 250646 | SEDOP | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) | UN | 1 | 12728.35 | 16705.95 | 16705.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16705.95
15.10 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | UN | 1 | 50.12 | 65.78 | 65.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65.78
15.11 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | UN | 1 | 50.12 | 65.78 | 65.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65.78
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 3760.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3760.05
16.1 | 101909 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | UN | 5 | 248.16 | 325.71 | 1628.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1628.55
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | UN | 16 | 28.82 | 37.82 | 605.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 605.12
16.3 | 102509 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm | m² | 5 | 22.1 | 29 | 145 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145
16.4 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 21 | 50.12 | 65.78 | 1381.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1381.38
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V |  |  |  |  | 140498.64 |  |  |  | 0 | 11213.634 | 11213.634 | 129285.006
17.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 7052.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7052.57
17.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 2 | 424.81 | 557.56 | 1115.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1115.12
17.1.2 | 101878 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 573.91 | 753.25 | 753.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 753.25
17.1.3 | 100560 | SINAPI | Quadro de destribuição para telefone - fornecimento e instalação | UN | 1 | 105.8 | 138.86 | 138.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 138.86
17.1.4 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | UN | 1 | 86.84 | 113.97 | 113.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 113.97
17.1.5 | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 6 | 10.89 | 14.29 | 85.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85.74
17.1.6 | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 1 | 12.39 | 16.26 | 16.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.26
17.1.7 | 93657 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 2 | 13.6 | 17.85 | 35.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.7
17.1.8 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto | UN | 4 | 118.87 | 156.01 | 624.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 624.04
17.1.9 | 93660 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | UN | 9 | 53.87 | 70.7 | 636.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 636.3
17.1.10 | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 5 kA | UN | 6 | 54.84 | 71.97 | 431.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 431.82
17.1.11 | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 5 kA | UN | 5 | 56.88 | 74.65 | 373.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 373.25
17.1.12 | 93660 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | UN | 9 | 53.87 | 70.7 | 636.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 636.3
17.1.13 | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 4.5 kA | UN | 2 | 56.88 | 74.65 | 149.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 149.3
17.1.14 | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 4.5 kA | UN | 1 | 54.84 | 71.97 | 71.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 71.97
17.1.15 | 93666 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 70 A - 4.5 kA | UN | 1 | 67.06 | 88.01 | 88.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88.01
17.1.16 | 101895 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 125A | UN | 1 | 396.15 | 519.94 | 519.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 519.94
17.1.17 | 101897 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnetico 250A | UN | 1 | 962.09 | 1262.74 | 1262.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1262.74
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 29227.89 |  |  |  | 0 | 11213.634 | 11213.634 | 18014.256
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") | M | 569.2 | 8.33 | 10.93 | 6221.35 |  | 60% |  | 0 | 3732.81 | 3732.81 | 2488.54
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") | M | 143.5 | 11.03 | 14.47 | 2076.44 |  | 60% |  | 0 | 1245.864 | 1245.864 | 830.576
17.2.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") | M | 155.8 | 17.09 | 22.43 | 3494.59 |  | 60% |  | 0 | 2096.754 | 2096.754 | 1397.836
17.2.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") | M | 21.6 | 25.78 | 33.83 | 730.72 |  | 60% |  | 0 | 438.432 | 438.432 | 292.288
17.2.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") | M | 58.1 | 44.63 | 58.57 | 3402.91 |  | 60% |  | 0 | 2041.746 | 2041.746 | 1361.164
17.2.6 | 93012 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø110mm (DN 4") | M | 30.9 | 68.14 | 89.43 | 2763.38 |  | 60% |  | 0 | 1658.028 | 1658.028 | 1105.352
17.2.7 | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1.1/2" | UN | 9 | 33.52 | 43.99 | 395.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 395.91
17.2.8 | 92693 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1/2" | UN | 2 | 12.05 | 15.81 | 31.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.62
17.2.9 | 170880 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm | UN | 9 | 393.79 | 516.84 | 4651.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4651.56
17.2.10 | 170879 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm | UN | 5 | 316.24 | 415.06 | 2075.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2075.3
17.2.11 | 91944 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | UN | 5 | 13.1 | 17.19 | 85.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85.95
17.2.12 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | UN | 88 | 9.22 | 12.1 | 1064.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1064.8
17.2.13 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | UN | 147 | 10.7 | 14.04 | 2063.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2063.88
17.2.14 | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm | M | 2 | 64.57 | 84.74 | 169.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 169.48
17.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 83458.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 83458.64
17.3.1 | 91924 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm² | M | 1520 | 2.78 | 3.64 | 5532.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5532.8
17.3.2 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | M | 1416.5 | 4.08 | 5.35 | 7578.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7578.27
17.3.3 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | M | 169.4 | 6.34 | 8.32 | 1409.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1409.4
17.3.4 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | M | 298.3 | 8.88 | 11.65 | 3475.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3475.19
17.3.5 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | M | 473.2 | 16.07 | 21.09 | 9979.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9979.78
17.3.6 | 92981 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm² | M | 157.7 | 16.6 | 21.78 | 3434.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3434.7
17.3.7 | 92984 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm² | M | 229.8 | 28.56 | 37.48 | 8612.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8612.9
17.3.8 | 92986 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² | M | 56.8 | 39.71 | 52.11 | 2959.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2959.84
17.3.9 | 92990 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm² | M | 227.1 | 80.41 | 105.53 | 23965.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23965.86
17.3.10 | 92992 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm² | M | 12.9 | 104.08 | 136.6 | 1762.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1762.14
17.3.11 | 92998 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #185 mm² | M | 51.6 | 201.1 | 263.94 | 13619.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13619.3
17.3.12 | 98281 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | M | 52.6 | 7.21 | 9.46 | 497.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 497.59
17.3.13 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | M | 53.6 | 8.97 | 11.77 | 630.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 630.87
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 20759.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20759.54
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | UN | 56 | 24.67 | 32.37 | 1812.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1812.72
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | UN | 4 | 26.96 | 35.38 | 141.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 141.52
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | UN | 7 | 23.3 | 30.58 | 214.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 214.06
17.4.4 | 91959 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | UN | 1 | 36.97 | 48.52 | 48.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.52
17.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | UN | 11 | 50.65 | 66.47 | 731.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731.17
17.4.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | UN | 3 | 41.18 | 54.04 | 162.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162.12
17.4.7 | C2298 | SEINFRA | Placa cega 2x4" | UN | 7 | 11.61 | 15.23 | 106.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 106.61
17.4.8 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x32W completa | UN | 74 | 104.85 | 137.61 | 10183.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10183.14
17.4.9 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | UN | 3 | 91.9 | 120.61 | 361.83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 361.83
17.4.10 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | UN | 13 | 375.13 | 492.35 | 6400.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6400.55
17.4.11 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | UN | 10 | 45.51 | 59.73 | 597.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 597.3
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 74636.33 |  |  |  | 343.46 | 0 | 343.46 | 74292.87
18.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | UN | 1 | 143.67 | 188.56 | 188.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 188.56
18.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | M | 26 | 10.07 | 13.21 | 343.46 | 100% | 0% |  | 343.46 | 0 | 343.46 | 0
18.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | UN | 26 | 21.05 | 27.62 | 718.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 718.12
18.4 | 170325 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | UN | 1 | 116.94 | 153.48 | 153.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 153.48
18.5 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m | UN | 26 | 80.42 | 105.55 | 2744.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2744.3
18.6 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | M | 449.2 | 62.15 | 81.57 | 36641.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36641.24
18.7 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | M | 305.2 | 82.68 | 108.51 | 33117.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33117.25
18.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | UN | 5 | 49.54 | 65.02 | 325.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 325.1
18.9 | 171125 | SEDOP | Conector de emenda para cabo 50 mm² | UN | 26 | 11.87 | 15.57 | 404.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.82
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 152763.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 152763.82
19.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 25503.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25503.46
19.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 12.22 | 326.41 | 428.41 | 5235.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5235.17
19.1.2 | C4068 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.5 | 326.41 | 428.41 | 1499.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1499.43
19.1.3 | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito cinza, largura=15,00cm espessura variável e pingadeira | M | 71.3 | 144.13 | 189.17 | 13487.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13487.82
19.1.4 | 091505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 6.55 | 461.21 | 605.33 | 3964.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3964.91
19.1.5 | 250523 | SEDOP | Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) | M | 6.2 | 161.74 | 212.28 | 1316.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1316.13
19.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 127260.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 127260.36
19.2.1 | C0864 | SEINFRA | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 um. | UN | 1 | 3722.52 | 4885.8 | 4885.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4885.8
19.2.2 | 99855 | SINAPI | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | M | 14 | 100.09 | 131.36 | 1839.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1839.04
19.2.3 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 90.96 | 27.03 | 35.47 | 3226.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3226.35
19.2.4 | 99861 | SINAPI | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular | m² | 143.2 | 566.17 | 743.09 | 106410.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 106410.48
19.2.5 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - veneziana, inclusive ferragens para abrigo de gás e lixo | m² | 5.27 | 499.85 | 656.05 | 3457.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3457.38
19.2.6 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 4.9 | 548.85 | 720.36 | 3529.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3529.76
19.2.7 | 090623 | SEDOP | Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada | m² | 5.43 | 548.85 | 720.36 | 3911.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3911.55
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3478.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3478.9
20.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 1129.64 | 1.65 | 2.16 | 2440.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2440.02
20.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 791.53 | 1038.88 | 1038.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1038.88
[5 empty] | Total Geral |  | 2422098.98 |  |  |  |  | 608478.104 | 205281.3275 | 813759.4315 | 1608339.5485
CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189Endereço: Rodovia Transamazonica – Bela Vista, Nº2004, Sala Comercial 02 CEP: 68180-001 Itaituba – Pa Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com
_____________________________________
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU
ARQUITETO E URBANISTA RESPONSÁVEL
CAU: A132492-6

## ORÇAMENTO ANALÍTICO
AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA EMEIEF JOSÉ LÁZARO BÚBOLA
LOCAL: RUA MARIA MARTA AVELAR MAGALHÃES, BAIRRO: JARDIM PLANALTO - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA | [7 empty] | BDI : | 31.25%
ORÇAMENTO ANALÍTICO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 106063.91
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 159.4 | 159.4
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 22.6 | 9.04
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 18.15 | 7.26
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 79.85 | 79.85
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 149.71 | 61.38
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 18.7 | 1.87
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9953 | LS => | 5.24 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.81 |  | Valor com BDI => |  | 209.21
[6 empty] | Quant. => | 7.5 | Preço Total => | 1569.07
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 123.08 | 123.08
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2042 | 17.4 | 3.55
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6127 | 21.06 | 12.9
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 24.13 | 0.1
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191 | 22.52 | 0.43
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0015 | 512.35 | 0.76
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.6923 | 24.8 | 41.96
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 20.9 | 25.65
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0428 | 22.76 | 0.97
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 35.01 | 36.76
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2833 | LS => | 5.5 | MO com LS => | 11.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.46 |  | Valor com BDI => |  | 161.54
[6 empty] | Quant. => | 200 | Preço Total => | 32308
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | UN | 1 | 1305.76 | 1305.76
Insumo | I0125 | SEINFRA | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | Material |  | UN | 1 | 49.6 | 49.6
Insumo | I0355 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | Material |  | M | 60 | 5.68 | 340.8
Insumo | I0840 | SEINFRA | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 | Material |  | UN | 4 | 5.49 | 21.96
Insumo | I0952 | SEINFRA | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | Material |  | UN | 2 | 3.06 | 6.12
Insumo | I1070 | SEINFRA | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | Material |  | M | 6 | 5.45 | 32.7
Insumo | I1406 | SEINFRA | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | Material |  | UN | 2 | 1.22 | 2.44
Insumo | I2352 | SEINFRA | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | Material |  | UN | 1 | 37.33 | 37.33
Insumo | I2383 | SEINFRA | NOFUSE DE 70 A. | Material |  | UN | 1 | 40.43 | 40.43
Insumo | I2405 | SEINFRA | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | Material |  | UN | 1 | 502.5 | 502.5
Insumo | I2413 | SEINFRA | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | Material |  | UN | 1 | 271.88 | 271.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 408.05 |  | Valor com BDI => |  | 1713.81
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1713.81
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98461 | SINAPI | Instalação provisória de água | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 4621.66 | 4621.66
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.6432 | 17.4 | 45.99
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.0296 | 21.06 | 148.04
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1289 | 24.13 | 3.11
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5634 | 22.52 | 12.68
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 89.1 | 24.8 | 2209.68
Insumo | 00003993 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | m² | 2.64 | 97.63 | 257.74
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 25.96 | 20.9 | 542.56
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 1.1811 | 22.76 | 26.88
Insumo | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material |  | M | 59.4 | 8.52 | 506.08
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.8291 | 618.82 | 513.06
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 10.164 | 35.01 | 355.84
|  |  |  | MO sem LS => | 77.2296 | LS => | 67.56 | MO com LS => | 144.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 1444.26 |  | Valor com BDI => |  | 6065.92
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 6065.92
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | UN | 1 | 205.61 | 205.61
Insumo | I0402 | SEINFRA | CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 205.61 | 205.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.25 |  | Valor com BDI => |  | 269.86
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 269.86
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 1009.35 | 1009.35
Composição Auxiliar | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0696 | 87.92 | 6.11
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0286 | 926.3 | 26.49
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 71.38 | 1.24
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1044 | 25.52 | 2.66
Composição Auxiliar | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.4675 | 82.26 | 38.45
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0522 | 465.56 | 24.3
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0522 | 229.19 | 11.96
Composição Auxiliar | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.1894 | 27.65 | 5.23
Composição Auxiliar | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.1681 | 55.39 | 9.31
Composição Auxiliar | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.7679 | 9.15 | 7.02
Composição Auxiliar | 87903 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.1681 | 11.41 | 1.91
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 2.4442 | 14.12 | 34.51
Composição Auxiliar | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 0.4628 | 57.28 | 26.5
Composição Auxiliar | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.7679 | 41.42 | 31.8
Composição Auxiliar | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0696 | 18.6 | 1.29
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1631 | 17.05 | 2.78
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2235 | 22.22 | 4.96
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.047 | 33.42 | 1.57
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.174 | 10.29 | 1.79
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0174 | 13.08 | 0.22
Composição Auxiliar | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0522 | 40.81 | 2.13
Composição Auxiliar | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0174 | 22.35 | 0.38
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.174 | 121.9 | 21.21
Composição Auxiliar | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0696 | 42.45 | 2.95
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0722 | 10.46 | 0.75
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0722 | 11.33 | 0.81
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0348 | 310.39 | 10.8
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4612 | 2.52 | 1.16
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1827 | 1.28 | 0.23
Composição Auxiliar | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0522 | 93.13 | 4.86
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3307 | 9.17 | 3.03
Composição Auxiliar | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1305 | 10.85 | 1.41
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1566 | 10.06 | 1.57
Composição Auxiliar | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.0261 | 11.78 | 0.3
Composição Auxiliar | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0348 | 5.63 | 0.19
Composição Auxiliar | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0348 | 6.57 | 0.22
Composição Auxiliar | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 9.57 | 0.16
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0696 | 11.69 | 0.81
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.253 | 2.78 | 3.48
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4699 | 4.08 | 1.91
Composição Auxiliar | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.0442 | 6.34 | 6.62
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1392 | 10.7 | 1.48
Composição Auxiliar | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 36.97 | 0.64
Composição Auxiliar | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 50.65 | 0.88
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0348 | 24.67 | 0.85
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.3566 | 18.84 | 25.55
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2611 | 16.6 | 4.33
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0279 | 67.56 | 1.88
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.3566 | 76.73 | 104.09
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0905 | 787.87 | 71.3
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.0064 | 19.82 | 0.12
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.3328 | 33.05 | 44.04
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 24.1 | 0.41
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0522 | 16.93 | 0.88
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0522 | 80.42 | 4.19
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0072 | 40.96 | 0.29
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1392 | 163.45 | 22.75
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0522 | 159.58 | 8.33
Composição Auxiliar | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0348 | 422.73 | 14.71
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.2612 | 127.59 | 33.32
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3007 | 130.19 | 39.14
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.083 | 112.31 | 9.32
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0956 | 114.18 | 10.91
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4081 | 152.47 | 62.22
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3182 | 193.92 | 61.7
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1297 | 131.18 | 17.01
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1011 | 163.28 | 16.5
Composição Auxiliar | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 0.5134 | 39.01 | 20.02
Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.0348 | 63.48 | 2.2
Insumo | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 0.0174 | 17.56 | 0.3
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 0.0348 | 23.36 | 0.81
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 0.9762 | 98.32 | 95.97
Insumo | 00011697 | SINAPI | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | Material |  | UN | 0.0174 | 806.66 | 14.03
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 0.0348 | 43.17 | 1.5
Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 0.0174 | 231.89 | 4.03
Insumo | 00043777 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | Material |  | UN | 0.044762 | 191.65 | 8.57
|  |  |  | MO sem LS => | 81.4327 | LS => | 71.24 | MO com LS => | 152.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 315.42 |  | Valor com BDI => |  | 1324.77
[6 empty] | Quant. => | 7.5 | Preço Total => | 9935.77
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 1108.88 | 1108.88
Composição Auxiliar | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 0.0193 | 38.49 | 0.74
Composição Auxiliar | 100665 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0964 | 979.74 | 94.44
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0239 | 926.3 | 22.13
Composição Auxiliar | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0193 | 424.81 | 8.19
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1734 | 25.52 | 4.42
Composição Auxiliar | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.1023 | 82.26 | 8.41
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 465.56 | 17.92
Composição Auxiliar | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0193 | 366.53 | 7.07
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 229.19 | 8.82
Composição Auxiliar | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.0385 | 27.65 | 1.06
Composição Auxiliar | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.2047 | 9.15 | 1.87
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.4976 | 14.12 | 63.5
Composição Auxiliar | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 0.0806 | 57.28 | 4.61
Composição Auxiliar | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.2047 | 41.42 | 8.47
Composição Auxiliar | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 38.97 | 1.5
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1388 | 17.05 | 2.36
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1253 | 22.22 | 2.78
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1472 | 33.42 | 4.91
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0771 | 10.29 | 0.79
Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0578 | 7.47 | 0.43
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0193 | 13.08 | 0.25
Composição Auxiliar | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0578 | 40.81 | 2.35
Composição Auxiliar | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0578 | 22.35 | 1.29
Composição Auxiliar | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 41.62 | 1.6
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0964 | 121.9 | 11.75
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1002 | 10.46 | 1.04
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1002 | 11.33 | 1.13
Composição Auxiliar | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0385 | 286.61 | 11.03
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0578 | 310.39 | 17.94
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.53 | 2.52 | 1.33
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1.7344 | 1.28 | 2.22
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0324 | 499.85 | 16.19
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.53 | 9.17 | 4.86
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.7344 | 10.06 | 17.44
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1927 | 11.69 | 2.25
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.4165 | 2.78 | 3.93
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 3.4689 | 4.08 | 14.15
Composição Auxiliar | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.0235 | 6.34 | 12.82
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1734 | 10.7 | 1.85
Composição Auxiliar | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0578 | 8.53 | 0.49
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0771 | 24.67 | 1.9
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1542 | 39.68 | 6.11
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1349 | 41.18 | 5.55
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.3621 | 18.84 | 25.66
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1927 | 16.6 | 3.19
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0233 | 67.56 | 1.57
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.3621 | 76.73 | 104.51
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0289 | 787.87 | 22.76
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.0054 | 19.82 | 0.1
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.3559 | 33.05 | 44.81
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2891 | 24.1 | 6.96
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1349 | 16.93 | 2.28
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0385 | 80.42 | 3.09
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.006 | 40.96 | 0.24
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1156 | 163.45 | 18.89
Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0771 | 148.77 | 11.47
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0385 | 24.34 | 0.93
Composição Auxiliar | 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0385 | 26.69 | 1.02
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0385 | 159.58 | 6.14
Composição Auxiliar | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0193 | 422.73 | 8.15
Composição Auxiliar | 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 0.6167 | 8.4 | 5.18
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.2979 | 127.59 | 38
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3429 | 130.19 | 44.64
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1581 | 112.31 | 17.75
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.182 | 114.18 | 20.78
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4654 | 152.47 | 70.95
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3629 | 193.92 | 70.37
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.247 | 131.18 | 32.4
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1926 | 163.28 | 31.44
Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.0578 | 63.48 | 3.66
Insumo | 00003097 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | Material |  | CJ | 0.0385 | 71.07 | 2.73
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0193 | 200.87 | 3.87
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0193 | 194.24 | 3.74
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 0.9938 | 98.32 | 97.71
|  |  |  | MO sem LS => | 78.9258 | LS => | 69.04 | MO com LS => | 147.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 346.52 |  | Valor com BDI => |  | 1455.4
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 23286.4
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 866.16 | 866.16
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0417 | 926.3 | 38.62
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.0649 | 14.12 | 71.51
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1325 | 2.52 | 0.33
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1722 | 1.28 | 0.22
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.153 | 499.85 | 76.47
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.0662 | 7.54 | 0.49
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1325 | 9.17 | 1.21
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1722 | 10.06 | 1.73
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6755 | 2.78 | 1.87
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 41.18 | 2.72
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.7192 | 18.84 | 32.38
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0404 | 67.56 | 2.72
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.7192 | 76.73 | 131.91
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0662 | 787.87 | 52.15
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.0093 | 19.82 | 0.18
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.511 | 33.05 | 49.93
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1325 | 24.1 | 3.19
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0106 | 40.96 | 0.43
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 163.45 | 10.82
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5136 | 127.59 | 65.53
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5911 | 130.19 | 76.95
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.8023 | 152.47 | 122.32
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.6255 | 193.92 | 121.29
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 0.0662 | 18.06 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 63.2761 | LS => | 55.35 | MO com LS => | 118.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 270.67 |  | Valor com BDI => |  | 1136.83
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 22736.6
1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | LOCAÇÃO DA OBRA |  | m² | 1 | 6.06 | 6.06
Insumo | I0101 | SEINFRA | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | Material |  | KG | 0.02 | 20.67 | 0.41
Insumo | I0498 | SEINFRA | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 20.77 | 2.7
Insumo | I1691 | SEINFRA | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | Material |  | M | 0.04 | 12.59 | 0.5
Insumo | I1724 | SEINFRA | PREGO | Material |  | KG | 0.012 | 15.51 | 0.18
Insumo | I2429 | SEINFRA | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | Material |  | m² | 0.009 | 28.67 | 0.25
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 15.55 | 2.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5176 | LS => | 2.2 | MO com LS => | 4.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.89 |  | Valor com BDI => |  | 7.95
[6 empty] | Quant. => | 870.25 | Preço Total => | 6918.48
1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 0.35 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 17.08 | 0.05
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 17.43 | 0.05
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0024 | 61.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0006 | 198.01 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.048005 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
[6 empty] | Quant. => | 2800 | Preço Total => | 1260
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 33067.36
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 97.24 | 97.24
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 333.2 | 1.99
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 54.74 | 0.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.659 | 17.08 | 11.25
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 29.48 | 8.07
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 23.32 | 5.92
Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.25 | 55.88 | 69.85
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6463 | LS => | 7.56 | MO com LS => | 16.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.38 |  | Valor com BDI => |  | 127.62
[6 empty] | Quant. => | 168.5 | Preço Total => | 21503.97
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 67.56 | 67.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 17.08 | 67.56
|  |  |  | MO sem LS => | 22.7224 | LS => | 19.88 | MO com LS => | 42.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.11 |  | Valor com BDI => |  | 88.67
[6 empty] | Quant. => | 94.33 | Preço Total => | 8364.24
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 4.96 | 4.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 21.3 | 2.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 17.08 | 2.61
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 29.48 | 0.1
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 23.32 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7442 | LS => | 1.53 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.55 |  | Valor com BDI => |  | 6.51
[6 empty] | Quant. => | 184.58 | Preço Total => | 1201.61
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 27.39 | 27.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 17.08 | 11.1
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 29.48 | 8.07
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 23.32 | 5.92
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 2.3 | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6463 | LS => | 7.56 | MO com LS => | 16.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.55 |  | Valor com BDI => |  | 35.94
[6 empty] | Quant. => | 55.58 | Preço Total => | 1997.54
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 222831.26
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 101693.43
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 68.74 | 68.74
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 0.0614 | 8.52 | 0.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2263 | 17.08 | 3.86
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0247 | 413.1 | 10.2
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.049 | 157.09 | 7.69
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0051 | 102.65 | 0.52
Composição Auxiliar | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.8491 | 10.71 | 9.09
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.0205 | 3.01 | 0.06
Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0557 | 660.74 | 36.8
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4163 | LS => | 2.11 | MO com LS => | 4.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.48 |  | Valor com BDI => |  | 90.22
[6 empty] | Quant. => | 441 | Preço Total => | 39787.02
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 34.06 | 34.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3106 | 21.3 | 6.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 17.08 | 1.44
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0565 | 460.46 | 26.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1391 | LS => | 3.62 | MO com LS => | 7.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.64 |  | Valor com BDI => |  | 44.7
[6 empty] | Quant. => | 61.88 | Preço Total => | 2766.03
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 127.17 | 127.17
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.086 | 17.4 | 18.89
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.769 | 21.06 | 58.31
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.079 | 24.13 | 1.9
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.039 | 22.52 | 0.87
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 7.94 | 0.13
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.612 | 3.71 | 17.11
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.047 | 23.59 | 1.1
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.016 | 25.94 | 0.41
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.278 | 22.05 | 28.17
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.01 | 28.58 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 29.2725 | LS => | 25.61 | MO com LS => | 54.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.74 |  | Valor com BDI => |  | 166.91
[6 empty] | Quant. => | 165.15 | Preço Total => | 27565.18
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.27 | 16.27
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0233 | 17.09 | 0.39
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 21.18 | 3.02
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12 | 12
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5148 | LS => | 1.33 | MO com LS => | 2.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.08 |  | Valor com BDI => |  | 21.35
[6 empty] | Quant. => | 6.55 | Preço Total => | 139.84
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.37 | 15.37
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0166 | 17.09 | 0.28
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1015 | 21.18 | 2.14
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0188 | LS => | 0.89 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 20.17
[6 empty] | Quant. => | 32.45 | Preço Total => | 654.51
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.73 | 13.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0116 | 17.09 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0709 | 21.18 | 1.5
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.28 | 11.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68807 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 18.02
[6 empty] | Quant. => | 312.36 | Preço Total => | 5628.72
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0076 | 17.09 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0464 | 21.18 | 0.98
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.71 | 9.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44271 | LS => | 0.39 | MO com LS => | 0.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.6 |  | Valor com BDI => |  | 15.14
[6 empty] | Quant. => | 32.64 | Preço Total => | 494.16
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0316 | 17.09 | 0.54
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1933 | 21.18 | 4.09
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.5 | 11.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2029 | LS => | 1.93 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 22.36
[6 empty] | Quant. => | 307.55 | Preço Total => | 6876.81
3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 840.42 | 840.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.493 | 21.3 | 10.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 17.08 | 12.63
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 1.53 | 0.18
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.126 | 0.55 | 0.06
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 710.48 | 817.05
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1555 | LS => | 7.13 | MO com LS => | 15.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 262.63 |  | Valor com BDI => |  | 1103.05
[6 empty] | Quant. => | 16.12 | Preço Total => | 17781.16
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 96662.69
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 65.47 | 65.47
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 17.4 | 8.19
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.145 | 21.06 | 24.11
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 24.13 | 0.41
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 22.52 | 0.31
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 7.94 | 0.13
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 10.62 | 6.42
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.567 | 3.71 | 2.1
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 23.59 | 0.61
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.008 | 22.05 | 22.22
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.034 | 28.58 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0653 | LS => | 10.55 | MO com LS => | 22.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.45 |  | Valor com BDI => |  | 85.92
[6 empty] | Quant. => | 463.68 | Preço Total => | 39839.38
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.27 | 16.27
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0233 | 17.09 | 0.39
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 21.18 | 3.02
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12 | 12
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5148 | LS => | 1.33 | MO com LS => | 2.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.08 |  | Valor com BDI => |  | 21.35
[6 empty] | Quant. => | 0.73 | Preço Total => | 15.58
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.37 | 15.37
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0166 | 17.09 | 0.28
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1015 | 21.18 | 2.14
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0188 | LS => | 0.89 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 20.17
[6 empty] | Quant. => | 829.82 | Preço Total => | 16737.46
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.73 | 13.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0116 | 17.09 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0709 | 21.18 | 1.5
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.28 | 11.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68807 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 18.02
[6 empty] | Quant. => | 100.82 | Preço Total => | 1816.77
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0316 | 17.09 | 0.54
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1933 | 21.18 | 4.09
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.5 | 11.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2029 | LS => | 1.93 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 22.36
[6 empty] | Quant. => | 395 | Preço Total => | 8832.2
3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 834.25 | 834.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 21.3 | 7.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 17.08 | 9.29
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 1.53 | 0.13
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 0.55 | 0.05
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 710.48 | 817.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9953 | LS => | 5.24 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 260.7 |  | Valor com BDI => |  | 1094.95
[6 empty] | Quant. => | 26.87 | Preço Total => | 29421.3
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA | [5 empty] | 24475.14
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 127.17 | 127.17
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.086 | 17.4 | 18.89
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.769 | 21.06 | 58.31
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.079 | 24.13 | 1.9
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.039 | 22.52 | 0.87
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 7.94 | 0.13
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.612 | 3.71 | 17.11
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.047 | 23.59 | 1.1
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.016 | 25.94 | 0.41
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.278 | 22.05 | 28.17
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.01 | 28.58 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 29.2725 | LS => | 25.61 | MO com LS => | 54.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.74 |  | Valor com BDI => |  | 166.91
[6 empty] | Quant. => | 5.6 | Preço Total => | 934.69
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.73 | 13.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0116 | 17.09 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0709 | 21.18 | 1.5
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.28 | 11.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68807 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 18.02
[6 empty] | Quant. => | 325 | Preço Total => | 5856.5
3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0316 | 17.09 | 0.54
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1933 | 21.18 | 4.09
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.5 | 11.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2029 | LS => | 1.93 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 22.36
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 1833.52
3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 840.42 | 840.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.493 | 21.3 | 10.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 17.08 | 12.63
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 1.53 | 0.18
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.126 | 0.55 | 0.06
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 710.48 | 817.05
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1555 | LS => | 7.13 | MO com LS => | 15.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 262.63 |  | Valor com BDI => |  | 1103.05
[6 empty] | Quant. => | 3.92 | Preço Total => | 4323.95
3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100897 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 139.4 | 139.4
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 0.1571 | 8.52 | 1.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2795 | 17.08 | 4.77
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0342 | 413.1 | 14.12
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0612 | 157.09 | 9.61
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 102.65 | 0.65
Composição Auxiliar | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.3913 | 10.46 | 14.55
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.0524 | 3.01 | 0.15
Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.1426 | 660.74 | 94.22
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0403 | LS => | 2.66 | MO com LS => | 5.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.56 |  | Valor com BDI => |  | 182.96
[6 empty] | Quant. => | 63 | Preço Total => | 11526.48
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 322666.74
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [5 empty] | 110925.15
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 89.37 | 89.37
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 17.4 | 2.41
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.755 | 21.06 | 15.9
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.148 | 168.3 | 24.9
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.931 | 42.73 | 39.78
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 7.94 | 0.03
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 15.1 | 4.95
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 28.58 | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0864 | LS => | 8.82 | MO com LS => | 18.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.92 |  | Valor com BDI => |  | 117.29
[6 empty] | Quant. => | 453.62 | Preço Total => | 53205.08
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.27 | 16.27
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0233 | 17.09 | 0.39
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 21.18 | 3.02
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12 | 12
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5148 | LS => | 1.33 | MO com LS => | 2.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.08 |  | Valor com BDI => |  | 21.35
[6 empty] | Quant. => | 0.73 | Preço Total => | 15.58
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.37 | 15.37
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0166 | 17.09 | 0.28
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1015 | 21.18 | 2.14
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0188 | LS => | 0.89 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 20.17
[6 empty] | Quant. => | 829.82 | Preço Total => | 16737.46
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.73 | 13.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0116 | 17.09 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0709 | 21.18 | 1.5
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.28 | 11.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68807 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 18.02
[6 empty] | Quant. => | 100.82 | Preço Total => | 1816.77
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0316 | 17.09 | 0.54
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1933 | 21.18 | 4.09
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.5 | 11.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2029 | LS => | 1.93 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 22.36
[6 empty] | Quant. => | 379 | Preço Total => | 8474.44
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 840.42 | 840.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.493 | 21.3 | 10.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 17.08 | 12.63
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 1.53 | 0.18
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.126 | 0.55 | 0.06
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 710.48 | 817.05
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1555 | LS => | 7.13 | MO com LS => | 15.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 262.63 |  | Valor com BDI => |  | 1103.05
[6 empty] | Quant. => | 27.81 | Preço Total => | 30675.82
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [5 empty] | 89244.73
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 89.37 | 89.37
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 17.4 | 2.41
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.755 | 21.06 | 15.9
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.148 | 168.3 | 24.9
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.931 | 42.73 | 39.78
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 7.94 | 0.03
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 15.1 | 4.95
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 28.58 | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0864 | LS => | 8.82 | MO com LS => | 18.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.92 |  | Valor com BDI => |  | 117.29
[6 empty] | Quant. => | 319.27 | Preço Total => | 37447.17
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.73 | 13.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0116 | 17.09 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0709 | 21.18 | 1.5
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.28 | 11.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68807 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 18.02
[6 empty] | Quant. => | 1063.91 | Preço Total => | 19171.65
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0076 | 17.09 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0464 | 21.18 | 0.98
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.71 | 9.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44271 | LS => | 0.39 | MO com LS => | 0.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.6 |  | Valor com BDI => |  | 15.14
[6 empty] | Quant. => | 102.27 | Preço Total => | 1548.36
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0316 | 17.09 | 0.54
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1933 | 21.18 | 4.09
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.5 | 11.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.14 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2029 | LS => | 1.93 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 22.36
[6 empty] | Quant. => | 404.73 | Preço Total => | 9049.76
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103669 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1039.2 | 1039.2
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.06 | 51.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.3 | 52.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 17.08 | 125.99
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.53 | 1.59
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.55 | 0.77
Insumo | 00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 731.37 | 806.7
|  |  |  | MO sem LS => | 81.2247 | LS => | 71.06 | MO com LS => | 152.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 324.75 |  | Valor com BDI => |  | 1363.95
[6 empty] | Quant. => | 16.15 | Preço Total => | 22027.79
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO | [5 empty] | 104182.78
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050713 | SEDOP | Laje pré-moldada (incl. capeamento) |  |  | m² | 1 | 122.6 | 122.6
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 22.8 | 11.4
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 18.15 | 9.07
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.05 | 844.94 | 42.24
Insumo | D00334 | SEDOP | Laje pré-moldada (incl. ferragem) | Material |  | m² | 1 | 59.89 | 59.89
|  |  |  | MO sem LS => | 11.6866 | LS => | 10.22 | MO com LS => | 21.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.31 |  | Valor com BDI => |  | 160.91
[6 empty] | Quant. => | 647.46 | Preço Total => | 104182.78
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 18314.08
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 60.15 | 60.15
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 705.82 | 1.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 21.3 | 1.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 17.08 | 1.6
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.217 | 142.88 | 31
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 12.14 | 9.59
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 575.68 | 13.81
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 7.94 | 0.05
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8457 | LS => | 3.36 | MO com LS => | 7.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.79 |  | Valor com BDI => |  | 78.94
[6 empty] | Quant. => | 232 | Preço Total => | 18314.08
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 240064.44
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 59.12 | 59.12
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0104 | 753.58 | 7.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 21.3 | 12.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.295 | 17.08 | 5.03
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.73 | 1.14
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 40.25 | 0.2
Insumo | 00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | Material |  | UN | 13.6 | 2.38 | 32.36
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6887 | LS => | 5.85 | MO com LS => | 12.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.47 |  | Valor com BDI => |  | 77.59
[6 empty] | Quant. => | 914.03 | Preço Total => | 70919.58
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 25.58 | 25.58
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0052 | 705.82 | 3.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.529 | 21.3 | 11.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.106 | 17.08 | 1.81
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 11.2 | 0.79 | 8.84
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9499 | LS => | 4.33 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.99 |  | Valor com BDI => |  | 33.57
[6 empty] | Quant. => | 295.3 | Preço Total => | 9913.22
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) |  |  | M | 1 | 627.93 | 627.93
Composição Auxiliar | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha |  |  | M | 1 | 1.9 | 1.9
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 0.09 | 92.91 | 8.36
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.018 | 3403.14 | 61.25
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.09 | 72.6 | 6.53
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 4.1 | 11.66 | 47.8
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 4.1 | 47.67 | 195.44
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.09 | 738.48 | 66.46
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 2 | 70.37 | 140.74
Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada |  |  | m² | 4.1 | 17.09 | 70.06
Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma |  |  | m³ | 0.023 | 1277.9 | 29.39
|  |  |  | MO sem LS => | 141.2951 | LS => | 123.6 | MO com LS => | 264.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 196.22 |  | Valor com BDI => |  | 824.15
[6 empty] | Quant. => | 184 | Preço Total => | 151643.6
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | DIVISÓRIAS |  | m² | 1 | 447.48 | 447.48
Insumo | I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.004 | 74.58 | 0.29
Insumo | I0799 | SEINFRA | CIMENTO BRANCO | Material |  | KG | 0.7 | 3.27 | 2.28
Insumo | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material |  | KG | 1.6 | 0.56 | 0.89
Insumo | I1621 | SEINFRA | PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) | Material |  | KG | 1.3 | 3.15 | 4.09
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.4 | 20.77 | 49.84
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 4.8 | 15.55 | 74.64
Insumo | I7895 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | Material |  | m² | 1 | 315.45 | 315.45
|  |  |  | MO sem LS => | 66.3964 | LS => | 58.08 | MO com LS => | 124.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.83 |  | Valor com BDI => |  | 587.31
[6 empty] | Quant. => | 12.92 | Preço Total => | 7588.04
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 105127.4
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 26099.1
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 802.61 | 802.61
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 6.74 | 67.4
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 270.41 | 270.41
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 310.39 | 310.39
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 154.41 | 154.41
|  |  |  | MO sem LS => | 82.7875 | LS => | 72.42 | MO com LS => | 155.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 250.81 |  | Valor com BDI => |  | 1053.42
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 22121.82
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90841 | SINAPI | PM4- Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 757.58 | 757.58
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 9.6 | 6.74 | 64.7
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 270.41 | 270.41
Composição Auxiliar | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 286.61 | 286.61
Composição Auxiliar | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 135.86 | 135.86
|  |  |  | MO sem LS => | 77.3736 | LS => | 67.69 | MO com LS => | 145.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 236.74 |  | Valor com BDI => |  | 994.32
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3977.28
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 4069.68
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM7 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 305.04 | 305.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 20.69 | 19.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 17.08 | 5.1
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 18.07 | 108.42
Insumo | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 171.9 | 171.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2116 | LS => | 8.06 | MO com LS => | 17.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.32 |  | Valor com BDI => |  | 400.36
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 800.72
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90831 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 135.86 | 135.86
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.767 | 20.23 | 15.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 17.08 | 6.55
Insumo | 00003099 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | Material |  | CJ | 1 | 113.8 | 113.8
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8942 | LS => | 6.91 | MO com LS => | 14.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.45 |  | Valor com BDI => |  | 178.31
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 891.55
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 628.95 | 628.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 21.3 | 7.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 17.08 | 3.03
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 39.68 | 35.03
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 421.89 | 421.89
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 1.16 | 5.58
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 22.75 | 155.84
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8404 | LS => | 3.36 | MO com LS => | 7.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 196.54 |  | Valor com BDI => |  | 825.49
[6 empty] | Quant. => | 2.88 | Preço Total => | 2377.41
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 1386.82
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PA1 - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 628.95 | 628.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 21.3 | 7.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 17.08 | 3.03
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 39.68 | 35.03
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 421.89 | 421.89
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 1.16 | 5.58
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 22.75 | 155.84
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8404 | LS => | 3.36 | MO com LS => | 7.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 196.54 |  | Valor com BDI => |  | 825.49
[6 empty] | Quant. => | 1.68 | Preço Total => | 1386.82
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 71195.05
6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JA-1 -Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 564.52 | 564.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.707 | 21.3 | 36.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 17.08 | 14.56
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.2 | 4.88
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 228.51 | 476.05
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.2467 | 26.22 | 32.68
|  |  |  | MO sem LS => | 18.434 | LS => | 16.13 | MO com LS => | 34.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.41 |  | Valor com BDI => |  | 740.93
[6 empty] | Quant. => | 0.24 | Preço Total => | 177.82
6.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JA-2 -Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 564.52 | 564.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.707 | 21.3 | 36.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 17.08 | 14.56
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.2 | 4.88
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 228.51 | 476.05
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.2467 | 26.22 | 32.68
|  |  |  | MO sem LS => | 18.434 | LS => | 16.13 | MO com LS => | 34.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.41 |  | Valor com BDI => |  | 740.93
[6 empty] | Quant. => | 1.08 | Preço Total => | 800.2
6.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JA-3 -Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 564.52 | 564.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.707 | 21.3 | 36.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 17.08 | 14.56
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.2 | 4.88
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 228.51 | 476.05
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.2467 | 26.22 | 32.68
|  |  |  | MO sem LS => | 18.434 | LS => | 16.13 | MO com LS => | 34.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.41 |  | Valor com BDI => |  | 740.93
[6 empty] | Quant. => | 3.2 | Preço Total => | 2370.97
6.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94570 | SINAPI | JA-4 -Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 292.23 | 292.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 21.3 | 11.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 17.08 | 4.42
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.2 | 1.84
Insumo | 00036896 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | Material |  | UN | 0.8333 | 310.31 | 258.58
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 26.22 | 16.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5953 | LS => | 4.89 | MO com LS => | 10.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.32 |  | Valor com BDI => |  | 383.55
[6 empty] | Quant. => | 0.6 | Preço Total => | 230.13
6.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94570 | SINAPI | JA-5 -Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 292.23 | 292.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 21.3 | 11.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 17.08 | 4.42
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.2 | 1.84
Insumo | 00036896 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | Material |  | UN | 0.8333 | 310.31 | 258.58
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 26.22 | 16.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5953 | LS => | 4.89 | MO com LS => | 10.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.32 |  | Valor com BDI => |  | 383.55
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2301.3
6.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JA-6 -Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 564.52 | 564.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.707 | 21.3 | 36.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 17.08 | 14.56
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.2 | 4.88
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 228.51 | 476.05
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.2467 | 26.22 | 32.68
|  |  |  | MO sem LS => | 18.434 | LS => | 16.13 | MO com LS => | 34.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.41 |  | Valor com BDI => |  | 740.93
[6 empty] | Quant. => | 3.3 | Preço Total => | 2445.06
6.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JA-7 -Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 564.52 | 564.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.707 | 21.3 | 36.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 17.08 | 14.56
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.2 | 4.88
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 228.51 | 476.05
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.2467 | 26.22 | 32.68
|  |  |  | MO sem LS => | 18.434 | LS => | 16.13 | MO com LS => | 34.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.41 |  | Valor com BDI => |  | 740.93
[6 empty] | Quant. => | 8.8 | Preço Total => | 6520.18
6.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JA-8 -Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 564.52 | 564.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.707 | 21.3 | 36.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 17.08 | 14.56
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.2 | 4.88
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 228.51 | 476.05
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.2467 | 26.22 | 32.68
|  |  |  | MO sem LS => | 18.434 | LS => | 16.13 | MO com LS => | 34.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.41 |  | Valor com BDI => |  | 740.93
[6 empty] | Quant. => | 67.76 | Preço Total => | 50205.41
6.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1516 | SEINFRA | JA-9 -Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | m² | 1 | 522.89 | 522.89
Insumo | I0046 | SEINFRA | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 16.77 | 25.15
Insumo | I0207 | SEINFRA | BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210 | Material |  | UN | 1 | 60.68 | 60.68
Insumo | I1275 | SEINFRA | JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA | Material |  | m² | 1 | 385.14 | 385.14
Insumo | I1858 | SEINFRA | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 20.77 | 51.92
|  |  |  | MO sem LS => | 41.1084 | LS => | 35.96 | MO com LS => | 77.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.4 |  | Valor com BDI => |  | 686.29
[6 empty] | Quant. => | 6.48 | Preço Total => | 4447.15
6.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100674 | SINAPI | JA-10 -Janela de Alumínio, fixa, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 601.99 | 601.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.72 | 21.3 | 15.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 17.08 | 6.14
Insumo | 00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material |  | m² | 1 | 565.93 | 565.93
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 17.413 | 0.2 | 3.48
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.424 | 26.22 | 11.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7715 | LS => | 6.8 | MO com LS => | 14.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 188.12 |  | Valor com BDI => |  | 790.11
[6 empty] | Quant. => | 1.98 | Preço Total => | 1564.41
6.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 251530 | SEDOP | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria |  |  | m² | 1 | 24.03 | 24.03
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4262 | 18.2 | 7.75
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4262 | 22.8 | 9.71
Insumo | D00501 | SEDOP | Tela de nylon | Material |  | m² | 1 | 4.89 | 4.89
Insumo | D00452 | SEDOP | Ganchos e parafusos p/ tela de nylon | Material |  | CJ | 1 | 1.68 | 1.68
|  |  |  | MO sem LS => | 6.39 | LS => | 5.59 | MO com LS => | 11.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.5 |  | Valor com BDI => |  | 31.53
[6 empty] | Quant. => | 4.2 | Preço Total => | 132.42
6.5 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 2376.75
6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102168 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6m | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 479.5 | 479.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.346 | 17.08 | 5.9
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.356 | 21.01 | 7.47
Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material |  | M | 3.416 | 13.17 | 44.98
Insumo | 00034385 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 412.54 | 412.54
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.992 | 2.88 | 8.61
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7525 | LS => | 4.16 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 149.84 |  | Valor com BDI => |  | 629.34
[6 empty] | Quant. => | 1.98 | Preço Total => | 1246.09
6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250109 | SEDOP | Espelho cristal espessura 4mm sem moldura |  |  | UN | 1 | 195.79 | 195.79
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 18.2 | 3.64
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 22.8 | 18.24
Insumo | H00034 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | Material |  | m² | 0.24 | 655.65 | 157.35
Insumo | D00068 | SEDOP | Parafuso de 1/2"x8" | Material |  | UN | 4 | 4.14 | 16.56
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2355 | LS => | 7.2 | MO com LS => | 15.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.18 |  | Valor com BDI => |  | 256.97
[6 empty] | Quant. => | 4.4 | Preço Total => | 1130.66
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 301951.69
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92550 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 1905.19 | 1905.19
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.323 | 17.4 | 75.22
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18.735 | 21.06 | 394.55
Composição Auxiliar | 92261 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 496.11 | 496.11
Insumo | 00004344 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 4 | 22.23 | 88.92
Insumo | 00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6 | 17.01 | 102.06
Insumo | 00004415 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 4.04 | 16.16
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 10 | 22.61 | 226.1
Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9 | 28.25 | 254.25
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 15.1 | 45.3
Insumo | 00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material |  | UN | 1 | 35.28 | 35.28
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 2.4 | 23.13 | 55.51
Insumo | 00040623 | SINAPI | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | Material |  | PAR | 1 | 115.73 | 115.73
|  |  |  | MO sem LS => | 247.6051 | LS => | 216.6 | MO com LS => | 464.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 595.37 |  | Valor com BDI => |  | 2500.56
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 57512.88
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92549 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 1520.35 | 1520.35
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.323 | 17.4 | 75.22
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18.735 | 21.06 | 394.55
Composição Auxiliar | 92260 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 447.52 | 447.52
Insumo | 00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6 | 17.01 | 102.06
Insumo | 00004415 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.5 | 4.04 | 14.14
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 16 | 22.61 | 361.76
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 15.1 | 45.3
Insumo | 00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material |  | UN | 1 | 35.28 | 35.28
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 1.925 | 23.13 | 44.52
|  |  |  | MO sem LS => | 229.7098 | LS => | 200.95 | MO com LS => | 430.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 475.1 |  | Valor com BDI => |  | 1995.45
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 19954.5
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92548 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 1224.19 | 1224.19
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.594 | 17.4 | 45.13
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.241 | 21.06 | 236.73
Composição Auxiliar | 92260 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 447.52 | 447.52
Insumo | 00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.5 | 17.01 | 59.53
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 14 | 22.61 | 316.54
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 15.1 | 45.3
Insumo | 00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material |  | UN | 1 | 35.28 | 35.28
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 1.65 | 23.13 | 38.16
|  |  |  | MO sem LS => | 160.5185 | LS => | 140.42 | MO com LS => | 300.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 382.55 |  | Valor com BDI => |  | 1606.74
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 9640.44
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92584 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 951.07 | 951.07
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.422 | 18.98 | 26.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.328 | 17.08 | 5.6
Composição Auxiliar | 92255 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 172 | 172
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 16.64 | 10.41 | 173.22
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.234 | 47.14 | 11.03
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | Material |  | KG | 51.3 | 10.96 | 562.24
|  |  |  | MO sem LS => | 41.6258 | LS => | 36.41 | MO com LS => | 78.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 297.2 |  | Valor com BDI => |  | 1248.27
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 7489.62
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92540 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 70.5 | 70.5
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.484 | 17.4 | 8.42
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.641 | 21.06 | 13.49
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0434 | 21.04 | 0.91
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0602 | 19.8 | 1.19
Insumo | 00004408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.313 | 2.04 | 6.75
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.663 | 22.61 | 14.99
Insumo | 00004430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.976 | 10.69 | 21.12
Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.07 | 25.63 | 1.79
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.05 | 23.13 | 1.15
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 23.33 | 0.69
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6676 | LS => | 7.58 | MO com LS => | 16.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.03 |  | Valor com BDI => |  | 92.53
[6 empty] | Quant. => | 1189.68 | Preço Total => | 110081.09
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102213 | SINAPI | Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.66 | 16.66
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4718 | 22.37 | 10.55
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0271 | 20.78 | 0.56
Insumo | 00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | L | 0.1804 | 30.79 | 5.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7177 | LS => | 3.25 | MO com LS => | 6.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.2 |  | Valor com BDI => |  | 21.86
[6 empty] | Quant. => | 1714.31 | Preço Total => | 37474.81
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 33.85 | 33.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.325 | 17.08 | 5.55
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 20.87 | 3.19
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.024 | 21.04 | 0.5
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0333 | 19.8 | 0.65
Insumo | 00007175 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | Material |  | UN | 17.749 | 1.35 | 23.96
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4724 | LS => | 3.04 | MO com LS => | 6.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.57 |  | Valor com BDI => |  | 44.42
[6 empty] | Quant. => | 1189.68 | Preço Total => | 52845.58
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 24.78 | 24.78
Composição Auxiliar | 87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0117 | 703.95 | 8.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 17.08 | 3.56
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 20.87 | 3.42
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0063 | 21.04 | 0.13
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0087 | 19.8 | 0.17
Insumo | 00007181 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material |  | UN | 3 | 3.09 | 9.27
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9656 | LS => | 2.59 | MO com LS => | 5.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.74 |  | Valor com BDI => |  | 32.52
[6 empty] | Quant. => | 213.8 | Preço Total => | 6952.77
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 29004.57
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 47.68 | 47.68
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 17.37 | 1.47
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.422 | 17.92 | 7.56
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material |  | KG | 1.5 | 25.77 | 38.65
|  |  |  | MO sem LS => | 3.083 | LS => | 2.7 | MO com LS => | 5.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.9 |  | Valor com BDI => |  | 62.58
[6 empty] | Quant. => | 463.48 | Preço Total => | 29004.57
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 273716.84
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.7 | 4.7
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0042 | 738.65 | 3.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 21.3 | 1.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.007 | 17.08 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.85342 | LS => | 0.75 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.46 |  | Valor com BDI => |  | 6.16
[6 empty] | Quant. => | 1969.41 | Preço Total => | 12131.56
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 7.59 | 7.59
Composição Auxiliar | 87381 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0015 | 4486.74 | 6.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.038 | 21.3 | 0.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0038 | 17.08 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.40538 | LS => | 0.35 | MO com LS => | 0.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.37 |  | Valor com BDI => |  | 9.96
[6 empty] | Quant. => | 579.57 | Preço Total => | 5772.51
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87535 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 37.15 | 37.15
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 753.58 | 28.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.32 | 21.3 | 6.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 17.08 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3685 | LS => | 3.82 | MO com LS => | 8.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.6 |  | Valor com BDI => |  | 48.75
[6 empty] | Quant. => | 1969.41 | Preço Total => | 96008.73
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 24.84 | 24.84
Composição Auxiliar | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0113 | 1784.17 | 20.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.3 | 4.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 17.08 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0482 | LS => | 1.79 | MO com LS => | 3.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.76 |  | Valor com BDI => |  | 32.6
[6 empty] | Quant. => | 1307.77 | Preço Total => | 42633.3
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87543 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 24.84 | 24.84
Composição Auxiliar | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0113 | 1784.17 | 20.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.3 | 4.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 17.08 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0482 | LS => | 1.79 | MO com LS => | 3.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.76 |  | Valor com BDI => |  | 32.6
[6 empty] | Quant. => | 579.57 | Preço Total => | 18893.98
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 69.34 | 69.34
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.66 | 21.22 | 14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 17.08 | 6.14
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.08 | 39.87 | 43.05
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.14 | 0.83 | 5.09
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.22 | 4.86 | 1.06
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2701 | LS => | 6.36 | MO com LS => | 13.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.66 |  | Valor com BDI => |  | 91
[6 empty] | Quant. => | 439.53 | Preço Total => | 39997.23
9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 69.49 | 69.49
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 21.22 | 14.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 17.08 | 6.31
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.06 | 39.87 | 42.26
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.83 | 4.03
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.42 | 4.86 | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6435 | LS => | 6.69 | MO com LS => | 14.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.71 |  | Valor com BDI => |  | 91.2
[6 empty] | Quant. => | 222.12 | Preço Total => | 20257.34
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0384 | SEINFRA | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm | OUTROS ELEMENTOS |  | M | 1 | 112.66 | 112.66
Insumo | I0041 | SEINFRA | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 16.77 | 20.12
Insumo | I0453 | SEINFRA | CALÇO PLASTICO | Material |  | UN | 6 | 3.29 | 19.74
Insumo | I0498 | SEINFRA | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 20.77 | 24.92
Insumo | I1582 | SEINFRA | PARAFUSO N.12X25MM | Material |  | UN | 12 | 0.62 | 7.44
Insumo | I1621 | SEINFRA | PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) | Material |  | KG | 1.75 | 3.15 | 5.51
Insumo | I1912 | SEINFRA | TABUA DE 1"X12" DE 1A. | Material |  | m² | 0.5 | 69.87 | 34.93
|  |  |  | MO sem LS => | 24.0239 | LS => | 21.02 | MO com LS => | 45.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.2 |  | Valor com BDI => |  | 147.86
[6 empty] | Quant. => | 257.15 | Preço Total => | 38022.19
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | 202484.89
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 161883.71
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 43.28 | 43.28
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 720.4 | 31.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.245 | 21.3 | 5.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.123 | 17.08 | 2.1
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 1.1 | 0.55
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 20.87 | 4.38
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0751 | LS => | 3.56 | MO com LS => | 7.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.52 |  | Valor com BDI => |  | 56.8
[6 empty] | Quant. => | 814.48 | Preço Total => | 46262.46
10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 39.01 | 39.01
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.031 | 829.26 | 25.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.354 | 21.3 | 7.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.177 | 17.08 | 3.02
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 1.1 | 0.55
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.32 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7525 | LS => | 4.16 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.19 |  | Valor com BDI => |  | 51.2
[6 empty] | Quant. => | 814.48 | Preço Total => | 41701.37
10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 56.28 | 56.28
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 21.22 | 5.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 17.08 | 2.56
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.06 | 39.82 | 42.2
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.14 | 0.83 | 5.09
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.19 | 4.86 | 0.92
|  |  |  | MO sem LS => | 2.907 | LS => | 2.54 | MO com LS => | 5.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.58 |  | Valor com BDI => |  | 73.86
[6 empty] | Quant. => | 65.28 | Preço Total => | 4821.58
10.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 56.28 | 56.28
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 21.22 | 5.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 17.08 | 2.56
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.06 | 39.82 | 42.2
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.14 | 0.83 | 5.09
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.19 | 4.86 | 0.92
|  |  |  | MO sem LS => | 2.907 | LS => | 2.54 | MO com LS => | 5.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.58 |  | Valor com BDI => |  | 73.86
[6 empty] | Quant. => | 749.2 | Preço Total => | 55335.91
10.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm | PISOS |  | m² | 1 | 185.66 | 185.66
Insumo | I1328 | SEINFRA | LADRILHISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 20.77 | 10.38
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 15.55 | 9.48
Insumo | I8621 | SEINFRA | COLA VINIL PARA PVC | Material |  | KG | 0.12 | 20.44 | 2.45
Insumo | I8622 | SEINFRA | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO | Material |  | m² | 1.1 | 148.5 | 163.35
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5931 | LS => | 9.27 | MO com LS => | 19.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.01 |  | Valor com BDI => |  | 243.67
[6 empty] | Quant. => | 40.95 | Preço Total => | 9978.28
10.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta/direcional em placas pré-moldadas | PISOS |  | m² | 1 | 112.76 | 112.76
Insumo | I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.0182 | 67.37 | 1.22
Insumo | I0441 | SEINFRA | CAL HIDRATADA | Material |  | KG | 2.73 | 1.1 | 3
Insumo | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material |  | KG | 2.8 | 0.56 | 1.56
Insumo | I1328 | SEINFRA | LADRILHISTA | Mão de Obra |  | H | 1.6 | 20.77 | 33.23
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.25 | 15.55 | 19.43
Insumo | I8623 | SEINFRA | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm | Material |  | m² | 1.1 | 49.39 | 54.32
|  |  |  | MO sem LS => | 28.0883 | LS => | 24.57 | MO com LS => | 52.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.23 |  | Valor com BDI => |  | 147.99
[6 empty] | Quant. => | 5.4 | Preço Total => | 799.14
10.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | PISO - PISOS |  | M | 1 | 122.94 | 122.94
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 21.9 | 11.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 17.08 | 4.66
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 103.03 | 103.03
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 2.55 | 3.28
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0806 | LS => | 5.32 | MO com LS => | 11.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.41 |  | Valor com BDI => |  | 161.35
[6 empty] | Quant. => | 18.5 | Preço Total => | 2984.97
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 40601.18
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 8cm | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 105.75 | 105.75
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1301 | 21.06 | 2.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1882 | 21.3 | 4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3183 | 17.08 | 5.43
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0985 | 583.83 | 57.5
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 7.94 | 0.01
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 5.39 | 1.34
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.71 | 0.74
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 23.15 | 0.55
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 30.93 | 33.45
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8434 | LS => | 5.99 | MO com LS => | 12.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.04 |  | Valor com BDI => |  | 138.79
[6 empty] | Quant. => | 250.81 | Preço Total => | 34809.91
10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 105.75 | 105.75
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1301 | 21.06 | 2.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1882 | 21.3 | 4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3183 | 17.08 | 5.43
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0985 | 583.83 | 57.5
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 7.94 | 0.01
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 5.39 | 1.34
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.71 | 0.74
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 23.15 | 0.55
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 30.93 | 33.45
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8434 | LS => | 5.99 | MO com LS => | 12.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.04 |  | Valor com BDI => |  | 138.79
[6 empty] | Quant. => | 11.98 | Preço Total => | 1662.7
10.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 34.87 | 34.87
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.087 | 17.37 | 1.51
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.221 | 21.3 | 4.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.442 | 17.08 | 7.54
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 673.38 | 1.34
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.014 | 20.12 | 0.28
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.072 | 4.48 | 0.32
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.007 | 89.83 | 0.62
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.03 | 618.82 | 18.56
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8912 | LS => | 4.28 | MO com LS => | 9.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.89 |  | Valor com BDI => |  | 45.76
[6 empty] | Quant. => | 27.3 | Preço Total => | 1249.24
10.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96624 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 194.49 | 194.49
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.03 | 21.3 | 21.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.343 | 17.08 | 5.85
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 8.51 | 0.27
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.6 | 0.01
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.13 | 147.29 | 166.43
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1344 | LS => | 8.87 | MO com LS => | 19
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.77 |  | Valor com BDI => |  | 255.26
[6 empty] | Quant. => | 11.28 | Preço Total => | 2879.33
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 57825.73
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.63 | 15.63
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.334 | 22.37 | 7.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 17.08 | 1.41
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.1 | 0.81 | 0.08
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.5518 | 4.3 | 6.67
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1043 | LS => | 2.72 | MO com LS => | 5.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.88 |  | Valor com BDI => |  | 20.51
[6 empty] | Quant. => | 432.55 | Preço Total => | 8871.6
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.63 | 15.63
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.334 | 22.37 | 7.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 17.08 | 1.41
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.1 | 0.81 | 0.08
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.5518 | 4.3 | 6.67
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1043 | LS => | 2.72 | MO com LS => | 5.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.88 |  | Valor com BDI => |  | 20.51
[6 empty] | Quant. => | 579.57 | Preço Total => | 11886.98
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14.12 | 14.12
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 22.37 | 4.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 17.08 | 1.17
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 26.58 | 8.77
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8669 | LS => | 1.63 | MO com LS => | 3.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.41 |  | Valor com BDI => |  | 18.53
[6 empty] | Quant. => | 1307.77 | Preço Total => | 24232.97
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14.12 | 14.12
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 22.37 | 4.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 17.08 | 1.17
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 26.58 | 8.77
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8669 | LS => | 1.63 | MO com LS => | 3.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.41 |  | Valor com BDI => |  | 18.53
[6 empty] | Quant. => | 579.57 | Preço Total => | 10739.43
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.31 | 13.31
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3805 | 22.37 | 8.51
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.014 | 20.78 | 0.29
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1403 | 32.21 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9977 | LS => | 2.62 | MO com LS => | 5.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.15 |  | Valor com BDI => |  | 17.46
[6 empty] | Quant. => | 25.72 | Preço Total => | 449.07
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 19.52 | 19.52
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6779 | 22.37 | 15.16
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0127 | 20.78 | 0.26
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1274 | 32.21 | 4.1
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3446 | LS => | 4.68 | MO com LS => | 10.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.1 |  | Valor com BDI => |  | 25.62
[6 empty] | Quant. => | 21.6 | Preço Total => | 553.39
11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.31 | 13.31
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3805 | 22.37 | 8.51
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.014 | 20.78 | 0.29
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1403 | 32.21 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9977 | LS => | 2.62 | MO com LS => | 5.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.15 |  | Valor com BDI => |  | 17.46
[6 empty] | Quant. => | 62.56 | Preço Total => | 1092.29
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 52317.1
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.01 | 9.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1367 | 16.98 | 2.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1367 | 20.69 | 2.82
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.65 | 3.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0319 | 1.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8882 | LS => | 1.65 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.81 |  | Valor com BDI => |  | 11.82
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 271.86
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 5.65 | 5.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 16.98 | 0.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 20.69 | 0.4
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.69 | 4.92
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0045 | 1.66 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26136 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.76 |  | Valor com BDI => |  | 7.41
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 59.28
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.91 | 11.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0235 | 16.98 | 0.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0235 | 20.69 | 0.48
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 10.53 | 11.04
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0055 | 1.66 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32003 | LS => | 0.28 | MO com LS => | 0.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.72 |  | Valor com BDI => |  | 15.63
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 46.89
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 17.14 | 17.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 16.98 | 0.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 20.69 | 0.58
Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 15.33 | 16.08
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0066 | 1.66 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38404 | LS => | 0.34 | MO com LS => | 0.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 22.49
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 247.39
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 19.71 | 19.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 16.98 | 0.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 20.69 | 0.7
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 17.57 | 18.43
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 1.66 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46405 | LS => | 0.41 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.15 |  | Valor com BDI => |  | 25.86
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 103.44
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 32.59 | 32.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 16.98 | 0.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 20.69 | 0.82
Insumo | 00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 29.63 | 31.09
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0093 | 1.66 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.54939 | LS => | 0.48 | MO com LS => | 1.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.18 |  | Valor com BDI => |  | 42.77
[6 empty] | Quant. => | 69 | Preço Total => | 2951.13
12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89404 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.78 | 5.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1172 | 16.98 | 1.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1172 | 20.69 | 2.42
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0047 | 58.36 | 0.27
Insumo | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.67 | 0.67
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.006 | 66.12 | 0.39
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.026 | 1.66 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6162 | LS => | 1.41 | MO com LS => | 3.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.8 |  | Valor com BDI => |  | 7.58
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 106.12
12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89481 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.52 | 4.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 16.98 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 20.69 | 1.46
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 58.36 | 0.41
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.93 | 0.93
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 66.12 | 0.52
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 1.66 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.97077 | LS => | 0.85 | MO com LS => | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 5.93
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 88.95
12.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89492 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.26 | 7.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0859 | 16.98 | 1.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0859 | 20.69 | 1.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 58.36 | 0.54
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.76 | 2.76
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 66.12 | 0.72
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0131 | 1.66 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1841 | LS => | 1.04 | MO com LS => | 2.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.26 |  | Valor com BDI => |  | 9.52
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 399.84
12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.1 | 12.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 16.98 | 1.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 20.69 | 2.16
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 58.36 | 0.68
Insumo | 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.55 | 6.55
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 66.12 | 0.92
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0157 | 1.66 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4455 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.78 |  | Valor com BDI => |  | 15.88
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 127.04
12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 39.67 | 39.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1506 | 16.98 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1506 | 20.69 | 3.11
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 58.36 | 1.23
Insumo | 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 30.77 | 30.77
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 66.12 | 1.98
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0222 | 1.66 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0802 | LS => | 1.82 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.39 |  | Valor com BDI => |  | 52.06
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 104.12
12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89617 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.52 | 6.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0941 | 16.98 | 1.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0941 | 20.69 | 1.94
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 58.36 | 0.61
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 66.12 | 0.79
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0162 | 1.66 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2961 | LS => | 1.13 | MO com LS => | 2.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 8.55
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 17.1
12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89622 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.37 | 13.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 16.98 | 1.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 20.69 | 2.16
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0124 | 58.36 | 0.72
Insumo | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.75 | 7.75
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0143 | 66.12 | 0.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0185 | 1.66 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4455 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.17 |  | Valor com BDI => |  | 17.54
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 17.54
12.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89626 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 31.46 | 31.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1547 | 16.98 | 2.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1547 | 20.69 | 3.2
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 58.36 | 1.23
Insumo | 00007131 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 22.59 | 22.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.027 | 66.12 | 1.78
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0269 | 1.66 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1389 | LS => | 1.87 | MO com LS => | 4.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.83 |  | Valor com BDI => |  | 41.29
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 82.58
12.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.78 | 18.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 16.98 | 2.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 20.69 | 2.72
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 58.36 | 1.02
Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.29 | 11.29
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 66.12 | 1.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0244 | 1.66 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8189 | LS => | 1.59 | MO com LS => | 3.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.86 |  | Valor com BDI => |  | 24.64
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 123.2
12.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 76 | 76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2077 | 16.98 | 3.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2077 | 20.69 | 4.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0318 | 58.36 | 1.85
Insumo | 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 62.71 | 62.71
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.054 | 66.12 | 3.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 1.66 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8696 | LS => | 2.51 | MO com LS => | 5.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.75 |  | Valor com BDI => |  | 99.75
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 199.5
12.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89438 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.14 | 8.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1563 | 16.98 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1563 | 20.69 | 3.23
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 58.36 | 0.41
Insumo | 00007138 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.2 | 1.2
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.009 | 66.12 | 0.59
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.039 | 1.66 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1549 | LS => | 1.89 | MO com LS => | 4.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 10.68
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 64.08
12.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89617 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.52 | 6.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0941 | 16.98 | 1.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0941 | 20.69 | 1.94
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 58.36 | 0.61
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 66.12 | 0.79
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0162 | 1.66 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2961 | LS => | 1.13 | MO com LS => | 2.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 8.55
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 34.2
12.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.11 | 19.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 16.98 | 2.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 20.69 | 2.89
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 58.36 | 1.02
Insumo | 00007141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 11.42 | 11.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.021 | 66.12 | 1.38
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0236 | 1.66 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9309 | LS => | 1.69 | MO com LS => | 3.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.97 |  | Valor com BDI => |  | 25.08
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 25.08
12.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.43 | 50.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.98 | 3.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.69 | 4.13
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0318 | 58.36 | 1.85
Insumo | 00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 38.04 | 38.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.045 | 66.12 | 2.97
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0333 | 1.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.763 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.75 |  | Valor com BDI => |  | 66.18
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 529.44
12.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 57.32 | 57.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 16.98 | 2.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 20.69 | 3.07
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0132 | 11.04 | 0.14
Insumo | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 51.59 | 51.59
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0536 | LS => | 1.8 | MO com LS => | 3.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.91 |  | Valor com BDI => |  | 75.23
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 300.92
12.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 78.11 | 78.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2021 | 16.98 | 3.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2021 | 20.69 | 4.18
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0168 | 11.04 | 0.18
Insumo | 00006017 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 70.32 | 70.32
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7896 | LS => | 2.44 | MO com LS => | 5.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.4 |  | Valor com BDI => |  | 102.51
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 205.02
12.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 98.9 | 98.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 16.98 | 4.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 20.69 | 5.44
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 11.04 | 0.21
Insumo | 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 88.78 | 88.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6377 | LS => | 3.18 | MO com LS => | 6.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.9 |  | Valor com BDI => |  | 129.8
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 129.8
12.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 136.7 | 136.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3398 | 16.98 | 5.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3398 | 20.69 | 7.03
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 11.04 | 0.26
Insumo | 00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 123.65 | 123.65
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6938 | LS => | 4.11 | MO com LS => | 8.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.71 |  | Valor com BDI => |  | 179.41
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 179.41
12.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 273.9 | 273.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 16.98 | 7.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 20.69 | 9.4
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 11.04 | 0.33
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 256.46 | 256.46
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2887 | LS => | 5.5 | MO com LS => | 11.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.59 |  | Valor com BDI => |  | 359.49
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 718.98
12.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 83.65 | 83.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 16.98 | 3.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 20.69 | 4.57
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 11.04 | 0.11
Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | Material |  | UN | 1 | 75.22 | 75.22
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0563 | LS => | 2.67 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.14 |  | Valor com BDI => |  | 109.79
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 109.79
12.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180488 | SEDOP | Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP |  |  | UN | 1 | 34342.4 | 34342.4
Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado |  |  | m³ | 4.5 | 16.3 | 73.35
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 4.2 | 3403.14 | 14293.18
Composição Auxiliar | 080678 | SEDOP | Impermeabilização com bicomponente semiflexível |  |  | m² | 29.9 | 73.98 | 2212
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 5.1 | 72.6 | 370.26
Composição Auxiliar | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) |  |  | m² | 2.6 | 39.85 | 103.61
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 62 | 11.66 | 722.92
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 32.1 | 47.67 | 1530.2
Composição Auxiliar | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo |  |  | m² | 8.75 | 75.6 | 661.5
Composição Auxiliar | 130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica |  |  | m² | 8.75 | 64.55 | 564.81
Composição Auxiliar | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN |  |  | UN | 1 | 337.08 | 337.08
Composição Auxiliar | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH |  |  | M | 10.5 | 17.77 | 186.58
Composição Auxiliar | 180449 | SEDOP | Valvula de retençao horizontal 3/4" - recalque |  |  | UN | 1 | 103.86 | 103.86
Composição Auxiliar | 180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH |  |  | UN | 3 | 9.58 | 28.74
Composição Auxiliar | 180428 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH |  |  | UN | 2 | 11.64 | 23.28
Composição Auxiliar | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH |  |  | UN | 1 | 9.44 | 9.44
Composição Auxiliar | 180435 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 32mm-LH |  |  | UN | 1 | 13.83 | 13.83
Composição Auxiliar | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena |  |  | m² | 3.5 | 5.04 | 17.64
Composição Auxiliar | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) |  |  | m³ | 1.9 | 3092.54 | 5875.82
Composição Auxiliar | 080273 | SEDOP | Reboco impermeabilizante |  |  | m² | 29.9 | 49.69 | 1485.73
Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada |  |  | m² | 32.1 | 17.09 | 548.58
Composição Auxiliar | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V |  |  | M | 52 | 9.7 | 504.4
Composição Auxiliar | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH |  |  | M | 39.5 | 29.33 | 1158.53
Composição Auxiliar | 180211 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" |  |  | UN | 1 | 70.03 | 70.03
Composição Auxiliar | 180456 | SEDOP | Valvula de sucção de pe c/crivo - 1" (p/ fdo. poço) |  |  | UN | 1 | 86.71 | 86.71
Insumo | H00241 | SEDOP | Tampao em fo fo d = 0,60m | Material |  | UN | 1 | 553.69 | 553.69
Insumo | E00277 | SEDOP | Moto-bomba centrifuga de 1/2 HP | Material |  | UN | 1 | 778.41 | 778.41
Insumo | D00211 | SEDOP | Escada tipo marinheiro s/ proteção | Material |  | M | 5.2 | 352.77 | 1834.4
Insumo | E00285 | SEDOP | Chave magnética de 3,5A | Material |  | UN | 1 | 193.82 | 193.82
|  |  |  | MO sem LS => | 4585.6838 | LS => | 4011.56 | MO com LS => | 8597.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 10732 |  | Valor com BDI => |  | 45074.4
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 45074.4
13 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 57858.01
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 17.05 | 17.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 16.98 | 4.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 20.69 | 6.06
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 5.69 | 6
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 1.66 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0484 | LS => | 3.54 | MO com LS => | 7.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 22.37
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 626.36
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.22 | 22.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 16.98 | 5.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 20.69 | 6.58
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 9.69 | 10.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 1.66 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3951 | LS => | 3.84 | MO com LS => | 8.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.94 |  | Valor com BDI => |  | 29.16
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 729
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 25.68 | 25.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2396 | 16.98 | 4.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2396 | 20.69 | 4.95
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 15.79 | 16.65
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0133 | 1.66 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3124 | LS => | 2.9 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.02 |  | Valor com BDI => |  | 33.7
[6 empty] | Quant. => | 77 | Preço Total => | 2594.9
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 54.34 | 54.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3114 | 16.98 | 5.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3114 | 20.69 | 6.44
Insumo | 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 40.39 | 42.6
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0173 | 1.66 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3045 | LS => | 3.77 | MO com LS => | 8.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.98 |  | Valor com BDI => |  | 71.32
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 142.64
13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.47 | 7.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 16.98 | 2.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.69 | 2.62
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 58.36 | 0.57
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 66.12 | 0.99
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.66 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7549 | LS => | 1.54 | MO com LS => | 3.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.33 |  | Valor com BDI => |  | 9.8
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 39.2
13.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.29 | 10.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 16.98 | 2.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.69 | 2.62
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 58.36 | 0.57
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 66.12 | 0.99
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.66 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7549 | LS => | 1.54 | MO com LS => | 3.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.5
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 270
13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89809 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 26.94 | 26.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 16.98 | 3.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 20.69 | 4.49
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.52 | 7.04
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.97 | 8.97
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 24.08 | 2.76
|  |  |  | MO sem LS => | 3.003 | LS => | 2.63 | MO com LS => | 5.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.41 |  | Valor com BDI => |  | 35.35
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 282.8
13.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.67 | 12.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 16.98 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 20.69 | 3.5
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 58.36 | 0.86
Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 66.12 | 1.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 1.66 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3416 | LS => | 2.05 | MO com LS => | 4.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.95 |  | Valor com BDI => |  | 16.62
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 149.58
13.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 48.97 | 48.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2896 | 16.98 | 4.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2896 | 20.69 | 5.99
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 3.52 | 10.56
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 23.36 | 23.36
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 24.08 | 4.15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0058 | LS => | 3.5 | MO com LS => | 7.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.3 |  | Valor com BDI => |  | 64.27
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 321.35
13.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 48.97 | 48.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2896 | 16.98 | 4.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2896 | 20.69 | 5.99
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 3.52 | 10.56
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 23.36 | 23.36
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 24.08 | 4.15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0058 | LS => | 3.5 | MO com LS => | 7.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.3 |  | Valor com BDI => |  | 64.27
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 192.81
13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42.69 | 42.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3987 | 16.98 | 6.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3987 | 20.69 | 8.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 58.36 | 1.7
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 23.07 | 23.07
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 66.12 | 2.9
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 1.66 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5153 | LS => | 4.82 | MO com LS => | 10.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.34 |  | Valor com BDI => |  | 56.03
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 224.12
13.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89709 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.6 | 18.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 16.98 | 2.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.69 | 3.41
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 58.36 | 0.28
Insumo | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 11.57 | 11.57
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 66.12 | 0.49
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 1.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2776 | LS => | 1.99 | MO com LS => | 4.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.81 |  | Valor com BDI => |  | 24.41
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 97.64
13.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | LIGAÇÕES PREDIAIS |  | UN | 1 | 52.68 | 52.68
Composição Auxiliar | C1043 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m³ | 0.03 | 52.88 | 1.58
Composição Auxiliar | C3407 | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  | m² | 0.3 | 31.12 | 9.33
Composição Auxiliar | C0279 | SEINFRA | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm | TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  | M | 3 | 1.39 | 4.17
Composição Auxiliar | C0589 | SEINFRA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | PAREDES E FORROS |  | m² | 0.3 | 6.74 | 2.02
Insumo | I0887 | SEINFRA | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM | Material |  | UN | 2 | 4.51 | 9.02
Insumo | I2457 | SEINFRA | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) | Material |  | M | 4 | 6.64 | 26.56
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1662 | LS => | 7.14 | MO com LS => | 15.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.46 |  | Valor com BDI => |  | 69.14
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 276.56
13.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto |  |  | UN | 1 | 925.9 | 925.9
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1.11 | 72.6 | 80.58
Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 0.061 | 809.98 | 49.4
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 3.13 | 47.67 | 149.2
Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 |  |  | m² | 0.64 | 52.88 | 33.84
Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.085 | 3377.86 | 287.11
Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 3.04 | 95.16 | 289.28
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 3.13 | 11.66 | 36.49
|  |  |  | MO sem LS => | 182.6915 | LS => | 159.82 | MO com LS => | 342.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 289.34 |  | Valor com BDI => |  | 1215.24
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 12152.4
13.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98110 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 377.06 | 377.06
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 197.33 | 2.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.284 | 21.3 | 6.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 17.08 | 3.81
Insumo | 00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material |  | UN | 1 | 364.43 | 364.43
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0164 | LS => | 3.51 | MO com LS => | 7.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.83 |  | Valor com BDI => |  | 494.89
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 494.89
13.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98099 | SINAPI | Sumidouro, conforme projeto | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4385.29 | 4385.29
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.3976 | 863.8 | 343.44
Composição Auxiliar | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.429 | 147.86 | 63.43
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2931 | 153 | 44.84
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5973 | 55.6 | 33.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 27.1462 | 21.3 | 578.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 21.3292 | 17.08 | 364.3
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2242 | 1143.06 | 256.27
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1354 | 1114.21 | 150.86
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 7.404 | 11.99 | 88.77
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.4296 | 11.57 | 62.82
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.3332 | 2330.58 | 776.54
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 46.2 | 3.49 | 161.23
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.99 | 169.16 | 167.46
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 229.8267 | 5.63 | 1293.92
|  |  |  | MO sem LS => | 556.2993 | LS => | 486.65 | MO com LS => | 1042.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 1370.4 |  | Valor com BDI => |  | 5755.69
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 23022.76
13.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98087 | SINAPI | Fossa séptica, conforme projeto | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10827.71 | 10827.71
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.931 | 248.77 | 231.6
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2 | 153 | 30.6
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4076 | 55.6 | 22.66
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.2969 | 559.1 | 165.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 73.5753 | 21.3 | 1567.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 57.8092 | 17.08 | 987.38
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1.6464 | 693.35 | 1141.53
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1793 | 1143.06 | 204.95
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.203 | 1114.21 | 226.18
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.9232 | 11.99 | 71.01
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8.1444 | 11.57 | 94.23
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 53.1484 | 16.11 | 856.22
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 2.0022 | 575.68 | 1152.62
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.7 | 2330.58 | 1631.4
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 69.3 | 3.49 | 241.85
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0357 | 7.94 | 0.28
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.777 | 10.62 | 8.25
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.924 | 3.71 | 3.42
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0819 | 23.59 | 1.93
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.898 | 15.1 | 43.75
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 380.9438 | 5.63 | 2144.71
|  |  |  | MO sem LS => | 1469.7834 | LS => | 1285.77 | MO com LS => | 2755.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 3383.65 |  | Valor com BDI => |  | 14211.36
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 14211.36
13.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | CANALETAS |  | M | 1 | 183.66 | 183.66
Composição Auxiliar | C0841 | SEINFRA | CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | CONCRETOS |  | m³ | 0.06 | 408.45 | 24.5
Composição Auxiliar | C2784 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES |  | m³ | 0.1 | 41.2 | 4.12
Composição Auxiliar | C1405 | SEINFRA | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | FORMAS |  | m² | 0.4 | 116.23 | 46.49
Insumo | I0464 | SEINFRA | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m) | Material |  | M | 4 | 12.72 | 50.88
Insumo | I7546 | SEINFRA | CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2) | Material |  | m² | 0.25 | 230.68 | 57.67
|  |  |  | MO sem LS => | 15.9857 | LS => | 13.98 | MO com LS => | 29.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.39 |  | Valor com BDI => |  | 241.05
[6 empty] | Quant. => | 8.42 | Preço Total => | 2029.64
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 23517.75
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada |  |  | UN | 1 | 151.78 | 151.78
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35 | 22.19 | 7.76
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35 | 17.66 | 6.18
Insumo | H00051 | SEDOP | Ducha higienica cromada | Material |  | UN | 1 | 137.6 | 137.6
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.6 | 0.4 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2486 | LS => | 4.59 | MO com LS => | 9.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.43 |  | Valor com BDI => |  | 199.21
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 398.42
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 292.34 | 292.34
Composição Auxiliar | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 284.69 | 284.69
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.65 | 7.65
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9313 | LS => | 5.19 | MO com LS => | 11.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.35 |  | Valor com BDI => |  | 383.69
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1918.45
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 304.43 | 304.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9249 | 16.98 | 15.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9249 | 20.69 | 19.13
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 11.04 | 0.21
Insumo | 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material |  | UN | 1 | 269.39 | 269.39
|  |  |  | MO sem LS => | 12.796 | LS => | 11.19 | MO com LS => | 23.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.13 |  | Valor com BDI => |  | 399.56
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1997.8
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 477.21 | 477.21
Composição Auxiliar | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.65 | 11.65
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 465.56 | 465.56
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1557 | LS => | 8.88 | MO com LS => | 19.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 149.12 |  | Valor com BDI => |  | 626.33
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1878.99
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100858 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 649.62 | 649.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.009 | 20.69 | 20.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3179 | 17.08 | 5.42
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 2.99 | 0.1
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 18.07 | 36.14
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.65 | 7.65
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 1 | 347.55 | 347.55
Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 1 | 231.89 | 231.89
|  |  |  | MO sem LS => | 9.8037 | LS => | 8.58 | MO com LS => | 18.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 203 |  | Valor com BDI => |  | 852.62
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 852.62
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 140.85 | 140.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.387 | 20.69 | 8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1886 | 17.08 | 3.22
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 18.07 | 36.14
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 1 | 90.38 | 90.38
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0304 | 102.44 | 3.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1391 | LS => | 3.62 | MO com LS => | 7.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.01 |  | Valor com BDI => |  | 184.86
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 924.3
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 143.78 | 143.78
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 21.9 | 18.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 17.08 | 4.55
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 50.86 | 26.8
Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 93.91 | 93.91
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5076 | LS => | 7.44 | MO com LS => | 15.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.93 |  | Valor com BDI => |  | 188.71
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1132.26
14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 56.85 | 56.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 20.69 | 1.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 17.08 | 0.51
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 2.99 | 0.06
Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material |  | UN | 1 | 54.3 | 54.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9281 | LS => | 0.81 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.76 |  | Valor com BDI => |  | 74.61
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 820.71
14.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 36.81 | 36.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 20.69 | 6.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 17.08 | 1.7
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 28.57 | 28.57
|  |  |  | MO sem LS => | 3.067 | LS => | 2.68 | MO com LS => | 5.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.5 |  | Valor com BDI => |  | 48.31
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 386.48
14.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 336.7 | 336.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 20.69 | 19.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 17.08 | 5.1
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 18.07 | 108.42
Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 203.56 | 203.56
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2116 | LS => | 8.06 | MO com LS => | 17.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.21 |  | Valor com BDI => |  | 441.91
[6 empty] | Quant. => | 3.2 | Preço Total => | 1414.11
14.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100864 | SINAPI | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 647.8 | 647.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4228 | 20.69 | 29.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4483 | 17.08 | 7.65
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 9 | 18.07 | 162.63
Insumo | 00036209 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 448.09 | 448.09
|  |  |  | MO sem LS => | 13.8255 | LS => | 12.09 | MO com LS => | 25.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 202.43 |  | Valor com BDI => |  | 850.23
[6 empty] | Quant. => | 3.2 | Preço Total => | 2720.73
14.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU NP 0001 | Próprio | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 93.65 | 93.65
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 86.34 | 86.34
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 14.62 | 7.31
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8991 | LS => | 3.41 | MO com LS => | 7.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.26 |  | Valor com BDI => |  | 122.91
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 1106.19
14.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 94.58 | 94.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 20.69 | 6.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 17.08 | 1.7
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 86.34 | 86.34
|  |  |  | MO sem LS => | 3.067 | LS => | 2.68 | MO com LS => | 5.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.55 |  | Valor com BDI => |  | 124.13
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 1117.17
14.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 833.25 | 833.25
Composição Auxiliar | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 685.07 | 685.07
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 61.18 | 61.18
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.26 | 12.26
Composição Auxiliar | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 74.74 | 74.74
|  |  |  | MO sem LS => | 22.0557 | LS => | 19.29 | MO com LS => | 41.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 260.39 |  | Valor com BDI => |  | 1093.64
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1093.64
14.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 491.02 | 491.02
Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 66.02 | 66.02
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 186.86 | 186.86
Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 238.14 | 238.14
|  |  |  | MO sem LS => | 9.137 | LS => | 7.99 | MO com LS => | 17.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 153.44 |  | Valor com BDI => |  | 644.46
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2577.84
14.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 98.72 | 98.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1667 | 20.69 | 3.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0525 | 17.08 | 0.89
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 2.99 | 0.06
Insumo | 00011772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | Material |  | UN | 1 | 94.33 | 94.33
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6162 | LS => | 1.41 | MO com LS => | 3.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.85 |  | Valor com BDI => |  | 129.57
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 647.85
14.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86936 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 491.02 | 491.02
Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 66.02 | 66.02
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 186.86 | 186.86
Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 238.14 | 238.14
|  |  |  | MO sem LS => | 9.137 | LS => | 7.99 | MO com LS => | 17.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 153.44 |  | Valor com BDI => |  | 644.46
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1288.92
14.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 159.22 | 159.22
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 16.77 | 8.38
Insumo | I2134 | SEINFRA | TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W | Material |  | UN | 1 | 140.46 | 140.46
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 20.77 | 10.38
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0064 | LS => | 8.75 | MO com LS => | 18.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.75 |  | Valor com BDI => |  | 208.97
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 208.97
14.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96805 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 243.13 | 243.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.216 | 16.98 | 3.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.647 | 20.69 | 13.38
Insumo | 00039353 | SINAPI | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | Material |  | UN | 1 | 226.09 | 226.09
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3953 | LS => | 5.59 | MO com LS => | 11.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.97 |  | Valor com BDI => |  | 319.1
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 319.1
14.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 108.68 | 108.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 20.69 | 1.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 17.08 | 0.51
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 2.99 | 0.06
Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | Material |  | UN | 1 | 106.13 | 106.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9281 | LS => | 0.81 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.96 |  | Valor com BDI => |  | 142.64
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 713.2
15 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | 18463.55
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 575.68 | 575.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 17.08 | 34.61
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2768 | 18.21 | 23.25
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6572 | 6.28 | 4.12
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6197 | 1.73 | 1.07
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7609 | 89.83 | 68.35
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325.1589 | 1.1 | 357.67
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5912 | 146.51 | 86.61
|  |  |  | MO sem LS => | 20.3808 | LS => | 17.83 | MO com LS => | 38.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 179.9 |  | Valor com BDI => |  | 755.58
[6 empty] | Quant. => | 0.8 | Preço Total => | 604.46
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 499.85 | 499.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 21.3 | 8.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 17.08 | 3.26
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 39.68 | 35.03
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 1.16 | 5.58
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 22.75 | 155.84
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0.5473 | 533.54 | 292
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1231 | LS => | 3.61 | MO com LS => | 7.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.2 |  | Valor com BDI => |  | 656.05
[6 empty] | Quant. => | 0.16 | Preço Total => | 104.96
15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 36.24 | 36.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.297 | 16.98 | 5.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.297 | 20.69 | 6.14
Insumo | 00007700 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 24.12 | 25.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1071 | LS => | 3.59 | MO com LS => | 7.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.32 |  | Valor com BDI => |  | 47.56
[6 empty] | Quant. => | 7.2 | Preço Total => | 342.43
15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.05 | 12.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.173 | 16.98 | 2.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.173 | 20.69 | 3.57
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 11.04 | 0.08
Insumo | 00003908 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 5.41 | 5.41
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 33.63 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3896 | LS => | 2.09 | MO com LS => | 4.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.76 |  | Valor com BDI => |  | 15.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 31.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039634 | SINAPI | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | Material |  | M | 1 | 5.83 | 5.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 7.65
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 30.6
15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU NP 0002 | Próprio | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 22.75 | 22.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39 | 17.08 | 6.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 21.3 | 2.55
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.023 | 146.51 | 3.36
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 7.796 | 1.1 | 8.57
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.018 | 89.83 | 1.61
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1897 | LS => | 2.79 | MO com LS => | 5.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.1 |  | Valor com BDI => |  | 29.85
[6 empty] | Quant. => | 7.28 | Preço Total => | 217.3
15.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101917 | SINAPI | Regulador 1º estagio com manometro | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 139.82 | 139.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.843 | 16.98 | 14.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.843 | 20.69 | 17.44
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.012 | 2.99 | 0.03
Insumo | 00012899 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | Material |  | UN | 1 | 108.04 | 108.04
|  |  |  | MO sem LS => | 11.6652 | LS => | 10.2 | MO com LS => | 21.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.69 |  | Valor com BDI => |  | 183.51
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 183.51
15.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103029 | SINAPI | Regulador 2º estágio com registro | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42.35 | 42.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 16.98 | 1.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 20.69 | 2.28
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 11.04 | 0.11
Insumo | 00011756 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | Material |  | UN | 1 | 38.09 | 38.09
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5202 | LS => | 1.33 | MO com LS => | 2.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.23 |  | Valor com BDI => |  | 55.58
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 111.16
15.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250646 | SEDOP | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) |  |  | UN | 1 | 12728.35 | 12728.35
Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado |  |  | m³ | 1 | 16.3 | 16.3
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1.15 | 72.6 | 83.49
Composição Auxiliar | 090068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) |  |  | m² | 2.52 | 294.84 | 742.99
Composição Auxiliar | 150124 | SEDOP | PVA interna sem superf. preparada |  |  | m² | 20 | 17.09 | 341.8
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 44 | 11.66 | 513.04
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 44 | 47.67 | 2097.48
Composição Auxiliar | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo |  |  | m² | 5 | 75.6 | 378
Composição Auxiliar | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena |  |  | m² | 12.6 | 5.04 | 63.5
Composição Auxiliar | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno |  |  | m² | 22 | 4.53 | 99.66
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 1.16 | 738.48 | 856.63
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 3390.94 | 3390.94
Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 22 | 95.16 | 2093.52
Composição Auxiliar | 060212 | SEDOP | Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm |  |  | m² | 2 | 126.52 | 253.04
Composição Auxiliar | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) |  |  | m² | 12.6 | 32.45 | 408.87
Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 |  |  | m² | 5 | 52.88 | 264.4
Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada |  |  | m² | 24 | 17.09 | 410.16
Composição Auxiliar | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 2.52 | 55.35 | 139.48
Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma |  |  | m³ | 0.45 | 1277.9 | 575.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2396.2076 | LS => | 2096.2 | MO com LS => | 4492.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 3977.6 |  | Valor com BDI => |  | 16705.95
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16705.95
15.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar |  |  | UN | 1 | 50.12 | 50.12
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 18.2 | 3.64
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 22.8 | 4.56
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | UN | 1 | 41.92 | 41.92
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9977 | LS => | 2.62 | MO com LS => | 5.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.66 |  | Valor com BDI => |  | 65.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 65.78
15.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável |  |  | UN | 1 | 50.12 | 50.12
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 18.2 | 3.64
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 22.8 | 4.56
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | UN | 1 | 41.92 | 41.92
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9977 | LS => | 2.62 | MO com LS => | 5.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.66 |  | Valor com BDI => |  | 65.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 65.78
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 3760.05
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101909 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 248.16 | 248.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 16.98 | 7.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 20.69 | 9.46
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.69 | 1.38
Insumo | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 229.56 | 229.56
|  |  |  | MO sem LS => | 6.326 | LS => | 5.53 | MO com LS => | 11.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.55 |  | Valor com BDI => |  | 325.71
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1628.55
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.82 | 28.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 17.74 | 1.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 21.51 | 3.86
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 23.64 | 23.64
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8882 | LS => | 1.65 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 9 |  | Valor com BDI => |  | 37.82
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 605.12
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102509 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 22.1 | 22.1
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.364 | 22.37 | 8.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 17.08 | 2.57
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.021 | 20.78 | 0.43
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.427 | 11.51 | 4.91
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.012 | 6.82 | 0.08
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.25 | 16.63 | 4.15
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.11 | 16.63 | 1.82
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7337 | LS => | 3.27 | MO com LS => | 7
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.9 |  | Valor com BDI => |  | 29
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 145
16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente |  |  | UN | 1 | 50.12 | 50.12
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 18.2 | 3.64
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 22.8 | 4.56
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | UN | 1 | 41.92 | 41.92
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9977 | LS => | 2.62 | MO com LS => | 5.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.66 |  | Valor com BDI => |  | 65.78
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 1381.38
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | [5 empty] | 140498.64
17.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 7052.57
17.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 424.81 | 424.81
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0117 | 816.87 | 9.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4811 | 17.74 | 8.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4811 | 21.51 | 10.34
Insumo | 00013393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 396.39 | 396.39
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5101 | LS => | 6.57 | MO com LS => | 14.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 132.75 |  | Valor com BDI => |  | 557.56
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1115.12
17.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101878 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 573.91 | 573.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 17.74 | 27.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 21.51 | 32.76
Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 514.13 | 514.13
|  |  |  | MO sem LS => | 21.4049 | LS => | 18.73 | MO com LS => | 40.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 179.34 |  | Valor com BDI => |  | 753.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 753.25
17.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100560 | SINAPI | Quadro de destribuição para telefone - fornecimento e instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 105.8 | 105.8
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0043 | 816.87 | 3.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.88 | 17.74 | 15.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.88 | 21.51 | 18.92
Insumo | 00011250 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 67.76 | 67.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6413 | LS => | 11.06 | MO com LS => | 23.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.06 |  | Valor com BDI => |  | 138.86
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 138.86
17.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | QUADROS / CAIXAS |  | UN | 1 | 86.84 | 86.84
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.77 | 16.77
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.77 | 20.77
Insumo | I6129 | SEINFRA | QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) | Material |  | UN | 1 | 49.3 | 49.3
|  |  |  | MO sem LS => | 20.0235 | LS => | 17.52 | MO com LS => | 37.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.13 |  | Valor com BDI => |  | 113.97
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 113.97
17.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 17.74 | 0.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 21.51 | 0.75
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.93 | 0.93
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.59 | 8.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49072 | LS => | 0.43 | MO com LS => | 0.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.4 |  | Valor com BDI => |  | 14.29
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 85.74
17.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.39 | 12.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 17.74 | 1.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.51 | 1.42
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.59 | 8.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0.92277 | LS => | 0.81 | MO com LS => | 1.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.87 |  | Valor com BDI => |  | 16.26
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16.26
17.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93657 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.6 | 13.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0911 | 17.74 | 1.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0911 | 21.51 | 1.95
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 1.45 | 1.45
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.59 | 8.59
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2748 | LS => | 1.12 | MO com LS => | 2.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.25 |  | Valor com BDI => |  | 17.85
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 35.7
17.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto | OUTROS ELEMENTOS |  | UN | 1 | 118.87 | 118.87
Insumo | I8442 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | UN | 1 | 118.87 | 118.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.14 |  | Valor com BDI => |  | 156.01
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 624.04
17.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93660 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 53.87 | 53.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 17.74 | 1.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 21.51 | 1.51
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0.93 | 1.86
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 49.26 | 49.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98144 | LS => | 0.86 | MO com LS => | 1.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.83 |  | Valor com BDI => |  | 70.7
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 636.3
17.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 5 kA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 54.84 | 54.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 17.74 | 1.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 21.51 | 2.04
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0.93 | 1.86
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 49.26 | 49.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3335 | LS => | 1.17 | MO com LS => | 2.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.13 |  | Valor com BDI => |  | 71.97
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 431.82
17.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 5 kA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 56.88 | 56.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 17.74 | 2.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 21.51 | 2.85
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.21 | 2.42
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 49.26 | 49.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8562 | LS => | 1.62 | MO com LS => | 3.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.77 |  | Valor com BDI => |  | 74.65
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 373.25
17.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93660 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 53.87 | 53.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 17.74 | 1.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 21.51 | 1.51
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0.93 | 1.86
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 49.26 | 49.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98144 | LS => | 0.86 | MO com LS => | 1.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.83 |  | Valor com BDI => |  | 70.7
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 636.3
17.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 4.5 kA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 56.88 | 56.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 17.74 | 2.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 21.51 | 2.85
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.21 | 2.42
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 49.26 | 49.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8562 | LS => | 1.62 | MO com LS => | 3.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.77 |  | Valor com BDI => |  | 74.65
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 149.3
17.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 4.5 kA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 54.84 | 54.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 17.74 | 1.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 21.51 | 2.04
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0.93 | 1.86
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 49.26 | 49.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3335 | LS => | 1.17 | MO com LS => | 2.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.13 |  | Valor com BDI => |  | 71.97
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 71.97
17.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93666 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 70 A - 4.5 kA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 67.06 | 67.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3784 | 17.74 | 6.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3784 | 21.51 | 8.13
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 1.86 | 3.72
Insumo | 00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 48.5 | 48.5
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3126 | LS => | 4.65 | MO com LS => | 9.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.95 |  | Valor com BDI => |  | 88.01
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 88.01
17.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101895 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 125A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 396.15 | 396.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 17.74 | 23.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.51 | 28.46
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 5.02 | 15.06
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material |  | UN | 1 | 329.16 | 329.16
|  |  |  | MO sem LS => | 18.5886 | LS => | 16.26 | MO com LS => | 34.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.79 |  | Valor com BDI => |  | 519.94
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 519.94
17.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101897 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnetico 250A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 962.09 | 962.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 17.74 | 23.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.51 | 28.46
Insumo | 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 10.85 | 32.55
Insumo | 00002393 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | Material |  | UN | 1 | 877.61 | 877.61
|  |  |  | MO sem LS => | 18.5886 | LS => | 16.26 | MO com LS => | 34.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 300.65 |  | Valor com BDI => |  | 1262.74
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1262.74
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 29227.89
17.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.33 | 8.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 17.74 | 2.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 21.51 | 3.09
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.017 | 2.65 | 2.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0162 | LS => | 1.76 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 10.93
[6 empty] | Quant. => | 569.2 | Preço Total => | 6221.35
17.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.03 | 11.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 17.74 | 2.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 21.51 | 3.52
Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.017 | 4.54 | 4.61
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2989 | LS => | 2.01 | MO com LS => | 4.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.44 |  | Valor com BDI => |  | 14.47
[6 empty] | Quant. => | 143.5 | Preço Total => | 2076.44
17.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17.09 | 17.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 17.74 | 1.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 21.51 | 2.41
Insumo | 00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 11.54 | 12.69
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5682 | LS => | 1.37 | MO com LS => | 2.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.34 |  | Valor com BDI => |  | 22.43
[6 empty] | Quant. => | 155.8 | Preço Total => | 3494.59
17.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 25.78 | 25.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 17.74 | 2.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 21.51 | 2.77
Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 18.85 | 20.73
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8082 | LS => | 1.58 | MO com LS => | 3.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.05 |  | Valor com BDI => |  | 33.83
[6 empty] | Quant. => | 21.6 | Preço Total => | 730.72
17.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 44.63 | 44.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 17.74 | 3.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 21.51 | 3.67
Insumo | 00002686 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 34.49 | 37.93
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4003 | LS => | 2.1 | MO com LS => | 4.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.94 |  | Valor com BDI => |  | 58.57
[6 empty] | Quant. => | 58.1 | Preço Total => | 3402.91
17.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93012 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø110mm (DN 4") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 68.14 | 68.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.213 | 17.74 | 3.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.213 | 21.51 | 4.58
Insumo | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 54.36 | 59.79
|  |  |  | MO sem LS => | 2.987 | LS => | 2.61 | MO com LS => | 5.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.29 |  | Valor com BDI => |  | 89.43
[6 empty] | Quant. => | 30.9 | Preço Total => | 2763.38
17.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1.1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.52 | 33.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.337 | 16.98 | 5.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.337 | 20.69 | 6.97
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.019 | 11.04 | 0.2
Insumo | 00003939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 20.47 | 20.47
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.005 | 33.63 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6565 | LS => | 4.07 | MO com LS => | 8.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.47 |  | Valor com BDI => |  | 43.99
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 395.91
17.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92693 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.05 | 12.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.173 | 16.98 | 2.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.173 | 20.69 | 3.57
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 11.04 | 0.08
Insumo | 00003908 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 5.41 | 5.41
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 33.63 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3896 | LS => | 2.09 | MO com LS => | 4.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.76 |  | Valor com BDI => |  | 15.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 31.62
17.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170880 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm |  |  | UN | 1 | 393.79 | 393.79
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 23.03 | 18.42
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 18.44 | 7.37
Insumo | E00443 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm | Material |  | UN | 1 | 368 | 368
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6277 | LS => | 8.42 | MO com LS => | 18.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.05 |  | Valor com BDI => |  | 516.84
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 4651.56
17.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170879 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm |  |  | UN | 1 | 316.24 | 316.24
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 23.03 | 18.42
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 18.44 | 7.37
Insumo | E00442 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm | Material |  | UN | 1 | 290.45 | 290.45
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6277 | LS => | 8.42 | MO com LS => | 18.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.82 |  | Valor com BDI => |  | 415.06
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 2075.3
17.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91944 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.1 | 13.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 17.74 | 2.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 21.51 | 3.57
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0012 | 773.73 | 0.92
Insumo | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 5.67 | 5.67
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3843 | LS => | 2.09 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.09 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 85.95
17.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.22 | 9.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 17.74 | 2.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 21.51 | 3.11
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 773.73 | 0.69
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.85 | 2.85
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0749 | LS => | 1.82 | MO com LS => | 3.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
[6 empty] | Quant. => | 88 | Preço Total => | 1064.8
17.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.7 | 10.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 17.74 | 2.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 21.51 | 3.07
Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 5.1 | 5.1
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0055 | LS => | 1.75 | MO com LS => | 3.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.04
[6 empty] | Quant. => | 147 | Preço Total => | 2063.88
17.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm | CANALETAS |  | M | 1 | 64.57 | 64.57
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 16.77 | 2.85
Insumo | I0458 | SEINFRA | CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" | Material |  | M | 1 | 58.19 | 58.19
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 20.77 | 3.53
|  |  |  | MO sem LS => | 3.403 | LS => | 2.98 | MO com LS => | 6.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.17 |  | Valor com BDI => |  | 84.74
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 169.48
17.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [5 empty] | 83458.64
17.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2.78 | 2.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 17.74 | 0.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 21.51 | 0.51
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 1.52 | 1.8
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33604 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.86 |  | Valor com BDI => |  | 3.64
[6 empty] | Quant. => | 1520 | Preço Total => | 5532.8
17.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.08 | 4.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 17.74 | 0.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 21.51 | 0.64
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.41 | 2.86
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41604 | LS => | 0.36 | MO com LS => | 0.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 5.35
[6 empty] | Quant. => | 1416.5 | Preço Total => | 7578.27
17.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.34 | 6.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 17.74 | 0.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.51 | 0.86
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 3.98 | 4.73
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.56006 | LS => | 0.49 | MO com LS => | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.98 |  | Valor com BDI => |  | 8.32
[6 empty] | Quant. => | 169.4 | Preço Total => | 1409.4
17.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.88 | 8.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 17.74 | 0.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 21.51 | 1.11
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 5.72 | 6.8
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.72541 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.77 |  | Valor com BDI => |  | 11.65
[6 empty] | Quant. => | 298.3 | Preço Total => | 3475.19
17.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 16.07 | 16.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.077 | 17.74 | 1.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.077 | 21.51 | 1.65
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 10.94 | 13.01
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0721 | LS => | 0.94 | MO com LS => | 2.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.02 |  | Valor com BDI => |  | 21.09
[6 empty] | Quant. => | 473.2 | Preço Total => | 9979.78
17.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92981 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 16.6 | 16.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 17.74 | 0.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 21.51 | 0.27
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 15.63 | 16.05
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17602 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.18 |  | Valor com BDI => |  | 21.78
[6 empty] | Quant. => | 157.7 | Preço Total => | 3434.7
17.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 28.56 | 28.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 17.74 | 1.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 21.51 | 1.3
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 25.76 | 26.14
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.84809 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.92 |  | Valor com BDI => |  | 37.48
[6 empty] | Quant. => | 229.8 | Preço Total => | 8612.9
17.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 39.71 | 39.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 17.74 | 1.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 21.51 | 1.49
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 36.4 | 36.94
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.97077 | LS => | 0.85 | MO com LS => | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.4 |  | Valor com BDI => |  | 52.11
[6 empty] | Quant. => | 56.8 | Preço Total => | 2959.84
17.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 80.41 | 80.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007 | 17.74 | 1.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007 | 21.51 | 2.16
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 75.3 | 76.42
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4082 | LS => | 1.23 | MO com LS => | 2.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.12 |  | Valor com BDI => |  | 105.53
[6 empty] | Quant. => | 227.1 | Preço Total => | 23965.86
17.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 104.08 | 104.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 17.74 | 2.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 21.51 | 2.64
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 97.76 | 99.22
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7175 | LS => | 1.5 | MO com LS => | 3.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.52 |  | Valor com BDI => |  | 136.6
[6 empty] | Quant. => | 12.9 | Preço Total => | 1762.14
17.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92998 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #185 mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 201.1 | 201.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2025 | 17.74 | 3.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2025 | 21.51 | 4.35
Insumo | 00001000 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 190.26 | 193.11
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.66 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8376 | LS => | 2.48 | MO com LS => | 5.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.84 |  | Valor com BDI => |  | 263.94
[6 empty] | Quant. => | 51.6 | Preço Total => | 13619.3
17.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98281 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 7.21 | 7.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 17.74 | 2.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 21.51 | 3.04
Insumo | 00011902 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | Material |  | M | 1.05 | 1.59 | 1.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9842 | LS => | 1.74 | MO com LS => | 3.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.25 |  | Valor com BDI => |  | 9.46
[6 empty] | Quant. => | 52.6 | Preço Total => | 497.59
17.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  | M | 1 | 8.97 | 8.97
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.77 | 2.51
Insumo | I0379 | SEINFRA | CABO TELEFONICO CCE - 2 | Material |  | M | 1.02 | 3.29 | 3.35
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 20.77 | 3.11
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9977 | LS => | 2.62 | MO com LS => | 5.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.8 |  | Valor com BDI => |  | 11.77
[6 empty] | Quant. => | 53.6 | Preço Total => | 630.87
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 20759.54
17.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.67 | 24.67
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.28 | 7.28
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.39 | 17.39
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2885 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 8.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.7 |  | Valor com BDI => |  | 32.37
[6 empty] | Quant. => | 56 | Preço Total => | 1812.72
17.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.96 | 26.96
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.28 | 7.28
Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.68 | 19.68
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2885 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 8.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.42 |  | Valor com BDI => |  | 35.38
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 141.52
17.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.3 | 23.3
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.28 | 7.28
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.02 | 16.02
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1498 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.28 |  | Valor com BDI => |  | 30.58
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 214.06
17.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 36.97 | 36.97
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.28 | 7.28
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.69 | 29.69
|  |  |  | MO sem LS => | 6.47 | LS => | 5.66 | MO com LS => | 12.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.55 |  | Valor com BDI => |  | 48.52
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 48.52
17.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50.65 | 50.65
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.28 | 7.28
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.37 | 43.37
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7849 | LS => | 7.69 | MO com LS => | 16.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.82 |  | Valor com BDI => |  | 66.47
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 731.17
17.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.18 | 41.18
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.28 | 7.28
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.9 | 33.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6168 | LS => | 6.66 | MO com LS => | 14.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.86 |  | Valor com BDI => |  | 54.04
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 162.12
17.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2298 | SEINFRA | Placa cega 2x4" | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS |  | UN | 1 | 11.61 | 11.61
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.77 | 2.51
Insumo | I1921 | SEINFRA | TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" | Material |  | UN | 1 | 5.99 | 5.99
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 20.77 | 3.11
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9977 | LS => | 2.62 | MO com LS => | 5.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.62 |  | Valor com BDI => |  | 15.23
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 106.61
17.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x32W completa | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS |  | UN | 1 | 104.85 | 104.85
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 16.77 | 18.44
Insumo | I1371 | SEINFRA | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W | Material |  | UN | 1 | 63.57 | 63.57
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 20.77 | 22.84
|  |  |  | MO sem LS => | 22.0183 | LS => | 19.26 | MO com LS => | 41.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.76 |  | Valor com BDI => |  | 137.61
[6 empty] | Quant. => | 74 | Preço Total => | 10183.14
17.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS |  | UN | 1 | 91.9 | 91.9
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 16.77 | 18.44
Insumo | I1370 | SEINFRA | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | Material |  | UN | 1 | 50.62 | 50.62
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 20.77 | 22.84
|  |  |  | MO sem LS => | 22.0183 | LS => | 19.26 | MO com LS => | 41.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.71 |  | Valor com BDI => |  | 120.61
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 361.83
17.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS |  | UN | 1 | 375.13 | 375.13
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 16.77 | 33.54
Insumo | I0501 | SEINFRA | CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE | Material |  | UN | 1 | 34.83 | 34.83
Insumo | I1487 | SEINFRA | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V | Material |  | UN | 1 | 73.36 | 73.36
Insumo | I1778 | SEINFRA | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W | Material |  | UN | 1 | 117.85 | 117.85
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 20.77 | 41.54
Insumo | I9487 | SEINFRA | PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W | Material |  | UN | 1 | 74.01 | 74.01
|  |  |  | MO sem LS => | 40.0469 | LS => | 35.03 | MO com LS => | 75.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.22 |  | Valor com BDI => |  | 492.35
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 6400.55
17.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 45.51 | 45.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 17.74 | 3.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 21.51 | 4.43
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 37.43 | 37.43
|  |  |  | MO sem LS => | 2.891 | LS => | 2.53 | MO com LS => | 5.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.22 |  | Valor com BDI => |  | 59.73
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 597.3
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 74636.33
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 143.67 | 143.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1264 | 17.74 | 2.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1264 | 21.51 | 2.71
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 138.72 | 138.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7709 | LS => | 1.55 | MO com LS => | 3.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.89 |  | Valor com BDI => |  | 188.56
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 188.56
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  | M | 1 | 10.07 | 10.07
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 16.77 | 2.85
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 20.77 | 3.53
Insumo | I6037 | SEINFRA | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | Material |  | M | 1 | 3.69 | 3.69
|  |  |  | MO sem LS => | 3.403 | LS => | 2.98 | MO com LS => | 6.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 13.21
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 343.46
18.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.05 | 21.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3164 | 17.74 | 5.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3164 | 21.51 | 6.8
Insumo | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 2 | 0.28 | 0.56
Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material |  | UN | 1 | 8.08 | 8.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4431 | LS => | 3.89 | MO com LS => | 8.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.57 |  | Valor com BDI => |  | 27.62
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 718.12
18.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170325 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm |  |  | UN | 1 | 116.94 | 116.94
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.25 | 23.03 | 28.78
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.25 | 18.44 | 23.05
Insumo | E00051 | SEDOP | Caixa de passagem 200x200x100mm em ch de aço | Material |  | UN | 1 | 65.11 | 65.11
|  |  |  | MO sem LS => | 19.042 | LS => | 16.66 | MO com LS => | 35.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.54 |  | Valor com BDI => |  | 153.48
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 153.48
18.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 80.42 | 80.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2531 | 17.74 | 4.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2531 | 21.51 | 5.44
Insumo | 00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 70.5 | 70.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5524 | LS => | 3.11 | MO com LS => | 6.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.13 |  | Valor com BDI => |  | 105.55
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 2744.3
18.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 62.15 | 62.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2533 | 17.74 | 4.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2533 | 21.51 | 5.44
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 21.05 | 10.52
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 39.72 | 41.7
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7713 | LS => | 5.05 | MO com LS => | 10.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.42 |  | Valor com BDI => |  | 81.57
[6 empty] | Quant. => | 449.2 | Preço Total => | 36641.24
18.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 82.68 | 82.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3251 | 17.74 | 5.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3251 | 21.51 | 6.99
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 21.05 | 10.52
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 56.59 | 59.41
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7847 | LS => | 5.94 | MO com LS => | 12.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.83 |  | Valor com BDI => |  | 108.51
[6 empty] | Quant. => | 305.2 | Preço Total => | 33117.25
18.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 49.54 | 49.54
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 197.33 | 2.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 21.3 | 2.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 17.08 | 1.85
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 41.97 | 41.97
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2029 | LS => | 1.93 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.48 |  | Valor com BDI => |  | 65.02
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 325.1
18.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171125 | SEDOP | Conector de emenda para cabo 50 mm² |  |  | UN | 1 | 11.87 | 11.87
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.06 | 23.03 | 1.38
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.03 | 18.44 | 0.55
Insumo | E00499 | SEDOP | Conector de emenda para cabo 50 mm² | Material |  | UN | 1 | 9.94 | 9.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71474 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.7 |  | Valor com BDI => |  | 15.57
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 404.82
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 152763.82
19.1 |  |  | GERAL | [5 empty] | 25503.46
19.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | m² | 1 | 326.41 | 326.41
Insumo | I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.008 | 74.58 | 0.59
Insumo | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material |  | KG | 3.2 | 0.56 | 1.79
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 20.77 | 24.92
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2 | 15.55 | 31.1
Insumo | I7893 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | Material |  | m² | 1 | 268.01 | 268.01
|  |  |  | MO sem LS => | 29.8805 | LS => | 26.14 | MO com LS => | 56.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 102 |  | Valor com BDI => |  | 428.41
[6 empty] | Quant. => | 12.22 | Preço Total => | 5235.17
19.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4068 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | m² | 1 | 326.41 | 326.41
Insumo | I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.008 | 74.58 | 0.59
Insumo | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material |  | KG | 3.2 | 0.56 | 1.79
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 20.77 | 24.92
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2 | 15.55 | 31.1
Insumo | I7893 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | Material |  | m² | 1 | 268.01 | 268.01
|  |  |  | MO sem LS => | 29.8805 | LS => | 26.14 | MO com LS => | 56.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 102 |  | Valor com BDI => |  | 428.41
[6 empty] | Quant. => | 3.5 | Preço Total => | 1499.43
19.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito cinza, largura=15,00cm espessura variável e pingadeira | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 144.13 | 144.13
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.006 | 511.08 | 3.06
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.419 | 21.9 | 9.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 17.08 | 3.56
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 24.13 | 0.5
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.398 | 22.52 | 8.96
Insumo | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 114.31 | 118.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6356 | LS => | 7.55 | MO com LS => | 16.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.04 |  | Valor com BDI => |  | 189.17
[6 empty] | Quant. => | 71.3 | Preço Total => | 13487.82
19.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir |  |  | m² | 1 | 461.21 | 461.21
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 22.8 | 6.84
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 18.08 | 21.69
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 22.6 | 67.8
Composição Auxiliar | 1002270 | SEDOP | Ferragens p/ porta interna 1 fl. |  |  | CJ | 1 | 242.46 | 242.46
Insumo | D00420 | SEDOP | Porta em miolo madeira, acabamento em MDF | Material |  | m² | 1 | 122.42 | 122.42
|  |  |  | MO sem LS => | 81.118 | LS => | 70.96 | MO com LS => | 152.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.12 |  | Valor com BDI => |  | 605.33
[6 empty] | Quant. => | 6.55 | Preço Total => | 3964.91
19.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250523 | SEDOP | Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) |  |  | M | 1 | 161.74 | 161.74
Composição Auxiliar | 150210 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado |  |  | m² | 0.3 | 37.13 | 11.13
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 18.08 | 14.46
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 22.6 | 18.08
Insumo | D00239 | SEDOP | Madeira aparelhada (angelim) | Material |  | m³ | 0.009 | 3992.38 | 35.93
Insumo | D00250 | SEDOP | Mão francesa em ferro (prateleiras) | Material |  | UN | 1.7 | 48.32 | 82.14
|  |  |  | MO sem LS => | 14.5456 | LS => | 12.72 | MO com LS => | 27.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.54 |  | Valor com BDI => |  | 212.28
[6 empty] | Quant. => | 6.2 | Preço Total => | 1316.13
19.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [5 empty] | 127260.36
19.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0864 | SEINFRA | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 um. | URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 3722.52 | 3722.52
Insumo | I0040 | SEINFRA | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.34 | 16.77 | 39.24
Insumo | I0041 | SEINFRA | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 3.5 | 16.77 | 58.69
Insumo | I0045 | SEINFRA | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra |  | H | 3.5 | 16.77 | 58.69
Insumo | I0103 | SEINFRA | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | Material |  | KG | 0.59 | 10.03 | 5.91
Insumo | I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.5 | 74.58 | 37.29
Insumo | I0121 | SEINFRA | ARMADOR/FERREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.34 | 20.77 | 48.6
Insumo | I0163 | SEINFRA | AÇO CA-50 | Material |  | KG | 33.5 | 9.48 | 317.58
Insumo | I0280 | SEINFRA | BRITA | Material |  | m³ | 0.16 | 76.04 | 12.16
Insumo | I0441 | SEINFRA | CAL HIDRATADA | Material |  | KG | 7.28 | 1.1 | 8
Insumo | I0498 | SEINFRA | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 3.5 | 20.77 | 72.69
Insumo | I0526 | SEINFRA | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | Material |  | m² | 3.3 | 29.51 | 97.38
Insumo | I0749 | SEINFRA | MÁQUINA DE SOLDA (CHP) | Equipamento |  | H | 0.85 | 0.06 | 0.05
Insumo | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material |  | KG | 112 | 0.56 | 62.72
Insumo | I0965 | SEINFRA | DESMOLDANTE PARA FORMAS | Material |  | L | 1.8 | 7.34 | 13.21
Insumo | I1061 | SEINFRA | ELETRODOS | Material |  | KG | 0.85 | 18.16 | 15.43
Insumo | I1100 | SEINFRA | ESMALTE SINTETICO | Material |  | L | 1.1 | 24.94 | 27.43
Insumo | I1328 | SEINFRA | LADRILHISTA | Mão de Obra |  | H | 5.5 | 20.77 | 114.23
Insumo | I1332 | SEINFRA | LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR | Material |  | m² | 4.35 | 50.8 | 220.98
Insumo | I1346 | SEINFRA | LIXA PARA FERRO | Material |  | UN | 2.1 | 1.69 | 3.54
Insumo | I1605 | SEINFRA | PEDRISCO | Material |  | m³ | 0.38 | 73.76 | 28.02
Insumo | I1728 | SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | Material |  | KG | 0.45 | 13.77 | 6.19
Insumo | I1846 | SEINFRA | SARRAFO DE 1"X4" | Material |  | M | 2.25 | 4.73 | 10.64
Insumo | I2172 | SEINFRA | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') | Material |  | M | 11 | 87.97 | 967.67
Insumo | I2173 | SEINFRA | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') | Material |  | M | 10.5 | 118.38 | 1242.99
Insumo | I2293 | SEINFRA | ZARCÃO | Material |  | L | 0.85 | 22.54 | 19.15
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.91 | 20.77 | 39.67
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 12.5 | 15.55 | 194.37
|  |  |  | MO sem LS => | 333.9983 | LS => | 292.18 | MO com LS => | 626.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1163.28 |  | Valor com BDI => |  | 4885.8
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4885.8
19.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99855 | SINAPI | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 100.09 | 100.09
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.778 | 17.49 | 13.6
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 21.18 | 20.07
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3.273 | 1.16 | 3.79
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.004 | 45.26 | 0.18
Insumo | 00011033 | SINAPI | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | Material |  | UN | 1.091 | 7.84 | 8.55
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 52.39 | 53.9
|  |  |  | MO sem LS => | 12.044 | LS => | 10.54 | MO com LS => | 22.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.27 |  | Valor com BDI => |  | 131.36
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 1839.04
19.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) |  |  | m² | 1 | 27.03 | 27.03
Composição Auxiliar | 280018 | SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 12.88 | 3.86
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 18.15 | 5.44
Insumo | U00003 | SEDOP | Grama em placa | Material |  | m² | 1.05 | 12.83 | 13.47
Insumo | J00008 | SEDOP | Terra preta vegetal | Material |  | m³ | 0.05 | 85.24 | 4.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8935 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.44 |  | Valor com BDI => |  | 35.47
[6 empty] | Quant. => | 90.96 | Preço Total => | 3226.35
19.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99861 | SINAPI | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 566.17 | 566.17
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.965 | 17.49 | 121.81
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.479 | 21.18 | 179.58
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.008 | 773.73 | 6.18
Insumo | 00000565 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | Material |  | M | 9.17 | 19.07 | 174.87
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 7.544 | 10.41 | 78.53
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.115 | 45.26 | 5.2
|  |  |  | MO sem LS => | 108.1822 | LS => | 94.64 | MO com LS => | 202.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.92 |  | Valor com BDI => |  | 743.09
[6 empty] | Quant. => | 143.2 | Preço Total => | 106410.48
19.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - veneziana, inclusive ferragens para abrigo de gás e lixo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 499.85 | 499.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 21.3 | 8.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 17.08 | 3.26
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 39.68 | 35.03
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 1.16 | 5.58
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 22.75 | 155.84
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0.5473 | 533.54 | 292
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1231 | LS => | 3.61 | MO com LS => | 7.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.2 |  | Valor com BDI => |  | 656.05
[6 empty] | Quant. => | 5.27 | Preço Total => | 3457.38
19.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) |  |  | m² | 1 | 548.85 | 548.85
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 18.2 | 21.84
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.85 | 22.8 | 42.18
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 0.05 | 494.97 | 24.74
Insumo | D00235 | SEDOP | Portão tubo fo go tela arame galv. c/ ferr.-(incl.pint.anti-corrosiva) | Material |  | m² | 1 | 460.09 | 460.09
|  |  |  | MO sem LS => | 26.2055 | LS => | 22.92 | MO com LS => | 49.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 171.51 |  | Valor com BDI => |  | 720.36
[6 empty] | Quant. => | 4.9 | Preço Total => | 3529.76
19.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090623 | SEDOP | Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada |  |  | m² | 1 | 548.85 | 548.85
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 18.2 | 21.84
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.85 | 22.8 | 42.18
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 0.05 | 494.97 | 24.74
Insumo | D00235 | SEDOP | Portão tubo fo go tela arame galv. c/ ferr.-(incl.pint.anti-corrosiva) | Material |  | m² | 1 | 460.09 | 460.09
|  |  |  | MO sem LS => | 26.2055 | LS => | 22.92 | MO com LS => | 49.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 171.51 |  | Valor com BDI => |  | 720.36
[6 empty] | Quant. => | 5.43 | Preço Total => | 3911.55
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 3478.9
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.65 | 1.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 17.08 | 1.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55473 | LS => | 0.49 | MO com LS => | 1.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.16
[6 empty] | Quant. => | 1129.64 | Preço Total => | 2440.02
20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) |  |  | UN | 1 | 791.53 | 791.53
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 18.2 | 9.1
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 22.8 | 11.4
Insumo | D00142 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | Material |  | UN | 1 | 771.03 | 771.03
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4995 | LS => | 6.56 | MO com LS => | 14.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 247.35 |  | Valor com BDI => |  | 1038.88
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1038.88
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1845572.03
[5 empty] | Total do BDI |  | 576526.95
[5 empty] | Total Geral |  | 2422098.98
CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189Endereço: Rodovia Transamazonica – Bela Vista, Nº2004, Sala Comercial 02 CEP: 68180-001 Itaituba – Pa Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com
_____________________________________
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU
ARQUITETO E URBANISTA RESPONSÁVEL
CAU: A132492-6

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA EMEIEF JOSÉ LÁZARO BÚBOLA
LOCAL: RUA MARIA MARTA AVELAR MAGALHÃES, BAIRRO: JARDIM PLANALTO - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA | [6 empty] | BDI : | 31.25%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 106.063,91 | 100,00% 106.063,91
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 33.067,36 | 100,00% 33.067,36
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 222.831,26 | 50,00% 111.415,63 | 50,00% 111.415,63
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 322.666,74 |  | 35,00% 112.933,36 | 35,00% 112.933,36 | 30,00% 96.800,02
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 240.064,44 |  |  |  | 50,00% 120.032,22 | 50,00% 120.032,22
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 105.127,40 |  |  |  | 50,00% 52.563,70 | 50,00% 52.563,70
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 301.951,69 |  |  | 90,00% 271.756,52 | 10,00% 30.195,17
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 29.004,57 |  | 100,00% 29.004,57
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 273.716,84 |  |  |  | 50,00% 136.858,42 | 50,00% 136.858,42
10 | SISTEMAS DE PISOS | 55,00% 202.484,89 |  |  |  | 50,00% 101.242,45 | 5,00% 10.124,24
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 57.825,73 |  |  |  | 40,00% 23.130,29 | 30,00% 17.347,72 | 30,00% 17.347,72
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 52.317,10 |  |  |  | 50,00% 26.158,55 | 50,00% 26.158,55
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 57.858,01 |  |  |  | 50,00% 28.929,01 | 50,00% 28.929,01
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 23.517,75 |  |  |  |  | 100,00% 23.517,75
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 18.463,55 | [5 empty] | 100,00% 18.463,55
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 100,00% 3.760,05 | [5 empty] | 100,00% 3.760,05
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | 100,00% 140.498,64 |  |  |  | 50,00% 70.249,32 | 50,00% 70.249,32
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 74.636,33 |  | 30,00% 22.390,90 | 10,00% 7.463,63 | 40,00% 29.854,53 | 20,00% 14.927,27
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 152.763,82 |  |  |  |  | 30,00% 45.829,15 | 70,00% 106.934,67
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.478,90 | [5 empty] | 100,00% 3.478,90
Porcentagem |  |  | 10,34% | 11,38% | 16,19% | 29,56% | 22,56% | 6,19%
Custo |  |  | 250.546,90 | 275.744,46 | 392.153,51 | 716.013,68 | 546.537,34 | 149.984,89
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,34% | 21,73% | 37,92% | 67,48% | 90,05% | 96,24%
Custo Acumulado |  |  | 250.546,90 | 526.291,35 | 918.444,87 | 1.634.458,54 | 2.180.995,88 | 2.330.980,77
CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189Endereço: Rodovia Transamazonica – Bela Vista, Nº2004, Sala Comercial 02 CEP: 68180-001 Itaituba – Pa Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com
_____________________________________
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU
ARQUITETO E URBANISTA RESPONSÁVEL
CAU: A132492-6

## COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA EMEIEF JOSÉ LÁZARO BÚBOLA
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CONTRATO:
EMPREENDIMENTO: | PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA EMEIEF JOSÉ LÁZARO BÚBOLA
PROGRAMA:
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR:
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G | 0.4%
TAXA DE SEGURO |  | S | 0.4%
TAXA DE RISCO |  | R | 1%
Sub-Total |  |  | 4.8%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.6%
TAXA DE LUCRO |  | L | 8.12%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI RESULTANTE |  |  | 31.25%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189Endereço: Rodovia Transamazonica – Bela Vista, Nº2004, Sala Comercial 02 CEP: 68180-001 Itaituba – Pa Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Novo Progresso
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
_____________________________________
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU
ARQUITETO E URBANISTA RESPONSÁVEL
CAU: A132492-6