## Planilha1
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I.
|  |  |  | SINAPI - 06/2022 - Pará SEDOP - 05/2022 - Pará |  |  | 125%
OBRA: Construção de monumento Cristo Redentor e urbanização do entorno
MUNICÍPIO: NOVO PROGRESSO | [8 empty] | Periodo medição: 29/08/2023 a 26/08/2023
ENDEREÇO: Rua Antonio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa
9ª MEDIÇÃO
Orçamento Sintético | [8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  |  | 94175.16
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total | QUANTIDADE | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | % MEDIDO NO PERÍODO | VALOR
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 29719.1965 | total item 1 | 29719.1965 | 100% | 0% | 0
1.1 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1 | 6158.29 | 7697.6058 | 7697.6058 | 1 | 7697.6058 | 100% | 0% | 0
1.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 15 | 893.99 | 1117.4502 | 16761.7536 | 15 | 16761.7536 | 100% | 0% | 0
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 541.62 | 677.0024 | 4062.0146 | 6 | 4062.0146 | 100% | 0% | 0
1.4 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 1 | 466.07 | 582.5681 | 582.5681 | 1 | 582.5681 | 100% | 0% | 0
1.5 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 1 | 492.22 | 615.2545 | 615.2545 | 1 | 615.2545 | 100% | 0% | 0
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 39459.4967 | total item 2 | 39459.4967 | 100% | 0% | 0
2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 60 | 85.54 | 106.9214 | 6415.2861 | 60 | 6415.2861 | 100% | 0% | 0
2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 46 | 45.09 | 56.3606 | 2592.5885 | 46 | 2592.5885 | 100% | 0% | 0
2.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 67 | 76.33 | 95.4093 | 6392.4243 | 67 | 6392.4243 | 100% | 0% | 0
2.4 | 101144 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 1200 | 16.04 | 20.0493 | 24059.1977 | 1200 | 24059.1977 | 100% | 0% | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 350032.6531 | total item 3 | 350032.6531 | 100% | 0% | 0
3.1 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 18 | 804.84 | 1006.0165 | 18108.2962 | 18 | 18108.2962 | 100% | 0% | 0
3.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1350 | 14.67 | 18.3369 | 24754.7995 | 1350 | 24754.7995 | 100% | 0% | 0
3.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 98 | 111.08 | 138.8454 | 13606.8463 | 98 | 13606.8463 | 100% | 0% | 0
3.4 | M00004 | SEDOP | Pá carregadeira c/ retroescavadeira | Hp | 600 | 204 | 254.9915 | 152994.8984 | 600 | 152994.8984 | 100% | 0% | 0
3.5 | M00002 | SEDOP | Caminhao basculante | Hp | 600 | 187.43 | 234.2797 | 140567.8128 | 600 | 140567.8128 | 100% | 0% | 0
4 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 279354.0722 | total item 4 | 279354.0722 | 100% | 0% | 0
4.1 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | m³ | 25.54 | 3652.37 | 4565.3103 | 116598.0243 | 25.54 | 116598.0243 | 100% | 0% | 0
4.2 | 99439 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | m³ | 23 | 785.76 | 982.1672 | 22589.8467 | 23 | 22589.8467 | 100% | 0% | 0
4.3 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1350 | 12.68 | 15.8495 | 21396.7865 | 1350 | 21396.7865 | 100% | 0% | 0
4.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1350 | 14.67 | 18.3369 | 24754.7995 | 1350 | 24754.7995 | 100% | 0% | 0
4.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1800 | 13.09 | 16.362 | 29451.5179 | 1800 | 29451.5179 | 100% | 0% | 0
4.6 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 465 | 111.08 | 138.8454 | 64563.0971 | 465 | 64563.0971 | 100% | 0% | 0
5 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 18350.6006 | total item 5 | 18350.6006 | 100% | 0% | 0
5.1 | 87507 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 167 | 87.91 | 109.8838 | 18350.6006 | 167 | 18350.6006 | 100% | 0% | 0
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 39648.6529 | total item 6 | 39648.6529 | 100% | 0% | 0
6.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 334 | 8.55 | 10.6871 | 3569.506 | 334 | 3569.506 | 100% | 0% | 0
6.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 334 | 41.98 | 52.4733 | 17526.0656 | 334 | 17526.0656 | 100% | 0% | 0
6.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 334 | 44.44 | 55.5481 | 18553.0813 | 334 | 18553.0813 | 100% | 0% | 0
7 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 212854.4343 | total item 7 | 74325.2171 | 34.92% | 28.92% | 61556.8929
7.1 | 130725 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Alto) | m² | 180 | 102.54 | 128.1707 | 23070.7307 | 135 | 17303.048 | 75% | 75% | 17303.048
7.2 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 180 | 56.75 | 70.9351 | 12768.3242 | 180 | 12768.3242 | 100% | 0% | 0
7.3 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 2130.22 | 66.48 | 83.0972 | 177015.3794 | 532.555 | 44253.8449 | 25% | 25% | 44253.8449
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 13415.7402 | total item 8 | 0 | 0% | 0% | 0
8.1 | 150730 | SEDOP | PVA interna c/ massa acrilica e selador | m² | 305 | 35.19 | 43.986 | 13415.7402 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 72006.5489 | total item 9 | 0 | 0% | 0% | 0
9.1 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 66 | 492.22 | 615.2545 | 40606.796 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
9.2 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 713.76 | 892.1703 | 892.1703 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
9.3 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 8 | 3050.86 | 3813.4478 | 30507.5827 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
10 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 524340.3311 | total item 10 | 422176.5231 | 80.52% | 6.221% | 32618.263
10.1 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 161 | 489.45 | 611.7921 | 98498.5281 | 24.15 | 14774.7792 | 15% | 15% | 14774.7792
10.2 | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm | m² | 24.15 | 563.38 | 704.2015 | 17006.4667 | 24.15 | 17006.4667 | 100% | 100% | 17006.4667
10.3 | 73480 | SINAPI | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP | H | 450 | 281.46 | 351.8133 | 158315.9709 | 450 | 158315.9709 | 100% | 0% | 0
10.4 | 00058 | Próprio | ESTÁTUA CRISTO REDENTOR H: 10 M, FIXADO NO LOCAL | UN | 1 | 185000 | 231242.2892 | 231242.2892 | 1 | 231242.2892 | 100% | 0% | 0
10.5 | 103304 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 8 | 1232.32 | 1540.3486 | 12322.7891 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
10.6 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 52.88 | 20.79 | 25.9866 | 1374.1732 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
10.7 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 76 | 58.74 | 73.4226 | 5580.1139 | 11.4 | 837.0171 | 15% | 15% | 837.0171
11 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 10502.4498 | total item 11 | 0 | 0% | 0% | 0
11.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1232 | 6.82 | 8.5247 | 10502.4498 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1271789.7476 |  | TOTAL MEDIDO | 1253066.41 | 78.82% | 5.92% | 94175.16
[5 empty] | Total do BDI |  | 317894.4287 |  | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM:
[5 empty] | Total Geral |  | 1589684.1763 |  | 94175.16
FISCALIZAÇÃO PREFEITURA: |  |  |  | CONTRATADA:
___________________________ ANDERSON FERNANDO LISIAK ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT N° 122020342-4
________________________________________
Assinatura