## ÁREA EXTERNA
Obra: Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdomiro Mendes
Data de preço: Sedop setembro/2022 SINAPI setembro/2022 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 30%
Planilha Orçamentária
|  |  | Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdomiro Mendes | un | 1 |  |  |  | Periodo medição: 06/09/2023 a 26/09/2023
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | 9ª MEDIÇÃO
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  |  | 15051.6257
1. |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 213341.39 | QUANTIDADE | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | % MEDIDO NO PERÍODO | VALOR
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1.1 | 200006 | SEDOP | Almoxarife com encargos complementares | meses | 6 | 3411.53 | 4434.989 | 26609.93 | 6 | 26609.93 | 100% | 16.67% | 4434.9866
1.1.2 | 200004 | SEDOP | Encarregado geral de obras com encargos complementares | meses | 6 | 3524.4 | 4581.72 | 27490.32 | 6 | 27490.32 | 100% | 16.67% | 4581.7182
1.1.3 | 200001 | SEDOP | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 144 | 85.8 | 111.54 | 16061.76 | 144 | 16061.76 | 100% | 5% | 803.088
1.1.4 | 200007 | SEDOP | Vigia noturno com encargos complementares | h | 1440 | 23.02 | 29.926 | 43093.44 | 1440 | 43093.44 | 100% | 5% | 2154.672
[6 empty] | Subtotal |  | 113255.45 | total item 1 | 113255.45 | 100% | 10.57% | 11974.4647
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.2.1 | 1 | composição | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid. | 1 | 7330.5 | 9529.65 | 9529.65 | 1 | 9529.65 | 100% | 0% | 0
1.2.2 | 2 | composição | Desmobillização de pessoal e equipamentos | unid. | 1 | 7330.5 | 9529.65 | 9529.65 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 19059.3 | total item 1.2 | 9529.65 | 50% | 0% | 0
1.3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 159.67 | 207.571 | 1245.43 | 6 | 1245.43 | 100% | 0% | 0
1.3.2 | 10005 | SEDOP | Barracão de madeira/almoxarifado | m² | 12 | 405.36 | 526.968 | 6323.62 | 12 | 6323.62 | 100% | 0% | 0
1.3.3 | 10000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 7400 | 9620 | 9620 | 1 | 9620 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 17189.05 | total item 1.3 | 17189.05 | 100% | 0% | 0
1.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.4.1 | 250670 | SEDOP | Reservatorio elevado em concreto armado cap.=10.000lts-h=8.83m | un | 1 | 47340.94 | 61543.222 | 61543.22 | 1 | 61543.22 | 100% | 5% | 3077.161
1.4.2 | 180803 | SEDOP | Registro de gaveta 2.1/2" - bruto | un | 1 | 354.89 | 461.357 | 461.36 | 1 | 461.36 | 100% | 0% | 0
1.4.3 | 180432 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 75mm-LH | un | 3 | 138.94 | 180.622 | 541.87 | 3 | 541.87 | 100% | 0% | 0
1.4.4 | 181518 | SEDOP | Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) | un | 1 | 74.84 | 97.292 | 97.29 | 1 | 97.29 | 100% | 0% | 0
1.4.5 | 180253 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | un | 4 | 31.33 | 40.729 | 162.92 | 4 | 162.92 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 62806.66 | total item 1.4 | 62806.66 | 100% | 4.899% | 3077.161
1.5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.5.1 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | 793.02 | 1030.926 | 1030.93 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 1030.93 | total item 1.5 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 213341.39 | TOTAL MEDIDO | 202780.81 | 95.05% | 7.06% | 15051.6257
FISCALIZAÇÃO PREFEITURA: |  |  |  | CONTRATADA: |  |  |  |  | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM:
|  |  |  | __________________________ ANDERSON FERNANDO LISIAK ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT N° 122020342-4 |  |  |  |  | 15051.6257
________________________________________
Assinatura

## BLOCO ADM
Obra: Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdomiro Mendes
Data de preço: Sedop setembro/2022 SINAPI setembro/2022 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 30%
Planilha Orçamentária | [8 empty] | Periodo medição: 06/09/2023 a 26/09/2023
|  |  | Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdomiro Mendes | un | 1 |  |  |  | 9ª MEDIÇÃO
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  |  | 24444.825
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | QUANTIDADE | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | % MEDIDO NO PERÍODO | VALOR
1. |  |  | Construção do Bloco Administrativo |  |  |  |  | 532454.87
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 199.42 | 5.1 | 6.63 | 1322.15 | 199.42 | 1322.15 | 100% | 0% | 0
1.1.2 | 10008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 200 | 4.54 | 5.902 | 1180.4 | 200 | 1180.4 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 2502.55 | total item 1.1 | 2502.55 | 100% | 0% | 0
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
1.2.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 19.4 | 72.64 | 94.432 | 1831.98 | 19.4 | 1831.98 | 100% | 0% | 0
1.2.2 | 30254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 13.58 | 16.32 | 21.216 | 288.11 | 13.58 | 288.11 | 100% | 0% | 0
1.2.3 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 80 | 133.74 | 173.862 | 13908.96 | 80 | 13908.96 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 16029.05 | total item 1.2 | 16029.05 | 100% | 0% | 0
1.3 |  |  | FUNDAÇÕES
1.3.1 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - SAPATAS
1.3.1.1 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.97 | 811.12 | 1054.456 | 1022.82 | 0.97 | 1022.82 | 100% | 0% | 0
1.3.1.2 | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 5.82 | 3384.41 | 4399.733 | 25606.45 | 5.82 | 25606.45 | 100% | 0% | 0
1.3.2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - BALDRAMES
1.3.2.1 | 50036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 76.21 | 104.37 | 135.681 | 10340.25 | 76.21 | 10340.25 | 100% | 0% | 0
1.3.2.2 | 40284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 3.81 | 2864.8 | 3724.24 | 14189.35 | 3.81 | 14189.35 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 51158.87 | total item 1.3 | 51158.87 | 100% | 0% | 0
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA
1.4.1 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES
1.4.1.1 | 50766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 6.4 | 3446.71 | 4480.723 | 28676.63 | 6.4 | 28676.63 | 100% | 0% | 0
1.4.2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS
1.4.2.1 | 50766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.82 | 3446.71 | 4480.723 | 17116.36 | 3.82 | 17116.36 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 45792.99 | total item 1.4 | 45792.99 | 100% | 0% | 0
1.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.5.1 | 80293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 76.21 | 73 | 94.9 | 7232.33 | 76.21 | 7232.33 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 7232.33 | total item 1.5 | 7232.33 | 100% | 0% | 0
1.6 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
1.6.1 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 240.58 | 70.42 | 91.546 | 22024.14 | 240.58 | 22024.14 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 22024.14 | total item 1.6 | 22024.14 | 100% | 0% | 0
1.7 |  |  | COBERTURA
1.7.1 | 71361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 158.5 | 289.46 | 376.298 | 59643.23 | 158.5 | 59643.23 | 100% | 0% | 0
1.7.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 158.5 | 190.29 | 247.377 | 39209.25 | 158.5 | 39209.25 | 100% | 0% | 0
1.7.3 | 71466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | m | 20.3 | 71.17 | 92.521 | 1878.18 | 20.3 | 1878.18 | 100% | 0% | 0
1.7.4 | 70277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | m | 32.2 | 86.53 | 112.489 | 3622.15 | 32.2 | 3622.15 | 100% | 0% | 0
1.7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24 com dobra de 25 cm | m | 18.3 | 56.2 | 73.06 | 1337 | 18.3 | 1337 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 105689.81 | total item 1.7 | 105689.81 | 100% | 0% | 0
1.8 |  |  | ESQUADRIAS
1.8.1 |  |  | Portas
1.8.1.1 | 90065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 13.23 | 490.51 | 637.663 | 8436.28 | 13.23 | 8436.28 | 100% | 0% | 0
1.8.2 |  |  | Janelas
1.8.2.1 | 91516 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | m² | 0.72 | 930.62 | 1209.806 | 871.06 | 0.72 | 871.06 | 100% | 0% | 0
1.8.2.2 | 91512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 12.16 | 759.7 | 987.61 | 12009.34 | 12.16 | 12009.34 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 21316.68 | total item 1.8 | 21316.68 | 100% | 0% | 0
1.9 |  |  | FERRAGENS
1.9.1 | 1002280 | SEDOP | Ferragens p/ porta de banheiro | cj | 2 | 229.81 | 298.753 | 597.51 | 2 | 597.51 | 100% | 0% | 0
1.9.2 | 1002270 | SEDOP | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | cj | 5 | 242.77 | 315.601 | 1578.01 | 5 | 1578.01 | 100% | 0% | 0
1.9.3 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | u n | 2 | 79.25 | 103.025 | 206.05 | 2 | 206.05 | 100% | 0% | 0
1.9.4 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | u n | 5 | 92.21 | 119.873 | 599.37 | 5 | 599.37 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 2980.94 | total item 1.9 | 2980.94 | 100% | 0% | 0
1.10 |  |  | REVESTIMENTOS
1.10.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 481.16 | 10 | 13 | 6255.08 | 481.16 | 6255.08 | 100% | 0% | 0
1.10.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. - colunas | m² | 42 | 40.75 | 52.975 | 2224.95 | 42 | 2224.95 | 100% | 0% | 0
1.10.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 439.16 | 47.73 | 62.049 | 27249.44 | 439.16 | 27249.44 | 100% | 0% | 0
1.10.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 42 | 88.79 | 115.427 | 4847.93 | 42 | 4847.93 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 40577.4 | total item 1.10 | 40577.4 | 100% | 0% | 0
1.11 |  |  | PISOS
1.11.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 166.9 | 75.73 | 98.449 | 16431.14 | 166.9 | 16431.14 | 100% | 0% | 0
1.11.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 166.9 | 39.01 | 50.713 | 8464 | 166.9 | 8464 | 100% | 0% | 0
1.11.3 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio (rampa) | m² | 21.15 | 145.95 | 189.735 | 4012.9 | 21.15 | 4012.9 | 100% | 0% | 0
1.11.4 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 145.75 | 145.95 | 189.735 | 27653.88 | 145.75 | 27653.88 | 100% | 0% | 0
1.11.5 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 20.2 | 128.37 | 166.881 | 3371 | 20.2 | 3371 | 100% | 0% | 0
1.11.6 | 130493 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) bicicletário | m² | 233.76 | 128.37 | 166.881 | 39010.1 | 116.88 | 19505.05 | 50% | 50% | 19505.05
1.11.7 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m | 21.35 | 647.04 | 841.152 | 17958.6 | 21.35 | 17958.6 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 116901.62 | total item 1.11 | 97396.57 | 83.31% | 16.69% | 19505.05
1.12 |  |  | HIDRO-SANITÁRIO
1.12.1 |  |  | HIDRÁULICO
1.12.1.1 | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 25mm (LH) | u n | 4 | 11 | 14.3 | 57.2 | 4 | 57.2 | 100% | 0% | 0
1.12.1.2 | 180234 | SEDOP | Bucha de redução JS - 75mm x 50mm (LH) | u n | 1 | 38.69 | 50.297 | 50.3 | 1 | 50.3 | 100% | 0% | 0
1.12.1.3 | 180223 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 50mm (LH) | u n | 3 | 20.46 | 26.598 | 79.79 | 3 | 79.79 | 100% | 0% | 0
1.12.1.4 | 180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | u n | 6 | 8.75 | 11.375 | 68.25 | 6 | 68.25 | 100% | 0% | 0
1.12.1.5 | 180429 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 40mm-LH | u n | 2 | 17.71 | 23.023 | 46.05 | 2 | 46.05 | 100% | 0% | 0
1.12.1.6 | 180430 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH | u n | 11 | 19.16 | 24.908 | 273.99 | 11 | 273.99 | 100% | 0% | 0
1.12.1.7 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | u n | 6 | 13.46 | 17.498 | 104.99 | 6 | 104.99 | 100% | 0% | 0
1.12.1.8 | 180227 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH) | u n | 2 | 28.01 | 36.413 | 72.83 | 2 | 72.83 | 100% | 0% | 0
1.12.1.9 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | u n | 5 | 20.24 | 26.312 | 131.56 | 5 | 131.56 | 100% | 0% | 0
1.12.1.10 | 181401 | SEDOP | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | u n | 1 | 20.25 | 26.325 | 26.33 | 1 | 26.33 | 100% | 0% | 0
1.12.1.11 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 6 | 14.1 | 18.33 | 109.98 | 6 | 109.98 | 100% | 0% | 0
1.12.1.12 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 2 | 32.28 | 41.964 | 83.93 | 2 | 83.93 | 100% | 0% | 0
1.12.1.13 | 180423 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 17 | 34.37 | 44.681 | 759.58 | 17 | 759.58 | 100% | 0% | 0
1.12.1.14 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | u n | 2 | 131.79 | 171.327 | 342.65 | 2 | 342.65 | 100% | 0% | 0
1.12.1.15 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | u n | 2 | 388.71 | 505.323 | 1010.65 | 2 | 1010.65 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 3218.08 | total item 1.12 | 3218.08 | 100% | 0% | 0
1.13 |  |  | SANITÁRIO
1.13.1 | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LS) | u n | 1 | 11 | 14.3 | 14.3 | 1 | 14.3 | 100% | 0% | 0
1.13.2 | 180244 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | u n | 2 | 15.44 | 20.072 | 40.14 | 2 | 40.14 | 100% | 0% | 0
1.13.3 | 180243 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | u n | 3 | 17.69 | 22.997 | 68.99 | 3 | 68.99 | 100% | 0% | 0
1.13.4 | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | u n | 1 | 33.88 | 44.044 | 44.04 | 1 | 44.04 | 100% | 0% | 0
1.13.5 | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | u n | 2 | 14.13 | 18.369 | 36.74 | 2 | 36.74 | 100% | 0% | 0
1.13.6 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | u n | 9 | 16.19 | 21.047 | 189.42 | 9 | 189.42 | 100% | 0% | 0
1.13.7 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | u n | 2 | 24.95 | 32.435 | 64.87 | 2 | 64.87 | 100% | 0% | 0
1.13.8 | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | u n | 1 | 18.03 | 23.439 | 23.44 | 1 | 23.44 | 100% | 0% | 0
1.13.9 | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | u n | 1 | 51.68 | 67.184 | 67.18 | 1 | 67.18 | 100% | 0% | 0
1.13.10 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | u n | 14 | 11.47 | 14.911 | 208.75 | 14 | 208.75 | 100% | 0% | 0
1.13.11 | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | u n | 5 | 20.47 | 26.611 | 133.06 | 5 | 133.06 | 100% | 0% | 0
1.13.12 | 180476 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | u n | 1 | 21.74 | 28.262 | 28.26 | 1 | 28.26 | 100% | 0% | 0
1.13.13 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | u n | 2 | 30.39 | 39.507 | 79.01 | 2 | 79.01 | 100% | 0% | 0
1.13.14 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | m | 4 | 16.16 | 21.008 | 84.03 | 4 | 84.03 | 100% | 0% | 0
1.13.15 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | m | 16 | 21.52 | 27.976 | 447.62 | 16 | 447.62 | 100% | 0% | 0
1.13.16 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 5 | 36.9 | 47.97 | 239.85 | 5 | 239.85 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 1769.7 | total item 1.13 | 1769.7 | 100% | 0% | 0
1.14 |  |  | Louças e Metais
1.14.1 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | u n | 2 | 1397.09 | 1816.217 | 3632.43 | 2 | 3632.43 | 100% | 0% | 0
1.14.2 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | u n | 2 | 1123.61 | 1460.693 | 2921.39 | 2 | 2921.39 | 100% | 0% | 0
1.14.5 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | m | 6.2 | 280.78 | 365.014 | 2263.09 | 6.2 | 2263.09 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 8816.91 | total item 1.14 | 8816.91 | 100% | 0% | 0
1.15 |  |  | FORRO
1.15.1 | 140240 | SEDOP | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | m² | 145.75 | 78.77 | 102.401 | 14924.95 | 145.75 | 14924.95 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 14924.95 | total item 1.15 | 14924.95 | 100% | 0% | 0
1.16 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
1.16.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 439.16 | 43.62 | 56.706 | 24903.01 | 439.16 | 24903.01 | 100% | 0% | 0
1.16.2 | 150606 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) | m² | 26.46 | 27.52 | 35.776 | 946.63 | 26.46 | 946.63 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 25849.64 | total item 1.16 | 25849.64 | 100% | 0% | 0
1.17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.17.1 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m | 27.22 | 348.98 | 453.674 | 12349.01 | 27.22 | 12349.01 | 100% | 0% | 0
1.17.2 | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm (balcão da secretaria) | m² | 1.35 | 692.46 | 900.198 | 1215.27 | 1.35 | 1215.27 | 100% | 0% | 0
1.17.3 | 90825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 12 | 356.55 | 463.515 | 5562.18 | 12 | 5562.18 | 100% | 0% | 0
1.17.4 | 90071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) - bicicletário | un | 22 | 279.63 | 363.519 | 7997.42 | 11 | 3998.71 | 50% | 50% | 3998.71
1.17.5 | 90623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 7.2 | 549.84 | 714.792 | 5146.5 | 7.2 | 5146.5 | 100% | 0% | 0
1.17.6 | 10853 | SINAPI-I | Letra aço inox, chapa num, 22, recortado, h=20 cm (sem relevo) | un | 75 | 118.12 | 153.556 | 11516.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 43787.08 | total item 1.17 | 28271.67 | 64.57% | 9.132% | 3998.71
1.18 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.18.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral | m² | 199.42 | 7.26 | 9.438 | 1882.13 | 99.71 | 941.065 | 50% | 50% | 941.065
[6 empty] | Subtotal |  | 1882.13 | total item 1.18 | 941.065 | 50% | 50% | 941.065
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 532454.87 | TOTAL MEDIDO | 496493.345 | 93.25% | 4.59% | 24444.825
FISCALIZAÇÃO PREFEITURA: |  |  |  | CONTRATADA: |  |  |  |  | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM:
|  |  |  | __________________________ ANDERSON FERNANDO LISIAK ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT N° 122020342-4 |  |  |  |  | 24444.825
________________________________________
Assinatura

## SALAS NOVAS
Obra: Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdomiro Mendes
Data de preço: Sedop setembro/2022 SINAPI setembro/2022 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 30%
Planilha Orçamentária | [8 empty] | Periodo medição: 06/09/2023 a 26/09/2023
|  |  | Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdomiro Mendes | un | 1 |  |  |  | 9ª MEDIÇÃO
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  |  | 125345.1425
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | QUANTIDADE | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | % MEDIDO NO PERÍODO | VALOR
1. |  |  | Construção do bloco novo de salas de aula |  |  |  |  | 1966198.41
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 467.56 | 5.1 | 6.63 | 3099.92 | 467.56 | 3099.92 | 100% | 0% | 0
1.1.2 | 10008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 500 | 4.54 | 5.902 | 2951 | 500 | 2951 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 6050.92 | total item 1.1 | 6050.92 | 100% | 0% | 0
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
1.2.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 80.1 | 72.64 | 94.432 | 7564 | 80.1 | 7564 | 100% | 0% | 0
1.2.2 | 30254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 56.07 | 16.32 | 21.216 | 1189.58 | 56.07 | 1189.58 | 100% | 0% | 0
1.2.3 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 140.26 | 133.74 | 173.862 | 24385.88 | 140.26 | 24385.88 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 33139.46 | total item 1.2 | 33139.46 | 100% | 0% | 0
1.3 |  |  | FUNDAÇÕES
1.3.1 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - SAPATAS
1.3.1.1 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 4 | 811.12 | 1054.456 | 4217.82 | 4 | 4217.82 | 100% | 0% | 0
1.3.1.2 | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 25.11 | 3384.41 | 4399.733 | 110477.3 | 25.11 | 110477.3 | 100% | 0% | 0
1.3.2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - BALDRAMES
1.3.2.1 | 50036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 30.45 | 104.37 | 135.681 | 4131.49 | 30.45 | 4131.49 | 100% | 0% | 0
1.3.2.2 | 40284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 13.36 | 2864.8 | 3724.24 | 49755.85 | 13.36 | 49755.85 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 168582.46 | total item 1.3 | 168582.46 | 100% | 0% | 0
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA
1.4.1 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES
1.4.1.1 | 50766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 24.26 | 3446.71 | 4480.723 | 108702.34 | 24.26 | 108702.34 | 100% | 0% | 0
1.4.2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS E LAJES
1.4.2.1 | 50766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 44.71 | 3446.71 | 4480.723 | 200333.13 | 44.71 | 200333.13 | 100% | 0% | 0
| 50771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 346.2 | 170.81 | 222.053 | 76874.75 | 346.2 | 76874.75 | 100% | 0% | 0
1.4.3 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - RAMPA
1.4.3.1 | 50766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 20.71 | 3446.71 | 4480.723 | 92795.77 | 20.71 | 92795.77 | 100% | 0% | 0
1.4.4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - ESCADA
1.4.4.1 | 50766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.11 | 3446.71 | 4480.723 | 13935.05 | 3.11 | 13935.05 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 492641.04 | total item 1.4 | 492641.04 | 100% | 0% | 0
1.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.5.1 | 80293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 225.78 | 73 | 94.9 | 21426.52 | 225.78 | 21426.52 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 21426.52 | total item 1.5 | 21426.52 | 100% | 0% | 0
1.6 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
1.6.1 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 871 | 70.42 | 91.546 | 79736.57 | 871 | 79736.57 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 79736.57 | total item 1.6 | 79736.57 | 100% | 0% | 0
1.7 |  |  | COBERTURA
1.7.1 | 71361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 539.45 | 289.46 | 376.298 | 202993.96 | 539.45 | 202993.96 | 100% | 0% | 0
1.7.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 539.45 | 190.29 | 247.377 | 133447.52 | 539.45 | 133447.52 | 100% | 0% | 0
1.7.3 | 71466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | m | 52.25 | 71.17 | 92.521 | 4834.22 | 52.25 | 4834.22 | 100% | 0% | 0
1.7.4 | 70277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | m | 24.45 | 86.53 | 112.489 | 2750.36 | 24.45 | 2750.36 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 344026.06 | total item 1.7 | 344026.06 | 100% | 0% | 0
1.8 |  |  | ESQUADRIAS
1.8.1 |  |  | Portas
1.8.1.1 | 90065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 32.16 | 490.51 | 637.663 | 20507.24 | 24.12 | 15380.43 | 75% | 0% | 0
1.8.2 |  |  | Janelas
1.8.2.1 | 91512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 63 | 759.7 | 987.61 | 62219.43 | 63 | 62219.43 | 100% | 25% | 15554.8575
[6 empty] | Subtotal |  | 82726.67 | total item 1.8 | 77599.86 | 93.8% | 18.8% | 15554.8575
0
1.9 |  |  | FERRAGENS | [5 empty] | 0
1.9.1 | 1002280 | SEDOP | Ferragens p/ porta de banheiro | cj | 5 | 229.81 | 298.753 | 1493.77 | 2.5 | 746.885 | 50% | 50% | 746.885
1.9.2 | 1002270 | SEDOP | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | cj | 14 | 242.77 | 315.601 | 4418.41 | 7 | 2209.205 | 50% | 50% | 2209.205
1.9.3 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | u n | 5 | 79.25 | 103.025 | 515.13 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.9.4 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | u n | 14 | 92.21 | 119.873 | 1678.22 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 8105.53 | total item 1.9 | 2956.09 | 36.47% | 36.47% | 2956.09
1.10 |  |  | REVESTIMENTOS
1.10.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1742 | 11.69 | 15.197 | 26473.17 | 1742 | 26473.17 | 100% | 0% | 0
1.10.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. - colunas | m² | 585 | 40.75 | 52.975 | 30990.38 | 585 | 30990.38 | 100% | 0% | 0
1.10.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1157 | 47.73 | 62.049 | 71790.69 | 1157 | 71790.69 | 100% | 0% | 0
1.10.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (laje) | m² | 346.2 | 47.73 | 62.049 | 21481.36 | 346.2 | 21481.36 | 100% | 0% | 0
1.10.5 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio (vestiários e paredes até 1,00 m de altura, interna e externa) | m² | 585 | 88.79 | 115.427 | 67524.8 | 438.75 | 50643.6 | 75% | 50% | 33762.4
[6 empty] | Subtotal |  | 218260.4 | total item 1.10 | 201379.2 | 92.27% | 15.47% | 33762.4
1.11 |  |  | PISOS
1.11.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 372.67 | 75.73 | 98.449 | 36688.99 | 372.67 | 36688.99 | 100% | 0% | 0
1.11.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 718.87 | 39.01 | 50.713 | 36456.05 | 718.87 | 36456.05 | 100% | 0% | 0
1.11.3 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio (rampa) | m² | 73.35 | 145.95 | 189.735 | 13917.06 | 55.0125 | 10437.795 | 75% | 75% | 10437.795
1.11.4 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 718.87 | 145.95 | 189.735 | 136394.8 | 539.1525 | 102296.1 | 75% | 25% | 34098.7
1.11.5 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 83 | 128.37 | 166.881 | 13851.12 | 62.25 | 10388.34 | 75% | 75% | 10388.34
1.11.6 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 16.34 | 647.04 | 841.152 | 13744.42 | 16.34 | 13744.42 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 251052.44 | total item 1.11 | 210011.695 | 83.65% | 21.88% | 54924.835
1.12 |  |  | HIDRO-SANITÁRIO
1.12.1 |  |  | HIDRÁULICO
1.12.1.1 | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 25mm (LH) | u n | 6 | 12.49 | 16.237 | 97.42 | 6 | 97.42 | 100% | 0% | 0
1.12.1.2 | 180234 | SEDOP | Bucha de redução JS - 75mm x 50mm (LH) | u n | 2 | 47.96 | 62.348 | 124.7 | 2 | 124.7 | 100% | 0% | 0
1.12.1.3 | 180225 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 25mm (LH) | u n | 7 | 11.88 | 15.444 | 108.11 | 7 | 108.11 | 100% | 0% | 0
1.12.1.4 | 180223 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 50mm (LH) | u n | 6 | 23.87 | 31.031 | 186.19 | 6 | 186.19 | 100% | 0% | 0
1.12.1.5 | 180222 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 75mm (LH) | u n | 1 | 113.97 | 148.161 | 148.16 | 1 | 148.16 | 100% | 0% | 0
1.12.1.6 | 180426 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm-LH | u n | 1 | 8.83 | 11.479 | 11.48 | 1 | 11.48 | 100% | 0% | 0
1.12.1.7 | 180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | u n | 20 | 9.61 | 12.493 | 249.86 | 20 | 249.86 | 100% | 0% | 0
1.12.1.8 | 180430 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH | u n | 10 | 22.14 | 28.782 | 287.82 | 10 | 287.82 | 100% | 0% | 0
1.12.1.9 | 180432 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 75mm-LH | u n | 3 | 180.37 | 234.481 | 703.44 | 3 | 703.44 | 100% | 0% | 0
1.12.1.10 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | u n | 8 | 15.91 | 20.683 | 165.46 | 8 | 165.46 | 100% | 0% | 0
1.12.1.11 | 180227 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH) | u n | 4 | 33.27 | 43.251 | 173 | 4 | 173 | 100% | 0% | 0
1.12.1.12 | 94698 | SINAPI | Te de redução 90° JS - 75mm x 50mm (LH) | u n | 4 | 85.28 | 110.864 | 443.46 | 4 | 443.46 | 100% | 0% | 0
1.12.1.13 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | u n | 5 | 9.48 | 12.324 | 61.62 | 5 | 61.62 | 100% | 0% | 0
1.12.1.14 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | u n | 1 | 24.36 | 31.668 | 31.67 | 1 | 31.67 | 100% | 0% | 0
1.12.1.15 | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH | u n | 2 | 136.98 | 178.074 | 356.15 | 2 | 356.15 | 100% | 0% | 0
1.12.1.16 | 181401 | SEDOP | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | u n | 2 | 24.7 | 32.11 | 64.22 | 2 | 64.22 | 100% | 0% | 0
1.12.1.17 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 30 | 17.81 | 23.153 | 694.59 | 30 | 694.59 | 100% | 0% | 0
1.12.1.18 | 180423 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 20 | 46.69 | 60.697 | 1213.94 | 20 | 1213.94 | 100% | 0% | 0
1.12.1.19 | 180425 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 75mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 30 | 119.29 | 155.077 | 4652.31 | 30 | 4652.31 | 100% | 0% | 0
1.12.1.20 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | u n | 1 | 194.92 | 253.396 | 253.4 | 1 | 253.4 | 100% | 0% | 0
1.12.1.21 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | u n | 3 | 100.51 | 130.663 | 391.99 | 3 | 391.99 | 100% | 0% | 0
1.12.1.22 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | u n | 6 | 406.35 | 528.255 | 3169.53 | 6 | 3169.53 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 13588.52 | total item 1.12 | 13588.52 | 100% | 0% | 0
1.13 |  |  | SANITÁRIO
1.13.1 | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LS) | u n | 10 | 12.49 | 16.237 | 162.37 | 10 | 162.37 | 100% | 0% | 0
1.13.2 | 180244 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | u n | 12 | 16.15 | 20.995 | 251.94 | 12 | 251.94 | 100% | 0% | 0
1.13.3 | 180243 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | u n | 6 | 18.4 | 23.92 | 143.52 | 6 | 143.52 | 100% | 0% | 0
1.13.4 | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | u n | 8 | 35 | 45.5 | 364 | 8 | 364 | 100% | 0% | 0
1.13.5 | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | u n | 32 | 14.85 | 19.305 | 617.76 | 32 | 617.76 | 100% | 0% | 0
1.13.6 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | u n | 18 | 16.91 | 21.983 | 395.69 | 18 | 395.69 | 100% | 0% | 0
1.13.7 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | u n | 16 | 26.11 | 33.943 | 543.09 | 16 | 543.09 | 100% | 0% | 0
1.13.8 | 180248 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS | u n | 8 | 16.75 | 21.775 | 174.2 | 8 | 174.2 | 100% | 0% | 0
1.13.9 | 180247 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | u n | 2 | 24.8 | 32.24 | 64.48 | 2 | 64.48 | 100% | 0% | 0
1.13.10 | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | u n | 4 | 49.18 | 63.934 | 255.74 | 4 | 255.74 | 100% | 0% | 0
1.13.11 | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | u n | 12 | 52.84 | 68.692 | 824.3 | 12 | 824.3 | 100% | 0% | 0
1.13.12 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | u n | 32 | 11.82 | 15.366 | 491.71 | 32 | 491.71 | 100% | 0% | 0
1.13.13 | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | u n | 40 | 21.02 | 27.326 | 1093.04 | 40 | 1093.04 | 100% | 0% | 0
1.13.14 | 180476 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | u n | 9 | 22.48 | 29.224 | 263.02 | 9 | 263.02 | 100% | 0% | 0
1.13.15 | 180252 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | u n | 3 | 40.16 | 52.208 | 156.62 | 3 | 156.62 | 100% | 0% | 0
1.13.16 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | u n | 4 | 31.08 | 40.404 | 161.62 | 4 | 161.62 | 100% | 0% | 0
1.13.17 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | m | 40 | 18.02 | 23.426 | 937.04 | 40 | 937.04 | 100% | 0% | 0
1.13.18 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | m | 80 | 24.17 | 31.421 | 2513.68 | 80 | 2513.68 | 100% | 0% | 0
1.13.19 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 180 | 41.02 | 53.326 | 9598.68 | 180 | 9598.68 | 100% | 0% | 0
1.13.20 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | u n | 13 | 571.05 | 742.365 | 9650.75 | 13 | 9650.75 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 28663.25 | total item 1.13 | 28663.25 | 100% | 0% | 0
1.14 |  |  | Louças e Metais
1.14.1 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | u n | 1 | 1397.09 | 1816.217 | 1816.22 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.14.2 | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento | u n | 5 | 434.89 | 565.357 | 2826.79 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.14.3 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | u n | 1 | 1123.61 | 1460.693 | 1460.69 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.14.4 | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | u n | 2 | 667.99 | 868.387 | 1736.77 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.14.5 | 190085 | SEDOP | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula | u n | 1 | 857.22 | 1114.386 | 1114.39 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.14.6 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | u n | 4 | 108.41 | 140.933 | 563.73 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.14.7 | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm | m² | 2.84 | 533.54 | 693.602 | 1969.83 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.14.8 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | m | 6.2 | 280.78 | 365.014 | 2263.09 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 13751.51 | total item 1.14 | 0 | 0% | 0% | 0
1.15 |  |  | FORRO
1.15.1 | 140240 | SEDOP | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | m² | 366.52 | 78.77 | 102.401 | 37532.01 | 366.52 | 37532.01 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 37532.01 | total item 1.15 | 37532.01 | 100% | 0% | 0
1.16 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
1.16.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 1503.2 | 43.62 | 56.706 | 85240.46 | 1202.56 | 68192.368 | 80% | 15% | 12786.069
1.16.2 | 150606 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) | m² | 64.32 | 27.52 | 35.776 | 2301.11 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 87541.57 | total item 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
1.17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.17.1 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m | 160 | 348.98 | 453.674 | 72587.84 | 120 | 54440.88 | 75% | 25% | 18146.96
[6 empty] | Subtotal |  | 72587.84 | total item 1.17 | 54440.88 | 0% | 0% | 18146.96
1.18 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.18.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral | m² | 718.97 | 7.26 | 9.438 | 6785.64 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 6785.64 | total item 1.18 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 1966198.41 | TOTAL MEDIDO | 1771774.535 | 90.11% | 6.37% | 125345.1425
FISCALIZAÇÃO PREFEITURA: |  |  |  | CONTRATADA: |  |  |  |  | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM:
|  |  |  | __________________________ ANDERSON FERNANDO LISIAK ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT N° 122020342-4 |  |  |  |  | 125345.1425
________________________________________
Assinatura

## VESTIARIOS
Obra: Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdomiro Mendes
Data de preço: Sedop setembro/2022 SINAPI setembro/2022 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 30%
Planilha Orçamentária | [8 empty] | Periodo medição: 06/09/2023 a 26/09/2023
|  |  | Escola Municipal de Ensino Funamental Valdomiro Mendes | un | 1 |  |  |  | 9ª MEDIÇÃO
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  |  | 15825.24
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | QUANTIDADE | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | % MEDIDO NO PERÍODO | VALOR
1. |  |  | Vestiário da quadra coberta |  |  |  |  | 304178.64
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 74.28 | 5.1 | 6.63 | 492.48 | 74.28 | 492.48 | 100% | 0% | 0
1.1.2 | 10008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 80 | 4.54 | 5.902 | 472.16 | 80 | 472.16 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 964.64 | total item 1.1 | 964.64 | 100% | 0% | 0
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
1.2.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 6.86 | 72.64 | 94.432 | 647.8 | 6.86 | 647.8 | 100% | 0% | 0
1.2.2 | 30254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 4.8 | 16.32 | 21.216 | 101.84 | 4.8 | 101.84 | 100% | 0% | 0
1.2.3 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 29.71 | 133.74 | 173.862 | 5165.44 | 29.71 | 5165.44 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 5915.08 | total item 1.2 | 5915.08 | 100% | 0% | 0
1.3 |  |  | FUNDAÇÕES
1.3.1 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - SAPATAS
1.3.1.1 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.34 | 811.12 | 1054.456 | 358.52 | 0.34 | 358.52 | 100% | 0% | 0
1.3.1.2 | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.06 | 3384.41 | 4399.733 | 9063.45 | 2.06 | 9063.45 | 100% | 0% | 0
1.3.2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - BALDRAMES
1.3.2.1 | 50036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 37 | 104.37 | 135.681 | 5020.2 | 37 | 5020.2 | 100% | 0% | 0
1.3.2.2 | 40284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 1.85 | 2864.8 | 3724.24 | 6889.84 | 1.85 | 6889.84 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 21332.01 | total item 1.3 | 21332.01 | 100% | 0% | 0
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA
1.4.1 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES
1.4.1.1 | 50766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.61 | 3446.71 | 4480.723 | 7213.96 | 1.61 | 7213.96 | 100% | 0% | 0
1.4.2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS
1.4.2.1 | 50766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.85 | 3446.71 | 4480.723 | 8289.34 | 1.85 | 8289.34 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 15503.3 | total item 1.4 | 15503.3 | 100% | 0% | 0
1.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.5.1 | 80293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 38.88 | 73 | 94.9 | 3689.71 | 38.88 | 3689.71 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 3689.71 | total item 1.5 | 3689.71 | 100% | 0% | 0
1.6 |  |  | ALVENARIAS
1.6.1 | 60045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 188.55 | 95.22 | 123.786 | 23339.85 | 188.55 | 23339.85 | 100% | 0% | 0
1.6.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento de alvenaria de vedação com tijolo maciço | m | 50 | 25.29 | 32.877 | 1643.85 | 50 | 1643.85 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 24983.7 | total item 1.6 | 24983.7 | 100% | 0% | 0
1.7 |  |  | COBERTURA
1.7.1 | 71361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 94.38 | 289.46 | 376.298 | 35515.01 | 94.38 | 35515.01 | 100% | 0% | 0
1.7.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 94.38 | 190.29 | 247.377 | 23347.44 | 94.38 | 23347.44 | 100% | 0% | 0
1.7.3 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24 com dobra de 25 cm | m | 21.95 | 56.2 | 73.06 | 1603.67 | 21.95 | 1603.67 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 60466.12 | total item 1.7 | 60466.12 | 100% | 0% | 0
1.8 |  |  | ESQUADRIAS
1.8.1 |  |  | Portas
1.8.1.1 | 90065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 5.67 | 490.51 | 637.663 | 3615.55 | 5.67 | 3615.55 | 100% | 50% | 1807.775
1.8.1.2 | 91380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 7.56 | 1516.35 | 1971.255 | 14902.69 | 7.56 | 14902.69 | 100% | 0% | 0
1.8.2 |  |  | Janelas
1.8.2.1 | 91516 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | m² | 8 | 930.62 | 1209.806 | 9678.45 | 8 | 9678.45 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 28196.69 | total item 1.8 | 28196.69 | 100% | 6.411% | 1807.775
1.9 |  |  | FERRAGENS
1.9.1 | 1002280 | SEDOP | Ferragens p/ porta de banheiro | cj | 6 | 229.81 | 298.753 | 1792.52 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.9.2 | 1002270 | SEDOP | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | cj | 3 | 242.77 | 315.601 | 946.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.9.3 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | u n | 6 | 79.25 | 103.025 | 618.15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.9.4 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | u n | 3 | 92.21 | 119.873 | 359.62 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 3717.09 | total item 1.9 | 0 | 0% | 0% | 0
1.10 |  |  | REVESTIMENTOS
1.10.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 377.1 | 10 | 13 | 4902.3 | 377.1 | 4902.3 | 100% | 0% | 0
1.10.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. - colunas | m² | 366.04 | 40.75 | 52.975 | 19390.97 | 366.04 | 19390.97 | 100% | 0% | 0
1.10.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 11.06 | 47.73 | 62.049 | 686.26 | 11.06 | 686.26 | 100% | 0% | 0
1.10.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 296.91 | 88.79 | 115.427 | 34271.43 | 296.91 | 34271.43 | 100% | 0% | 0
1.10.5 | 110505 | SEDOP | Cerâmica Terragres 10x10cm | m² | 69.12 | 134.41 | 174.733 | 12077.54 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 71328.5 | total item 1.10 | 59250.96 | 83.07% | 0% | 0
1.11 |  |  | PISOS
1.11.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 64.91 | 75.73 | 98.449 | 6390.32 | 64.91 | 6390.32 | 100% | 0% | 0
1.11.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 64.91 | 39.01 | 50.713 | 3291.78 | 64.91 | 3291.78 | 100% | 0% | 0
1.11.3 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | m² | 64.91 | 99.29 | 129.077 | 8378.39 | 64.91 | 8378.39 | 100% | 0% | 0
1.11.4 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 17.31 | 128.37 | 166.881 | 2888.71 | 17.31 | 2888.71 | 100% | 100% | 2888.71
[6 empty] | Subtotal |  | 20949.2 | total item 1.11 | 20949.2 | 100% | 13.79% | 2888.71
1.12 |  |  | HIDRÁULICO
1.12.1 | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 25mm (LH) | u n | 7 | 12.49 | 16.237 | 113.66 | 7 | 113.66 | 100% | 0% | 0
1.12.2 | 180234 | SEDOP | Bucha de redução JS - 75mm x 50mm (LH) | u n | 2 | 47.96 | 62.348 | 124.7 | 2 | 124.7 | 100% | 0% | 0
1.12.3 | 180225 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 25mm (LH) | u n | 1 | 11.88 | 15.444 | 15.44 | 1 | 15.44 | 100% | 0% | 0
1.12.4 | 180223 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 50mm (LH) | u n | 3 | 23.87 | 31.031 | 93.09 | 3 | 93.09 | 100% | 0% | 0
1.12.5 | 180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | u n | 13 | 9.61 | 12.493 | 162.41 | 13 | 162.41 | 100% | 0% | 0
1.12.6 | 180429 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 40mm-LH | u n | 5 | 20.4 | 26.52 | 132.6 | 5 | 132.6 | 100% | 0% | 0
1.12.7 | 180430 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH | u n | 16 | 22.14 | 28.782 | 460.51 | 16 | 460.51 | 100% | 0% | 0
1.12.8 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | u n | 12 | 15.91 | 20.683 | 248.2 | 12 | 248.2 | 100% | 0% | 0
1.12.9 | 180227 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH) | u n | 1 | 33.27 | 43.251 | 43.25 | 1 | 43.25 | 100% | 0% | 0
1.12.10 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | u n | 4 | 9.48 | 12.324 | 49.3 | 4 | 49.3 | 100% | 0% | 0
1.12.11 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | u n | 10 | 24.16 | 31.408 | 314.08 | 10 | 314.08 | 100% | 0% | 0
1.12.12 | 181401 | SEDOP | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | u n | 4 | 24.7 | 32.11 | 128.44 | 4 | 128.44 | 100% | 0% | 0
1.12.13 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 36 | 17.81 | 23.153 | 833.51 | 36 | 833.51 | 100% | 0% | 0
1.12.14 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 4 | 44.14 | 57.382 | 229.53 | 4 | 229.53 | 100% | 0% | 0
1.12.15 | 180423 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 26 | 46.69 | 60.697 | 1578.12 | 26 | 1578.12 | 100% | 0% | 0
1.12.16 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | u n | 2 | 194.92 | 253.396 | 506.79 | 2 | 506.79 | 100% | 0% | 0
1.12.17 | 180446 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | u n | 6 | 149.02 | 193.726 | 1162.36 | 6 | 1162.36 | 100% | 0% | 0
1.12.18 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | u n | 6 | 406.35 | 528.255 | 3169.53 | 6 | 3169.53 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 9365.52 | total item 1.12 | 9365.52 | 100% | 0% | 0
1.13 |  |  | SANITÁRIO
1.13.1 | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LS) | u n | 6 | 12.49 | 16.237 | 97.42 | 6 | 97.42 | 100% | 0% | 0
1.13.2 | 180244 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | u n | 3 | 16.15 | 20.995 | 62.99 | 3 | 62.99 | 100% | 0% | 0
1.13.3 | 180243 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | u n | 2 | 18.4 | 23.92 | 47.84 | 2 | 47.84 | 100% | 0% | 0
1.13.4 | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | u n | 14 | 14.85 | 19.305 | 270.27 | 14 | 270.27 | 100% | 0% | 0
1.13.5 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | u n | 9 | 16.91 | 21.983 | 197.85 | 9 | 197.85 | 100% | 0% | 0
1.13.6 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | u n | 5 | 26.11 | 33.943 | 169.72 | 5 | 169.72 | 100% | 0% | 0
1.13.7 | 180248 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS | u n | 4 | 16.75 | 21.775 | 87.1 | 4 | 87.1 | 100% | 0% | 0
1.13.8 | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | u n | 3 | 49.18 | 63.934 | 191.8 | 3 | 191.8 | 100% | 0% | 0
1.13.9 | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | u n | 3 | 52.84 | 68.692 | 206.08 | 3 | 206.08 | 100% | 0% | 0
1.13.10 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | u n | 20 | 11.82 | 15.366 | 307.32 | 20 | 307.32 | 100% | 0% | 0
1.13.11 | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | u n | 11 | 21.02 | 27.326 | 300.59 | 11 | 300.59 | 100% | 0% | 0
1.13.12 | 180476 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | u n | 3 | 22.48 | 29.224 | 87.67 | 3 | 87.67 | 100% | 0% | 0
1.13.13 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | u n | 12 | 31.08 | 40.404 | 484.85 | 12 | 484.85 | 100% | 0% | 0
1.13.14 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | u n | 3 | 571.05 | 742.365 | 2227.1 | 3 | 2227.1 | 100% | 0% | 0
1.13.15 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | m | 14 | 18.02 | 23.426 | 327.96 | 14 | 327.96 | 100% | 0% | 0
1.13.16 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | m | 34 | 24.17 | 31.421 | 1068.31 | 34 | 1068.31 | 100% | 0% | 0
1.13.17 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 14 | 41.02 | 53.326 | 746.56 | 14 | 746.56 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 6881.43 | total item 1.13 | 6881.43 | 100% | 0% | 0
1.14 |  |  | Louças e Metais
1.14.1 | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento | u n | 4 | 439.89 | 571.857 | 2287.43 | 4 | 2287.43 | 100% | 100% | 2287.43
1.14.2 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PNE | u n | 2 | 1397.09 | 1816.217 | 3632.43 | 1 | 1816.215 | 50% | 50% | 1816.215
1.14.3 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE | u n | 2 | 1123.61 | 1460.693 | 2921.39 | 1 | 1460.695 | 50% | 50% | 1460.695
1.14.4 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | u n | 6 | 108.41 | 140.933 | 845.6 | 3 | 422.8 | 50% | 50% | 422.8
1.14.5 | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm | m² | 2.5 | 533.54 | 693.602 | 1734.01 | 1.25 | 867.005 | 50% | 50% | 867.005
1.14.6 | 191498 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PNE) | u n | 2 | 816.54 | 1061.502 | 2123 | 1 | 1061.5 | 50% | 50% | 1061.5
1.14.7 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | u n | 6 | 48.96 | 63.648 | 381.89 | 6 | 381.89 | 100% | 100% | 381.89
1.14.8 | 191516 | SEDOP | Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático | u n | 6 | 293.22 | 381.186 | 2287.12 | 3 | 1143.56 | 50% | 50% | 1143.56
1.14.9 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | u n | 6 | 20.06 | 26.078 | 156.47 | 3 | 78.235 | 50% | 50% | 78.235
1.14.10 | 180776 | SEDOP | Valvula de retençao vertical 1 1/2" - recalque | u n | 6 | 159.97 | 207.961 | 1247.77 | 3 | 623.885 | 50% | 50% | 623.885
1.14.11 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PNE) | m | 5.4 | 280.78 | 365.014 | 1971.08 | 2.7 | 985.54 | 50% | 50% | 985.54
[6 empty] | Subtotal |  | 19588.19 | total item 1.14 | 11128.755 | 56.81% | 56.81% | 11128.755
1.15 |  |  | FORRO
1.15.1 | 140240 | SEDOP | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | m² | 64.91 | 78.77 | 102.401 | 6646.85 | 64.91 | 6646.85 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 6646.85 | total item 1.15 | 6646.85 | 100% | 0% | 0
1.16 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
1.16.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 11.06 | 43.62 | 56.706 | 627.17 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.16.2 | 150606 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) | m² | 26.46 | 27.52 | 35.776 | 946.63 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 1573.8 | total item 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
1.17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.17.1 | 250532 | SEDOP | Banco em concreto c=2,4m, l=0,4m e h=0,45m | m | 4.8 | 380.73 | 494.949 | 2375.76 | 4.8 | 2375.76 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 2375.76 | total item 1.17 | 2375.76 | 100% | 0% | 0
1.18 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.18.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral | m² | 74.28 | 7.26 | 9.438 | 701.05 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 701.05 | total item 1.1 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 304178.64 | TOTAL MEDIDO | 277649.725 | 91.28% | 5.2% | 15825.24
FISCALIZAÇÃO PREFEITURA: |  |  |  | CONTRATADA: |  |  |  |  | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM:
|  |  |  | __________________________ ANDERSON FERNANDO LISIAK ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT N° 122020342-4 |  |  |  |  | 15825.24
________________________________________
Assinatura

## INST. ELETRICAS
Obra: Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdomiro Mendes
Data de preço: Sedop setembro/2022 SINAPI setembro/2022 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 0.3
Planilha Orçamentária | [8 empty] | Periodo medição: 06/09/2023 a 26/09/2023
|  |  | Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdomiro Mendes | un | 1 |  |  |  | 9ª MEDIÇÃO
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  |  | 32965.81
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | QUANTIDADE | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | % MEDIDO NO PERÍODO | VALOR
1 |  |  | INST. ELÉTRICAS / LÓGICA - GEARL
1.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS
1.1.1 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | un | 2 | 1290.81 | 1678.05 | 3356.1 | 2 | 3356.1 | 100% | 0% | 0
1.1.2 | 170386 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) | un | 2 | 1257.58 | 1634.85 | 3269.7 | 2 | 3269.7 | 100% | 0% | 0
1.1.3 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | un | 80 | 3.32 | 4.32 | 345.6 | 80 | 345.6 | 100% | 0% | 0
1.1.4 | 171416 | SEDOP | Caixa plástica 4"x4" | un | 60 | 3.79 | 4.93 | 295.8 | 60 | 295.8 | 100% | 0% | 0
1.1.5 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | un | 12 | 304.14 | 395.38 | 4744.56 | 12 | 4744.56 | 100% | 0% | 0
1.1.6 | 170323 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 100x100x80mm | un | 1 | 48.13 | 62.57 | 62.57 | 1 | 62.57 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 12074.33 | total item 1.1 | 4807.13 | 39.81% | 0% | 0
1.2 |  |  | DISJUNTORES
1.2.1 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 10 a 30A | un | 14 | 23.02 | 29.93 | 419.02 | 11.9 | 356.167 | 85% | 10% | 41.902
1.2.2 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A | un | 18 | 65.61 | 85.29 | 1535.22 | 15.3 | 1304.937 | 85% | 10% | 153.522
1.2.3 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | un | 16 | 80.6 | 104.78 | 1676.48 | 13.6 | 1425.008 | 85% | 10% | 167.648
1.2.4 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 15 a 50A | un | 4 | 337.7 | 439.01 | 1756.04 | 3.4 | 1492.634 | 85% | 10% | 175.604
1.2.5 | 170894 | SEDOP | Disjuntor TJD 3P - 300A | un | 1 | 1711.61 | 2225.09 | 2225.09 | 0.85 | 1891.3265 | 85% | 10% | 222.509
[6 empty] | Subtotal |  | 7611.85 | total item 1.2 | 6470.0725 | 85% | 10% | 761.185
1.3 |  |  | ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS
1.3.1 | 171455 | SEDOP | Bucha e arruela de alumínio de 2 1/2" | un | 4 | 12.8 | 16.64 | 66.56 | 4 | 66.56 | 100% | 0% | 0
1.3.2 | 171050 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 2 1/2" (IE) | un | 50 | 14.9 | 19.37 | 968.5 | 50 | 968.5 | 100% | 0% | 0
1.3.3 | 11950 | SINAPI-I | bucha de nylon S6 com parafuso de 4,20 x 40,00 mm em aço zincado com rosca soberba | un | 180 | 0.49 | 0.64 | 115.2 | 180 | 115.2 | 100% | 0% | 0
1.3.4 | 95541 | SINAPI | Fixação de bucha de nylon com parafuso (mão de obra) | un | 180 | 3.73 | 4.85 | 873 | 180 | 873 | 100% | 0% | 0
1.3.5 | 91834 | SINAPI | Eletroduto flexível PVC corrugado 3/4" | m | 515 | 8.18 | 10.63 | 5474.45 | 515 | 5474.45 | 100% | 0% | 0
1.3.6 | 93010 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável PVC, diâmetro 2.1/2", fornecimento e instalação | m | 180 | 36.35 | 47.26 | 8506.8 | 180 | 8506.8 | 100% | 0% | 0
1.3.7 | 91836 | SINAPI | Eletroduto flexível PVC corrugado de 1" | m | 58 | 11.04 | 14.35 | 832.3 | 58 | 832.3 | 100% | 0% | 0
1.3.8 | 171134 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 2 1/2" | un | 90 | 5.62 | 7.31 | 657.9 | 90 | 657.9 | 100% | 0% | 0
1.3.9 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC de 2" | m | 40 | 39.74 | 51.66 | 2066.4 | 40 | 2066.4 | 100% | 0% | 0
1.3.10 | 170077 | SEDOP | Eletroduto PVC de 3" | m | 24 | 53.03 | 68.94 | 1654.56 | 24 | 1654.56 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 21215.67 | total item 1.3 | 21215.67 | 100% | 0% | 0
1.4 |  |  | CABOS
1.4.1 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | m | 190 | 10.86 | 14.12 | 2682.8 | 190 | 2682.8 | 100% | 0% | 0
1.4.2 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 250 | 13.11 | 17.04 | 4260 | 250 | 4260 | 100% | 0% | 0
1.4.3 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | m | 260 | 17.45 | 22.69 | 5899.4 | 260 | 5899.4 | 100% | 0% | 0
1.4.4 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | m | 600 | 25.92 | 33.7 | 20220 | 600 | 20220 | 100% | 0% | 0
1.4.5 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | m | 250 | 37.34 | 48.54 | 12135 | 250 | 12135 | 100% | 100% | 12135
1.4.6 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | m | 1600 | 7.97 | 10.36 | 16576 | 1600 | 16576 | 100% | 0% | 0
1.4.7 | 170742 | SEDOP | Cabo de cobre 1.5mm2 - 1 KV | m | 800 | 6.47 | 8.41 | 6728 | 800 | 6728 | 100% | 0% | 0
1.4.8 | 170935 | SEDOP | Cabo de cobre 150 mm² - 1 KV | m | 14 | 194.65 | 253.05 | 3542.7 | 14 | 3542.7 | 100% | 100% | 3542.7
[6 empty] | Subtotal |  | 72043.9 | total item 1.4 | 72043.9 | 100% | 21.76% | 15677.7
1.5 |  |  | PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES
1.5.1 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | pt | 14 | 18.81 | 24.45 | 342.3 | 14 | 342.3 | 100% | 0% | 0
1.5.2 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | pt | 4 | 33.37 | 43.38 | 173.52 | 4 | 173.52 | 100% | 0% | 0
1.5.3 | 170964 | SEDOP | Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação | pt | 1 | 49.25 | 64.03 | 64.03 | 1 | 64.03 | 100% | 0% | 0
1.5.4 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | pt | 60 | 27.93 | 36.31 | 2178.6 | 60 | 2178.6 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 2758.45 | total item 1.5 | 2758.45 | 100% | 0% | 0
1.6 |  |  | LUMINÁRIAS
1.6.1 | 171011 | SEDOP | Lâmpada vapor metálico 400W | un | 20 | 56.91 | 73.98 | 1479.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.6.2 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | un | 18 | 53.03 | 68.94 | 1240.92 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1.6.3 | 171531 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | un | 38 | 232.09 | 301.72 | 11465.36 | 19 | 5732.68 | 50% | 50% | 5732.68
1.6.4 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 32 | 345.11 | 448.64 | 14356.48 | 24 | 10767.36 | 75% | 25% | 3589.12
1.6.5 | 170989 | SEDOP | Projetor retangular 400W | un | 20 | 117.83 | 153.18 | 3063.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 31605.96 | total item 1.6 | 16500.04 | 52.21% | 29.49% | 9321.8
1.7 |  |  | ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES
1.7.1 | 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm² | m | 250 | 36.91 | 47.98 | 11995 | 125 | 5997.5 | 50% | 0% | 0
1.7.2 | 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm² | m | 150 | 59.16 | 76.91 | 11536.5 | 75 | 5768.25 | 50% | 0% | 0
1.7.3 | 170380 | SEDOP | Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) | un | 2 | 1004.79 | 1306.23 | 2612.46 | 1 | 1306.23 | 50% | 0% | 0
1.7.4 | 170415 | SEDOP | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | un | 1 | 3242.31 | 4215 | 4215 | 0.5 | 2107.5 | 50% | 0% | 0
1.7.5 | COMP. PRÓPRIA |  | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x350mm, fixado sobre telha termoacústica | un | 90 | 40.34 | 52.44 | 4719.6 | 45 | 2359.8 | 50% | 0% | 0
1.7.6 | 170378 | SEDOP | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | un | 2 | 164.97 | 214.46 | 428.92 | 1 | 214.46 | 50% | 0% | 0
1.7.7 | 170677 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 45 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | un | 1 | 40890.19 | 53157.25 | 53157.25 | 0.5 | 26578.625 | 50% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 88664.73 | total item 1.7 | 44332.365 | 50% | 0% | 0
1.8 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (I)
1.8.1 | 171124 | SEDOP | Conector de emenda para cabo 4,0 mm² | un | 150 | 3.94 | 5.12 | 768 | 150 | 768 | 100% | 50% | 384
1.8.2 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | un | 15 | 11.79 | 15.33 | 229.95 | 15 | 229.95 | 100% | 50% | 114.975
1.8.3 | 171113 | SEDOP | Conector TPF de 50mm² | un | 80 | 13.04 | 16.95 | 1356 | 80 | 1356 | 100% | 50% | 678
1.8.4 | 171025 | SEDOP | Curva 90º p/ elet. PVC 1" (IE) | un | 15 | 16.49 | 21.44 | 321.6 | 15 | 321.6 | 100% | 50% | 160.8
1.8.5 | 171065 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | un | 5 | 44.37 | 57.68 | 288.4 | 5 | 288.4 | 100% | 50% | 144.2
1.8.6 | 171066 | SEDOP | Suporte isolador simples | un | 130 | 37.7 | 49.01 | 6371.3 | 130 | 6371.3 | 100% | 50% | 3185.65
[6 empty] | Subtotal |  | 9335.25 | total item 1.8 | 9335.25 | 100% | 50% | 4667.625
1.9 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II)
1.9.1 | 171143 | SEDOP | Base para mastro 1 1/2" | un | 2 | 110.11 | 143.14 | 286.28 | 2 | 286.28 | 100% | 50% | 143.14
1.9.2 | 171147 | SEDOP | Braçadeira tipo cunha c/ parafuso | un | 18 | 2.26 | 2.94 | 52.92 | 18 | 52.92 | 100% | 50% | 26.46
1.9.3 | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | un | 20 | 126.76 | 164.79 | 3295.8 | 20 | 3295.8 | 100% | 50% | 1647.9
1.9.4 | 171470 | SEDOP | Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço | un | 15 | 49.6 | 64.48 | 967.2 | 15 | 967.2 | 100% | 50% | 483.6
1.9.5 | 171299 | SEDOP | Ponto de solda exotérmica | pt | 10 | 36.37 | 47.28 | 472.8 | 10 | 472.8 | 100% | 50% | 236.4
[6 empty] | Subtotal |  | 5075 | total item 1.9 | 5075 | 100% | 50% | 2537.5
1.10 |  |  | LÓGICA
1.10.1 | 170682 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | pt | 10 | 580.15 | 754.2 | 7542 | 10 | 7542 | 100% | 0% | 0
1.10.2 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | pt | 10 | 514.82 | 669.27 | 6692.7 | 10 | 6692.7 | 100% | 0% | 0
1.10.3 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | pt | 10 | 54.5 | 70.85 | 708.5 | 10 | 708.5 | 100% | 0% | 0
1.10.4 | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | un | 1 | 669 | 869.7 | 869.7 | 1 | 869.7 | 100% | 0% | 0
1.10.5 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 1 | 1260.6 | 1638.78 | 1638.78 | 1 | 1638.78 | 100% | 0% | 0
1.10.6 | 170931 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | un | 6 | 103.73 | 134.85 | 809.1 | 6 | 809.1 | 100% | 0% | 0
1.10.7 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | un | 94 | 6.58 | 8.55 | 803.7 | 94 | 803.7 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 19064.48 | total item 1.10 | 19064.48 | 100% | 0% | 0
1.11 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
1.11.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 18 | 253.58 | 329.65 | 5933.7 | 18 | 5933.7 | 100% | 0% | 0
1.11.2 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 10 | 511.33 | 664.73 | 6647.3 | 10 | 6647.3 | 100% | 0% | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 12581 | total item 1.11 | 12581 | 100% | 0% | 0
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 282030.62 | TOTAL MEDIDO | 214183.3575 | 75.94% | 11.69% | 32965.81
FISCALIZAÇÃO PREFEITURA: |  |  |  | CONTRATADA: |  |  |  |  | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM:
|  |  |  | __________________________ ANDERSON FERNANDO LISIAK ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT N° 122020342-4 |  |  |  |  | 32965.81
________________________________________
Assinatura

## RESUMO
Obra: Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdomiro Mendes
Data de preço: Sedop setembro/2022 com desoneração - SINAPI SET/2022
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA |  | BDI: | 30%
Planilha Orçamentária
Periodo medição: 06/09/2023 a 26/09/2023
QUADRO RESUMO MEDIÇÕES |  |  |  | 9ª MEDIÇÃO
|  |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  | 213632.6432
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | VALOR (R$) |  | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | % MEDIDO NO PERÍODO | VALOR
ÁREA EXTERNA |  | 213341.39 |  | 202780.81 | 95.05% | 7.06% | 15051.6257
BLOCO ADMINISTRATIVO |  | 532454.87 |  | 496493.345 | 93.25% | 4.59% | 24444.825
VESTIÁRIO DA QUADRA |  | 304178.64 |  | 277649.725 | 91.28% | 5.2% | 15825.24
BLOCO SALAS NOVAS |  | 1966198.41 |  | 1771774.535 | 90.11% | 6.37% | 125345.1425
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 282030.62 |  | 214183.3575 | 75.94% | 11.69% | 32965.81
CUSTO TOTAL |  | 3298203.93 |  | 2962881.7725 | 89.83% | 6.48% | 213632.6432
FISCALIZAÇÃO PREFEITURA: | CONTRATADA: |  |  |  | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM:
__________________________ ASSINATURA | __________________________ ANDERSON FERNANDO LISIAK ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT N° 122020342-4 |  |  |  | 213632.6432