## Sheet1
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
ABRIL DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA COBERTA DA EMEIEF TANCREDO NEVES.
- NOME DO CONTRATADO:
PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 03/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0108001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
06 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
06/10/2023 conforme prazo de vigencia do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 689.383,08 + 171.242,02 do termo aditivo de itens totalizando R$ 860.625,10.
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 553.657,43
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
100%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 306.967,67
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:
35,67%

## Sheet2
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
ABRIL DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
REFORMA DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 02/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2107001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
12 de setembro de 2022 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
12/09/2023. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
402.602,32 (quatrocentos e dois mil seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 402.602,32
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
100%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
18,65%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
Obra finalizada com termo de recebimento da obra

## Sheet3
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
ABRIL DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 14/2021
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0612001/2021.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
12 de maio de 2022 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
12 de setembro de 2023, conforme determinado no terceiro termo aditivo de itens e de prazo.
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 1.134.000,00, Aditivo de Itens R$ 58.529,28, Aditivo de realinhamento de preços R$
106.504,01, Aditivo de Itens R$ 177.726,78 Valor Total R$ 1.476.760,07
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 1.129.538,67
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
76,48%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
2,90%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$: 42.916,50