## Sheet1
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 14/2021
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0612001/2021.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
12 de maio de 2022 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 1.134.000,00, Aditivo de Itens R$ 58.529,28, Aditivo de realinhamento de preços R$
106.504,01 Valor Total R$ 1.299.033,29
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 956.864,10
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
73,66%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
9,24%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$: 120.024,05

## Sheet2
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA COBERTA DA EMEIEF TANCREDO NEVES.
- NOME DO CONTRATADO:
PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 03/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0108001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
06 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
06/10/2023 conforme prazo de vigencia do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 689.383,08 (seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 483.069,85
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
70,07%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 85.045,16
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:
12,34%

## Sheet3
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio Waldemar Lindermayer
- NOME DO CONTRATADO:
S. E. SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.204.997/0001-86.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua Maria Valeria Rempel, Quadra 129, s/n, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso -
PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Convênio nº 027/2022-SEDUC, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação -
SEDUC e o Município de Novo Progresso – PA.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Concorrência Pública nº 02/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
3008001/2022
- DATA DE INICIO DA OBRA:
17 de novembro de 2022 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
20/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 5.383.007,78 (cinco milhões trezentos e oitenta e três mil sete reais e setenta e oito centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 809.252,80
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
15,03%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 394.806,93
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE: 7,33%

## Sheet4
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues.
- NOME DO CONTRATADO:
PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 11/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
3011001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 3.298.203,93 (três milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e três reais e noventa e três centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ $ 363.332,18
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
11%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 363.332,18
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:
11%

## Sheet5
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2023
- OBJETO DO CONTRATO:
Construção de 03 (três) microssistemas de abastecimento de águas
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Comunidade de Nova Fronteira, Terra Nossa e Veneza, todos no município de Novo
Progresso–PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Convênio nº 170/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso –
PA.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 09/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2909001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
18 de novembro de 2022 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
10/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
667.021,59 (seiscentos e sessenta e sete mil, vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 240.267,71
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
36,02%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
20,17%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE: R$ 134.551,98

## Sheet6
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Conclusão dos serviços de construção de uma escola municipal no Bairro Setor Industrial
II, conforme Projeto do FNDE – 06 Salas
- NOME DO CONTRATADO:
PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Bairro Setor Industrial II, Município de Novo Progresso - PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Vinculada ao Termo de Compromisso PAR nº 17531/2013, celebrado entre o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC e o Município de Novo
Progresso e recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 07/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2009001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
21 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
21/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 448.275,91 (quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) + 111.180,75 Aditivo de itens, Total da obra R$ 559.456,66
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 408.492,54
- | PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE: 17,95% - PERCENTUAL TOTAL
APLICADO:
76,17%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 100.438,65

## Sheet7
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
REFORMA DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 02/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2107001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
12 de setembro de 2022 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
12/09/2023. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
402.602,32 (quatrocentos e dois mil seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 402.602,32
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
100%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
18,65%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 75.110,68