## Sheet1
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Pavimentação da pista de pouso e decolagem do Aeródromo Municipal de Novo Progresso -
PA, conforme Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes –
SETRAN e o Município de Novo Progresso – PA.
- NOME DO CONTRATADO:
V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA CNPJ/MF n.º 13.495.966/0001-99
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Aeródromo Municipal de Novo Progresso – PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o
Município de Novo Progresso - PA.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Concorrência Pública nº 001/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0508001/2022
- DATA DE INICIO DA OBRA:
12 de novembro de 2022 conforme ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
20 de outubro de 2023, conforme prazo de vigência determinado no contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 13.597.618,90 (treze milhões quinhentos e noventa e sete mil seiscentos e dezoito reais e noventa centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 1.124.973,27
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
22,67%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
14,24%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE: R$ 1.955.208,09

## Sheet2
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues.
- NOME DO CONTRATADO:
PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 11/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
3011001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 3.298.203,93 (três milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e três reais e noventa e três centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ $ 1.911,105,18
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
57,94%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 264.688,78
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:
8,02%

## Sheet3
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 12/2023
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0112001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
R$ 2.461.544,03 (dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e três centavos) + Aditivo de itens R$ 300.488,60. Valor total da obra R$ 2.762.032,63
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 658.142,79
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
23,83%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
10,62%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 293.311,59

## Sheet4
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua Maria Marta Avelar Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de Novo
Progresso - PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 13/2023
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0112002/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
24 de março de 2023 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
R$ 2.422.098,98 (dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil noventa e oito reais e noventa e oito centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 190.131,59
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
7,85%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
3,75%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 90.986,16

## Sheet5
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista
- NOME DO CONTRATADO:
LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo Progresso – PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 003/2023
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0603001/2023.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
20 de abril de 2023 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
R$ 3.245.869,00 (três milhões duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 191.641,30
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
19,95%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
14,05%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 456.241,11

## Sheet6
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Revitalização do canteiro central da Av. Brasil, incluindo: Construção de Ciclovia, Estacionamento e
Iluminação”, no Bairro Jardim Planalto, entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA
- NOME DO CONTRATADO:
DW2M CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º
48.251.773/0001-77.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 004/2023
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0603002/2023.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
02 de maio de 2023 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
1.096.471,50 (um milhão, noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 114.970,85
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
10,49%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
10,49%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 114.970,85