## Sheet1
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023
- OBJETO DO CONTRATO:
Construção de cobertura da quadra poliesportiva Comunidade Santa Júlia, no Município de Novo Progresso – PA.
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Comunidade Santa Júlia, no município de Novo Progresso - PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Convênio nº 204/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso –
PA.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 06/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2608003/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
14 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
14/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 416.906,04 (quatrocentos e dezesseis mil novecentos e seis reais e quatro centavos)
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ R$ 96.758,46
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
23,20%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 96.758,46
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:
23,20%

## Sheet2
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023
- OBJETO DO CONTRATO:
Construção de cobertura da quadra poliesportiva da Praça Rui Pires de Lima, no
Município de Novo Progresso – PA.
- NOME DO CONTRATADO:
M. S. Souza Materiais de Construção Eireli.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Praça Rui Pires de Lima, no Município de Novo Progresso - PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Convênio nº 205/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso –
PA.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 05/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2608001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
14 de outubro de 2022– Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
14/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 364.810,76 (trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e dez reais e setenta e seis centavos)
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 364.810,76
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
100%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 244.812,65
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:
67,10%

## Sheet3
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023
- OBJETO DO CONTRATO:
Conclusão dos serviços de construção de uma escola municipal no Bairro Setor Industrial
II, conforme Projeto do FNDE – 06 Salas
- NOME DO CONTRATADO:
PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Bairro Setor Industrial II, Município de Novo Progresso - PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Vinculada ao Termo de Compromisso PAR nº 17531/2013, celebrado entre o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC e o Município de Novo
Progresso e recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 07/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2009001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
21 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
21/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 448.275,91 (quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) + 111.180,75 Aditivo de itens, Total da obra R$ 559.456,66
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 479.478,17
- | PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE: 12,69% - PERCENTUAL TOTAL
APLICADO:
85,70%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 70.985,63

## Sheet4
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023
- OBJETO DO CONTRATO:
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues.
- NOME DO CONTRATADO:
PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 11/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
3011001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 3.298.203,93 (três milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e três reais e noventa e três centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ $ 1.646.416,40
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
49,90%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 706.592,64
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:
21,42%

## Sheet5
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023
- OBJETO DO CONTRATO:
Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua Maria Marta Avelar Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de Novo
Progresso - PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 13/2023
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0112002/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
24 de março de 2023 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
R$ 2.422.098,98 (dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil noventa e oito reais e noventa e oito centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 99.145,43
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
4,09%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
4,09%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 99.145,43

## Sheet6
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023
- OBJETO DO CONTRATO:
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 12/2023
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0112001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
R$ 2.461.544,03 (dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e três centavos) + Aditivo de itens R$ 300.488,60. Valor total da obra R$ 2.762.032,63
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 364.831,20
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
13,20%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
3,85%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 106.447,12

## Sheet7
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MAIO DE 2023
- OBJETO DO CONTRATO:
Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista
- NOME DO CONTRATADO:
LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo Progresso – PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 003/2023
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0603001/2023.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
20 de abril de 2023 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
R$ 3.245.869,00 (três milhões duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 191.641,30
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
5,90%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
5,90%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 191.641,30