## Sheet1
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 14/2021
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0612001/2021.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
12 de maio de 2022 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
12 de setembro de 2023, conforme determinado no terceiro termo aditivo de itens e de prazo.
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 1.134.000,00, Aditivo de Itens R$ 58.529,28, Aditivo de realinhamento de preços R$
106.504,01, Aditivo de Itens R$ 177.726,78 Valor Total R$ 1.476.760,07
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 1.086.622,17
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
73,58%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
8,79%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$: 129.758,07

## Sheet2
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA COBERTA DA EMEIEF TANCREDO NEVES.
- NOME DO CONTRATADO:
PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 03/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0108001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
06 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
06/10/2023 conforme prazo de vigencia do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 689.383,08 + 171.242,02 do termo aditivo de itens totalizando R$ 860.625,10.
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 553.657,43
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
64,33%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 70.587,58
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:
8,20%

## Sheet3
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio Waldemar Lindermayer
- NOME DO CONTRATADO:
S. E. SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.204.997/0001-86.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Rua Maria Valeria Rempel, Quadra 129, s/n, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso -
PA.
- ORIGEM DO RECURSO:
Convênio nº 027/2022-SEDUC, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação -
SEDUC e o Município de Novo Progresso – PA.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Concorrência Pública nº 02/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
3008001/2022
- DATA DE INICIO DA OBRA:
17 de novembro de 2022 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
20/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 5.383.007,78 (cinco milhões trezentos e oitenta e três mil sete reais e setenta e oito centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 809.252,80
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
15,03%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 394.806,93
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE: 7,33%

## Sheet4
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues.
- NOME DO CONTRATADO:
PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.
MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 11/2022
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
3011001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 3.298.203,93 (três milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e três reais e noventa e três centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ $ 939.823,76
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
28,48%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 576.491,58
- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:
17,48%

## Sheet5
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
MARÇO DE 2023
- OBJETO DA OBRA:
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro
- NOME DO CONTRATADO:
AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA
- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos Próprios.
- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 12/2023
- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0112001/2022.
- DATA DE INICIO DA OBRA:
06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço.
- DATA DO FIM DA OBRA:
22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato
- VALOR DA OBRA:
R$ 2.461.544,03 (dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e três centavos).
- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 258.384,08
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:
10,5%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:
10,5%
- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 258.384,08