## CRONOGRAMA
OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NOS BAIRROS BELA VISTA E CRISTO REI, NO MUNICÍPIO DE NP/PA
PROCESSO Nº 2018/153910
CONVÊNIO Nº 68/2018
MUNICÍPIO: NOVO PROGRESSO / PA
BDI: - Serviço = 20,97% ¦ Insumo = 14,02%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL COM BDI | 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | ACUM.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 51037.92 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 25518.96 | 12759.48 | 12759.48 | 51037.92
2.0 | EQUIPE TÉCNICA | 78096.48 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  |  | 26032.16 | 26032.16 | 26032.16 | 78096.48 | RUA 1 | RUA 2 | RUA 3 | RUA 4 | RUA 5 | RUA 6 | RUA 7 | RUA 8 | RUA 9 | RUA 10 | RUA 11 | RUA 12
3.0 | TERRAPLANAGEM | 209152.138 | 33.33% 26032.16: 75%; 33.33% 26032.16: 25%; 100% 78096.48: 100%; 100% RUA 1: 36026.2; 100% RUA 5: 70050.96; 100% RUA 7: 42030.57; 100% RUA 8: 61044.408
|  |  | 156864.1035 | 52288.0345 |  | 209152.138
4.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 748112.26 | 33.33% 26032.16: 75%; 33.33% 26032.16: 25%; 100% 78096.48: 100%; 100% RUA 1: 128822.59; 100% RUA 5: 250629.35; 100% RUA 7: 150377.6; 100% RUA 8: 218282.72
|  |  |  | 561084.195 | 187028.065 | 748112.26
5.0 | ACESSIBILIDADE | 30324.97 |  | 75% | 25% | 100% | 2278.1 | 3986.69 | 4556.21 | 2278.1 | 2278.1 | 2278.1 | 2278.1 | 2847.63 | 2847.63 | 2847.63 | 709.63 | 1139.05
|  |  |  | 22743.7275 | 7581.2425 | 30324.97
6.0 | SINALIZAÇÃO | 159486.22 |  | 50% | 50% | 100% | 13798.2 | 19692.39 | 24629.94 | 11266.66 | 11359.36 | 11359.36 | 7825.05 | 12919 | 17397.35 | 15496.01 | 3413.94 | 10328.96
|  |  |  | 79743.11 | 79743.11 | 159486.22
7.0 | DRENAGEM | 389193.5 | 25% | 50% | 25% | 100% | 30145.61 | 103484.98 | 106184.6 |  | 62090.99 |  | 35094.9 | 52192.42
|  |  | 97298.375 | 194596.75 | 97298.375 | 389193.5
TOTAL (R$) |  | 1665403.488
PERCENTUAL EXECUTADO (%) |  |  | 33.33% 26032.16: 18.36%; 33.33% 26032.16: 57%; 33.33% 26032.16: 24.65%
VALOR EXECUTADO (R$) |  |  | 33.33% 26032.16: 305713.5985; 33.33% 26032.16: 949247.457; 33.33% 26032.16: 410442.4325
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 33.33% 26032.16: 18.36%; 33.33% 26032.16: 75.35%; 33.33% 26032.16: 100%
ACUMULADO (R$) |  |  | 33.33% 26032.16: 305713.5985; 33.33% 26032.16: 1254961.0555; 33.33% 26032.16: 1665403.488
[7 empty] | 211070.7 | 127164.06 | 135370.75 | 13544.76 | 396408.76 | 13637.46 | 237606.22 | 347286.178 | 20244.98 | 18343.64 | 4123.57 | 11468.01
Note on C14: Trazer o valor da planilha resumo
Note on C16: Trazer o valor da planilha resumo
Note on C18: Fazer o somatório do item terraplanagem de todas as ruas do projeto
Note on C20: Fazer o somatório do item pavimentação asfáltica de todas as ruas do projeto
Note on C22: Fazer o somatório do item acessibilidade de todas as ruas do projeto
Note on C24: Fazer o somatório do item sinalização de todas as ruas do projeto
Note on C26: Fazer o somatório do item drenagem de todas as ruas do projeto

## RESUMO NÃO DESONERADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - CBUQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS
[9 empty] | BDI MATERIAL (%) = | 14.02
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA /06_2023 / SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | BDI SERVIÇO (%) = | 20.97
Valor Total do Termo de Compromisso - (R$)
OBS: Serviços Preliminares + Equipe Técnica + Mobilização/Desmobilização não deve exceder 8,5% do orçamento total
ITEM | CÓDIGO | TABELA | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UND | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇOS COM BDI (R$) | VALOR TOTAL(R$) | VALOR TOTAL COM BDI(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | S | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 313.43 | 379.15 | 1880.58 | 2274.9
1.2 | 93208 | SINAPI | S | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracao de obra para alojamento | m² | 6.25 | 921.87 | 1115.18 | 5761.68 | 6969.87
1.3 | COMPOSIÇÃO |  | S | Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessarios a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização | UND | 1 | 34548.36 | 41793.15 | 34548.36 | 41793.15
SUB - TOTAL | [8 empty] | 42190.62 | 51037.92
2 | EQUIPE TÉCNICA
2.1 | 2706 | SINAPI | I | Engenheiro Civil de obra junior | h | 264 | 111.51 | 127.14 | 29438.64 | 33564.96
2.2 | 4069 | SINAPI | I | Mestre de obras | h | 528 | 32.77 | 37.36 | 17302.56 | 19726.08
2.3 | 7592 | SINAPI | I | Topografo | h | 528 | 28.42 | 32.4 | 15005.76 | 17107.2
2.4 | 244 | SINAPI | I | Auxiliar de topografo | h | 528 | 12.79 | 14.58 | 6753.12 | 7698.24
SUB - TOTAL | [8 empty] | 68500.08 | 78096.48
3 | RUA MARIA VALÉRIA REMPEL
3.1 | Total Rua 1 | [8 empty] | 211070.7
4 | RUA SANTA ANA
4.1 | Total Rua 2 | [8 empty] | 127164.06
5 | RUA ALTAMIRA
5.1 | Total Rua 3 | [8 empty] | 135370.75
6 | RUA SANTA IZABEL
6.1 | Total Rua 4 | [8 empty] | 13544.76
7 | RUA PARAÍSO
7.1 | Total Rua 5 | [8 empty] | 396408.76
8 | RUA CURUÁ
8.1 | Total Rua 6 | [8 empty] | 13637.46
9 | RUA TIRADENTES
9.1 | Total Rua 7 | [8 empty] | 237606.22
10 | RUA MARINGÁ
10.1 | Total Rua 8 | [8 empty] | 347286.178
11 | RUA TAPAJÓS
11.1 | Total Rua 9 | [8 empty] | 20244.98
12 | RUA BELÉM
12.1 | Total Rua 10 | [8 empty] | 18343.64
13 | RUA SANTARÉM
13.1 | Total Rua 11 | [8 empty] | 4123.57
14 | RUA IRIRI
14.1 | Total Rua 12 | [8 empty] | 11468.01
15 | RUA 13
15.1 | Total Rua 13
16 | RUA 14
16.1 | Total Rua 14
17 | RUA 15
17.1 | Total Rua 15
SUB - TOTAL DAS RUAS | [9 empty] | 1536269.088
OUTROS SERVIÇOS | [9 empty] | 129134.4
TOTAL INCLUSO BDI (%) | [9 empty] | 1665403.488
7.754%

## QUANTITATIVOS
PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - CONVÊNIO 68/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Planilha Geral
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | LARGURA | EXTENSÃO | TOTAL | UND
|  | (m) | (m)
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 2 | 3 | 6 | m²
1.2 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. - Barracao de obra para alojamento | 2.5 | 2.5 | 6.25 | m³
1.3 | Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessarios a execução) |  |  | 1 | UNIDADE
2.0 | EQUIPE TÉCNICA
ITEM | DESCRIÇÃO | QNT. HORAS/MÊS | QNT. MÊSES | TOTAL | UND
2.1 | Engenheiro Civil de obra junior | 88 | 3 | 264 | MÊS
2.2 | Mestre de Obras | 176 | 3 | 528 | MÊS
2.3 | Topografo | 176 | 3 | 528 | MÊS
2.4 | Auxiliar de Topografo | 176 | 3 | 528 | MÊS

## COMP ADM
EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NOS BAIRROS: BELA VISTA E CRISTO REI
Município: |  | NOVO PROGRESSO - PA.
COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:
CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO
|  | Unidade | NAT. DO SERVIÇO
|  | HORAS | ADMINISTRAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO
| Material | Quantidade | Unid. | Valor Unitário | Valor Total
SINAPI - JUN/2023 | MÃO DE OBRA
2706 | Engenheiro Civil (Júnior) | 264 | HORAS | 111.51 | 29438.64
7592 | Topógrafo | 528 | HORAS | 28.42 | 15005.76
244 | Auxiliar de Topógrafo | 528 | HORAS | 12.79 | 6753.12
4069 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 528 | HORAS | 32.77 | 17302.56
SOMATÓRIO GERAL
| MATERIAL |  |  |  | 0
| MÃO DE OBRA |  |  |  | 68500.08
| ENCARGOS SOCIAIS(118,66%)- JÁ INCLUSO |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 68500.08

## COMP MOBILIZAÇÃO
MOBILIZAÇÃO - CBUQ - PROCEDIMENTO PAVIMENTAÇÃO SIMPLIFICADO
Objeto: |  | EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NOS BAIRROS BELA VISTA E CRISTO REI NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA | [12 empty] | Preços de Referência nas Tabelas: |  |  |  | BDI
Município: |  | NOVO PROGRESSO/PA | [12 empty] | SICRO - mês: 04/2023 - Nâo Desonerado |  |  |  | Composição | 20.97%
Termo de Compromisso nº: |  | CONVÊNIO Nº 68/2018 | [12 empty] | SINAPI - mês: 06/2023 - Não Desonerado |  |  |  | Insumo | 14.02%
Processo nº: |  | 2018/153910
Item | Tabela de Referência | Código CHP | Código CHI | Descrição | Origem/Destino | Distância (Ida/Volta) (km)* | Distância x Total Equipamento | Tempo de Viagem (horas)** Considerando velocidade média de 60km/h | Quant. | Quant. (Total) | Custo Horário (R$) |  |  |  | FATOR DE UTILIZAÇÃO |  |  |  | Custo Unitário Total (R$) | Custo Unitário/km (R$/km) | Custo Unitário (R$ x km)
[11 empty] | EQUIPAMENTO |  | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |  | EQUIPAMENTO |  | CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
[11 empty] | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo
1 | SINAPI | 5901 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 283.71 | 66.38 | 405.077 | 126.8805 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 577.64 | 4.38 | 578.16
2 | SINAPI | 5932 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 258.18 | 96.93 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1656.62 | 12.55 | 1656.6
3 | SINAPI | 7049 | - | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 205.18 | 0 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1336.75 | 10.13 | 1337.16
4 | SINAPI | 96028 | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 123.77 | 45.81 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1487.92 | 11.27 | 1487.64
5 | SINAPI | 5921 | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 5.28 | 3.28 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1347.57 | 10.21 | 1347.72
6 | SINAPI | 73436 | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 201.08 | 61.85 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1540.85 | 11.67 | 1540.44
7 | SINAPI | 89035 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 115.25 | 41.46 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1473.57 | 11.16 | 1473.12
8 | SINAPI | 96463 | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 203.84 | 83.98 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1613.88 | 12.23 | 1614.36
9 | SINAPI | 5855 | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 563.63 | 168.29 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1892.11 | 14.33 | 1891.56
10 | SINAPI | 5944 | - | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 239.18 | 0 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1336.75 | 10.13 | 1337.16
11 | SINAPI | 67826 | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 169.09 | 57.99 | 405.077 | 126.8805 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 374.68 | 2.84 | 374.88
12 | SINAPI | 5824 | - | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 193.54 | 0 | 405.077 | 126.8805 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 319.34 | 2.42 | 319.44
13 | SINAPI | 5839 | - | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 10.13 | 0 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1336.75 | 10.13 | 1337.16
14 | SINAPI | 83362 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 247.37 | 64.46 | 405.077 | 126.8805 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1851.27 | 14.02 | 1850.64
15 | SINAPI | 5835 | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 362.9 | 137.04 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1788.98 | 13.55 | 1788.6
16 | SINAPI | 95631 | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 213.41 | 78.15 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1594.64 | 12.08 | 1594.56
17 | SINAPI | 96157 | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 124.27 | 46.06 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1488.75 | 11.28 | 1488.96
18 | SINAPI | 91386 | - | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 240.23 | 0 | 405.077 | 126.8805 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1733.13 | 13.13 | 1733.16
19 | SINAPI | 88830 | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 2.17 | 0.42 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1338.14 | 10.14 | 1338.48
20 | SINAPI | 95133 | - | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 167.09 | 0 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1336.75 | 10.13 | 1337.16
21 | SINAPI | 92960 | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 17.6 | 4.88 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1352.85 | 10.25 | 1353
22 | SINAPI | 5678 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 141.25 | 61.22 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1538.78 | 11.66 | 1539.12
23 | SINAPI | 91533 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 34.64 | 28.2 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1429.81 | 10.83 | 1429.56
24 | SINAPI | 5811 | - | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 183.62 | 0 | 405.077 | 126.8805 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 302.97 | 2.3 | 303.6
25 | SINAPI | 5631 | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 203.62 | 85.44 | 405.077 | 126.8805 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1618.7 | 12.26 | 1618.32
26 | SICRO | E9665 | E9665 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw | Origem/Canteiro | 132 | 132 | 3.3 | 1 | 1 | 405.077 | 126.8805 | 405.077 | 126.8805 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 877.72 | 6.65 | 877.8
TOTAL GERAL DA MOBILIZAÇÃO | [20 empty] | 34548.36
[5 empty] | 180 |  | 180
[5 empty] | 590 |  | 350
[5 empty] | 665 |  | 210
[5 empty] | 345 |  | 305
350
[5 empty] | 350 |  | 1045 | m | p/asfaltar
210
305
610
525
75
[5 empty] | 455 |  |  |  | 585 | km
[9 empty] | 4.66 | km
[5 empty] | 4660 | m | total
[9 empty] | 125.5365 | voltas
[9 empty] | 1.045 | km a asfaltar
[9 empty] | 131.1856 | a ser considerado