## área ext.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Obra: Revitalização do Centro Cultural
Data de preço: Sedop setembro/2022 SINAPI outubro/2022 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 30%
Planilha Orçamentária
|  |  | Centro Cultural de Novo Progresso | un | 1 |  |  | 762000
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | ÁREA EXTERNA CENTRO CULTURAL |  |  |  |  | 762000
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1.1 | 200004 | SEDOP | Encarregado geral de obras com encargos complementares | meses | 4 | 3524.4 | 4581.72 | 18326.88
1.1.2 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 80 | 90.38 | 117.494 | 9399.52
[6 empty] | Subtotal |  | 27726.4
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.2.1 | 1 | composição | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid. | 1 | 20583 | 26757.9 | 26757.9
1.2.2 | 2 | composição | Desmobillização de pessoal e equipamentos | unid. | 1 | 20583 | 26757.9 | 26757.9
[6 empty] | Subtotal |  | 53515.8
1.3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 2.5 | 159.67 | 207.571 | 518.93
1.3.2 | 10000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 12656.07 | 16452.891 | 16452.89
[6 empty] | Subtotal |  | 16971.82
1.4 |  |  | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRAS
1.4.1 | 20016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo - muro | M³ | 23.39 | 61.33 | 79.729 | 1864.86
1.4.2 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 2.56 | 72.64 | 94.432 | 241.75
1.4.3 | 30254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 1.8 | 16.32 | 21.216 | 38.19
[6 empty] | Subtotal |  | 2144.8
1.5 |  |  | FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA
1.5.1 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - SAPATAS
1.5.1.1 | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.5 | 3384.41 | 4399.733 | 2199.87
1.5.2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - BALDRAMES
1.5.2.1 | 40284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 0.8 | 2864.8 | 3724.24 | 2979.39
1.5.3 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES
1.5.3.1 | 50729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.2 | 3409.75 | 4432.675 | 5319.21
1.5.4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS DE RESPALDO DO MURO
1.5.4.1 | 50729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.22 | 3409.75 | 4432.675 | 14273.21
[6 empty] | Subtotal |  | 24771.68
1.6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.6.1 | 80293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 13.5 | 73 | 94.9 | 1281.15
[6 empty] | Subtotal |  | 1281.15
1.7 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - muro
1.7.1 | 260652 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | m | 76 | 759.43 | 987.259 | 75031.68
[6 empty] | Subtotal |  | 75031.68
1.8 |  |  | ESQUADRIAS
1.8.1 |  |  | Portão de ferro
1.8.1.1 | 90620 | SEDOP | Portão de ferro 7/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 18 | 685.41 | 891.033 | 16038.59
1.8.1.2 | 90825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 87.5 | 356.55 | 463.515 | 40557.56
1.8.1.3 | 61458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 12 | 626.65 | 814.645 | 9775.74
[6 empty] | Subtotal |  | 66371.89
1.9 |  |  | REVESTIMENTOS
1.9.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 24.44 | 11.69 | 15.197 | 371.41
1.9.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 24.44 | 47.73 | 62.049 | 1516.48
[6 empty] | Subtotal |  | 1887.89
1.10 |  |  | PISOS
1.10.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 336 | 75.73 | 98.449 | 33078.86
1.10.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 336 | 39.01 | 50.713 | 17039.57
1.10.3 | 96388 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - Exclusive solo, escavação e transporte | m³ | 132 | 10.77 | 14.001 | 1848.13
1.10.4 | 101134 | SINAPI | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100 HP/lâmina 2,19 m³) e caminhão basculante de 10 m³, DMT até 200 m | m³ | 132 | 14.95 | 19.435 | 2565.42
1.10.5 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 951.39 | 0.1 | 0.13 | 123.68
1.10.6 | 4746 | SINAPI-I | Pedregulho ou piçarra de jazida, ao natural, para base de pavimentação, retirado na jazida, sem transporte | m³ | 132 | 110.04 | 143.052 | 18882.86
1.10.7 | 93588 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em leito natural | m³xkm | 264 | 2.94 | 3.822 | 1009.01
1.10.8 | 95996 | SINAPI | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte | m³ | 26.4 | 2051.76 | 2667.288 | 70416.4
1.10.9 | 100969 | SINAPI | Transporte com Caminhão tanque de transporte de material asfáltico 20.000 L, em via urbana com leito natural | Txkm | 79.2 | 2.4 | 3.12 | 247.1
1.10.10 | 260520 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m sem lâmina d'água | m | 732 | 57.25 | 74.425 | 54479.1
1.10.11 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 392 | 128.37 | 166.881 | 65417.35
[6 empty] | Subtotal |  | 265107.48
1.11 |  |  | COBERTURA
1.7.1 | 71361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 37.17 | 289.46 | 376.298 | 13987
1.7.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 37.17 | 190.29 | 247.377 | 9195
1.7.3 | 71466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | m | 5.9 | 71.17 | 92.521 | 545.87
[6 empty] | Subtotal |  | 23727.87
1.12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
1.12.1 | 150180 | SEDOP | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 200.44 | 26.04 | 33.852 | 6785.29
1.12.2 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 336 | 20.51 | 26.663 | 8958.77
1.12.3 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 165.64 | 39.9 | 51.87 | 8591.75
1.12.4 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 87.5 | 55.41 | 72.033 | 6302.89
[6 empty] | Subtotal |  | 30638.7
1.13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.13.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | un | 4 | 601.92 | 782.496 | 3129.98
[6 empty] | Subtotal |  | 3129.98
1.14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.14.1 |  |  | CABOS
1.14.1.1 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | m | 250 | 10.86 | 14.12 | 3530
1.14.1.2 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 500 | 13.11 | 17.04 | 8520
1.14.1.3 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | m | 25 | 17.45 | 22.69 | 567.25
1.14.1.4 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | m | 350 | 25.92 | 33.7 | 11795
1.14.1.5 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | m | 325 | 37.34 | 48.54 | 15775.5
1.14.1.6 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | m | 400 | 51.56 | 67.03 | 26812
1.14.1.7 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | m | 85 | 70.68 | 91.88 | 7809.8
[6 empty] | Subtotal |  | 74809.55
1.14.2 |  |  | LUMINÁRIAS
1.14.2.1 | 170371 | SEDOP | Conjunto ilum. tipo petala c/1 lamp. v. mercurio/poste de aço | un | 10 | 3196.19 | 4155.05 | 41550.5
1.14.2.2 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | un | 3 | 123.42 | 160.45 | 481.35
1.14.2.3 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 6 | 345.11 | 448.64 | 2691.84
1.14.2.4 | 170989 | SEDOP | Projetor retangular 400W | un | 2 | 165.59 | 215.27 | 430.54
[6 empty] | Subtotal |  | 45154.23
1.15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.15.1 | 180520 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | m | 40 | 277.6 | 360.88 | 14435.2
1.15.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 447 | 28.78 | 37.414 | 16724.06
1.15.3 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m | un | 10 | 67.6 | 87.88 | 878.8
1.15.4 | 251511 | SEDOP | Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço | un | 2 | 378 | 491.4 | 982.8
1.15.5 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | 790.74 | 1027.962 | 1027.96
1.15.6 | 10853 | SINAPI-I | Letra aço inox, chapa num, 22, recortado, h=20 cm (sem relevo) | un | 46 | 122.19 | 158.847 | 7306.96
[6 empty] | Subtotal |  | 41355.78
1.16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.16.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral | m² | 950 | 6.78 | 8.814 | 8373.3
[6 empty] | Subtotal |  | 8373.3
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 762000
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto de restruturação do entorno do Centro Cultural. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final foi feito com base na planilha SEDOP 09-2022 e SINAPI 10-2022, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.

## memória-composições
MEMÓRIA DE CÁLCULO:
COMPOSIÇÕES:
001 | composição | Mobilização | unid. | quantid. | custo unit. | custo total
88241 | SINAPI | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | H | 6 | 18.62 | 111.72
91354 | SINAPI | Caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 CV (não inclui carroceria) - depreciação. AF_06/2014 | H | 12 | 14.89 | 178.68
5811 | SINAPI | Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - CHP diurno | CHP | 12 | 194.17 | 2330.04
100970 | SINAPI | Caminhão tanque transporte de material asfáltico de 2000 L, em via urbana em revestimento primário | Txkm | 2000 | 2.04 | 4080
5851 | SINAPI | Trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 ton, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ - CHP diurno | CHP | 12 | 253.63 | 3043.56
5932 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina 3,7 m - CHP diurno | CHP | 12 | 247.65 | 2971.8
5940 | SINAPI | Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg - CHP diurno | CHP | 12 | 208.61 | 2503.32
6879 | SINAPI | Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5/26 T, largura de trabalho 1,90 m - CHP diurno | CHP | 12 | 209.75 | 2517
7049 | SINAPI | Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso sem/com lastro 11,95/13,30 T, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 T, largura de trabalho 2,15 m - CHP diurno | CHP | 12 | 224.91 | 2698.92
5841 | SINAPI | Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP diurno | CHP | 12 | 5.24 | 62.88
92040 | SINAPI | Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m | H | 12 | 7.09 | 85.08
|  |  |  | TOTAL |  | 20583
002 | composição | Desmobilização | unid. | quantid. | custo unit. | custo total
88241 | SINAPI | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | H | 6 | 18.62 | 111.72
91354 | SINAPI | Caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 CV (não inclui carroceria) - depreciação. AF_06/2014 | H | 12 | 14.89 | 178.68
5811 | SINAPI | Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - CHP diurno | CHP | 12 | 194.17 | 2330.04
100970 | SINAPI | Caminhão tanque transporte de material asfáltico de 2000 L, em via urbana em revestimento primário | Txkm | 2000 | 2.04 | 4080
5851 | SINAPI | Trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 ton, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ - CHP diurno | CHP | 12 | 253.63 | 3043.56
5932 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina 3,7 m - CHP diurno | CHP | 12 | 247.65 | 2971.8
5940 | SINAPI | Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg - CHP diurno | CHP | 12 | 208.61 | 2503.32
6879 | SINAPI | Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5/26 T, largura de trabalho 1,90 m - CHP diurno | CHP | 12 | 209.75 | 2517
7049 | SINAPI | Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso sem/com lastro 11,95/13,30 T, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 T, largura de trabalho 2,15 m - CHP diurno | CHP | 12 | 224.91 | 2698.92
5841 | SINAPI | Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP diurno | CHP | 12 | 5.24 | 62.88
92040 | SINAPI | Distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m | H | 12 | 7.09 | 85.08
|  |  |  | TOTAL |  | 20583

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
LOCAL: BAIRRO BELA VISTA - NOVO PROGRESSO
B. D. I.
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %
A | BONIFICAÇÃO (LUCRO) |  | 8.08%
B | DESPESAS INDIRETAS |  | 7.47%
B.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4%
B.2 | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 2%
B.3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.47%
C | IMPOSTOS |  | 10.65%
C.1 | PIS |  | 0.65%
C.2 | ISS |  | 5%
C.3 | COFINS |  | 3%
C.4 | INSS |  | 2%
| BDI = {[(1+A) x (1+B)] / (1-C)} -1 |  | 30%
TOTAL - BDI

## ENCARGOS SOCIAIS
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (LS) - SOBRE MÃO DE OBRA
DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
A. | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | FGTS | 8% | 8%
A.3 | Salario-Educação | 2.5% | 2.5%
A.4 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.5 | SENAI | 1% | 1%
A.6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.7 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.8 | Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) | 3% | 3%
B. | ENCARGOS SOCIAIS - COM INCIDÊNCIAS DE A | 47.6% | 16.81%
B.1 | Repouso Semanal remunerado | 18.14% | Não incide
B.2 | Feriados | 4.16% | Não incide
B.3 | Auxilio-enfermidade | 0.93% | 0.7%
B.4 | Licença-paternidade | 0.07% | 0.05%
B.5 | 13o. Salario | 11.1% | 8.33%
B.6 | Faltas justificadas | 0.74% | 0.56%
B.7 | Dias de chuvas | 2.83% | Não incide
B.8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.11% | 0.08%
B.9 | Férias gozadas | 9.49% | 7.07%
B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
C. | ENCARGOS SOCIAIS - SEM INCIDÊNCIAS DE A | 14.7% | 11.15%
C.1 | Aviso prévio indenizado | 5.69% | 4.32%
C.2 | Aviso prévio trabalhado | 0.13% | 0.1%
C.3 | Ferias idenizadas | 4.47% | 3.39%
C.4 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.93% | 2.98%
C.5 | Indenização adicional | 0.48% | 0.36%
D. | TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | 8.38% | 3.18%
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 7.9% | 2.82%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso prévio trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso prévio indenizado | 0.48% | 0.36%
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS |  | 87.48% | 47.94%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Obra: Revitalisação do Centro Cultural
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
Cronograma de Planejamento
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 27726.4 | 3.639% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 6931.6 | 6931.6 | 6931.6 | 6931.6
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 53515.8 | 7.023% | 50% |  |  | 50%
|  |  |  | 26757.9 |  |  | 26757.9
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16971.82 | 2.227% | 100%
16971.82
4 | DEMOLIÇÕES E MOV. DE TERRAS | 2144.8 | 0.2815% | 100%
2144.8
5 | SUPERESTRUTURA E FUNDAÇÕES | 24771.68 | 3.251% | 20% | 50% | 30%
|  |  |  | 4954.336 | 12385.84 | 7431.504
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1281.15 | 0.1681% |  | 100%
1281.15
8 | ALVENARIAS | 75031.68 | 9.847% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 37515.84 | 37515.84
9 | SISTEMAS DE COBERTURAS | 23727.87 | 3.114% |  |  | 100%
23727.87
10 | ESQUADRIAS | 66371.89 | 8.71% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 33185.945 | 33185.945
11 | REVESTIMENTOS | 1887.89 | 0.2478% |  |  |  | 100%
1887.89
12 | SISTEMAS DE PISOS | 265107.48 | 34.79% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 185575.236 | 79532.244
13 | PINTURAS | 30638.7 | 4.021% |  |  | 40% | 60%
[6 empty] | 12255.48 | 18383.22
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 119963.78 | 15.74% | 15% | 15% | 40% | 30%
|  |  |  | 17994.567 | 17994.567 | 47985.512 | 35989.134
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3129.98 | 0.4108% |  |  |  | 100%
3129.98
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 41355.78 | 5.427% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 20677.89 | 20677.89
19 | SERVIÇOS FINAIS | 8373.3 | 1.099% |  |  |  | 100%
8373.3
Valores totais |  | 762000 | 100% | 75755.023 | 261684.233 | 269243.885 | 155316.859
Acumulados |  |  |  | 75755.023 | 337439.256 | 606683.141 | 762000

## inst. elétricas e logica
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Obra: Ampliação e Reforma da Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Lindermayer
Data de preço: Sedop fevereiro/2022 SINAPI fevereiro/2022 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 0.3
Planilha Orçamentária
|  |  | Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Lindermayer | un | 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | INST. ELÉTRICAS / LÓGICA - GEARL
1.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS
1.1.1 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | un | 1 | 395.13 | 513.67 | 513.67
1.1.2 | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | un | 1 | 438.13 | 569.57 | 569.57
1.1.3 | 170888 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | un | 1 | 487.86 | 634.22 | 634.22
1.1.4 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | un | 2 | 769.25 | 1000.03 | 2000.06
1.1.5 | 170386 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) | un | 2 | 766.28 | 996.16 | 1992.32
1.1.6 | 170889 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento) | un | 1 | 1103.4 | 1434.42 | 1434.42
1.1.7 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | un | 14 | 183.49 | 238.54 | 3339.56
1.1.8 | 181296 | SEDOP | Caixa de inspeção em PVC d=300mm | un | 32 | 320.41 | 416.53 | 13328.96
[6 empty] | Subtotal |  | 23812.78
1.2 |  |  | DISJUNTORES
1.2.1 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 10 a 30A | un | 46 | 22.45 | 29.19 | 1342.74
1.2.2 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A | un | 35 | 64.9 | 84.37 | 2952.95
1.2.3 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 15 a 50A | un | 2 | 341.82 | 444.37 | 888.74
1.2.4 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 60 a 100A | un | 10 | 228.81 | 297.45 | 2974.5
1.2.5 | 170894 | SEDOP | Disjuntor TJD 3P - 300A | un | 1 | 1745.88 | 2269.64 | 2269.64
[6 empty] | Subtotal |  | 10428.57
1.3 |  |  | ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS
1.3.1 | 170907 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo T 1" | un | 3 | 19.52 | 25.38 | 76.14
1.3.2 | 170909 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo T 3/4" | un | 22 | 14.27 | 18.55 | 408.1
1.3.3 | 170631 | SEDOP | Eletroduto PVC de 1 1/2" | m | 9 | 19.2 | 24.96 | 224.64
1.3.4 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC de 1" | m | 174 | 11.94 | 15.52 | 2700.48
1.3.5 | 170074 | SEDOP | Eletroduto PVC de 2 1/2" | m | 18 | 35.54 | 46.2 | 831.6
1.3.6 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC de 2" | m | 2 | 28.55 | 37.12 | 74.24
1.3.7 | 170077 | SEDOP | Eletroduto PVC de 3" | m | 21 | 38.78 | 50.41 | 1058.61
1.3.8 | 170727 | SEDOP | Eletroduto PVC de 4" | m | 9 | 86.04 | 111.85 | 1006.65
[6 empty] | Subtotal |  | 6380.46
1.4 |  |  | CABOS
1.4.1 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | m | 250 | 10.53 | 13.69 | 3422.5
1.4.2 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 500 | 12.77 | 16.6 | 8300
1.4.3 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | m | 25 | 17.08 | 22.2 | 555
1.4.4 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | m | 350 | 24.51 | 31.86 | 11151
1.4.5 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | m | 325 | 35.34 | 45.94 | 14930.5
1.4.6 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | m | 400 | 47.98 | 62.37 | 24948
1.4.7 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | m | 85 | 65.74 | 85.46 | 7264.1
1.4.8 | 170933 | SEDOP | Cabo de cobre 95 mm² - 1 KV | m | 15 | 118.09 | 153.52 | 2302.8
1.4.9 | 170936 | SEDOP | Cabo de cobre 185 mm² - 1 KV | m | 35 | 217.02 | 282.13 | 9874.55
[6 empty] | Subtotal |  | 82748.45
1.5 |  |  | PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES
1.5.1 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 25 | 492.31 | 640 | 16000
1.5.2 | 1700891 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 114 | 232.25 | 301.93 | 34420.02
[6 empty] | Subtotal |  | 50420.02
1.6 |  |  | LUMINÁRIAS
1.6.3 | 171011 | SEDOP | Lâmpada vapor metálico 400W | un | 20 | 56.91 | 73.98 | 1479.6
1.6.4 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | un | 36 | 53.03 | 68.94 | 2481.84
1.6.5 | 171531 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | un | 36 | 216.45 | 281.39 | 10130.04
1.6.6 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 150 | 321.79 | 418.33 | 62749.5
1.6.7 | 170989 | SEDOP | Projetor retangular 400W | un | 20 | 117.83 | 153.18 | 3063.6
[6 empty] | Subtotal |  | 79904.58
1.7 |  |  | ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES
1.7.1 | 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm² | m | 1000 | 38.22 | 49.69 | 49690
1.7.1 | 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm² | m | 450 | 61.35 | 79.76 | 35892
1.7.2 | 170380 | SEDOP | Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) | un | 3 | 987.59 | 1283.87 | 3851.61
1.7.3 | 170415 | SEDOP | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | un | 1 | 2923.42 | 3800.45 | 3800.45
1.7.4 | COMP. PRÓPRIA |  | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x350mm, fixado sobre telha termoacústica | un | 170 | 40.34 | 52.44 | 8914.8
1.7.5 | 170378 | SEDOP | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | un | 3 | 161.96 | 210.55 | 631.65
1.7.6 | 170695 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | un | 1 | 82549.41 | 107314.23 | 107314.23
[6 empty] | Subtotal |  | 210094.74
1.8 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (I)
1.8.1 | 171124 | SEDOP | Conector de emenda para cabo 4,0 mm² | un | 250 | 3.94 | 5.12 | 1280
1.8.2 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | un | 25 | 11.79 | 15.33 | 383.25
1.8.3 | 171113 | SEDOP | Conector TPF de 50mm² | un | 163 | 13.04 | 16.95 | 2762.85
1.8.4 | 171025 | SEDOP | Curva 90º p/ elet. PVC 1" (IE) | un | 29 | 16.49 | 21.44 | 621.76
1.8.5 | 171065 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | un | 10 | 44.37 | 57.68 | 576.8
1.8.6 | 171066 | SEDOP | Suporte isolador simples | un | 260 | 37.7 | 49.01 | 12742.6
[6 empty] | Subtotal |  | 18367.26
1.9 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II)
1.9.1 | 171143 | SEDOP | Base para mastro 1 1/2" | un | 3 | 110.11 | 143.14 | 429.42
1.9.2 | 171147 | SEDOP | Braçadeira tipo cunha c/ parafuso | un | 67 | 2.26 | 2.94 | 196.98
1.9.3 | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | un | 60 | 126.76 | 164.79 | 9887.4
1.9.4 | 171470 | SEDOP | Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço | un | 33 | 49.6 | 64.48 | 2127.84
1.9.4 | 171299 | SEDOP | Ponto de solda exotérmica | pt | 32 | 36.37 | 47.28 | 1512.96
[6 empty] | Subtotal |  | 14154.6
[6 empty] | Total do Item |  | 496311.46
2 |  |  | LÓGICA
2.1 | 170682 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | pt | 28 | 541.12 | 703.46 | 19696.88
2.2 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | pt | 28 | 495 | 643.5 | 18018
2.3 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | pt | 28 | 50.34 | 65.44 | 1832.32
2.4 | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | un | 1 | 583.54 | 758.6 | 758.6
2.5 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 1 | 1204.8 | 1566.24 | 1566.24
2.6 | 170931 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | un | 20 | 79.56 | 103.43 | 2068.6
2.7 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | un | 394 | 6.01 | 7.81 | 3077.14
[6 empty] | Subtotal |  | 47017.78
3 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
3.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 38 | 198.87 | 258.53 | 9824.14
3.2 | 231085 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) | pt | 38 | 1411.44 | 1834.87 | 2385.331
3.3 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 38 | 490.69 | 637.9 | 829.27
[6 empty] | Total do Item |  | 13038.741
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 556367.981