## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Obra: Escola 06 salas de aula
Data de preço: Sedop setembro/2022 - Sinapi setembro/2022 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA | [6 empty] | BDI: | 31.25%
Planilha Orçamentária
|  |  | Escola Bairro Scremin | un | 1 |  |  | 2470000.0004
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 10 | 159.67 | 209.5669 | 2095.6687
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) | m² | 176 | 123.28 | 161.805 | 28477.68
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1307.865 | 1716.5728 | 1716.5728
1.4 | 98461 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 4414 | 5793.375 | 5793.375
1.5 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 206 | 270.375 | 270.375
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 7.5 | 1010.82 | 1326.7013 | 9950.2594
1.7 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 16 | 1110.65 | 1457.7281 | 23323.65
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 867.52 | 1138.62 | 22772.4
1.9 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 870.25 | 6.09 | 7.9931 | 6956.017
1.10 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 3045 | 0.35 | 0.45937 | 1398.7969
[6 empty] | Subtotal |  | 102754.7948
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 168.5 | 97.4 | 127.8375 | 21540.6188
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | m³ | 94.33 | 67.6 | 88.725 | 8369.4292
2.3 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 184.58 | 4.96 | 6.51 | 1201.6158
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 55.58 | 27.41 | 35.9756 | 1999.5252
[6 empty] | Subtotal |  | 33111.189
3. |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | m | 441 | 68.86 | 90.3787 | 39857.0287
3.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 61.88 | 34.08 | 44.73 | 2767.8924
3.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 165.15 | 127.32 | 167.1075 | 27597.8036
3.1.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.55 | 16.29 | 21.3806 | 140.0431
3.1.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 32.45 | 15.4 | 20.2125 | 655.8956
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 312.36 | 13.76 | 18.06 | 5641.2216
3.1.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 32.64 | 11.56 | 15.1725 | 495.2304
3.1.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 307.55 | 17.06 | 22.3912 | 6886.4289
3.1.9 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 16.12 | 842 | 1105.125 | 17814.615
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 463.48 | 65.54 | 86.0213 | 39869.129
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.73 | 16.29 | 21.3806 | 15.6079
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 829.82 | 15.4 | 20.2125 | 16772.7368
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 100.82 | 13.76 | 18.06 | 1820.8092
3.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 395 | 17.06 | 22.3912 | 8844.5437
3.2.6 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 26.87 | 835.81 | 1097.0006 | 29476.4068
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA
3.3.1 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.6 | 127.32 | 167.1075 | 935.802
3.3.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 325 | 13.76 | 18.06 | 5869.5
3.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 82 | 17.06 | 22.3912 | 1836.0825
3.3.4 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.92 | 842 | 1105.125 | 4332.09
3.3.5 | 100897 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 63 | 139.66 | 183.3038 | 11548.1363
[6 empty] | Subtotal |  | 223177.0035
4. |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 453.62 | 89.48 | 117.4425 | 53274.2669
4.1.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.73 | 16.29 | 21.3806 | 15.6079
4.1.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 829.82 | 15.4 | 20.2125 | 16772.7368
4.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 100.82 | 13.76 | 18.06 | 1820.8092
4.1.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 379 | 17.06 | 22.3912 | 8486.2838
4.1.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.81 | 842 | 1105.125 | 30733.5262
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.2.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 319.27 | 89.48 | 117.4425 | 37495.867
4.2.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1063.91 | 13.76 | 18.06 | 19214.2146
4.2.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 102.27 | 11.56 | 15.1725 | 1551.6916
4.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 404.73 | 17.06 | 22.3912 | 9062.4106
4.2.5 | 103669 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.15 | 1040.91 | 1366.1944 | 22064.0392
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO
4.3.1 | 50713 | SEDOP | Laje pré-moldada (incl. capeamento) | m² | 647.46 | 122.81 | 161.1881 | 104362.8634
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 232 | 60.22 | 79.0387 | 18336.99
[6 empty] | Subtotal |  | 323191.307
5. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 914.03 | 59.15 | 77.6344 | 70960.1478
5.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 295.3 | 25.59 | 33.5869 | 9918.2042
5.3 | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | m | 235.8 | 634.05 | 832.1906 | 196230.5494
5.4 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 12.92 | 448.14 | 588.1838 | 7599.3341
[6 empty] | Subtotal |  | 284708.2354
6. |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 21 | 803.82 | 1055.0138 | 22155.2887
6.1.4 | 90841 | SINAPI | PM4- Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 4 | 758.73 | 995.8331 | 3983.3325
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM7 | un | 2 | 305.56 | 401.0475 | 802.095
6.2.2 | 90831 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 5 | 136.1 | 178.6312 | 893.1562
6.2.3 | 91338 | SINAPI | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 2.88 | 630.13 | 827.0456 | 2381.8914
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 91338 | SINAPI | PA1 - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal | m² | 1.68 | 630.13 | 827.0456 | 1389.4366
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JA-1 -Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 0.24 | 565.54 | 742.2713 | 178.1451
6.4.2 | 94569 | SINAPI | JA-2 -Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.08 | 565.54 | 742.2713 | 801.653
6.4.3 | 94569 | SINAPI | JA-3 -Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 3.2 | 565.54 | 742.2713 | 2375.268
6.4.4 | 94570 | SINAPI | JA-4 -Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 0.6 | 292.75 | 384.2344 | 230.5406
6.4.5 | 94570 | SINAPI | JA-5 -Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6 | 292.75 | 384.2344 | 2305.4062
6.4.6 | 94569 | SINAPI | JA-6 -Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.3 | 565.54 | 742.2713 | 2449.4951
6.4.7 | 94569 | SINAPI | JA-7 -Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.8 | 565.54 | 742.2713 | 6531.987
6.4.8 | 94569 | SINAPI | JA-8 -Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 67.76 | 565.54 | 742.2713 | 50296.2999
6.4.9 | C1516 | SEINFRA | JA-9 -Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.48 | 523.76 | 687.435 | 4454.5788
6.4.10 | 100674 | SINAPI | JA-10 -Janela de Alumínio, fixa, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.98 | 603.11 | 791.5819 | 1567.3321
6.4.11 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2 | 24.08 | 31.605 | 132.741
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 102168 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6m | m² | 1.98 | 480.45 | 630.5906 | 1248.5694
6.5.2 | 250109 | SEDOP | Espelho cristal espessura 4mm sem moldura | m² | 4.4 | 817.33 | 1072.7456 | 4720.0808
[6 empty] | Subtotal |  | 108897.2976
7. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92550 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica | un | 23 | 1907.74 | 2503.9088 | 57589.9013
7.2 | 92549 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica | un | 10 | 1522.26 | 1997.9662 | 19979.6625
7.3 | 92548 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica | un | 6 | 1225.82 | 1608.8887 | 9653.3325
7.4 | 92584 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica | un | 6 | 952.63 | 1250.3269 | 7501.9613
7.5 | 92540 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica | m² | 1189.68 | 70.58 | 92.6363 | 110207.4939
7.6 | 102213 | SINAPI | Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos | m² | 1714.31 | 16.67 | 21.8794 | 37508.0314
7.7 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 1189.68 | 33.85 | 44.4281 | 52855.2518
7.8 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 213.8 | 24.82 | 32.5763 | 6964.8023
[6 empty] | Subtotal |  | 302260.4368
8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 463.48 | 47.76 | 62.685 | 29053.2438
[6 empty] | Subtotal |  | 29053.2438
9. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1969.41 | 4.7 | 6.1688 | 12148.7979
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 579.57 | 7.6 | 9.975 | 5781.2108
9.3 | 87535 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 1969.41 | 37.16 | 48.7725 | 96053.0492
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1307.77 | 24.84 | 32.6025 | 42636.5714
9.5 | 87543 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | m² | 579.57 | 24.84 | 32.6025 | 18895.4309
9.6 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 439.53 | 69.46 | 91.1662 | 40070.3019
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 222.12 | 69.59 | 91.3369 | 20287.7467
9.8 | C0384 | SEINFRA | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm | m | 257.15 | 112 | 147 | 37801.05
[6 empty] | Subtotal |  | 273674.1588
10. |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 814.48 | 43.32 | 56.8575 | 46309.2966
10.1.2 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 814.48 | 39.02 | 51.2138 | 41712.5751
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 65.28 | 56.37 | 73.9856 | 4829.7816
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 749.2 | 56.37 | 73.9856 | 55430.0303
10.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm | m² | 40.95 | 185.99 | 244.1119 | 9996.3813
10.1.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta/direcional em placas pré-moldadas | m² | 5.4 | 112.9 | 148.1813 | 800.1788
10.1.7 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 18.5 | 123.15 | 161.6344 | 2990.2359
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94994 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 8cm | m² | 250.81 | 105.88 | 138.9675 | 34854.4387
10.2.2 | 94994 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 11.98 | 105.88 | 138.9675 | 1664.8307
10.2.3 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | m | 27.3 | 34.93 | 45.8456 | 1251.5856
10.2.4 | 96624 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m³ | 11.28 | 194.83 | 255.7144 | 2884.4581
[6 empty] | Subtotal |  | 202723.7926
11. |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos | m² | 432.55 | 15.64 | 20.5275 | 8879.1701
11.2 | 96132 | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA, 2 demãos | m² | 579.57 | 15.64 | 20.5275 | 11897.1232
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 1307.77 | 14.13 | 18.5456 | 24253.412
11.4 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos | m² | 579.57 | 14.13 | 18.5456 | 10748.4879
11.5 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos | m² | 25.72 | 13.32 | 17.4825 | 449.6499
11.6 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 21.6 | 19.54 | 25.6462 | 553.959
11.7 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos | m² | 62.56 | 13.32 | 17.4825 | 1093.7052
[6 empty] | Subtotal |  | 57875.5073
12. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 23 | 9.03 | 11.8519 | 272.5931
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 8 | 5.66 | 7.4287 | 59.43
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 3 | 11.94 | 15.6712 | 47.0137
12.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação | m | 11 | 17.17 | 22.5356 | 247.8919
12.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 4 | 19.74 | 25.9087 | 103.635
12.6 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 69 | 32.65 | 42.8531 | 2956.8656
12.7 | 89404 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm | un | 14 | 5.78 | 7.5863 | 106.2075
12.8 | 89481 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 15 | 4.53 | 5.9456 | 89.1844
12.9 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 42 | 7.27 | 9.5419 | 400.7587
12.10 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | un | 8 | 12.11 | 15.8944 | 127.155
12.11 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | un | 2 | 39.73 | 52.1456 | 104.2912
12.12 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un | 2 | 6.52 | 8.5575 | 17.115
12.13 | 89622 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 1 | 13.38 | 17.5613 | 17.5613
12.14 | 89626 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un | 2 | 31.5 | 41.3438 | 82.6875
12.15 | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un | 5 | 18.81 | 24.6881 | 123.4406
12.16 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 2 | 76.12 | 99.9075 | 199.815
12.17 | 89438 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un | 6 | 8.14 | 10.6837 | 64.1025
12.18 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 4 | 6.52 | 8.5575 | 34.23
12.19 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un | 1 | 19.14 | 25.1212 | 25.1212
12.20 | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un | 8 | 50.52 | 66.3075 | 530.46
12.21 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 4 | 57.42 | 75.3637 | 301.455
12.22 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 2 | 78.24 | 102.69 | 205.38
12.23 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 1 | 99.08 | 130.0425 | 130.0425
12.24 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 | 136.95 | 179.7469 | 179.7469
12.25 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | un | 2 | 274.41 | 360.1631 | 720.3263
12.26 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 1 | 83.79 | 109.9744 | 109.9744
12.27 | 180488 | SEDOP | Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP | un | 1 | 34406.77 | 45158.8856 | 45158.8856
[6 empty] | Subtotal |  | 52415.37
13. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação | m | 28 | 17.06 | 22.3912 | 626.955
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação | m | 25 | 22.24 | 29.19 | 729.75
13.3 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação | m | 77 | 25.72 | 33.7575 | 2599.3275
13.4 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação | m | 2 | 54.44 | 71.4525 | 142.905
13.5 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | un | 4 | 7.47 | 9.8044 | 39.2175
13.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | un | 20 | 10.3 | 13.5188 | 270.375
13.7 | 89809 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 8 | 27 | 35.4375 | 283.5
13.8 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 9 | 12.69 | 16.6556 | 149.9006
13.9 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 5 | 49.06 | 64.3912 | 321.9563
13.10 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 3 | 49.06 | 64.3912 | 193.1737
13.11 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 4 | 42.76 | 56.1225 | 224.49
13.12 | 89709 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x40mm | un | 4 | 18.62 | 24.4388 | 97.755
13.13 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4 | 52.79 | 69.2869 | 277.1475
13.14 | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | un | 10 | 927.11 | 1216.8319 | 12168.3188
13.15 | 98110 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 377.77 | 495.8231 | 495.8231
13.16 | 98099 | SINAPI | Sumidouro, conforme projeto | un | 4 | 4390.4 | 5762.4 | 23049.6
13.17 | 98087 | SINAPI | Fossa séptica, conforme projeto | un | 1 | 10838.06 | 14224.9537 | 14224.9537
13.18 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 8.42 | 183.94 | 241.4212 | 2032.7669
[6 empty] | Subtotal |  | 57927.9157
14. |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | un | 2 | 152.06 | 199.5788 | 399.1575
14.2 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios | un | 5 | 292.89 | 384.4181 | 1922.0906
14.3 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente | un | 5 | 304.96 | 400.26 | 2001.3
14.4 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios | un | 3 | 478.09 | 627.4931 | 1882.4794
14.5 | 100858 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente | un | 1 | 650.81 | 854.1881 | 854.1881
14.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 5 | 141.1 | 185.1937 | 925.9688
14.7 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 6 | 144.03 | 189.0394 | 1134.2362
14.8 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 11 | 56.95 | 74.7469 | 822.2156
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 8 | 36.86 | 48.3787 | 387.03
14.10 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 3.2 | 337.28 | 442.68 | 1416.576
14.11 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 3.2 | 648.96 | 851.76 | 2725.632
14.12 |  | CPU | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 9 | 94.74 | 124.3462 | 1119.1163
14.13 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 9 | 94.74 | 124.3462 | 1119.1163
14.14 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | un | 1 | 834.73 | 1095.5831 | 1095.5831
14.15 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 4 | 491.92 | 645.645 | 2582.58
14.16 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente | un | 5 | 98.91 | 129.8194 | 649.0969
14.17 | 86936 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm | un | 2 | 491.92 | 645.645 | 1291.29
14.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 1 | 159.5 | 209.3438 | 209.3438
14.19 | 96805 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 1 | 243.57 | 319.6856 | 319.6856
14.20 | 86915 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | un | 5 | 108.88 | 142.905 | 714.525
[6 empty] | Subtotal |  | 23571.2111
15. |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
15.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.8 | 576.02 | 756.0263 | 604.821
15.2 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.16 | 500.77 | 657.2606 | 105.1617
15.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | m | 7.2 | 36.29 | 47.6306 | 342.9405
15.4 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | un | 2 | 12.07 | 15.8419 | 31.6837
15.5 | 39634 | SINAPI-I | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 5.84 | 7.665 | 30.66
15.6 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 7.28 | 32 | 42 | 305.76
15.7 | 101917 | SINAPI | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 140.05 | 183.8156 | 183.8156
15.8 | 103029 | SINAPI | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 42.42 | 55.6763 | 111.3525
15.9 | 250646 | SEDOP | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 12849.11 | 16864.4569 | 16864.4569
15.10 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | un | 1 | 50.2 | 65.8875 | 65.8875
15.11 | 241469 | SEDOP | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | un | 1 | 50.2 | 65.8875 | 65.8875
[6 empty] | Subtotal |  | 18712.427
16. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
16.1 | 101909 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 5 | 248.61 | 326.3006 | 1631.5031
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 16 | 28.87 | 37.8919 | 606.27
16.3 | 102509 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm | m² | 5 | 22.14 | 29.0587 | 145.2937
16.4 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 21 | 50.2 | 65.8875 | 1383.6375
[6 empty] | Subtotal |  | 3766.7044
17. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V
17.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 425.59 | 558.5869 | 1117.1737
17.1.2 | 101878 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 574.92 | 754.5825 | 754.5825
17.1.3 | 100560 | SINAPI | Quadro de destribuição para telefone - fornecimento e instalação | un | 1 | 105.95 | 139.0594 | 139.0594
17.1.4 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 | 86.93 | 114.0956 | 114.0956
17.1.5 | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 6 | 10.91 | 14.3194 | 85.9163
17.1.6 | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 12.41 | 16.2881 | 16.2881
17.1.7 | 93657 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 13.63 | 17.8894 | 35.7788
17.1.8 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto | un | 4 | 119.1 | 156.3187 | 625.275
17.1.9 | 93660 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | un | 9 | 53.96 | 70.8225 | 637.4025
17.1.10 | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 5 kA | un | 6 | 54.93 | 72.0956 | 432.5738
17.1.11 | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 5 kA | un | 5 | 56.97 | 74.7731 | 373.8656
17.1.12 | 93660 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | un | 9 | 53.96 | 70.8225 | 637.4025
17.1.13 | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 4.5 kA | un | 2 | 56.97 | 74.7731 | 149.5462
17.1.14 | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 4.5 kA | un | 1 | 54.93 | 72.0956 | 72.0956
17.1.15 | 93666 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 70 A - 4.5 kA | un | 1 | 67.16 | 88.1475 | 88.1475
17.1.16 | 101895 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 125A | un | 1 | 396.83 | 520.8394 | 520.8394
17.1.17 | 101897 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnetico 250A | un | 1 | 963.85 | 1265.0531 | 1265.0531
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") | m | 569.2 | 8.34 | 10.9462 | 6230.6055
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") | m | 143.5 | 11.05 | 14.5031 | 2081.1984
17.2.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") | m | 155.8 | 17.11 | 22.4569 | 3498.7811
17.2.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") | m | 21.6 | 25.82 | 33.8888 | 731.997
17.2.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") | m | 58.1 | 44.71 | 58.6819 | 3409.4169
17.2.6 | 93012 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø110mm (DN 4") | m | 30.9 | 68.26 | 89.5913 | 2768.3696
17.2.7 | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1.1/2" | un | 9 | 33.57 | 44.0606 | 396.5456
17.2.8 | 92693 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1/2" | un | 2 | 12.07 | 15.8419 | 31.6837
17.2.9 | 170880 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm | un | 9 | 394.52 | 517.8075 | 4660.2675
17.2.10 | 170879 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm | un | 5 | 316.82 | 415.8263 | 2079.1312
17.2.11 | 91944 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | un | 5 | 13.11 | 17.2069 | 86.0344
17.2.12 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 88 | 9.24 | 12.1275 | 1067.22
17.2.13 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un | 147 | 10.71 | 14.0569 | 2066.3606
17.2.14 | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm | m | 2 | 64.68 | 84.8925 | 169.785
17.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
17.3.1 | 91924 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm² | m | 1520 | 2.78 | 3.6487 | 5546.1
17.3.2 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 1416.5 | 4.08 | 5.355 | 7585.3575
17.3.3 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | m | 169.4 | 6.36 | 8.3475 | 1414.0665
17.3.4 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m | 298.3 | 8.89 | 11.6681 | 3480.6017
17.3.5 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | m | 473.2 | 16.1 | 21.1313 | 9999.3075
17.3.6 | 92981 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm² | m | 157.7 | 16.63 | 21.8269 | 3442.0982
17.3.7 | 92984 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm² | m | 229.8 | 28.61 | 37.5506 | 8629.1336
17.3.8 | 92986 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² | m | 56.8 | 39.78 | 52.2112 | 2965.599
17.3.9 | 92990 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm² | m | 227.1 | 80.56 | 105.735 | 24012.4185
17.3.10 | 92992 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm² | m | 12.9 | 104.27 | 136.8544 | 1765.4214
17.3.11 | 92998 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #185 mm² | m | 51.6 | 201.46 | 264.4162 | 13643.8785
17.3.12 | 98281 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 52.6 | 7.21 | 9.4631 | 497.7604
17.3.13 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 53.6 | 9 | 11.8125 | 633.15
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 56 | 24.71 | 32.4319 | 1816.185
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 4 | 27 | 35.4375 | 141.75
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 7 | 23.33 | 30.6206 | 214.3444
17.4.4 | 91959 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 1 | 37.02 | 48.5888 | 48.5888
17.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 11 | 50.71 | 66.5569 | 732.1256
17.4.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 3 | 41.22 | 54.1013 | 162.3038
17.4.7 | C2298 | SEINFRA | Placa cega 2x4" | un | 7 | 11.63 | 15.2644 | 106.8506
17.4.8 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x32W completa | un | 74 | 104.98 | 137.7862 | 10196.1825
17.4.9 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 3 | 92.01 | 120.7631 | 362.2894
17.4.10 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 13 | 375.71 | 493.1194 | 6410.5519
17.4.11 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 10 | 45.59 | 59.8369 | 598.3688
[6 empty] | Subtotal |  | 140746.9258
18. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 143.94 | 188.9212 | 188.9212
18.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 26 | 10.08 | 13.23 | 343.98
18.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 26 | 21.07 | 27.6544 | 719.0138
18.4 | 170325 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | un | 1 | 117.1 | 153.6937 | 153.6937
18.5 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m | un | 26 | 80.56 | 105.735 | 2749.11
18.6 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 449.2 | 62.26 | 81.7163 | 36706.9395
18.7 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 305.2 | 82.82 | 108.7012 | 33175.6215
18.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 5 | 49.62 | 65.1262 | 325.6313
18.9 | 171125 | SEDOP | Conector de emenda para cabo 50 mm² | un | 26 | 11.89 | 15.6056 | 405.7462
[6 empty] | Subtotal |  | 74768.6572
19. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 12.22 | 326.93 | 429.0956 | 5243.5485
19.1.2 | C4068 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.5 | 326.93 | 429.0956 | 1501.8347
19.1.3 | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito cinza, largura=15,00cm espessura variável e pingadeira | m | 71.3 | 144.38 | 189.4988 | 13511.2609
19.1.4 | 91505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 6.55 | 461.82 | 606.1387 | 3970.2088
19.1.6 | 250523 | SEDOP | Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) | m | 6.2 | 162.03 | 212.6644 | 1318.5191
19.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO
19.2.1 | C0864 | SEINFRA | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 um. | un | 1 | 3728.54 | 4893.7087 | 4893.7087
19.2.2 | 99855 | SINAPI | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 14 | 100.23 | 131.5519 | 1841.7262
19.2.3 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 90.96 | 28.78 | 37.7737 | 3435.9003
19.2.4 | 99861 | SINAPI | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular | m² | 143.2 | 566.86 | 744.0037 | 106541.337
19.2.5 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - veneziana, inclusive ferragens para abrigo de gás e lixo | m² | 5.27 | 500.77 | 657.2606 | 3463.7635
19.2.6 | 90623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 4.9 | 549.84 | 721.665 | 3536.1585
19.2.7 | 90623 | SEDOP | Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada | m² | 5.43 | 549.84 | 721.665 | 3918.641
[6 empty] | Subtotal |  | 153176.6073
20. |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 1129.64 | 1.65 | 2.1656 | 2446.3766
20.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm | un | 1 | 793.02 | 1040.8387 | 1040.8387
[6 empty] | Subtotal |  | 3487.2154
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 2470000.0004
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola de 06 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## COMPOSIÇÕES
COMPOSICAO | 1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | Esquadrias - Portas | 12/2019 | Com Custo
COMPOSICAO | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0000000 | 270.71 |  | 270.71
COMPOSICAO | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0000000 | 310.94 |  | 310.94
COMPOSICAO | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0000000 | 154.67 |  | 154.67
COMPOSICAO | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10,0000000 | 6.75 |  | 67.5
COMPOSICAO | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=6,0 MM EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | M² | 0.2 | 308.06 |  | 61.612
|  |  | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  |  |  | 865.432
COMPOSICAO | 2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | Esquadrias - Portas | 12/2019 | Com Custo
COMPOSICAO | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0000000 | 270.71 |  | 270.71
COMPOSICAO | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0000000 | 287.12 |  | 287.12
COMPOSICAO | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0000000 | 136.1 |  | 136.1
COMPOSICAO | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 9,6000000 | 6.75 |  | 64.8
COMPOSICAO | 4917 | VENEZIANA 0,50 X 0,40 M | M² | 0.2 | 291.92 |  | 58.384
|  |  | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  |  |  | 817.114
COMPOSICAO | 3 | KIT DE PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VENEZIANA 0,50 X 0,40 M, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | Esquadrias - Portas | 12/2019 | Com Custo
COMPOSICAO | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0000000 | 270.71 |  | 270.71
COMPOSICAO | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0000000 | 310.94 |  | 310.94
COMPOSICAO | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0000000 | 154.67 |  | 154.67
COMPOSICAO | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10,0000000 | 6.75 |  | 67.5
COMPOSICAO | 4917 | VENEZIANA 0,50 X 0,40 M | M² | 0.2 | 291.92 |  | 58.384
|  |  | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  |  |  | 862.204

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA EMEIEF PROFESSORA MARIA DORALINA RUARO - CONTRATO Nº 2212002/2022/PMNP - TP Nº 12-2022 - VALOR GLOBAL DA OBRA R$ 2.461.544,03
MUNICIPIO: NOVO PROGRESSO - PA DATA DE ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA CONFORME ULTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/05/2023
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: SALDO DE ITENS A RECEBER
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 102820.04 | 4.177% | 0%
0
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 33067.36 | 1.343% | 0%
0
3 | FUNDAÇÕES | 222831.26 | 9.052% | 0% | 50%
|  |  |  | 0 | 22047.55
4 | SUPERESTRUTURA | 322666.74 | 13.11% |  | 35% | 35% | 30%
[5 empty] | 112933.359 | 112933.359 | 96800.022
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 282755.28 | 11.49% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 42138.4 | 141377.64
6 | ESQUADRIAS | 105127.22 | 4.271% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 52563.61 | 52563.61
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 301951.69 | 12.27% |  |  | 90% | 10%
[6 empty] | 271756.521 | 30195.169
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 29004.57 | 1.178% |  | 100%
29004.57
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 273716.84 | 11.12% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 136858.42 | 136858.42
10 | SISTEMAS DE PISOS | 202484.89 | 8.226% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 101242.445 | 101242.445
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 57825.73 | 2.349% |  |  |  | 40% | 30% | 30%
[7 empty] | 23130.292 | 17347.719 | 17347.719
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 52317.02 | 2.125% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 26158.51 | 26158.51
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 57858.01 | 2.35% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 28929.005 | 28929.005
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 23517.46 | 0.9554% |  |  |  |  | 100%
23517.46
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18463.53 | 0.7501% | [5 empty] | 100%
1846353%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 3760.05 | 0.1528% | [5 empty] | 100%
3760.05
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V) | 140497.97 | 5.708% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 70248.985 | 70248.985
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 74635.8 | 3.032% |  | 30% | 10% | 40% | 20%
[5 empty] | 22390.74 | 7463.58 | 29854.32 | 14927.16
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 152763.68 | 6.206% |  |  |  |  | 30% | 70%
[8 empty] | 45829.104 | 106934.576
20 | SERVIÇOS FINAIS | 3478.89 | 0.1413% | [5 empty] | 100%
3478.89
Valores totais |  | 2461544.03 |  | 0 | 186376.219 | 392153.46 | 638119.178 | 659000.058 | 149984.765
Valores acumulados |  |  |  | 0 | 186376.219 | 578529.679 | 1216648.857 | 1875648.915 | 2025633.68
NOVO PROGRESSO, 05 DE MAIO DE 2023
ARNALDO LEITE MORBECK JUNIOR
CREA GO 7043/D

## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Obra: Construção da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro
Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA
Data de preço: Sedop setembro/2022 SINAPI setembro/2022 com desoneração
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %
A | BONIFICAÇÃO (LUCRO) |  | 8.08%
B | DESPESAS INDIRETAS |  | 8.5%
B.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.5%
B.2 | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 2.5%
B.3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.5%
C | IMPOSTOS |  | 10.65%
C.1 | PIS |  | 0.65%
C.2 | ISS |  | 5%
C.3 | COFINS |  | 3%
C.4 | INSS |  | 2%
| BDI = {[(1+A) x (1+B)] / (1-C)} -1 |  | 31.24%
TOTAL - BDI
Arnaldo Leite Morbeck Júnior
Engº Civil - CREA-GO 7043/D