## Sheet1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PODER EXECUTIVO
CNPJ:10.221.768/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA
CNPJ:10.221.786/0001-20
Relatório de Execução de Obras ( Mês 07/2023)
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra |  | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado |  | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado |  | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Construção de 03 (três) microssistemas de abastecimento de águas | AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. | Comunidade de Nova Fronteira, Terra Nossa e Veneza, todos no município de Novo Progresso–PA | Convênio nº 170/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA. | Tomada de Preços nº 09/2022 | 2909001/2022. | 18 de novembro de 2022 – ordem de serviço. | 10/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 667021.59 | R$ 321.962,13 |  | 48,27% | 12,25% |  | R$ 81.694,42 | Em andamento
localizada na
| PROGEO | Rua Valéria |  |  |  | 06 de
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues. | ENGENHARIA & CONSTRUTOR A LTDA. | Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo | Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação. | Tomada de Preços nº 11/2022 | 3011001/2022. | fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço. | 22/12/2023 conforme prazo R$ de vigência do contrato |  | 3298203.93 | R$ | 2205366.98 | 66,87% | 8,92% | R$ | 294261.8 | Em andamento
Progresso-PA
AMAZONIA
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro | NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS | Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 12/2022 | 0112001/2022. | 06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço. | 22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 2762032.63 | R$ | 984931.76 | 35,66% | 2,86% | R$ 78.948,72 |  | Em andamento
LTDA.
Rua Maria
| AMAZONIA | Marta Avelar
Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola | NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS | Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 13/2022 | 0112002/2022. | 24 de março de 2023 – ordem de serviço. | 22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 2422098.98 | R$ 396.037,77 |  | 16,35% | 8,50% | R$ | 205906.18 | Em andamento
| LTDA. | Novo
Progresso - PA
| AMAZONIA | Rua Mangueira, confrontando com Rua Ouro
Construção da Unidade Básica de Saúde da Vila Isol | NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS | Branco, Sol Nascente e Rua dos Ipês, Distrito de Vila | conforme proposta no SISMOB nº 11287.726001/22-00. | Tomada de Preços nº 01/2023 | 0802001/2023. | 24 de março de 2023 – ordem de serviço. | 21/03/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 989108.84 | R$ | - | 0,00% | 0,00% | R$ | - | Em andamento
| LTDA. | Isol, Município de Novo
Progresso – PA.
1 /2

## Sheet2
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PODER EXECUTIVO
CNPJ:10.221.768/0001-20
Execução de drenagem profunda, terraplanagem e cascalhamento da
Estrada Vicinal Celeste, conforme
Contrato de Repasse nº 925652/2021/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica |  | LUNARDI TERRAPLAGE M LTDA | Estrada Vicinal Celeste |  | Contrato de Repasse nº 925652/2021/MDR/CAIX A | Tomada de Preços nº 002/2023 | 1302002/2022 | 16 de junho de 2023 ordem de serviço | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato |  | R$ 571.104,42 |  |  | 0,00% |  |  |  | Em andamento
Federal e o Município de Novo
Progresso - PA
Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista |  | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo Progresso – PA |  | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 003/2023 | 0603001/2023. | 20 de abril de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 3245869 | R$ | 856893.3 | 26,40% | 6,44% |  | R$ 209.010,90 | Em andamento
Revitalização do canteiro central da Av. Brasil, incluindo: Construção de Ciclovia, Estacionamento e Iluminação”, no Bairro Jardim Planalto, entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA |  | DW2M CONSTRUTOR A LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001- 77. | entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA |  | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 004/2023 | 0603002/2023. | 02 de maio de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 1096471.5 | R$ | 338236.46 | 30,85% | 11,38% |  | R$ 124.819,03 | Em andamento
Execução das obras de melhorias e urbanização do entorno do Centro Cultural, localizado na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, no município de Novo Progresso - PA |  | TONELLI LTDA | Rua Bairro Vista | Itaituba, Bela | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 006/2023 | 0405001/2023 | 28 de junho de 2023 – ordem de serviço. | 20/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 696863.31 | R$ | 100344.8 | 14,40% | 14,51% | R$ | 100344.8 | Em andamento
Execução de implantação de sistema de iluminação pública no canteiro central da Avenida Jamaxim, no município de Novo Progresso - PA |  | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Avenida Jamanxim Novo Progresso – PA |  | Recursos Próprios - Contrib Ilum Pública | Tomada de Preços nº 007/2023 | 0405002/2023 | 28 de junho de 2023 – ordem de serviço. | 15/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato |  | R$ 960.342,20 | R$ | 223265.6 | 23,25% | 10,79% | R$ | 103623.06 | Em andamento
DW2M
Reforma da quadra do Bairro Pires de Lima, construção arquibancadas, pisos e iluminação | Rui de | CONSTRUTOR A LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001- | Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso – PA |  | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 008/2023 | 2505001/2023. | 12 de julho de 2023 – ordem de serviço. | 26/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato |  | R$ 244.587,62 | R$ | 17869.61 | 7,31% | 7,31% | R$ | 17869.61 | Em andamento
77
2 /2