## Sheet1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PODER EXECUTIVO
CNPJ:10.221.768/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA
CNPJ:10.221.786/0001-20
Relatório de Execução de Obras ( Mês 08/2023)
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra |  | Valor Total Aplicado |  | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Pavimentação da pista de pouso e decolagem do Aeródromo Municipal de Novo Progresso - PA, conforme Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o Município de Novo Progresso – PA. | V.F. GOMES CONSTRUTOR A LTDA CNPJ/MF n.º 13.495.966/0001- 99 | Aeródromo Municipal de Novo Progresso – PA. | Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o Município de Novo Progresso - PA. | Concorrência Pública nº 001/2022 | 0508001/2022 | 12 de novembro de 2022 conforme ordem de serviço. | 20 de outubro de 2023, conforme prazo de vigência determinado no contrato | R$ | 13597618.9 | R$ | 6685187.59 | 49,16% | 26,51% | R$ 3.605.006,33 | Em andamento
S. E. SERVIÇOS
| DE | Rua Maria
Ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio Waldemar Lindermayer | CONSTRUTOR A E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º | Valeria Rempel, Quadra 129, s/n, Bairro Cristo Rei, Município de Novo | Convênio nº 027/2022- SEDUC, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e o Município de Novo Progresso – PA. | Concorrência Pública nº 02/2022 | 3008001/2022 | 17 de novembro de 2022 – Ordem de Serviço. | 20/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 5383007.78 | R$ | 1661603.94 | 30,87% | 14,71% | R$ 792.035,77 | Em andamento
| 35.204.997/0001- | Progresso - PA.
86
Construção do Monumento Cristo Redentor e urbanização do entorno, a ser realizado na Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa, Município de Novo Progresso - PA | PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTOR A LTDA. | Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 08/2022 | 2209001/2022. | 07 de dezembro de 2022 – Ordem de Serviço. | 29/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 1589684.18 | R$ | 967665.57 | 60,87% | 7,97% | R$ 126.745,84 | Em andamento
localizada na
| PROGEO | Rua Valéria |  |  |  | 06 de
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues. | ENGENHARIA & CONSTRUTOR A LTDA. | Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo | Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação. | Tomada de Preços nº 11/2022 | 3011001/2022. | fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço. | 22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 3298203.93 | R$ | 2205366.98 | 66,87% | 5,89% | R$ 194.117,33 | Em andamento
Progresso-PA
AMAZONIA
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro | NEGOCIOS, CONSULTORIA , ASSESSORIA E SERVIÇOS | Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 12/2022 | 0112001/2022. | 06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço. | 22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 2762032.63 | R$ | 984931.76 | 35,66% | 6,84% | R$ 188.966,99 | Em andamento
LTDA.
Rua Maria
| AMAZONIA | Marta Avelar
Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola | NEGOCIOS, CONSULTORIA , ASSESSORIA E SERVIÇOS | Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 13/2022 | 0112002/2022. | 24 de março de 2023 – ordem de serviço. | 22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 2422098.98 | R$ 396.037,77 |  | 25,12% | 8,77% | R$ 212.440,34 | Em andamento
| LTDA. | Novo
Progresso - PA
1 /2

## Sheet2
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PODER EXECUTIVO
CNPJ:10.221.768/0001-20
Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista |  | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo |  | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 003/2023 | 0603001/2023. | 20 de abril de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 3245869 | R$ | 1098593.84 | 33,85% | 7,45% | R$ | 241700.55 | Em andamento
|  | LTDA. | Progresso – PA
Revitalização do canteiro central da Av. Brasil, incluindo: Construção de Ciclovia, Estacionamento e Iluminação”, no Bairro Jardim Planalto, entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA |  | DW2M CONSTRUTOR A LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001- 77. | entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA |  | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 004/2023 | 0603002/2023. | 02 de maio de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 1096471.5 | R$ | 422275.91 | 38,55% | 7,71% | R$ | 84489.45 | Em andamento
Execução das obras de melhorias e urbanização do entorno do Centro Cultural, localizado na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, no município de Novo Progresso - PA |  | TONELLI LTDA | Rua Bairro Vista | Itaituba, Bela | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 006/2023 | 0405001/2023 | 28 de junho de 2023 – ordem de serviço. | 20/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | R$ | 696863.31 | R$ | 200468.22 | 28,91% | 14,51% | R$ | 100123.42 | Em andamento
DW2M
Reforma da quadra do Bairro Pires de Lima, construção arquibancadas, pisos e iluminação | Rui de | CONSTRUTOR A LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001- | Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso – PA |  | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 008/2023 | 2505001/2023. | 12 de julho de 2023 – ordem de serviço. | 26/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato |  | R$ 244.587,62 | R$ | 61197.66 | 25,01% | 17,71% | R$ | 43328.05 | Em andamento
77
2 /2