## Página1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA
CNPJ:10.221.786/0001-20
Relatório de Execução de Obras ( Mês 09/2023)
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Execução dos serviços de Drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica, num total de 2.998,00m, a ser executada na Orla do Lago municipal em Novo Progresso – PA, conforme Contrato de Repasse nº 884742/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Novo Progresso – PA”. | N P C CONSTRUTORA LTDA. | Perímetro urbano do município de Novo Progresso. | Conforme Contrato de Repasse nº 884742/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério do Desenvolvimento Regional. | Tomada de Preços nº 11/2021 | 2607003/2021 | 29 de Setembro de 2021 – ordem de serviço. | 21 de dezembro de 2023. (conforme termo aditivo de prazo) | 1726544.5 | 883636.92 | 51.18% | 38.93% | 672179.54 | Em andamento
Pavimentação da pista de pouso e decolagem do Aeródromo Municipal de Novo Progresso - PA, conforme Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o Município de Novo Progresso – PA. | V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA CNPJ/MF n.º 13.495.966/0001-99 | Aeródromo Municipal de Novo Progresso – PA. | Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o Município de Novo Progresso - PA. | Concorrência Pública nº 001/2022 | 0508001/2022 | 12 de novembro de 2022 conforme ordem de serviço. | 20 de outubro de 2023, conforme prazo de vigência determinado no contrato | 13597618.9 | 9753523.04 | 71.73% | 22.57% | 3068335.45 | Em andamento
Ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio Waldemar Lindermayer | S. E. SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.204.997/0001-86. | Rua Maria Valeria Rempel, Quadra 129, s/n, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso - PA. | Convênio nº 027/2022-SEDUC, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e o Município de Novo Progresso – PA. | Concorrência Pública nº 02/2022 | 3008001/2022 | 17 de novembro de 2022 – Ordem de Serviço. | 20/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato | 5383007.78 | 1916421.23 | 35.6% | 4.247% | 228641.12 | Em andamento
Construção de cobertura da quadra poliesportiva da praça Juscelândia, no Município de Novo Progresso – PA. | M. S. Souza Materiais de Construção Eireli. | Praça Juscelândia, no Município de Novo Progresso - PA. | Convênio nº 206/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA. | Tomada de Preços nº 04/2022 | 2608002/2022. | 14 de outubro de 2022– Ordem de Serviço. | 14/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato | 505267.07 | 283896.98 | 56.19% | 32.52% | 164302.54 | Em andamento
Construção do Monumento Cristo Redentor e urbanização do entorno, a ser realizado na Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa, Município de Novo Progresso - PA | PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA. | Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 08/2022 | 2209001/2022. | 07 de dezembro de 2022 – Ordem de Serviço. | 29/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | 1589684.18 | 1061840.73 | 66.79% | 5.92% | 94175.16 | Em andamento
Construção de 03 (três) microssistemas de abastecimento de águas | AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. | Comunidade de Nova Fronteira, Terra Nossa e Veneza, todos no município de Novo Progresso–PA | Convênio nº 170/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA. | Tomada de Preços nº 09/2022 | 2909001/2022. | 18 de novembro de 2022 – ordem de serviço. | 10/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | 667021.59 | 667021.59 | 100% | 51.73% | 345059.46 | Obra finalizada
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues. | PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA. | localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA | Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação. | Tomada de Preços nº 11/2022 | 3011001/2022. | 06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço. | 22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato | 3298203.93 | 2418999.62 | 73.34% | 6.477% | 213632.64 | Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro | AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. | Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 12/2022 | 0112001/2022. | 06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço. | 22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | 2762032.63 | 1168069.45 | 42.29% | 6.631% | 183137.69 | Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola | AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. | Rua Maria Marta Avelar Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 13/2022 | 0112002/2022. | 24 de março de 2023 – ordem de serviço. | 22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | 2422098.98 | 601319.1 | 25.12% | 8.475% | 205281.33 | Em andamento
Execução de drenagem profunda, terraplanagem e cascalhamento da Estrada Vicinal Celeste, conforme Contrato de Repasse nº 925652/2021/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Novo Progresso - PA | LUNARDI TERRAPLAGEM LTDA | Estrada Vicinal Celeste | Contrato de Repasse nº 925652/2021/MDR/CAIXA | Tomada de Preços nº 002/2023 | 1302002/2022 | 16 de junho de 2023 ordem de serviço | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 571104.42 | 253148.96 | 44.33% | 44.33% | 253148.96 | Em andamento
Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo Progresso – PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 003/2023 | 0603001/2023. | 20 de abril de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 3245869 | 1344416.26 | 41.42% | 7.573% | 245822.41 | Em andamento
Revitalização do canteiro central da Av. Brasil, incluindo: Construção de Ciclovia, Estacionamento e Iluminação”, no Bairro Jardim Planalto, entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA | DW2M CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001-77. | entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 004/2023 | 0603002/2023. | 02 de maio de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 1096471.5 | 422275.91 | 38.55% | 7.706% | 84489.45 | Em andamento
Conclusão dos serviços de construção da quadra poliesportiva coberta no Bairro Jardim América, no município de Novo Progresso – PA, conforme Contrato de Repasse n.º 862657/2017/ME/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Novo Progresso - PA | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Bairro Jardim América, município de Novo Progresso – PA | Contrato de Repasse n.º 862657/2017/ME/CAIXA | Tomada de Preços nº 005/2023 | 0903001/2023 | 28 de junho de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 106796.59 | 0 | 0% | 0% | 0 | Em andamento
Execução das obras de melhorias e urbanização do entorno do Centro Cultural, localizado na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, no município de Novo Progresso - PA | TONELLI LTDA | Rua Itaituba, Bairro Bela Vista | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 006/2023 | 0405001/2023 | 28 de junho de 2023 – ordem de serviço. | 20/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 696863.31 | 407867.12 | 58.52% | 29.76% | 207398.9 | Em andamento
Execução de implantação de sistema de iluminação pública no canteiro central da Avenida Jamaxim, no município de Novo Progresso - PA | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Avenida Jamanxim Novo Progresso – PA | Recursos Próprios - Contrib Ilum Pública | Tomada de Preços nº 007/2023 | 0405002/2023 | 28 de junho de 2023 – ordem de serviço. | 15/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 960342.2 | 644568.17 | 67.12% | 33.46% | 321302.57 | Em andamento
Reforma da quadra do Bairro Rui Pires de Lima, construção de arquibancadas, pisos e iluminação | DW2M CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001-77. | Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso – PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 008/2023 | 2505001/2023. | 12 de julho de 2023 – ordem de serviço. | 26/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 244587.62 | 110060.74 | 45% | 19.97% | 48863.08 | Em andamento