## Página1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA
CNPJ:10.221.786/0001-20
Relatório de Execução de Obras ( Mês 10/2023)
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Construção do Monumento Cristo Redentor e urbanização do entorno, a ser realizado na Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa, Município de Novo Progresso - PA | PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA. | Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 08/2022 | 2209001/2022. | 07 de dezembro de 2022 – Ordem de Serviço. | 29/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | 1202322.99 | 1061840.73 | 75.62% | 8.83% | 140482.26 | Em andamento
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues. | PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA. | localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA | Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação. | Tomada de Preços nº 11/2022 | 3011001/2022. | 06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço. | 22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato | 3298203.93 | 2556721.81 | 77.52% | 4.179% | 137822.19 | Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro | AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. | Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 12/2022 | 0112001/2022. | 06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço. | 22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | 2762032.63 | 1287937.04 | 46.63% | 4.34% | 119867.59 | Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola | AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. | Rua Maria Marta Avelar Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 13/2022 | 0112002/2022. | 24 de março de 2023 – ordem de serviço. | 22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato | 2422098.98 | 760945.99 | 31.41% | 6.59% | 159626.89 | Em andamento
Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo Progresso – PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 003/2023 | 0603001/2023. | 20 de abril de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 3245869 | 1376808.95 | 52.89% | 11.47% | 372392.69 | Em andamento
Conclusão dos serviços de construção da quadra poliesportiva coberta no Bairro Jardim América, no município de Novo Progresso – PA, conforme Contrato de Repasse n.º 862657/2017/ME/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Novo Progresso - PA | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Bairro Jardim América, município de Novo Progresso – PA | Contrato de Repasse n.º 862657/2017/ME/CAIXA | Tomada de Preços nº 005/2023 | 0903001/2023 | 28 de junho de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 106796.59 | 106796.59 | 100% | 100% | 106796.59 | Em andamento
Execução das obras de melhorias e urbanização do entorno do Centro Cultural, localizado na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, no município de Novo Progresso - PA | TONELLI LTDA | Rua Itaituba, Bairro Bela Vista | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 006/2023 | 0405001/2023 | 28 de junho de 2023 – ordem de serviço. | 20/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 696863.31 | 548898.05 | 78.77% | 20.24% | 141030.93 | Em andamento
Execução de implantação de sistema de iluminação pública no canteiro central da Avenida Jamaxim, no município de Novo Progresso - PA | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Avenida Jamanxim Novo Progresso – PA | Recursos Próprios - Contrib Ilum Pública | Tomada de Preços nº 007/2023 | 0405002/2023 | 28 de junho de 2023 – ordem de serviço. | 15/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 960342.2 | 911692.16 | 94.93% | 36.3% | 348558.99 | Em andamento
Reforma da quadra do Bairro Rui Pires de Lima, construção de arquibancadas, pisos e iluminação | DW2M CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001-77. | Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso – PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 008/2023 | 2505001/2023. | 12 de julho de 2023 – ordem de serviço. | 26/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 244587.62 | 173794.66 | 71% | 26.05% | 63733.92 | Em andamento
Execução da obra de construção de muro de alvenaria no Cemitério Municipal, localizado na BR-163, no município de novo Progresso/PA | PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA. | localizada na BR-163, no município de novo Progresso/PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 10/2023 | 1707001/2023. | 01 de setembro de 2023 – Ordem de Serviço. | 30/08/2024 conforme prazo de vigência do contrato | 407230.1 | 62826.3 | 15.43% | 15.43% | 62826.3 | Em andamento