## Página1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA
CNPJ:10.221.786/0001-20
Relatório de Execução de Obras ( Mês 11/2023)
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Conclusão da Reforma, Adequação e Ampliação do Hospital Municipal de Novo Progresso – PA, conforme Termo de Convênio nº02/2017 | J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI. | Perímetro urbano do município de Novo Progresso. | Convênio SESPA nº 02/2017 | Tomada de Preços nº 004/2020 |  |  | 29/01/2024. Conforme termo aditivo de prazo do contrato | 3393018.92 | 1240383.58 | 36.56% | 16.6% | 563115.72 | Em andamento
Pavimentação da pista de pouso e decolagem do Aeródromo Municipal de Novo Progresso - PA, conforme Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o Município de Novo Progresso – PA. | V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA CNPJ/MF n.º 13.495.966/0001-99 | Aeródromo Municipal de Novo Progresso – PA. | Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o Município de Novo Progresso - PA. | Concorrência Pública nº 001/2022 | 0508001/2022 | 12 de novembro de 2022 conforme ordem de serviço. | 19 de outubro de 2024, conforme prazo de vigência determinado no contrato | 13597618,9 + 1.375.906,06 Atitivo = 14.973.524,96 | 11129429.2 | 74.32% | 9.18% | 1375906.06 | Em andamento
Ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio Waldemar Lindermayer | S. E. SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.204.997/0001-86. | Rua Maria Valeria Rempel, Quadra 129, s/n, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso - PA. | Convênio nº 027/2022-SEDUC, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e o Município de Novo Progresso – PA. | Concorrência Pública nº 02/2022 | 3008001/2022 | 17 de novembro de 2022 – Ordem de Serviço. | 20/10/2024 conforme termo aditivo de prazo de vigência do contrato | 5383007.78 | 2665552.39 | 49.51% | 13.92% | 749131.52 | Em andamento
Construção do Monumento Cristo Redentor e urbanização do entorno, a ser realizado na Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa, Município de Novo Progresso - PA | PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA. | Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 08/2022 | 2209001/2022. | 07 de dezembro de 2022 – Ordem de Serviço. | 26/02/2024 conforme termo aditivo de prazo de vigência do contrato | 1589684.18 | 1481591.26 | 93.2% | 5.54% | 88042.6 | Em andamento
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues. | PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA. | localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA | Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação. | Tomada de Preços nº 11/2022 | 3011001/2022. | 06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço. | 22/03/2024 conformetermo aditivo de prazo de vigência do contrato | 3298203.93 | 3215128.97 | 97.48% | 3.469% | 114425.01 | Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro | AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. | Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 12/2022 | 0112001/2022. | 06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço. | 22/03/2024. Conforme termo aditivo de prazo de vigência do contrato | 2762032.63 | 1584673.28 | 57.37% | 10.74% | 296736.24 | Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola | AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. | Rua Maria Marta Avelar Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 13/2022 | 0112002/2022. | 24 de março de 2023 – ordem de serviço. | 22/03/2024. Conforme termo aditivo de prazo de vigência do contrato | 2422098.98 | 1263239.3 | 52.15% | 14.26% | 345362.49 | Em andamento
Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo Progresso – PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 003/2023 | 0603001/2023. | 20 de abril de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 3245869 | 2222971.47 | 68.49% | 11.07% | 359428.57 | Em andamento
Revitalização do canteiro central da Av. Brasil, incluindo: Construção de Ciclovia, Estacionamento e Iluminação”, no Bairro Jardim Planalto, entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA | DW2M CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001-77. | entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 004/2023 | 0603002/2023. | 02 de maio de 2023 – ordem de serviço. | 10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 1096471.5 | 664244.31 | 60.58% | 9.915% | 108713.57 | Em andamento
Reforma da quadra do Bairro Rui Pires de Lima, construção de arquibancadas, pisos e iluminação | DW2M CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001-77. | Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso – PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 008/2023 | 2505001/2023. | 12 de julho de 2023 – ordem de serviço. | 26/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 244587.62 | 244587.62 | 100% | 28.94% | 70792.96 | Em andamento
Reforma da quadra do Bairro Juscelandia, construção de arquibancadas, pisos, banheiros, cantina e iluminação, Município de Novo Progresso-PA | LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Bairro Juscelandia, município de Novo Progresso – PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 009/2023 | 2505002/2023 | 12 de julho de 2023 – ordem de serviço. | 26/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato | 377111.91 | 54764.12 | 14.52% | 14.52% | 54764.12 | Em andamento
Execução da obra de construção de muro de alvenaria no Cemitério Municipal, localizado na BR-163, no município de novo Progresso/PA | PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA. | localizada na BR-163, no município de novo Progresso/PA | Recursos Próprios. | Tomada de Preços nº 10/2023 | 1707001/2023. | 01 de setembro de 2023 – Ordem de Serviço. | 30/08/2024 conforme prazo de vigência do contrato | 407230.1 | 205211.06 | 50.39% | 34.96% | 142384.76 | Em andamento